## Slide 1: Vakcinační strategie
Plzeňského kraje

## Slide 2
Měsíce leden až únor 2021
Leden
příslib 17 550 vakcín (+ 975 vakcín již 30. prosince)
očkování zdravotníků v nemocnicích, zaměstnanců a klientů v sociálních zařízeních, věkové skupiny 80+ a klientů v domovech pro osoby se zdravotním postižením
Únor
příslib 20 000 vakcín
přeočkování z ledna + další vybrané profese
očkování veřejnosti dle rezervačního
systému

## Slide 3
Věková struktura obyvatel v kraji dle okresů

## Slide 4
Vakcinace veřejnosti
Nutno očkovat 3 - 4 tisíce denně
Plzeň
cca 800 a následně v květnu a červnu až 1 000 lidí
V okresech
300 lidí denně a následně až 500

## Slide 5
Vakcinace - průběh
Jak probíhá očkování?
S každým zájemcem o očkování před aplikací hovoří lékař, který zjišťuje jeho zdravotní stav a potřebnou anamnézu, klient podepíše informovaný souhlas
Po aplikaci vakcíny je vygenerován druhý termín očkování a součástí celého procesu je vydání certifikátu
Posledním krokem je 30 minut strávených v čekárně, pro případné nežádoucí reakce

## Slide 6
Vakcinační centra
Vakcinační tým - 2 administrativní pracovníci
- 2 zdravotní sestry
- 1 lékař
Doba očkování 10 min + 30 min po očkování čekání
V kraji vznikne 15 vakcinačních center
V Plzni, kde je nejvyšší počet obyvatel bude zřízeno
7 vakcinačních center.
V případě potřeby bude vybudováno velkokapacitní vakcinační centrum v Plzni.

## Slide 7
Cíle Plzeňského kraje
Motivovat k očkování co nejvíce lidí
Mediální kampaň v regionálních médiích
Zaměření v první fázi na obyvatele 60+ a jejich rodiny a dosažení maximální proočkovanosti
Informace v tištěné podobě – letáky do schránek s informacemi, jak bude vakcinace probíhat
Zřízení centrálního popřípadě krajského call centra
Aktuální informace na webu a FB kraje, na webových stránkách krajských nemocnic,
FN Plzeň a KHS