**Časový plán Plzeňského kraje k provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad od CZ 03, aktualizace 2021+**

| **Kód opatření dle PZKO[[1]](#footnote-1)** | **Název opatření dle PZKO** | **Gesce dle PZKO** | **Způsob naplnění opatření** | **Náklady, zdroje financování** | **Termín splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita** | **Dílčí kroky** | **Interní gesce[[2]](#footnote-2)** |  |  |
| **PZKO\_2021\_1** | **Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší** | Plzeňský kraj | Finanční podpora | **Identifikace možných finančních prostředků a informování MŽP*** **prostředky z výnosů z poplatků za znečišťování ovzduší**
* **informace na MŽP o chystaném dotačním programu**
 | KÚ PK, OŽPZ |  stávající zaměstnanci KÚ  | I. pololetí 2021červenec 2021 |
| **Předložení návrhu nového dotačního programu „Akumulační nádrže“ ke schválení radě PK** | KÚ PK, OŽP | stávající zaměstnanci KÚ  | I. pololetí 2022 |
| * **Vyhlášení dotačního programu „Akumulační nádrže“ k předkládání žádostí o dotaci**

**Šíření informací o poskytovaném dotačním titulu a propagace programu** | KÚ PK, OŽP | stávající zaměstnanci KÚpříjmy z poplatků za znečišťování ovzdušínáklady na šíření informací o dotačním programu |  2022, 2023ihned po vyhlášení výzvy a po celou dobu trvání aktivity |
| **Asistence při podání žádosti o dotaci poskytované na vyšší úrovni (kraj)*** Poskytování pomoci při vyplňování žádosti o poskytnutí dotace a realizaci opatření. Specifické zaměření na osoby, pro které je tento krok zásadní překážkou čerpání dotace.
 | KÚ PK, OŽP | stávající zaměstnanci KÚ | od vyhlášení výzvy po celou dobu trvání aktivity |
| **Administrace projektu „Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III“ včetně konzultační činnosti a kontrol projektů v místě realizace** | KÚ PK, OŽP | stávající zaměstnanci KÚOperační program ŽP | realizace projektů do 4/2024 |
| **Administrace projektu „ZÁSOBNÍK - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji“ – NZÚ včetně konzultační činnosti a kontrol projektů v místě realizace** | KÚ PK, OŽP | stávající zaměstnanci KÚPodprogram Nová zelená úsporám MŽP | realizace projektů do 4/2024 |
| **Administrace budoucího projektu „Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji – nízkopříjmové domácnosti“ včetně poradenství a aktivního vyhledávání potenciálních žadatelů** | KÚ PK, OŽP | stávající zaměstnanci KÚOperační program ŽP | I. pololetí 2022ihned po vyhlášení výzvy MŽP pro kraje |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PZKO\_2020\_2** | **Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva** | Plzeňský kraj | Osvěta | **Šíření informací o správném provozování zdrojů** * **Distribuce propagačních materiálů (např. letáků, plakátů, brožurek)**
* **Informace o správném provozu spalovacích zdrojů na pevná paliva „Jak správně topit“ určené široké veřejnosti**
* **Fakultativně je možné v případě zájmu uspořádat přednášky na téma správného topení a vlivů znečištěného ovzduší na zdraví obyvatel.**
* **Ekologika 1 díl – lokální zdroje znečištění**
 | KÚ PK, OŽPSamospráva oslovených obcí | stávající zaměstnanci KÚ  | 2022, I. pololetí 2023  |
| **Na Portále Plzeňského kraje zveřejňovat a aktualizovat problematiku správného topení, včetně souvisejících užitečných odkazů v rámci osvětové kampaně „Jak správně topit“**  | KÚ PK, OŽP | stávající zaměstnanci KÚ |  2022, 2023 |

1. PZKO = program zlepšování kvality ovzduší [↑](#footnote-ref-1)
2. Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele [↑](#footnote-ref-2)