Postup 3. aktualizace Regionální rozvojové strategie Plzeňského kraje 2022

- Aktualizace analytické části (2-4/2022)

- Workshop Globální megatrendy – příležitosti a rizika pro Plzeňský kraj (30.3.2020)

- Projednání aktualizované analytické části a východisek strategické části v KRVVI (19.4.2022)

- Připomínky členů KRVVI k aktualizované analytické části a východiskům strategické části (do 2.5.2022)

- Projednání aktualizované analytické části a strategické části (vč. „typových aktivit) v průřezových platformách (1. pol. května)

- Připomínky členů průřezových platforem k aktualizované analytické části a strategické části, vč. „typových aktivit (31.5.2022)

- Projednání nejperspektivnějších směru a největších rizik v Plzeňském kraji na konferenci Inteligentní specializace regionu 2022 (7.6.2022)

- Návrh aktualizace krajských domén specializace (8/2022)

- Projednání aktualizace krajských domén v krajských inovačních platformách (9/2022)

- Projednání aktualizace Regionální rozvojové strategie Plzeňského kraje, vč.  krajských domén v KRVVI (9-10/2022)

- Schválení 3. aktualizace RIS Plzeňského kraje, vč. krajských domén v KRVVI (11/2022)