Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor fondů a programů EU

Oddělení grantových schémat

Škroupova 18

306 13  Plzeň

GRANTOVÉ SCHÉMA

„Podpora veřejných subjektů při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji“

Pokyny pro žadatele

pro 3. kolo výzvy

Dne 14. 6. 2006

V Plzni

1	Úvod	3

2	Shrnující informace o grantovém schématu	3

3	Předmět a podmínky poskytované podpory	4

3.1	Předmět finanční podpory	4

3.2	Podmínky poskytování podpory	5

3.3	Uznatelné náklady	6

4	Žadatel	8

5	Žádost o podporu, její příprava a podání	10

5.1	Žádost	10

5.2	Příprava žádosti a odpovědi na dotazy	11

5.3	Etapizace akce	12

5.4	Místo a způsob podávání žádosti	12

5.5	Registrace žádosti	13

6	Hodnocení žádostí	13

6.1	Kontrola formálních náležitostí žádosti	13

6.2	Kontrola  přijatelnosti akce	14

6.3	Hodnocení kvality akce	14

7	Rozhodování o poskytnutí podpory a smluvní postupy	19

7.1	Rozhodování o poskytnutí dotace	20

7.2	Předběžná kontrola na místě	20

7.3	Příprava a uzavření smluv o poskytnutí podpory	21

8	Smluvní postupy při realizaci akcí	21

8.1	Změny akce a dodatky ke smlouvě	22

8.2	Uzavírání smluv s dodavateli prací	22

9	Požadavky na publicitu akce	22

10	Monitorování průběhu realizace akce a jejích výstupů a výsledků	24

10.1	Průběžná zpráva	24

10.2	Etapová zpráva	25

10.3	Závěrečná zpráva	25

10.4	Zpráva o udržitelnosti akce	25

11	Platby dotace	25

12	Kontakty a kontaktní osoby:	26

13	Seznam příloh těchto Pokynů pro žadatele	27

# Úvod

Pokyny pro žadatele jsou určeny potenciálním příjemcům podpory v ČR z prostředků strukturálních fondů a státního rozpočtu v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP), který je v oblasti rozvoje služeb cestovního ruchu pro veřejné subjekty realizován prostřednictvím grantového schématu v působnosti Plzeňského kraje v období let 2004 - 2006. Pokyny pro žadatele obsahují veškeré informace (případně odkazy na ně) o možnostech získání podpory, náležitostech pro přípravu akce i procedurách, které je třeba dodržovat během realizace a závěrečného vyhodnocení akce.

Doporučujeme projít Pokyny pro žadatele celé, neboť i ty její části, které se na první pohled netýkají přípravy žádosti, poskytují významné informace pro odpovědnou přípravu akce.

# Shrnující informace o grantovém schématu

Grantové  schéma  „Podpora veřejných subjektů při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji“ reaguje na příležitost využití finančních prostředků SROP v rámci priority 4 (Cestovní ruch) a vytváří podmínky pro možnou neinvestiční podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu ve vazbě na zvýšení atraktivity regionu pro rekreaci a turistiku, zvýšení počtu osob využívajících služby cestovního ruchu v regionu a prodloužení délky jejich pobytu a s tím související zvýšení ekonomických přínosů z cestovního ruchu

Odpovědnost za řízení a využití grantového schématu v Plzeňském kraji má Plzeňský kraj, samosprávný subjekt dle zákona o vzniků krajů a zákona o krajích..

Nositel programu:

Oddělení grantových schémat

Odbor fondů a programů EU

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18

306 13 Plzeň

Kontaktní osoba: Michaela Reiserová

Tel. 377 195 319; +420 724 525 224

Fax. 377 195 575

e-mail: michaela.reiserova@kr-plzensky.cz

www.plzensky-kraj.cz

Konečný uživatel

Finanční podpora je určena následujícím subjektům:

- kraji;

- obcím;

- svazkům obcí;

- organizacím zřizovaným obcemi nebo krajem;

- neziskovým organizacím – především provozovatelům kulturních a sportovních zařízení;

- Hospodářská komora ČR

Forma podpory

Finanční podpora je v celkovém objemu 6 950 757,36 Kč (skládá se ze zdrojů státního rozpočtu ČR, prostředků strukturálních fondů EU). Vlastní podíl financování (ve výši min. 16% uznatelných nákladů) zajišťují koneční uživatelé. Finanční podpora má neinvestiční charakter. Její formou je maximálně 84% podíl na celkových uznatelných neinvestičních nákladech akce. Finanční podpora se rozděluje v rámci vyhlašovaných kol poskytování finančních prostředků (výzev pro podání akcí). S ohledem na celkový objem finančních prostředků se předpokládá, že pro výběr vhodných akcí budou v období 2004 - 2006 vyhlášena nejméně 2 kola příjmu žádostí, a to nejméně jedenkrát za rok.

Efekty grantového schématu

Realizace akcí by měla přispět zejména ke zvýšení atraktivity regionu pro rekreaci a turistiku, zvýšení počtu osob využívajících služby cestovního ruchu v regionu a prodloužení délky jejich pobytu a s tím související zvýšení ekonomických přínosů z cestovního ruchu pro celou řadu subjektů ve městech a obcích Plzeňského kraje.

Právní úprava

Poskytování finanční podpory a její kontrola v rámci tohoto grantového schématu se řídí  právními úpravami využití veřejných finančních prostředků ČR, legislativou přijatou evropským společenstvím a dalšími pravidly stanovenými Plzeňským krajem. Konečný uživatel se k respektování těchto podmínek zavazuje v rámci Smlouvy o financování akce uzavřené s Plzeňským krajem.

# Předmět a podmínky poskytované podpory

## Předmět finanční podpory

Grantové schéma je určeno na podporu služeb cestovního ruchu. Předmětem podpory jsou neinvestiční akce vyvolávající příznivé synergické efekty v rozvoji cestovního ruchu v Plzeňském kraji.

Záměrem grantového schématu je vytvořit příznivé prostředí pro rozvoj aktivit cestovního ruchu se zaměřením zejména na zlepšení informací o nabídce cestovního ruchu a marketingu specifických produktů a marketingu nabídek cestovního ruchu v kraji.

Předmět podpory  musí být realizován na území Plzeňského kraje.

Podporovány mohou být akce, které přinášejí alespoň jeden z následujících 2 typů efektů (aktivit):

a) Podpora realizace a marketingu soustředěné nabídky produktů

Úspěšnost rozvoje cestovního ruchu záleží na schopnosti přesvědčit potenciální návštěvníky o kvalitě destinace a nabídce služeb. Proto je nezbytné vytvořit ucelené balíčky zajímavých produktů spolu s jejich dobrou a účinnou prezentací. Podpora se zaměřuje zejména na vytváření integrovaných produktů a jejich marketing.

Produktem cestovního ruchu se rozumí ucelená nabídka atraktivit, kvalitních základních i doplňkových služeb (smluvně zajištěných) a potenciálních zážitků – tzn. akce v rámci tohoto grantového schématu musí přinášet specifický zážitek (zábava, gastronomie, sport, zájezdy, poznávání, soutěže) s vazbu  na doplňkové služby (ubytování, stravování, rezervace) a propagaci (marketing) akce.

Podporovány budou tyto aktivity veřejného sektoru:

- vytváření nových produktů  (především integrovaná řešení složená z více akcí);

- nákupy služeb marketingu a propagace subjektů zajišťujících nabídku a prodej produktů cestovního ruchu v Plzeňském kraji;

- úhrada aktivní účasti na veletrzích cestovního ruchu;

- úhrada prostor pro inzerci v médiích;

- marketingové studie;

- organizace návštěvnicky atraktivních akcí; apod.

b) Akce zajištění místních turistických informačních center s komplexními službami

Jednou z účinných forem zlepšení informovanosti v oblasti cestovního ruchu jsou turistická informační centra. Cílem podpory je zajištění funkce informačních míst poskytujících komplexní služby od profesionálních informací, přes zprostředkování jízdenek či půjčení kol a aut až po rezervaci ubytování či vstupenek v jiné části kraje (popř. ČR). Podporovány budou akce zaměřené na:

- nákup a pořízení tiskovin, map, propagačních a marketingových materiálů;

- poplatky za účast v elektronických rezervačních systémech;

- nákup služeb internetových prezentací;

- nákup speciálního programového vybavení jako např.  SW na zakázku;

- organizace návštěvnicky atraktivních akcí; apod.

Žádosti mohou samozřejmě kombinovat oba výše uvedené typy aktivit!

## Podmínky poskytování podpory

Forma finanční podpory

Formou finanční pomoci je dotace, která je poskytována jako podíl na celkových uznatelných neinvestičních nákladech akce.

Míra podpory činí maximálně 84% uznatelných nákladů akce. Minimální výše dotace na jedenu akci je 420 000,- Kč. Aby tyto 2 podmínky byly splněny, minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na jedenu akci musí činit  500 000,- Kč.

Celkové náklady akce nejsou omezeny, avšak 1 akce může získat podporu maximálně 5 000 000,- Kč.

Celkové uznatelné náklady nejsou omezeny (požadavek finanční podpory musí respektovat minimální a maximální výši grantu/dotace).

Období poskytování podpory

Finanční podpora na akce v rámci tohoto programu se poskytuje v období od 1. 1. 2005 do  30. 6. 2008, v této době musí být akce realizována a musí být provedeno závěrečné vyhodnocení.

Realizace akcí

Realizace akce musí být zahájena do 6 měsíců ode dne podpisu Smlouvy o financování akce. Maximální doba realizace jedné akce je 24 měsíců.

Datum zahájení a ukončení akce je stanoveno Smlouvou o financování akce. Data zahájení a  ukončení akce stanovená ve smlouvě definují tzv. rozhodné období pro vznik uznatelných nákladů. Akce může být zahájena nejdříve datem registrace žádosti o akci na Odboru fondů a programů EU KÚPK.

Finančním ukončením akce se rozumí den, kdy budou dokončeny všechny platby spojené s realizací akce a příslušné prostředky budou převedeny na účet konečného uživatele.

Neslučitelnost veřejné podpory

Podpora poskytnutá na realizaci akce předkládané v rámci grantového schématu SROP není slučitelná s podporou poskytnutou na tutéž akci z jiného dotačního programu (dotačních titulů) České republiky ani z jiného programu financovaného z prostředků EU.

## Uznatelné náklady

Uznatelné náklady jsou obecně náklady:

- nezbytné pro provedení akce

- v žádosti náležitě odůvodněné z hlediska jejich vztahu k hlavním cílům a očekávaným efektům grantového schématu

- poskytované dle Smlouvy o financování akce a musí vyhovovat zásadám zdravého finančního řízení, především efektivnosti (získané hodnoty musí odpovídat vynaloženým penězům) a hospodárnosti;

- uvedené v účetnictví na účetních dokladech konečného uživatele nebo partnerů konečného uživatele jako skutečně vynaložené;

- identifikovatelné a ověřitelné,  podložené prvotními podpůrnými doklady;

Uznatelné náklady vždy vznikají datem zdanitelného plnění uvedeného na faktuře, kdy toto datum musí spadat do tzv. rozhodného období (viz níže). Další podmínkou pro vznik uznatelného nákladu je jeho faktické zaplacení žadatelem.

a) vedlejší (doplňkové) náklady

- do výše 10% celkových uznatelných nákladů

- základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu)

b) hlavní (převažující) náklady

- projektová dokumentace do 5% celkových uznatelných nákladů akce (zpracování dokumentace pro podání žádosti – zpracování žádosti o poskytnutí pomoci a Studie proveditelnosti + kompletace žádosti)

- nákup počítačů včetně základního vybavení a programů pokud se jedná o prokazatelně nezbytné vybavení pro realizaci akcí a pokud náklad na jednu položku nového vybavení a zařízení nepřesáhne částku 40 tisíc Kč;

- osobní výdaje (např. hrubá mzda nových zaměstnanců  konečného uživatele, která vznikla v souvislosti s plněním akcí, a to včetně příspěvku na zákonné zdravotní, sociální a  důchodové pojištění  placené zaměstnavatelem);

- provozní výdaje (např.  odměny konzultantům, cestovné, honoráře);

- marketingové studie;

- přípravu a tisk propagačních materiálů pokud se jedná prokazatelně o propagaci související s akcí;

- poplatky za účast v elektronických rezervačních systémech;

- výdaje na právní poradenství

- notářské nebo jiné poplatky za ověření dokumentů

- platby za služby internetových prezentací;

- poplatky za reklamní plochy, pokud se jedná prokazatelně o reklamu související s akcí  a pokud jsou součástí ucelené kampaně;

- pronájem prostor a techniky;

- nákup služeb technického a organizačního zabezpečení akcí vč. zajištění bezpečnosti;

- odpisy hmotného a nehmotného majetku;

- režijní výdaje do 5 % celkových uznatelných nákladů (např. základní materiál, voda, elektrická energie, služby, kancelářský materiál, knihy, apod.);

- DPH za podmínky, že konečný uživatel není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu.

Neuznatelné výdaje akce jsou zejména:

       výdaje v naturáliích (pozemky, budovy, neplacená dobrovolná práce)

- investice do nemovitostí

- počítačové vybavení, které nesouvisí s akcí nebo náklady na jedno zařízení přesahují 40 tisíc Kč;

- kancelářské vybavení (nábytek, kopírovací stroje apod.);

- běžné kancelářské a účetní programy;

- na reklamu a propagaci žadatele nesouvisející s akcí;

- náklady na režii žadatele nesouvisející s akcí;

- platby DPH v případě, že  konečný uživatel podpory je plátcem DPH;

- výdaje na možné budoucí ztráty nebo dluhy;

- úroky bankovních úvěrů;

- poplatky charakteru sankce;

- režijní výdaje žadatele nesouvisející s akcí;

- nákup osobních vozů;

- výdaje na opravu a údržbu;

- náklady na právní spory;

- pokuty;

- penále;

- výdaje na pořízení subdodávky od třetí osoby, která dodává konečnému uživateli za cenu vyšší, než za stejných podmínek u běžného dodavatele či výrobce;

- daň z příjmu;

- silniční daň;

- daň z nemovitostí;

- daň z převodu nemovitostí;

- daň dědická;

- daň darovací;

- správní poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku);

- leasing programového vybavení;

- marže a akontace u leasingu;

Způsob poskytnutí finanční podpory

Finanční podpora je poskytována po dokončení akce formou bezhotovostního převodu na účet konečného uživatele po schválení závěrečného vyhodnocení akce ze strany poskytovatele finanční podpory v souladu s podmínkami Smlouvy o financování akce.

Poskytovatel finanční podpory

Poskytovatelem finanční podpory je Plzeňský kraj, který v roli poskytovatele v souladu se zákonem o krajích poskytuje tuto finanční dotaci vymezeným žadatelům v Plzeňském kraji.

Právní úpravy finanční podpory

Žadatel žádá o finanční podporu na základě žádosti pro příslušné GS. Na finanční podporu není právní nárok. Finanční podpora je poskytována na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje podle znění Smlouvy o financování akce mezi Plzeňským krajem konečným uživatelem. Žádost o přiznání dotace nelze předložit na akce již započaté.

# Žadatel

Žadateli jsou způsobilí koneční uživatelé podpory definovaní v programovém dodatku Společného regionálního operačního programu. Žadatelem mohou být kraj, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace a nevládní a neziskové organizace na území Plzeňského kraje.

Za nestátní neziskové organizace se ve SROP považují následující:

- občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů;

- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech;

- církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, a také jimi zřizované organizace, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí;

- nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997 Sb. V rámci SROP musí tyto organizace vystupovat v roli konečných uživatelů dotace (nikoliv jako nositelé grantových schémat, kteří přerozdělují dotace jiným uživatelům).

Do rozpočtu akce NNO nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.

Vyloučení žadatelé

Žadatelem se nemohou stát subjekty, které:

- mají na majetek prohlášen konkurz; byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, bylo potvrzeno nucené vyrovnání, je proti nim veden výkon rozhodnutí, jsou v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb.;

- jsou předmětem nějakého řízení na vyhlášení konkurzu, likvidace, správy ze strany soudů, uspořádání s věřiteli anebo nějakého podobného postupu upraveného v celostátní legislativě nebo směrnicích;

- jsou předmětem  řízení na vrácení předem poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, nebo z rozpočtu územně správních celků;

- nemají k datu podání žádosti vypořádány všechny závazky vůči Plzeňskému kraji;

- byly usvědčeny (nebo osoby vykonávající funkci statutárních orgánů byly usvědčeny) z  trestného činu týkajícího se profesionálního chování, a to  rozsudkem, který je pravomocný (tj. takovému, proti němuž není možné odvolání);

- jsou vinny vážným přestupkem proti profesionálnímu chování dokázanému jakýmkoliv způsobem, který může Plzeňský kraj prokázat;

- nesplnily povinnosti týkající se zaplacení příspěvků na sociální zabezpečení podle zákonných ustanovení státu, ve kterém mají sídlo;

- nesplnily povinnosti týkající se zaplacení daní podle zákonných ustanovení státu, ve kterém mají sídlo;

- jsou vinny činem vážného zkreslení předaných informací požadovaných Plzeňským krajem jakožto podmínkou účasti na výzvě na předkládání návrhů  akcí nebo smlouvě;

- porušily vážným způsobem smlouvu tím, že nesplnily podmínky v souvislosti s jinou smlouvou se stejným smluvním partnerem nebo jinou smlouvu financovanou z  prostředků EU;

- pokusily se získat důvěrné informace nebo se pokusily ovlivnit hodnotící komisi nebo Plzeňský kraj během procesu vyhodnocování současných nebo dřívějších Výzev k předkládání návrhů.

# Žádost o podporu, její příprava a podání

Žadatel o podporu realizace akce žádá na základě žádosti předložené v souladu s Pokyny pro žadatele.

## Žádost

Žadatel vyplňuje žádost v  elektronické formě v programu Elza, který lze získat na kontaktních místech a na internetových stránkách Plzeňského kraje – www.plzensky-kraj.cz. Finálním uložením kompletně vyplněné žádosti na CD vzniká elektronická verze žádosti, po vytištění finálně uložené žádosti z programu ELZA vzniká originál písemné verze žádosti. Žádost se vyplňuje zadáváním údajů (či výběrem z přednastavených možností) v programu ELZA - přepínání záložek v horní části obrazovky umožňuje přechod mezi jednotlivými částmi žádosti.

Součástí programu ELZA je nápověda určená ke správnému vyplnění žádosti a práci s programem ELZA. Nápověda lze aktivovat po nahrání programu a jeho otevření stisknutím ikony ve tvaru knihy v pravém horním okraji obrazovky – program zobrazí nápovědu pro aktuálně otevřené okno žádosti.

POZOR!!! Finální uložení žádosti je odlišné od prostého posledního uložení rozpracované verze žádosti. Až po finálním uložení (kliknutí na příslušnou ikonku ELZA) se v programu generuje unikátní číselný kód žádosti, bez kterého je žádost považována za nedokončenou.

Žádost se předkládá v řádně zalepené obálce s následujícími požadavky:

- Obálka je zalepena a na místech spojů opatřena podpisem statutárního zástupce žadatele.

- Na obálce je v levém horním rohu uveden název a adresa žadatele.

- Na obálce je v levém dolním rohu uveden nápis "Podpora veřejných subjektů při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji -  ŽÁDOST".

- Další náležitosti: adresa OFPEU PK, číslo výzvy, název akce

Obálka se žádostí vždy obsahuje:

  - CD (disketu)  s formulářem žádosti vygenerovaným programem ELZA ve formátu .xml (bylo generováno programem žádosti po jeho finálním uložení)

  - 3x originál vytištěné žádosti

  - 2x paré povinných příloh žádosti (1x originál nebo úředně ověřená kopie + 1x prostá kopie)

Povinné přílohy

Pro akce předkládané v rámci grantového schématu „Podpora veřejných subjektů při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji“ jsou požadovány následující povinné přílohy předkládané spolu se žádostí:

- Soulad s rozvojovou strategií

- Čestné prohlášení (tato příloha bude vytištěna jako součást elektronické žádosti ELZA)

- Podrobný rozpočet akce (Příloha 3. Pokynů pro žadatele)

- Podklady pro ekonomické hodnocení akce (Povinné osnovy pro zpracování studie proveditelnosti jsou uvedeny v příloze č. 2 těchto „Pokynů pro žadatele“)

- Doklady o právní subjektivitě žadatele

- Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

- Doklad o posouzení vlivu akce na životní prostředí, (dle Pokynu MŽP č. 3/2004 a seznamů vyloučených záměrů z hlediska posuzování vlivu na ŽP a NATURA 2000)

- Doklad o partnerství

- Potvrzení o certifikaci služby nebo zařízení cestovního ruchu

- Seznam příloh

Povinné přílohy předkládané nejpozději při podpisu smlouvy

- Smlouva o vedení účtu,

- Doklad o zajištění finančního krytí akce.

Doplňující a vysvětlující informace k jednotlivým povinným přílohám žádosti jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto Pokynů pro žadatele.

Nepovinné (doplňující) přílohy

Dále mohou být jako nepovinné přílohy doplněny jakékoli dokumenty podporující argumentaci o potřebnosti realizace akce. Tyto dokumenty však musejí být zřetelně odděleny od povinných příloh a označeny nápisem "doplňující přílohy" (např. personální zajištění akce, reference žadatele, vazba projektu na jiné projekty; lez použít vzorové dokumenty, které tvoří přílohu č. 8 pokynů).  Je v zájmu žadatele je přiložit, neboť část hodnocení akce je založena právě na těchto nepovinných přílohách (viz. Hodnotící tabulka).

## Příprava žádosti a odpovědi na dotazy

Při přípravě žádosti a pro vyjasnění případných dotazů poskytují pracovníci Oddělení grantových schémat Plzeňského kraje v místě Krajského úřadu Plzeňského kraje bezplatné konzultace, a to nejpozději 5 dnů přede dnem uzávěrky přijímání žádostí pro příslušné kolo výzvy.

Žadatelé, kteří se v uvedeném termínu na Oddělení grantových schémat Plzeňského kraje obrátí ve věci přípravy žádosti o finanční podporu v rámci grantového schématu písemně, obdrží písemnou odpověď nejpozději do 10 kalendářních dnů (včetně e-mailové korespondence). Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy budou písemně zveřejňovány na portálu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Odpovědi na dotazy je ovšem možné získat i neformálně telefonicky nebo během výše uvedených konzultací.

Všem žadatelům se doporučuje využít možnosti zdarma konzultovat přípravu žádosti před jejím podáním s pracovníky Oddělení grantových schémat Plzeňského kraje!

## Etapizace akce

V rámci grantového schématu "Podpora veřejných subjektů při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji" jsou podporovány pouze akce „neinvestičního charakteru“. Etapy akce jsou významné především z hlediska proplácení vynaložených nákladů. O platbu lze žádat pouze na základě ukončené etapy akce, jak byla definována v žádosti. Etapy se v případě neinvestičních akcí určují věcně (tj. souborem aktivit, která budou v určité době dokončeny) nebo na základě času tj. akce je rozdělena pouze na úseky realizace. Etapy akce tak mají především funkci „milníků“, kdy je možné požádat o platbu.

Pro grantové schéma je nejkratší možná délka etapy akce stanovena na 1 měsíc (tj. jednou za měsíc může konečný uživatel požádat u krajského úřadu o platbu na základě doložených účetních dokladů.) a minimální finanční objem etapy na 150 tis. Kč.

## Místo a způsob podávání žádosti

Žádosti se předkládají pouze osobně. Žádosti jsou předkládány v  obálce s přelepením spoje samolepkou s podpisem statutárního zástupce žadatele. Žádosti se předkládají se v období od termínu vyhlášení výzvy k předkládání žádostí až do dne a hodiny uvedené jako konečný termín pro předkládání žádostí.

Žádost se předkládá na adresu:

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor fondů a programů EU,

přízemí,  č. dv. 041

Škroupova  18

306 13 Plzeň

Při předání žádosti je Krajským úřadem Plzeňského kraje vystaveno potvrzení o převzetí žádosti (obálky se žádostí).

Na obálce je vždy uvedeno:

- adresa Odboru fondů a programů,

- číslo výzvy,

- název grantového schématu,

- název a adresa žadatele,

- název akce

Pokud obálka nesplňuje náležitosti (povinné údaje a přelepení spoje), je odmítnuto její převzetí a žadatel vyzván k jejímu doplnění na místě.

## Registrace žádosti

Předložené obálky se evidují. Do 5 pracovních dní od termínu uzávěrky jsou obálky otevřeny a žádosti zaregistrovány do informačního systému MONIT. Žadateli je poté písemně sděleno registrační číslo žádosti společně s výsledky kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti akce.

# Hodnocení žádostí

Hodnocení registrovaných žádostí probíhá ve třech fázích:

- Kontrola formálních náležitostí žádosti

- Kontrola přijatelnosti akce

- Hodnocení kvality akce

## Kontrola formálních náležitostí žádosti

Kontrola formálních náležitostí akce se provádí okamžitě po otevření obálky a registraci akce.

Kritéria formálních náležitostí žádosti jsou následující:

- žádost je podána v obálce podle pokynů a v termínu

- žádost zda byla dodána v elektronické podobě (CD nebo disketa) a zároveň v tištěné podobě a jsou vyplněny všechny předepsané údaje,

- podle kontrolního znaku (kódu) na elektronické a vytištěné žádosti jsou obě verze shodné;

- úplnost povinných příloh dle seznamu vygenerovaného z Elzy s označením přílohy a počtu stran,

- byl přiložen odpovídající počet dodaných materiálů (vše, kromě elektronické žádosti musí být ve 2-3 pare - originál/ověřená kopie a kopie),

- dodané povinné přílohy obsahují náležitosti dle seznamu povinných příloh pro jednotlivá opatření v příloze příručky pro žadatele pro každé grantové schéma (jsou aktuální, kladné, atd.),

- poslední strana tištěné žádosti je žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem podepsána (zahrnuje kontrolu právní formy žadatele a způsob jeho zastupování),

- všechny přílohy k žádosti jsou očíslovány podle seznamu příloh a seznam příloh je podepsán žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem.

V případě, že některé z uvedených hodnocení bude negativní, je žadatel Oddělením grantových schémat Plzeňského kraje písemně (prostřednictvím e-mailové pošty či faxu) vyrozuměn o zjištěných nedostatcích s tím, že může ve lhůtě nejpozději do 2 pracovních dnů od doby doručení vyrozumění nedostatky odstranit způsobem osobního předání potřebných podkladů, u kterých byl nedostatek zjištěn.

V případě zjištění nedostatků formálních náležitostí žádosti a jejich neodstranění v uvedené lhůtě je žádost vyloučena z dalšího hodnocení a žadatel je v tomto smyslu písemně informován.

## Kontrola  přijatelnosti akce

Kontrola přijatelnosti akce se zabývá souladem obsahu akce s požadavky grantového schématu. Kritéria hodnocení přijatelnosti akce jsou:

### Obecná kritéria přijatelnosti

- Akce je ve svém obsahu v souladu s definováním předmětu podpory (viz. kap. 3), žádost se vztahuje pouze na jedno opatření Společného regionálního operačního programu

- Akce bude realizována na území Plzeňského kraje nebo ve prospěch území Plzeňského kraje.

- Akce je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie (ochrana hospodářské soutěže, vliv na životní prostředí, atd.).

- Žadatel patří mezi přijatelné žadatele.

- Doba realizace akce nepřekračuje stanovené období.

- Požadovaná finanční podpora nepřesahuje stanovenou výši a to jak ve smyslu absolutní hodnoty, tak ve smyslu stanoveného podílu (max. 84% celkových uznatelných nákladů akce)

- Celková výše uznatelných nákladů akce není nižší než limity uvedené v kapitole 3.2 obdobně jako požadovaná finanční podpora není nižší než limity uvedené v kapitole 3.2..

- Ekonomické analýzy akce jsou ve věcném a formálním souladu s doporučenou metodikou Ministerstva pro místní rozvoj ČR;

- Žadateli nebyl na daný akci přidělen finanční příspěvek z jiného dotačního programu České republiky ani z jiného programu financovaného EU, což doložil svým čestným prohlášením.

- akce nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit.

Specifická kritéria přijatelnosti

- akce se týká realizace a nákupu služeb v cestovním ruchu v souladu s operačními cíly opatření a typy podporovaných akcí, zejména pak s aktivitami k danému podopatření vymezenými v Programovém dodatku

- akce je regionálního a místního významu.

Hodnocení přijatelnosti akce provádí Oddělení grantových schémat Plzeňského kraje. V případě zjištění nedostatků přijatelnosti žádosti je vyloučena z dalšího hodnocení a žadatel o této skutečnosti písemně informován.

## Hodnocení kvality akce

Každá akce je hodnocena prostřednictvím kritérií pro hodnocení kvality akce. Výsledkem hodnocení je bodové skóre, které je jedním z podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí podpory. Hodnocení podle hodnotící tabulky provádějí pracovníci KÚPK zapojeni do administrace GS, jejichž hodnocení je případně doplněno o externí posudek akce nezávislých expertů. Toto hodnocení slouží jako podklad pro zasedání hodnotící komise o doporučení akcí k financování v rámci kola výzvy.

Hodnotící komise pro grantové schéma je jmenovaná Radou Plzeňského kraje. Hodnotící komisi předsedá vedoucí Oddělení grantových schémat KÚPK bez hlasovacího práva. Hodnotící komise rozhoduje na základě bodového hodnocení akcí a doporučuje orgánům Plzeňského kraje (Rada a Zastupitelstvo) seznam akcí k financování a seznam náhradních akcí, včetně jejich pořadí. Jednání hodnotící komise se vždy uskuteční nejpozději do 35 pracovních dní od uzávěrky pro příjem akcí.

Hodnotící tabulka včetně bodových hodnot jednotlivých kritérií

Všechna kritéria jsou uspořádána do skupin kritérií, kterým je přidělena váha ve dvou hladinách.

| Předmět hodnocení Komentář + poznámky k informaci o zdroji hodnocení. | Váha kritéria a přidělené body/ zdroj informace pro hodnocení |
| --- | --- |
| 1. Schopnosti a zkušenosti žadatele | 15% |
| 1.1 Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektů v oblasti služeb cestovního ruchu? | 20% |
| Žadatel předložil alespoň 1 referenci o již úspěšném projektu, který realizoval v oblasti cestovního ruchu | 5 |
| Žadatel předložil alespoň 1 referenci o již úspěšném projektu, který ale nerealizoval v oblasti cestovního ruchu, nebo má již zkušenosti s administrativou projektů předkládaných v rámci fondů EU | 3 |
| Žadatel podle předložených referencí nemá zkušenosti s řízením projektů (reference nedoložil, nebo nejsou relevantní) | 0 |
| Žadatel doloží maximálně 3 reference (popis, anotace) již úspěšně realizovaných projektů, které svým charakterem a zaměřením nejvíce odpovídají předkládané akci. U referencí projektů uvede: finanční zdroje (v %), ze kterých byl projekt financován, výši rozpočtu, zaměření projektu, dosažené výsledky, kontakt na poskytovatele dotace, nebo osobu, která potvrzovala závěrečné zprávy projektu. | ELZA, nepovinné přílohy žádosti |
| 1.2 Jaké je personální, organizační a projektové zajištění úspěšné realizace akce ze strany žadatele? | 60% |
| Žadatel má vytvořen realizační tým akce s jasným vymezením odpovědnosti jednotlivých členů týmu a má vytvořeny administrativní, technické a finanční podmínky pro činnost tohoto týmu | 5 |
| Žadatel má vytvořen realizační tým akce s jasným vymezením odpovědnosti jednotlivých členů týmu ale dosud pro činnost tohoto týmu nevytvořil administrativní, technické a finanční podmínky. Nebo má vytvořeny administrativní, technické a finanční podmínky, ale realizační tým je neúplný (bez odborných zkušeností členů, chybí popis činností spojené s realizací akce, atp.) | 3 |
| Žadatel má vytvořen realizační tým. Z popisu tohoto týmu nevyplývají kompetence a odpovědnost jeho členů. | 1 |
| Žadatel neprokázal, že má vytvořen realizační tým | 0 |
| Žadatel stručně popíše způsob realizace akce z hlediska času, personálních a ostatních kapacit (prostory, finance, vstupy a další). Zejména se zaměří na organizační stránku, tedy funkce vedoucího a ostatních členů týmu, jejich role a odpovědnosti včetně jejich kontroly. Kromě vlastních prací budou stručně popsány plánované subdodávky zejména zajišťované formou výběrových řízení. | Studie proveditelnosti – kap. 6 Management projektu |
| 1.3 Finanční hodnocení žadatele | 20% |
| Hodnocení je založeno na metodice vydané MMR pro Finanční hodnocení žadatele. | 0 – 5 |
| Finanční hodnocení bude založeno posouzení finančních a dalších výkazů žadatele dle jejich povinnosti předložit je v rámci povinných příloh. Přitom bude respektován typ organizace předkládající akci (podnikatelé, NNO, veřejné subjekty). | Finanční výkazy žadatele |
| 2. Potřeba a relevance akce | 30% |
| 2.1 Jaká je potřeba a perspektiva akce z hlediska rozvoje kraje/ obce? | 45% |
| Akce je zaměřena na nový produkt CR (inovativní v lokalitě nebo bez předchozí existence v lokalitě) | 2 |
| Akce je zaměřen na rozšíření nebo zkvalitnění stávajícího produktu | 1 |
| Akce podporuje rozšíření turistické sezóny. | +1 bod |
| Součástí akce je využití moderních sdělovacích prostředků, např. webhosting, masmedia | +1 bod |
| Žadatel uvede potřebnost akce v lokalitě, ve které bude akce realizována, např. doložením příslušné studie, analýzy či rozvojové koncepce, které deklarují absenci služby v dané lokalitě či rozšíření stávající služby. Zároveň popíše způsob využití marketingové strategie akce. | Povinné přílohy + Nepovinné přílohy |
| 2.2 V jaké míře je realizace akce v souladu s preferencemi rozvoje CR v kraji? | 30% |
| Akce je lokalizována ve vazbě na stávající turistické cíle a atraktivity cestovního ruchu v Plzeňském kraji. | 4 bod |
| Akce naplňuje jedno z opatření Programu rozvoje Plzeňského kraje nebo Programu rozvoje města Plzně nebo Programu rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji | +1 bod |
| Žadatel doloží prokazatelně vazbu akce na již existující turistický cíl. Dále doloží vazby na Program rozvoje kraje, Program rozvoje města Plzně a Program rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji citacemi z těchto rozvojových dokumentů. | ELZA, nepovinné přílohy |
| 2.3 Jaká je vazba akce na jiné aktivity v kraji (projekty v SROP, ostatních OP, jiné soukromé nebo veřejné investiční aktivity)? Jaký synergický efekt lze očekávat? | 5% |
| Existuje zde jasná vazba akce žadatele na ostatní subjekty a jejich aktivity v oblasti cestovního ruchu. | + 2 body |
| Akce, zamýšlená investice je provázána s jinými vlastními aktivitami v daném regionu v oblasti cestovního ruchu. | + 2 body |
| Akce je provázána s jiným vlastním předloženým rozvojovým projektem (v rámci fondů EU, jiný dotační program na národní, regionální nebo místní úrovni). | + 1 bod |
| Žadatel popíše přímou vazbu předkládané akce na jiné projekty a aktivity žadatele nebo jiných subjektů. Jsou myšleny pouze aktivity a projekty přímo související, které jsou podmíněné realizací této akce , nebo které podmiňují (umožňují) realizaci této akce. Navazující aktivity a projekty žadatel prokazatelně definuje a prokazuje přiznáním veřejné podpory nebo žádostí o tuto podporu. | ELZA – Popis akce |
| 2.4 Jakým způsobem je při přípravě a realizaci akce respektován princip partnerství? | 20% |
| Žadatel uvádí jasný popis, kdo jsou partneři žadatele (základní informace o organizaci a jejích pracovnících). Role partnerů je pro akci zásadní (podílejí se finančně, materiálně či odbornými službami) a toto partnerství je doloženo smlouvou, kde je role partnera konkrétně pospána | 5 |
| Žadatel uvádí jasný popis, kdo jsou partneři žadatele (základní informace o organizaci a jejích pracovnících). Role partnerů není pro realizaci akce zásadní. K akci je přiložena smlouva či dohoda o partnerství, kde je role partnera konkrétně popsána. | 3 |
| Žadatel partnery akce neuvádí | 0 |
| Žadatel popíše spolupráci s partnery v rámci předkládané akce, jednak v době přípravy a jednak při realizaci. Zásadně odliší partnery od subdodavatelů, kteří se budou na akci podílet na komerční bázi (ti nejsou považováni za partnery!). Formálně prokáže tuto spolupráci dokladem o partnerství (prohlášení o partnerství, dohoda nebo jiné formy spolupráce). Relevantním partnerem jsou subjekty aktivně působící v cestovním ruchu (např. CzechTourism, kraj, obec, profesní sdružení apod..) | ELZA – Partneři + Doklad o partnerství |
| 3. Kvalita akce | 45% |
| 3.1 Finanční a ekonomické hodnocení akce (max. 10 bodů) | 20% |
| Hodnocení kvality zpracování jednotlivých kapitol Studie proveditelnosti jak po formální, tak po věcné stránce (kvalitně zpracované cash flow, marketingová analýza, popis projektu, atd.) | 0 - 15 |
| Studie proveditelnosti (viz. příloha č. 6 Pokynů pro žadatele) |  |
| 3.2 Do jaké míry je rozpočet akce jasný, podrobný a navrhované výdaje včetně relativní výše nutné k realizaci? | 15% |
| Rozpočet je adekvátní, výdaje jsou strukturované a všechny výdaje jsou nezbytně nutné. | 5 |
| Rozpočet akce je nerozpracovaný (chybí kalkulace nákladů), je popsán pouze v obecné rovině, avšak přiměřeně k vynaloženým nákladům | 3 |
| Rozpočet akce je nepřehledný a nejasný nebo zjevně nepřiměřený | 0 |
| Žadatel zpracuje rozpočet jednak v elektronické žádosti zadáváním nákladů po jednotlivých etapách a jednak formou předdefinovaného formuláře rozpočtu. Z rozpočtu musí být patrná kategorizace jednotlivých nákladů, jejich věcné popř. časové členění. Z rozpočtu bude patrné, které náklady jsou uznatelné a které neuznatelné. | Studie proveditelnosti; ELZA –Harmonogram + příp. Formulář rozpočtu |
| 3.3 Do jaké míry akce přispívá k naplnění kvantitativních cílů stanovených v rámci GS krajem? | 20% |
| Akce vytváří alespoň 1 nové pracovní místo | 5 bodů |
| 3.4. Do jaké míry akce přispívá k naplnění kvalitativních cílů stanovených v rámci GS krajem | 20% |
| Akcí je zahájena činnost nového informačního centra nebo je realizován nový produkt CR v lokalitě | 3 |
| Akcí je realizováno rozšíření činnosti stávajícího informačního centra nebo rozšíření aktivit žadatele v oblasti CR | 1 |
| Akcí je realizován produkt CR prodlužující délku pobytu v místě | +2 |
| 3.5 Jak jasný, proveditelný a provázaný se jeví návrh akce? | 15% |
| Akce má kvalitně zpracovanou marketingovou analýzu, kvalitně zpracovaný marketingový mix, údaje vychází z kvalitně zpracovaných dat a jsou komplexní. Akce obsahuje monitoring výsledků. | 5 |
| Akce nemá kvalitně zpracovanou marketingovou analýzu a marketingový mix, údaje jsou však komplexní, ale neobsahují monitoring výsledků. | 3 |
| Akce nemá kvalitně zpracovanou marketingovou analýzu a chybí marketingový mix i monitoring výsledků | 2 |
| Akci chybí zpracovaná marketingová analýza a marketingový mix nebo monitoring výsledků. | 1 |
| V žádosti (zejména v záložce Popis akce) uvede žadatel stručně a výstižně všechny podstatné části předkládané akce (aktivity, investice) v jejich logickém i časovém členění. Popíše provázanost návrhu akce pomocí marketingového mixu. V popisu se zaměří na jednotlivé části i jejich vzájemnou provázanost a další vazby (finanční, dodavatelé, partneři). Pozornost soustředí na rizika a předpoklady úspěšné realizace akce. | ELZA –Popis akce + SP |
| 3.6 Do jaké míry budou výstupy akce udržitelné? | 10% |
| Žadatel v akci deklaruje institucionální i finanční zajištění udržitelnosti (je jasný subjekt s odpovědností za výstupy v akci vč. financování). | 5 |
| Po ukončení realizace bude zajištěna udržitelnost pomocí vnějších zdrojů financování. | 3 |
| Udržitelnost je deklarována v obecné rovině, bez konkrétního pojmenování. | 1 |
| Žadatel v žádosti nepodal o udržitelnosti dostatečné informace. | 0 |
| Žadatel podrobně popíše, jak bude akce pokračovat (udržovat výstupy) po skončení podpory z programu, a to v rovině institucionální (subjekt, který to bude zajišťovat), tak finanční (zdroj financování). | ELZA – Udržitelnost |
| 4. Horizontální kritéria | 10% |
| 4.1 Jaký má akce vliv na udržitelný rozvoj? | 20% |
| Akce při své realizaci využívá nebo podporuje ekologicky šetrné materiály a technologie | +1 |
| Akce budou podpořeny a propagovány ekologicky šetrné produkty. | +3 |
| Akce minimalizuje zdravotní a bezpečnostní rizika. | +1 |
| Žadatel popíše jednotlivé vlivy akce, které bude mít na jednotlivé složky životního prostředí, definuje negativní dopady a způsob jejich řešení. | ELZA – HT II, Studie proveditelnosti |
| 4.2 Jak akce přispívá k podpoře vyváženého rozvoje regionu/ů (vnitro a meziregionálně)? | 50% |
| Akce bude realizována na území okresu Tachov | 5 |
| Akce bude realizována na území vymezeném kraji nebo je umístěn v oblasti s nezaměstnaností vyšší než je průměr ČR | 3 |
| Akce není umístěna na žádném z výše uvedených území | 1 |
| Bude posuzováno podle místa realizace akce, které žadatel uvede v žádosti. Za preferované regiony jsou považovány regiony strukturálně postižené, hospodářsky slabé a regiony s nadprůměrnou nezaměstnaností. | ELZA – Projekt II |
| 4.3 Jak akce přispívá k naplňování ostatních horizontálních kritérií (sociální integrace, rovné příležitosti, rozvoj informační společnosti)? max. 5 bodů | 30% |
| Akce podporuje princip rovných příležitostí (akce je určena ve stejné míře pro ženy i muže). | 2 |
| Akce respektuje principy pro rovné příležitosti , ale nevytváří podmínky pro jejich další rozvoj. | 1 |
| Akce je zaměřena a přispívá k sociální integraci a zaměstnanosti v regionu. | +2 body |
| Akce je zaměřena a přispívá k rozvoji informační společnosti. | +1 body |
| Žadatel v žádosti popíše vlivy akce na jednotlivé horizontální principy (témata). | ELZA – HT I + HT II |

Celkové hodnocení je numericky vyjádřeno v procentech a vzniká jako součin přidělených bodů a procentních vah jednotlivých kritérií a skupin kritérií. Stanovené minimální přípustné hodnocení, aby byla akce přijatelná z hlediska kvality je 40%.

Východiskem pro stanovení minimální hranice je způsob bodování. 2 body (odpovídá 40%) jsou u jednotlivých kritérií přidělovány akcím, které jsou z příslušného hlediska s určitými výhradami přijatelné pro podporu.

# Rozhodování o poskytnutí podpory a smluvní postupy

## Rozhodování o poskytnutí dotace

Zastupitelstvo Plzeňského kraje rozhoduje na základě doporučení Rady Plzeňského kraje a hodnotící komise o akcích, kterým bude poskytnuta dotace. Zastupitelstvo Plzeňského kraje současně schvaluje seznam akcí řazených podle jejich bodového hodnocení pro účely případné potřeby výběru náhradních akcí (zejména v případě, kdy žadatel z jakéhokoli důvodu odmítne dotaci přijmout).

Rozhodnutí Zastupitelstva v podobě seznamu schválených akcí a seznamu akcí náhradních řazených dle priority poskytnutí dotace  bude uveřejněno na internetu Krajského úřadu Plzeňského kraje (www.plzensky-kraj.cz) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne příslušného jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje. Zároveň jsou všichni žadatelé, jejichž akce byla hodnocena, o výsledku hodnocení a rozhodnutí Zastupitelstva Plzeňského kraje písemně vyrozuměni nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje, na kterém bylo o akcích rozhodováno.

Zastupitelstvo může rozhodnout o schválení nižší částky poskytnutí dotace (na doporučení komise) na poslední akci, pro kterou nepostačují peníze na celou dotaci. Po schválení seznamu akcí k financování probíhají u vzorku akcí kontroly, jejichž smyslem je odhalit případné nesrovnalosti, které by bránily uzavření Smlouvy o financování akce.

Pokud není z jakéhokoliv důvodu uzavřena smlouva mezi Plzeňským krajem a vybraným žadatelem, nastupuje na jeho místo automaticky nejvýše postavená náhradní akce.

## Předběžná kontrola na místě

U vzorku vybraných žadatelů, jejichž žádost byla Zastupitelstvem Plzeňského kraje schválena k přidělení dotace, bude vykonána kontrola na místě před uzavřením smlouvy. Pracovníci podílející se na řízení grantových schémat zkontrolují místo realizace. O této kontrole bude žadatel písemně (po předchozí telefonické dohodě) informován nejméně 5 pracovních dní předem.

Předmětem kontroly bude:

- Ověření kapacit žadatele:

- ověření pravdivosti údajů uvedených v žádosti (soulad skutečného stavu a stavu deklarovaného v žádosti ohledně finančního zdraví žadatele na základě dokumentace vyžádané na místě, pravdivost administrativních kapacit žadatele, předpoklady žadatele realizovat akce podle jeho popisu v žádosti)

- Kontrola akce:

- umístění akce odpovídá údajům předloženým v žádosti

- práce na realizaci akce byly/nebyly zahájeny;

- stav již realizované akce odpovídá popisu uvedenému v žádosti, popř. práce probíhají v souladu s předloženou dokumentací;

- průběh výběrového řízení u akcí, jejichž realizace již byla zahájena, byl v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., v platném znění

- v případě, že akce počítá s paralelně prováděnými aktivitami, které mají přímou souvislost s realizací akce, je kontrolován stav těchto příprav a do jaké míry odpovídají údajům v žádosti

O provedené kontrole bude pořízen písemný zápis a předán/doručen žadateli. Pokud jsou při předběžné kontrolu u žadatele zjištěny závažné nedostatky a žadatel je ve stanovené lhůtě neodstraní, nemůže s ním být uzavřena Smlouvy o financování akce.

## Příprava a uzavření smluv o poskytnutí podpory

Pracovníci Oddělení grantových schémat připraví návrhy Smlouvy o financování akce.

Návrh smlouvy je nejprve předložen žadateli, v případě jejího schválení je návrh smlouvy vyhotoven ve 6 paré s platností originálu (po podpisu mezi Plzeňským krajem a žadatelem, který se okamžikem  podpisu smlouvy stává konečným uživatele), kdy jedno paré obdrží žadatel.

Smlouvu podepisuje jako první  žadatel, teprve poté statutární zástupce Plzeňského kraje. Plzeňský kraj si vyhrazuje právo případně podpis smlouvy zamítnout ze závažných důvodů.

Oddělení grantových schémat Plzeňského kraje zaregistruje smlouvy po jejich podpisu do systému MONIT.

Smlouva o financování akce je rozhodující z hlediska plnění podmínek použití dotace. Smlouva o financování akce stanovuje závazné podmínky pro poskytnutí a použití dotace. Jedná se zejména o tyto podmínky:

- Maximální výše dotace

- Účel dotace

- Závazné monitorovací výstupy a výsledky akce (vzhledem k popisu v žádosti)

- Maximální délka období ve kterém může být akce realizována

- Uznatelnost jednotlivých nákladů při realizaci akce

- Harmonogram proplácení skutečných nákladů akce

- Součinnost při předběžných, průběžných a závěrečných kontrolách.

# Smluvní postupy při realizaci akcí

Postupy a podmínky pro realizaci akcí (např. pojištění majetku, vedení účetnictví, archivace) jsou stanoveny Smlouvou o financování akce a Pokyny pro příjemce dotace z grantového schématu – ke stažení na www.plzensky-kraj.cz. Doporučujeme jejich důkladné prostudování před zahájením realizace akce!

Tato kapitola vymezuje jen nejzákladnější informace a podmínky.

## Změny akce a dodatky ke smlouvě

Žadatel je povinen informovat pracovníky Oddělení grantových schémat o jakékoli plánované změně akce nejméně 40 dnů před jejím uskutečněním. O neplánované změně, která může  nastat během realizace,  informuje neprodleně.

Oddělení grantových schémat rozhodne zda se jedná o změnu přípustnou, v tomto případě vyhotoví návrh dodatku ke Smlouvě o financování akce, který bude v případě jeho podpisu oběma smluvními stranami zaregistrován do informačního systému MONIT.

V případě, že vzniknou pochybnosti o plnění podmínek Smlouvy o financování akce ze strany konečného uživatele, je Plzeňský kraj oprávněn zastavit platby do doby ověření či vyvrácení svých pochybností  o bezproblémovém plnění Smlouvy o financování akce.

V případě, že konečný uživatel neplní své závazky vyplývající z podmínek Smlouvy o financování akce nebo je plní pouze částečně, může Plzeňský kraj rozhodnout o odstoupení od smlouvy a o úplném nebo částečném navrácení vyplacené pomoci.

## Uzavírání smluv s dodavateli prací

Pokud konečný uživatel realizuje akci (nebo její část) prostřednictvím dodavatelů a předpokládaná cena předmětu zakázky bez DPH je vyšší než 0,5 mil., je povinen  při výběru  dodavatele postupovat podle přílohy č. 5 těchto Pokynů pro žadatele „Podmínky pro zadávání zakázek“ (dále jen „Podmínky“).

Plzeňský kraj je oprávněn  provádět kontrolu souladu zadávacích řízení prováděných konečným uživatelem s Podmínkami. Postup kontroly zadávacích řízení stanoví Pokyny pro příjemce dotace z grantového schématu Plzeňského kraje. Za Plzeňský kraj provádí tuto kontrolu Odbor fondů a programů EU Krajský úřad Plzeňského kraje.

# Požadavky na publicitu akce

Informační a propagační opatření týkající se pomoci ze strukturálních fondů jsou určena ke zvýšení povědomí veřejnosti o činnostech Evropské unie. Již v žádosti upřesňuje konečný uživatel způsob, jakým bude navenek propagovat účast EU na financování akce. Ve schvalovacím a monitorovacím procesu jsou pak tyto náležitosti kontrolovány. Konečný uživatel je povinen uchovat veškeré doklady související s propagací pro potřeby kontroly, zda-li dodržel veškeré podmínky informačních a publikačních opatření. V případě, že požadavky na publicitu programu SROP nebudou ze strany konečného uživatele řádně splněny, může poskytovatel finanční podpory nárokovat vrácení části dotace.

Základní dokumenty, kterými se konečný uživatel v této souvislosti řídí jsou:

- Nařízení Komise (ES) č. 1159/2000, O informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů → Pravidla pro publicitu v rámci SROP (řešící požadavky Nařízení Komise č. 1159/2000);

- Visual Identity Guidelines, oddíl 6 Visual Identity – http://europa.eu.int/comm/environment/life/tools/visibility.pdf  (česká verze Pravidla vizuálního označování - je dostupná na adrese: http://www.evropska-unie.cz/cz/print.asp?id=664);

- Grafický manuál SROP.

Základní povinnosti konečného uživatele, které se týkají publicity akce, vyplývající z výše uvedených dokumentů, ze Smlouvy o financování akce a také z Prováděcí směrnice Plzeňského kraje upravující postup při realizaci GS SROP pro 2. kolo výzvy jsou následující:

- nedílnou součástí veškerých informačních a propagačních produktů týkajících se akcí financovaných programu SROP musí být:

  - logo SROP (viz Grafický manuál SROP), logo EU a logo Plzeňského kraje, která konečnému uživateli poskytne v elektronické podobě KÚPK. Všechna loga musí být ve stejném formátu a velikosti;

  - text: „Tato akce je/byla spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu – grantové schéma „název grantového schématu“;

- při zahájení akce musí konečný uživatel zajistit veřejné publikování realizace akce formou tiskové konference, případně tiskové zprávy poskytnuté médiím a Plzeňskému kraji;

- informace o realizaci akce musí být ze strany konečného uživatele uveřejněna minimálně jedenkrát v místní či regionální tiskovině;

- obdobně musí být informace o realizaci akce uveřejněna také na internetovém portálu konečného uživatele. V případě, že konečný uživatel nevlastní či neprovozuje vlastní internetový portál, zajistí ve spolupráci s KÚPK zveřejnění informace o realizaci akce na internetovém portálu Plzeňského kraje;

- také korespondence, propagace jednotlivých akcí bude v přiměřeném rozsahu obsahovat sdělení: „Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu – grantové schéma „název grantového schématu“;

- konečný uživatel je povinen zpracovat shrnutí průběžných a závěrečných zpráv pro potřeby jejich zveřejnění na internetovém portálu Plzeňského kraje jako zdroje informací o praktických zkušenostech s využívání finanční pomoci grantového schématu;

V případě neinvestičních akcí je kromě základních povinností týkajících se publicity akce konečný uživatel povinen zajistit publicitu také některou z jiných forem propagačních prostředků:

- Plakáty se umisťují na viditelném a veřejném přístupné místě v sídle společnosti realizující akci, a to po dobu realizace akce. Minimální rozměr plakátu je formát A4. Pro text je vhodné použít jednotně font písma Helvetica (případně Times New Roman).

- Publicitu akce lze zajistit také informačním a komunikačním materiálem. Do této kategorie patří publikace (brožury, skládačky, letáčky), tiskové zprávy a materiál předávaný elektronickou cestou (webové stránky, databáze atp.), kde musí být na titulní straně uvedena loga EU, SROP a Plzeňského kraje, včetně informace o jejich spoluúčasti: „Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu – grantové schéma „název grantového schématu“. V případě informačního a komunikačního materiálu je vhodné použít jednotně font písma  Helvetica (případně Times New Roman). V případě webových stánek je nutné uvést také odkaz (hyperlink) k webovým stránkám http://www.strukturalni-fondy.cz.

- Při informačních akcích (konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách apod.) souvisejících s prováděnou akcí musí realizátoři v jednacích sálech umístit evropskou vlajku a na dokumentech použít loga EU, SROP a Plzeňského kraje doplněná o text: „Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu – grantové schéma „název grantového schématu“.

# Monitorování průběhu realizace akce a jejích výstupů a výsledků

Konečný uživatel je povinen předkládat Oddělení grantových schémat (OGS) Krajského úřadu Plzeňského kraje průběžné/etapové/závěrečné zprávy. Konečný uživatel je pro zpracování těchto zpráv povinen použít Formulář průběžné/etapové/závěrečné monitorovací zprávy o realizaci akce. Instrukce k vyplnění zpráv poskytne OGS.

Povinné formuláře pro monitorovací zprávy mohou být konečným uživatelem doplněny dalšími informacemi ve zvláštním dokumentu a nepovinnými přílohami. Plzeňský kraj má právo si kdykoliv písemně vyžádat od konečného uživatele doplňující informace, které mu musí být poskytnuty do 30 dnů od doručení vyžádání.

U jednoetapových akcí jsou předkládány ze strany konečného uživatele průběžné a závěrečné zprávy. U víceetapových akcí jsou předkládány průběžné/etapové a závěrečné zprávy.

Zprávy jsou vždy předkládány v náležité formě v písemné i elektronické podobě na adresu Oddělení grantových schémat.

## Průběžná zpráva

Průběžná zpráva k akci by měla podávat informaci o průběhu realizace akce za uplynulé monitorovací období.

Průběžné zprávy o postupu akce konečný uživatel nevypracovává pokud je doba realizace akce (od doby podpisu smlouvy do doby fyzického ukončení akce) kratší než 6 měsíců. V případě, že je doba realizace akce (nebo etapy akce) delší, je konečný uživatel povinen předložit průběžnou zprávu za každých 6 měsíců realizace akce (nebo realizace etapy akce) ode dne jejího zahájení. Tuto průběžnou zprávu musí předložit Oddělení grantových schémat Plzeňského kraje do 1 měsíce po ukončení uvedeného období. Průběžná zpráva musí  popisovat aktivity uskutečněné od doby zahájení akce do období nejvíce 40 dnů před datem předložení průběžné zprávy. Průběžné zprávy se nepředkládají, pokud jsou předkládány etapové zprávy za období 6 měsíců nebo kratší.

Pokud by měla být průběžná zpráva předložena 1 kalendářní měsíc před termínem pro předložení závěrečné zprávy, může konečný uživatel předložit pouze závěrečnou zprávu k akci. Konečný uživatel musí o této nastalé situaci informovat písemně nebo elektronickou formou OGS.

## Etapová zpráva

Konečný uživatel předkládá etapovou zprávu, která se týká ukončené, ucelené etapy akce stanovené již v žádosti, nejpozději do 1 měsíce po ukončení věcné etapy akce.  Etapová zpráva o průběhu realizace akce slouží jako podklad pro Žádost o platbu (případně jako podklad pro Žádost o proplacení zálohové platby).

Pokud by měla být etapová zpráva předložena 1 kalendářní měsíc před termínem pro předložení závěrečné zprávy, může konečný uživatel předložit pouze závěrečnou zprávu k akci. Konečný uživatel musí o této nastalé situaci informovat písemně nebo elektronickou formou OGS.

## Závěrečná zpráva

Závěrečnou zprávu předkládá konečný uživatel na OGS do 1 kalendářního měsíce po ukončení realizace akce. Závěrečná zpráva k akci by měla podávat informaci o výsledcích realizace akce a současně sloužit jako podklad pro provedení závěrečné kontroly, na jejímž výsledku závisí provedení platby dotace. Součástí závěrečné zprávy je Žádost o platbu.

Kontrola realizace akce

Předmětem kontroly je proces poznání skutečného stavu, porovnání stavu skutečného se stavem deklarovaným a požadovaným a zjištění dodržování stanovených předpisů a pravidel. Detailní postupy kontrol jsou stanoveny v Pokynech pro příjemce dotace z grantového schématu Plzeňského kraje.

## Zpráva o udržitelnosti akce

Monitorovací zprávu o udržitelnosti výsledků akce předkládá konečný uživatel po dobu 5 ode dne platnosti Smlouvy o financování akce, a to do 30 kalendářních dnů ode dne kdy uplynul 1 rok od ukončení akce nebo od předložení předcházející monitorovací zprávy o udržitelnosti výsledků akce.

# Platby dotace

Finanční prostředky jsou konečným uživatelům poskytovány dle Smlouvy o financování akce uzavřené na základě rozhodnutí Rady a Zastupitelstva Plzeňského kraje o poskytnutí podpory v rámci grantového schématu. Veškeré finanční prostředky v dané procentuální výši podpory, jsou hrazeny z rozpočtu Plzeňského kraje (následně jsou tyto výdaje krajského rozpočtu zčásti nahrazovány zdroji ze Strukturálních fondů a státního rozpočtu).

Finanční prostředky jsou konečným uživatelům poskytovány zásadně zpětně po ukončení akce nebo etapy akce (s výjimkou poskytování zálohových plateb NNO v opatření 3.2). Konečný uživatel doloží Žádost o platbu za ukončenou akci nebo etapu akce. Součástí této žádosti jsou doklady prokazující uznatelnost nákladů skutečně vynaložených konečným uživatelem při realizaci akce. Platba dotace se provádí na základě schválené Žádosti o platbu. Platba dotace a její převedení na účet konečného uživatele je konečnou aktivitou v rámci realizace akce. Harmonogram etap akce a termíny pro podání žádosti o platbu jsou uvedeny ve Smlouvě o financování akce spolu s detaily platebních podmínek.

V průběhu realizace akce může být konečnému uživateli proplaceno max. 80% celkové výše grantu na základě přijatých a schválených žádostí o platbu. Předpokládaná doba od přijetí žádosti o platbu a uvolnění prostředků z rozpočtu Plzeňského kraje je cca 14 dní. Konečná splátka celkové výše grantu je konečnému uživateli zaslána do 20 pracovních dnů od okamžiku, kdy schválí Centrum pro regionální rozvoj Souhrnnou žádost o platbu kraje, jejíž součástí bude žádost o proplacení závěrečné platby konečného uživatele.

# Kontakty a kontaktní osoby:

Oddělení grantových schémat:

Michaela Reiserová

Krajský úřad Plzeňského kraje

Oddělení grantových schémat

Odbor fondů a programů EU

Škroupova 18

306 13 Plzeň

tel: 377 195 319

mobil: +420 724 52 52 24

fax: 377 195 575

michaela.reiserova@kr-plzensky.cz

Podle tohoto pokynu se postupuje ode dne jejího schválení RPK. Pokyny jsou k dispozici ve své aktuální verzi vždy na www.plzensky-kraj.cz a na vyžádání na Krajském úřadě Plzeňského kraje.

# Seznam příloh těchto Pokynů pro žadatele

- Informace k povinným přílohám žádosti

- Povinné osnovy pro zpracování Studie proveditelnosti

- Rozpočet akce

- Smlouva o financování akce

- Postup pro zadávání  zakázek

- Hodnocení Studie proveditelnosti

- Komentář k vyplnění formuláře žádosti v programu ELZA

- Vzorové formuláře