Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor fondů a programů EU

Oddělení grantových schémat

Škroupova 18

306 13  Plzeň

Grantové schéma

" Podpora malých a středních podniků při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji "

Pokyny pro žadatele

pro 3. kolo výzvy k předkládání akcí

|  | V plzni 28. BŘEZNA 2006 |
| --- | --- |

1	Úvod	3

2	Shrnující informace o grantovém schématu	3

3	Předmět a podmínky poskytované podpory	4

3.1	Předmět finanční podpory	4

a)	Zlepšení komplexní nabídky produktů zaměřených na zábavu a volný čas pro návštěvníky Šumavy, Českého lesa nebo Plzně	5

b)	Zlepšení nabídky návštěvnicky atraktivních akcí v místech  s vyšší návštěvností mimo Šumavu, Český les a Plzeň	5

3.2	Podmínky poskytování veřejné podpory	5

3.3	Uznatelné a neuznatelné náklady	7

4	Žadatel	10

5	Žádost o podporu, její příprava a podání	11

5.1	Žádost	11

5.2	Příprava žádosti a odpovědi na dotazy	13

5.3	Etapizace akce	13

5.4	Místo a způsob podávání žádosti	14

5.5	Registrace žádosti	14

6	Hodnocení žádostí	14

6.1	Kontrola formálních náležitostí žádosti	15

6.2	Kontrola přijatelnosti akce	15

6.3	Hodnocení kvality akce	16

7	Rozhodování o poskytnutí podpory a smluvní postupy	21

7.1	Rozhodování o poskytnutí dotace	21

7.2	Předběžná kontrola na místě (ex-ante kontrola)	21

7.3	Příprava a uzavření smluv o poskytnutí podpory	23

8	Smluvní postupy při realizaci akce a další ustanovení	23

8.1	Změny v průběhu realizace  akce a dodatky ke smlouvě	23

8.2	Uzavírání smluv s dodavateli	24

9	Požadavky na publicitu akce	24

10	Monitorování průběhu realizace akce a jejích výstupů a výsledků	26

10.1	Průběžné zprávy	26

10.2	Etapová zpráva	27

10.3	Závěrečná zpráva	27

10.4	Ukončení akce	27

10.5	Udržitelnost výsledků akce	28

11	Platby dotace	28

11.1	Uznatelnost nákladů a doklady	29

11.2	Zajištění finančního krytí akce	29

11.3	Zálohy z rozpočtu Plzeňského kraje	30

12	Kontakty a kontaktní osoby	30

13	Seznam příloh těchto Pokynů pro žadatele	31

# Úvod

Pokyny pro žadatele jsou určeny potenciálním příjemcům podpory z prostředků strukturálních fondů v ČR v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP), který je realizován prostřednictvím grantového schématu v působnosti Plzeňského kraje v období let 2004 - 2006. Pokyny pro žadatele obsahují informace (případně odkazy na ně) o možnostech získání podpory, náležitostech pro přípravu akce i procedurách, které je třeba dodržovat během realizace a závěrečného vyhodnocení akce.

Doporučujeme projít Pokyny pro žadatele celé, neboť i ty její části, které se na první pohled netýkají přípravy žádosti, poskytují informace významné pro odpovědnou přípravu akce.

# Shrnující informace o grantovém schématu

Grantové  schéma  „Podpora malých a středních podniků při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji“ reaguje na příležitost využití finančních prostředků SROP v rámci priority 4 (Cestovní ruch) a vytváří podmínky pro možnou neinvestiční podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu malých a středních podniků, které se v rámci své podnikatelské činnosti  zabývají oblastí cestovního ruchu a turistiky a  doplňuje tak dostupné  zdroje veřejných prostředků určených na tento typ výdajů v Plzeňském kraji.

Odpovědnost za řízení a využití grantového schématu v Plzeňském kraji má Plzeňský kraj, samosprávný subjekt dle Zákona o vzniku krajů a Zákona o krajích..

Nositel grantového schématu:

Oddělení grantových schémat

Odbor fondů a programů EU

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18

Plzeň 306 13

Kontaktní osoba: Ing. Jan Přibáň

Tel.:  377 195 667

Fax.:  377 195 575

e-mail: jan.priban@kr-plzensky.cz

www.plzensky-kraj.cz

Koneční uživatele

Finanční podpora je určena podnikajícím fyzickým osobám nebo právnickým osobám – malým a středním podnikům (vymezeným obchodním zákoníkem), které splňují předpoklady vymezené grantovým schématem (viz.dále).

Forma podpory

Celkový objem podpory v rámci grantového schématu pro 3. kolo výzvy je 14,9 mil. Kč v období 2005 - 2006 (skládá se z prostředků strukturálních fondů EU a ze zdrojů krajského rozpočtu). Podíl těchto zdrojů činí maximálně 46 % z celkových uznatelných nákladů akce. Spolufinancování ve výši min. 54% uznatelných nákladů zajišťují koneční uživatelé v období let 2004 - 2006.

Finanční podpora má neinvestiční charakter. Rozděluje se v rámci vyhlašovaných  kol poskytování finančních prostředků (výzev pro předkládání akcí). S ohledem na celkový objem finančních prostředků se předpokládá, že pro výběr vhodných akcí budou v období 2005 - 2006 vyhlášena 4 kola příjmu žádostí.

Efekty grantového schématu

Realizace akcí by měla přispět zejména ke zvýšení atraktivity regionu pro rekreaci a turistiku, zvýšení počtu osob využívajících služby cestovního ruchu v regionu a prodloužení délky jejich pobytu a s tím související tvorbu perspektivních pracovních míst v sektoru malých a středních podniků.

Právní úprava

Poskytování finanční podpory a její kontrola v rámci tohoto grantového schématu se řídí  právními úpravami využití veřejných finančních prostředků ČR, legislativou přijatou evropským společenstvím  a dalšími pravidly stanovenými Plzeňským krajem. Konečný uživatel se k respektování těchto podmínek zavazuje v rámci Smlouvy o financování akce uzavřené s Plzeňským krajem.

# Předmět a podmínky poskytované podpory

## Předmět finanční podpory

Akce v rámci grantového schématu musí směřovat k vyšší nabídce produktů cestovního ruchu pro turisty a návštěvníky kraje a tím k prodloužení jejich pobytu. V souladu s potřebami kraje je prostřednictvím kvalitativních hodnotících kritérií preferována oblast Šumavy, Českého lesa a Plzně. V dalších geografických oblastech bude při hodnocení preferován rozvoj nabídky produktů cestovního ruchu ve vazbě na stávající atraktivní turistické cíle.

Produktem cestovního ruchu se rozumí ucelená nabídka atraktivit, kvalitních základních i doplňkových služeb (smluvně zajištěných) a potenciálních zážitků – tzn. akce v rámci tohoto GS musí přinášet specifický zážitek (zábava, gastronomie, sport, zájezdy, poznávání, soutěže) s vazbu  na doplňkové služby (ubytování, stravování, rezervace) a propagaci (marketing) akce.

Předmět podpory  musí být realizován na území Plzeňského kraje nebo v jeho prospěch.

Podporovány mohou být akce, které přinášejí alespoň jeden z následujících 2 typů efektů (oblastí):

## Zlepšení komplexní nabídky produktů zaměřených na zábavu a volný čas pro návštěvníky Šumavy, Českého lesa nebo Plzně

Podpora se zaměřuje na vytváření, marketing a realizaci integrovaných produktů zábavy a trávení volného času. Podporovány budou tyto činnosti vázané na výsledný produkt (nikoliv jednotlivě):

- marketingové studie produktů;

- vytváření nových produktů (zábava, gastronomie, sport, zájezdy, poznávání, soutěže);

- nákupy služeb marketingu a propagace subjektů zajišťujících nabídku a prodej produktů;

- prezentace produktů na veletrzích cestovního ruchu a v médiích;

- nákup služeb spojených s realizací produktů (honoráře účinkujícím, pronájmy prostor a techniky, organizace akce, bezpečnostní opatření apod.).

## Zlepšení nabídky návštěvnicky atraktivních akcí v místech 
s vyšší návštěvností mimo Šumavu, Český les a Plzeň

V tomto dotačním titulu se odráží integrovaný přístup ke zvyšování návštěvnosti a počtu dnů strávených na jednom místě. Cílem je podpora dlouhodobých, popř. opakujících se akcí spojených se zajímavými místy s vyšší návštěvností, tzn. místy se základním vybavením pro cestovní ruch (ubytovací kapacity nikoli pouze stravovací kapacity) nebo místy s provozovaným turistickým cílem (hrady, zámky apod.). Podpora bude zaměřena na tyto činnosti vázané na výsledný produkt (nikoliv jednotlivě):

- marketingové studie akcí;

- propagaci a prezentaci akcí;

- úhrady honorářů účinkujícím, pronájmu prostor a techniky, organizace akce, bezpečnostních opatření.

## Podmínky poskytování veřejné podpory

Forma finanční podpory

Formou finanční podpory je (neinvestiční) dotace, která je poskytována jako podíl na celkových uznatelných nákladech akce.

Míra podpory činí maximálně 46 % uznatelných nákladů akce. Minimální výše dotace na jedenu akci je 92.000,- Kč.. Aby tyto 2 podmínky byly splněny, minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na jedenu akci musí činit   200.000,- Kč.

Celkové náklady akce nejsou omezeny, avšak 1 akce může získat podporu maximálně do výše 3 000 000,- Kč.

Veřejná podpora malého rozsahu – tzv. pravidlo „de minimis“

V tomto grantovém schématu je celková výše podpory poskytována podle pravidla „de minims“ dle nařízení Komise (ES) č. 69/2001. Veřejná podpora malého rozsahu - tzv. pravidlo „de minimis“ představuje obecnou výjimku ze zákazu veřejné podpory. Jedná se o takovou podporu,  která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let (počínajícím dnem, kdy bylo poskytování veřejné podpory zahájeno) přesáhnout částku v Kč odpovídající 100 000 EUR. Tento strop platí bez ohledu na formu či účel podpory „de minimis“ poskytnuté v předchozím tříletém období. Bude-li konečnému uživateli v rámci grantového schématu poskytnuta podpora dle pravidla „de minimis“, je tento konečný uživatel povinen při podpisu Smlouvy o financování doložit čestné prohlášení, které se týká čerpání veřejné podpory:

Způsob poskytnutí finanční podpory

Finanční podpora je poskytována po dokončení akce formou bezhotovostního převodu na účet konečného uživatele po schválení závěrečného vyhodnocení akce ze strany poskytovatele finanční podpory v souladu s podmínkami Smlouvy o financování akce. Průběžné proplácení nákladů vynaložených konečným uživatelem při realizaci akce se připouští  v rámci etapizace akce (viz. kap. 5.3).

Poskytovatel finanční podpory

Poskytovatelem finanční podpory je Plzeňský kraj, který v roli poskytovatele v souladu se zákonem o krajích poskytuje tuto finanční dotaci konečným uživatelům, kteří realizují akce na území Plzeňského kraje.

Právní úpravy finanční podpory

Žadatel žádá o finanční podporu na základě žádosti pro příslušné grantové schéma. Na finanční podporu není právní nárok. Finanční podpora je poskytována na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje podle znění   Smlouvy o financování akce mezi Plzeňským krajem a konečným uživatelem.

Žádost o přiznání dotace nelze předložit na akce již započaté.

Období poskytování podpory a realizace akce

Finanční podpora na akce v rámci tohoto programu  se poskytuje v období od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2008, v této  době musí být akce realizován a musí být provedeno závěrečné vyhodnocení. Maximální doba realizace jedné akce je 24 měsíců. Realizace akce musí být zahájena do 6 měsíců ode dne podpisu Smlouvy o financování akce. Datum zahájení a ukončení akce je stanoveno Smlouvou o financování akce.

Akce musí vyčerpat finanční podporu z grantových schémat Plzeňského kraje v rámci programu SROP nejpozději do 30. června 2008. Tzn. žádosti o platbu je možné předkládat na KÚPK nejpozději do tohoto data.

Neslučitelnost veřejné podpory

Podpora poskytnutá na realizaci akce předkládané v rámci grantového schématu SROP není slučitelná s podporou poskytnutou na tutéž akci z jiného dotačního programu (dotačních titulů) České republiky ani z jiného programu financovaného z prostředků EU. Výjimkou jsou příspěvky poskytnuté ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) či z rozpočtu krajů a obcí, které souvisejí s finančním plánem akce (tj. jsou poskytnuty na spolufinancování akce a jejich výše je uvedena ve Smlouvě o financování akce). Výjimkou jsou také zvýhodněné záruky k bankovnímu úvěru určenému na financování podpořeného projektu poskytnuté v programu ZÁRUKA vyhlašovaným Ministerstvem průmyslu a obchodu, maximálně však do výše stanovené nařízením vlády č. 310/2004 Sb., kterým se stanoví přípustná míra podpory v regionech soudržnosti České republiky.

## Uznatelné a neuznatelné náklady

Uznatelné náklady/způsobilé výdaje jsou vzhledem k širokému spektru činností, které jsou uvažovány pro podporu ve SROP. Nařízením Komise (ES) č. 448/2004 ze dne 10. března 2004 upravují pravidla způsobilosti pro získání spolufinancování ze Strukturálních fondů, dále se tímto nařízením novelizovala příloha nařízení Komise (ES) č. 1685/2000.

Uznatelný náklad výdaj musí být řádně doložen účetním dokladem; účetními doklady jsou ve smyslu  § 11  zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zejména faktury, kupní smlouvy, leasingové smlouvy, pokladní doklady a odpisové plány. Uznatelný  náklad/způsobilý výdaj musí dále být prokazatelně zaplacen ze strany konečného uživatele s výjimkou výdajů v naturáliích, odpisů a režijních nákladů.

Uznatelné náklady akce je nutné snížit u investičních i neinvestičních akcí o příjmy generované z aktivit akce získané během doby realizace akce. Přímými výnosy akce se rozumí příjmy získané z činnosti během jejího spolufinancování nebo během delšího období až do doby ukončení podpory. Jedná se např. o výnosy z pronájmu, výnosy z prodeje, zápisné atd.

Z obecného hlediska ze za uznatelné náklady považují výdaje:

- nezbytné pro provedení akce;

- v žádosti náležitě odůvodněné z hlediska jejich vztahu k hlavním cílům a očekávaným efektům grantového schématu;

- poskytované dle Smlouvy o financování akce a musí vyhovovat zásadám zdravého finančního řízení, především efektivnosti (získané hodnoty musí odpovídat vynaloženým penězům) a hospodárnosti;

- uvedené v účetnictví na účetních dokladech konečného uživatele nebo partnerů konečného uživatele jako skutečně vynaložené;

- identifikovatelné a ověřitelné,  podložené prvotními podpůrnými doklady, které prokazují, že byly skutečně zaplaceny;

- vynaložené během realizace akce v tzv. rozhodném období stanoveném Smlouvou o financování akce (rozhodujícím dnem pro vznik nákladu je datum uskutečnění zdanitelného plnění uvedený na faktuře).

Konkrétní výčet uznatelných nákladů tohoto GS je následující:

a) vedlejší (doplňkové) náklady, které mohou maximálně dosáhnout výše 10 % celkových uznatelných nákladů:

- základní vnitřní vybavení - nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem akce;

- nákup počítačů včetně základního vybavení a programů pokud se jedná o prokazatelně nezbytné vybavení pro realizaci akcí

b) hlavní (převažující) náklady:

- osobní výdaje (výdaje na zaměstnance přímo se podílející na akci – hrubé mzdy, příspěvky na zákonné zdravotní, sociální a důchodové pojištění placené zaměstnavatelem);

- bankovní poplatky a výdaje za zřízení účtu;

- výdaje na právní poradenství;

- notářské nebo jiné poplatky za ověření dokumentů;

- bankovní záruky;

- pojištění majetku po dobu realizace akcí;

- odměny konzultantům a dílčím dodavatelům;

- cestovné;

- honoráře;

- marketingové studie;

- reklama (návrh a výroba marketingových propagačních materiálů, zajišťování příslušných konferencí a seminářů, cílené reklamní kampaně, výdaje na propagaci akcí a jeho cílů na výstavních a veletržních akcích);

- reklama propagující akce hrazené z finanční pomoci (např. tisk brožur, letáků)

- poplatky za reklamní plochy, pokud se jedná prokazatelně o reklamu související s akcí  a pokud jsou součástí ucelené kampaně;

- služby internetových prezentací;

- účast v elektronických rezervačních systémech;

- pronájem prostor a techniky;

- nákup služeb technického a organizačního zabezpečení akcí vč. zajištění bezpečnosti;

- odpisy hmotného a nehmotného majetku;

- výdaje na povinný (nařízený) audit;

- režijní výdaje do 5 % celkových uznatelných nákladů (např. základní materiál, voda, elektrická energie, služby, kancelářský materiál, knihy, apod.);

- DPH za podmínky, že konečný uživatel není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu.

Neuznatelné náklady akce jsou:

- zpracování dokumentace pro podání žádosti (zpracování Žádosti o poskytnutí pomoci, Studie proveditelnosti, Analýzy nákladů a výnosů);

- investice do nemovitostí a movitého majetku žadatele;

- počítačové vybavení, které nesouvisí s akcí;

- inventář – kancelářské vybavení (židle, stoly, skříně apod.);

- výdaje na pořízení použitého zařízení;

- výdaje v naturáliích (poskytnutí pozemku, poskytnutí staveb, poskytnutí stavebních prací a dodávek);

- provozní výdaje (např. zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, prodaný materiál, dary, smluvní pokuty a úroky, odpisy pohledávek, manka a škody, tvorba rezerv a opravných položek, zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku, kursové ztráty);

- mimořádné náklady (např. oprava nákladů minulých účetních období, vyúčtování nároku zaměstnanců na odstupné při reorganizaci, odškodnění při pracovních úrazech, výdaje, kterými nájemce podle smlouvy uvádí po skončení nájmu najatou věc do předešlého stavu;

- finanční výdaje pokud nejsou předmětem podpory;

- reklama a propagace nesouvisející s akcí;

- reklama nových výrobků;

- výdaje na možné budoucí ztráty nebo dluhy;

- úroky z bankovních úvěrů a půjček;

- poplatky charakteru sankce;

- pokuty a penále;

- výdaje na právní spory;

- režijní výdaje nesouvisející s akcí;

- nákup osobních vozů;

- výdaje na opravu a údržbu;

- výdaje na reprezentaci;

- ostatní sociální výdaje na zaměstnance (např. příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění);

- odměny členům statutárních orgánů;

- subdodávky od třetí osoby, které nevytvářejí žádnou dodatečnou hodnotu nebo pokud jejich hodnota je určena procentem z celkových nákladů akce (např. třetí osoba dodává konečnému uživateli za cenu vyšší, než za stejných podmínek u běžného dodavatele či výrobce);

- platby DPH v případě, že  konečný uživatel je plátcem DPH;

- daň z příjmu;

- silniční daň;

- daň z nemovitostí;

- daň z převodu nemovitostí;

- daň dědická a darovací;

- správní poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku);

- leasing software;

- daň, marže a pojištění u leasingu;

# Žadatel

Žadateli jsou způsobilí koneční uživatelé podpory definovaní v programovém dodatku Společného regionálního operačního programu. Jde o podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby (vymezené obchodním zákoníkem), splňující tyto předpoklady:

- zaměstnávají méně než 250 osob;

- jejich aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo mají čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR;

- splňují i další kritéria stanovená pro malé a střední podnikatele v rámci Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 a č. 364/2004;

- podnikají v oblasti cestovního ruchu nebo jejichž předmět podnikání se vztahuje k podporovaným aktivitám v rámci rozvoje služeb pro cestovní ruch;

- mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední dva účetní roky (podnikají déle než 2 roky), nebo jsou to nové podnikatelské subjekty založené subjekty splňující podmínku předchozí existence (tedy min. 2 roky).

Žadatelem je malý či střední podnik, který realizuje svoji akci na území Plzeňského kraje nebo v jeho prospěch.

Žadatelem se nemohou stát subjekty, které:

- mají na majetek prohlášen konkurz; byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, bylo potvrzeno nucené vyrovnání, je proti nim veden výkon rozhodnutí, jsou v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb.;

- jsou předmětem nějakého řízení na vyhlášení bankrotu, likvidace, správy ze strany soudů, uspořádání s věřiteli anebo nějakého podobného postupu upraveného v celostátní legislativě nebo směrnicích;

- jsou předmětem  řízení na vrácení předem poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, nebo z rozpočtu územně správních celků;

- nemají k datu podání žádosti vypořádány všechny závazky vůči Plzeňskému kraji;

- byly usvědčeni z  trestného činu týkajícího se profesionálního chování rozsudkem, který je pravomocný (tj. takovému, proti němuž není možné odvolání);

- jsou vinni vážným přestupkem proti profesionálnímu chování dokázanému jakýmkoliv způsobem, který může Plzeňský kraj prokázat;

- nesplnily povinnosti týkající se zaplacení příspěvků na sociální zabezpečení podle zákonných ustanovení státu, ve kterém mají sídlo;

- nesplnily povinnosti týkající se zaplacení daní podle zákonných ustanovení státu, ve kterém mají sídlo;

- jsou vinni činem vážného zkreslení předaných informací požadovaných Plzeňským krajem jakožto podmínkou účasti na výzvě na předkládání návrhů  akcí nebo smlouvě;

- porušily vážným způsobem smlouvu tím, že nesplnili podmínky v souvislosti s jinou smlouvou se stejným smluvním partnerem nebo jinou smlouvu financovanou z  prostředků EU;

- pokusily se získat důvěrné informace nebo se pokusili ovlivnit hodnotící komisi nebo Plzeňský kraj během procesu vyhodnocování současných nebo dřívějších výzev k předkládání akcí.

Partner žadatele

Partnerem žadatele může být kterákoli právnická nebo fyzická osoba, která uzavře se žadatelem písemnou dohodu o partnerství a tuto dohodu žadatel předloží spolu se žádostí. Partnerství musí přinášet do činnosti obou subjektů přidanou hodnotu. Náklady partnera nejsou uznatelnými náklady akce.

Podle způsobu zapojení partnera (finanční, materiální či poskytnutí odborných služeb) se musí partner ve smlouvě/dohodě zavázat také k umožnění kontroly své činnosti v rámci realizace akce. Tzn. žadatel musí zahrnou do smluv o partnerství uzavíraných v souvislosti s realizací akce takové smluvní podmínky, které umožní pověřeným pracovníkům uplatňovat vůči těmto partnerům stejné kontrolní mechanismy, jako jsou uplatňovány vůči samotnému konečnému uživateli dle Smlouvy o financování akce.

# Žádost o podporu, její příprava a podání

Žadatel žádá o dotaci na realizaci akce na základě žádosti pro příslušné GS předložené  v souladu s Pokyny pro žadatele.

## Žádost

Žadatel předkládá žádost v písemné a elektronické formě, která je výstupem z  programu ELZA. Tento program lze získat na kontaktních místech a na internetových stránkách Plzeňského kraje – www.plzensky-kraj.cz.. Finálním uložením kompletně vyplněné žádosti na CD vzniká elektronická verze žádosti, po vytištění finálně uložené žádosti z programu ELZA vzniká originál písemné verze žádosti. Žádost se vyplňuje zadáváním údajů (či výběrem z přednastavených možností) v programu ELZA - přepínání záložek v horní části obrazovky umožňuje přechod mezi jednotlivými částmi žádosti.

POZOR!!! Finální uložení žádosti je odlišné od prostého posledního uložení rozpracované verze žádosti. Až po finálním uložení (kliknutí na příslušnou ikonku programu ELZA) se v programu generuje unikátní číselný kód žádosti, bez kterého je žádost považována za nedokončenou.

Žádost se předkládá v řádně zalepené obálce s následujícími požadavky:

- obálka je zalepena a na místech spojů opatřena podpisem statutárního zástupce žadatele

- na obálce je v levém horním rohu uveden název a adresa žadatele.

- na obálce je v levém dolním rohu uveden nápis "Grantové schéma na podpora  malých a středních podniků při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji  -  ŽÁDOST".

- na obálce je v pravém dolním rohu uvedena adresa Krajského úřadu Plzeňského kraje Odboru fondů a programů EU ;

- na obálce je v pravém horním rohu uvedeno číslo výzvy a název akce.

Obálka se žádostí vždy obsahuje:

  - CD (disketu)  s formulářem žádosti vygenerovaným programem ELZA ve formátu .xml (bylo generováno programem žádosti po jeho finálním uložení)

  - 3x paré vytištěné žádosti (1x podepsaný originál + 2x prosté kopie)

  - 2x paré seznamu povinných příloh a nepovinných příloh (1x podepsaný originál + 1x prosté kopie)

  - 2x paré povinných a nepovinných příloh žádosti (1x originál nebo úředně ověřená kopie + 1x prostá kopie)

Povinné přílohy

Pro akce předkládané v rámci grantového schématu „Podpora malých a středních podniků při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji“ jsou požadovány následující povinné přílohy předkládané spolu se žádostí:

- Soulad s rozvojovou strategií,

- Čestné prohlášení (tato příloha bude vytištěna jako součást elektronické žádosti ELZA),

- Logický rámec akce,

- Podrobný rozpočet akce,

- Podklady pro ekonomické hodnocení akce,

- Doklady o právní subjektivitě žadatele,

- Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele,

- Doklad o posouzení vlivu akce na životní prostředí, (dle Pokynu MŽP č. 3/2004 a seznamů vyloučených záměrů z hlediska posuzování vlivu na ŽP a NATURA 2000)

- Doklad o partnerství,

- Potvrzení o certifikaci služby nebo zařízení cestovního ruchu,

- Seznam příloh,

Povinné přílohy předkládané při podpisu smlouvy

- Smlouva o vedení účtu,

- Doklady o zajištění finančního krytí akce,

Doplňující a vysvětlující informace k jednotlivým povinným přílohám žádosti jsou uvedeny v příloze č. 3 těchto Pokynů pro žadatele.

Nepovinné (doplňující) přílohy

Dále mohou být jako nepovinné přílohy doplněny jakékoli dokumenty podporující argumentaci o potřebnosti realizace akce. Tyto dokumenty však musejí být zřetelně odděleny od povinných příloh a označeny nadpisem "doplňující přílohy" a musí být uvedeny v seznamu příloh akce, který je podepsán žadatelem! Je v zájmu žadatele je přiložit, neboť část hodnocení akce je založena právě na těchto nepovinných přílohách (viz Hodnotící tabulka) - např. reference, způsob realizace akce, potřebnost akce, vazba na jiné akce apod.

## Příprava žádosti a odpovědi na dotazy

Při přípravě žádosti a pro vyjasnění případných dotazů poskytují pracovníci Oddělení grantových schémat Plzeňského kraje v místě Krajského úřadu Plzeňského kraje bezplatné konzultace, a to nejpozději 5 dnů přede dnem uzávěrky přijímání žádostí pro příslušné kolo výzvy.

Žadatelé, kteří se v uvedeném termínu na Oddělení grantových schémat Plzeňského kraje obrátí ve věci přípravy žádosti o finanční podporu v rámci grantového schématu písemně, obdrží písemnou odpověď nejpozději do 10 kalendářních dnů (včetně e-mailové korespondence). Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy budou písemně zveřejňovány na portálu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Odpovědi na dotazy je ovšem možné získat i neformálně telefonicky nebo během výše uvedených konzultací.

Oddělení grantových schémat Plzeňského kraje uspořádá k výzvě nejméně jeden veřejný informační seminář.

Všem žadatelům se doporučuje využit možnosti zdarma konzultovat přípravu žádosti před jejím podáním s pracovníky Oddělení grantových schémat Plzeňského kraje!

## Etapizace akce

V rámci grantového schématu " Podpora veřejných subjektů při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji" jsou podporovány pouze neinvestiční akce. Etapy akce jsou významné především z hlediska proplácení vynaložených nákladů. O platbu lze žádat pouze na základě ukončené etapy akce, jak byla definována v žádosti. Etapy se v případě neinvestičních akcí určují věcně (tj. souborem aktivit, která budou v určité době dokončeny), nebo na základě času tj. akce je rozdělen pouze na úseky realizace. Etapy akce tak mají především funkci „milníků“, kdy je možné požádat o platbu.

Pro grantové schéma je nejkratší možná délka etapy akce stanovena na 3 měsíce (tj. jednou za tři měsíce může konečný uživatel požádat u krajského úřadu o platbu na základě doložených účetních dokladů.) a minimální finanční objem etapy na 150 tis. Kč.

## Místo a způsob podávání žádosti

Žádosti se předkládají pouze osobně – tzn. žádost musí být doručena žadatelem nebo statutárním zástupcem žadatele; pokud je doručena jinou osobou, musí tato osoba mít plnou moc k předání žádosti vystavenou žadatelem či statutárním zástupcem žadatele. Žádosti jsou předkládány v  obálce s přelepením spoje samolepkou s podpisem statutárního zástupce žadatele. Žádosti se předkládají se v období od termínu vyhlášení výzvy k předkládání žádostí až do dne a hodiny uvedené jako konečný termín pro předkládání žádostí.

Žádost se předkládá na adresu:

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor fondů a programů EU,

přízemí,  č. dv. 041

Škroupova  18

Plzeň 306 13

Při předání žádosti je Krajským úřadem Plzeňského kraje vystaveno potvrzení o převzetí žádosti (obálky se žádostí).

Na obálce žádosti musí být  uvedeno:

- adresa Odboru fondů a programů Krajského úřadu Plzeňského kraje,

- číslo výzvy,

- název grantového schématu,

- název a adresa žadatele,

- název akce.

Pokud obálka nesplňuje náležitosti (povinné údaje a přelepení spoje) je odmítnuto její převzetí a žadatel vyzván k jejímu doplnění na místě.

## Registrace žádosti

Předložené obálky se evidují. Do 5 pracovních dní od termínu uzávěrky jsou obálky otevřeny a žádosti zaregistrovány do informačního systému MONIT. . Po ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti (viz níže) je žadateli je poté písemně sděleno registrační číslo žádosti společně s výsledky kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti akce.

# Hodnocení žádostí

Hodnocení registrovaných žádostí probíhá ve třech fázích:

- Kontrola formálních náležitostí žádosti

- Kontrola přijatelnosti akce

- Hodnocení kvality akce

## Kontrola formálních náležitostí žádosti

Kontrola formálních náležitostí žádosti se provádí okamžitě po otevření obálky a po přidělení registračního čísla akce.

Kritéria formálních náležitostí žádosti jsou následující:

- žádost byla dodána v elektronické podobě (CD nebo disketa);

- žádost byla dodána v tištěné podobě ve třech vyhotoveních;

- v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje;

- verze elektronické a tištěné žádosti jsou (dle kontrolního znaku - kódu) shodné;

- jsou doloženy všechny povinné přílohy a ty jsou v požadované formě (viz Příloha č. 3 těchto Pokynů);

- všechny povinné přílohy, popř. nepovinné přílohy jsou dodány ve dvou pare (originál nebo ověřená kopie a kopie);

- tištěná žádost je podepsána žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem (zahrnuje kontrolu právní formy žadatele a způsob jeho zastupování);

- všechny přílohy jsou očíslovány podle podepsaného seznamu příloh a podle tohoto seznamu jsou seřazeny;

V případě, že některé z uvedených hodnocení bude negativní, je žadatel Oddělením grantových schémat Plzeňského kraje písemně (prostřednictvím e-mailové pošty  či faxu) vyrozuměn o zjištěných nedostatcích s tím, že může ve lhůtě nejpozději do 2 pracovních dnů od doby doručení vyrozumění nedostatky odstranit způsobem osobního předání potřebných podkladů, u kterých byl nedostatek zjištěn.

V případě zjištění nedostatků formálních náležitostí a jejich neodstranění v uvedené lhůtě je žádost vyloučena z dalšího hodnocení a žadatel je v tomto smyslu písemně informován.

## Kontrola přijatelnosti akce

Kontrola přijatelnosti akce se zabývá souladem obsahu akce s požadavky grantového schématu. Kritéria hodnocení přijatelnosti akce jsou:

### Obecná kritéria

- žádost se vztahuje pouze na jedno opatření programu SROP;

- akce je svým zaměřením v souladu s cíli a aktivitami příslušného opatření a vede k naplňování zamýšlených výstupů a výsledků (viz Programový dodatek SROP);

- akce bude realizována na území Plzeňského kraje nebo ve prospěch území Plzeňského kraje;

- akce je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie (ochrana hospodářské soutěže, vliv na životní prostředí atd.);

- akce je v souladu s pravidly programu SROP vyplývajícími z Programového dokumentu SROP, Programového dodatku SROP, Pokynů pro žadatele a pravidel zveřejněných ke konkrétní výzvě;

- akce respektuje minimální hranici celkových uznatelných nákladů stanovenou pro dané opatření (uvedené v kapitole 3.2);

- akce nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit (tj. udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a informační společnost);

- žadatel splňuje definici pro konečného uživatele uvedenou u příslušného opatření/podopatření.

- požadovaná finanční podpora (dotace) nepřesahuje stanovenou výši, a to jak ve smyslu absolutní hodnoty, tak ve smyslu stanoveného podílu a zároveň není nižší než dané limity (uvedené v kapitole 3.2);

### Specifická kritéria

- akce se týká realizace a nákupu služeb v cestovním ruchu v souladu s operačními cíly opatření a typy podporovaných aktivit

- akce je regionálního a místního významu

- akce je ve svém obsahu v souladu s definovaným předmětem podpory GS (viz kap. 3.1.)

Hodnocení přijatelnosti akce provádí Oddělení grantových schémat Plzeňského kraje.V případě zjištění nedostatků přijatelnosti žádosti je vyloučena z dalšího hodnocení a žadatel o této skutečnosti písemně informován.

## Hodnocení kvality akce

Každá akce je hodnocena prostřednictvím kritérií pro hodnocení kvality akce. Výsledkem hodnocení je bodové skóre, které je jedním z podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí podpory. Hodnocení podle hodnotící tabulky provádějí pracovníci KÚPK zapojeni do administrace GS, jejichž hodnocení je případně doplněno o externí posudek akce nezávislých expertů. Toto hodnocení slouží jako podklad pro jednání Hodnotící komise o doporučení akcí k financování v rámci kola výzvy

Hodnotící komise pro grantové schéma je jmenována Radou Plzeňského kraje. Hodnotící komisi předsedá vedoucí Oddělení grantových schémat KÚPK bez hlasovacího práva. Hodnotící komise rozhoduje na základě bodového hodnocení akcí a doporučuje orgánům Plzeňského kraje (Rada a Zastupitelstvo) seznam akcí k financování a seznam náhradních akcí, včetně jejich pořadí.

Hodnotící tabulka včetně bodových hodnot jednotlivých kritérií

Všechna kritéria jsou uspořádána do skupin kritérií, kterým je přidělena váha ve dvou hladinách.

| Předmět hodnocení Komentář + poznámky k informaci o zdroji hodnocení. | Váha kritéria a přidělené body/ zdroj informace pro hodnocení |
| --- | --- |
| 1. Schopnosti a zkušenosti žadatele | 15% |
| 1.1 Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu akcí v oblasti služeb cestovního ruchu? | 10% |
| Žadatel předloží reference o již úspěšném projektu, který realizoval i v jiné oblasti, než je překládaná akce, který má podobný finanční rozsah jako akce předkládaná. | 5 |
| Žadatel podle předložených referencí nemá zkušenosti s řízením projektů (reference nedoložil, nebo nejsou relevantní) | 0 |
| Žadatel doloží minimálně 1 referenci (popis, anotace) o již úspěšně realizovaných projektech, které svým charakterem a zaměřením nejvíce odpovídají předkládané akci. U referencí projektů uvede: finanční zdroje (v %), ze kterých byl projekt financován, výši rozpočtu, zaměření projektu, dosažené výsledky, odpovědnou osobu za realizaci projektu, kontakt na poskytovatele dotace, nebo osobu, která potvrzovala závěrečné zprávy projektu. (Je možné použít vzorový formulář referencí projektů , který je v přílhou Pokynů pro žadatele) | Přílohy žádosti |
| 1.2 Jaké je personální, organizační a projektové zajištění úspěšné realizace akce ze strany žadatele? | 50% |
| Žadatel má vytvořen realizační tým akce s jasným vymezením odpovědnosti jednotlivých členů týmu a má vytvořeny administrativní, technické a finanční podmínky pro činnost tohoto týmu | 5 |
| Žadatel má vytvořen realizační tým. Z popisu tohoto týmu nevyplývají kompetence a odpovědnost jeho členů. | 1 |
| Žadatel neprokázal, že má vytvořen realizační tým | 0 |
| Žadatel jasně popíše realizační tým akce, kde uvede jména jednotlivých členů realizačního týmu, jejich role, odpovědnost a úkoly při realizaci akce jich zkušenosti. Žadatel by měl dále deklarovat, že realizační tým akce má vytvořeny administrativní, technické a finanční podmínky pro svoji činnost (např. kde, jakým způsobem). (Je možné použít vzorový formulář personálního zajištění realizace akce, který je přílohou Pokynů pro žadatele). | Studie proveditelnosti – kap. 6 Management akce |
| 1.3 Finanční hodnocení žadatele | 40% |
| Hodnocení je založeno na metodice hodnocení finančního zdraví podnikatelů v rámci grantových schémat Plzeňského kraje, která vychází z metodiky vydané MMR pro Finanční hodnocení žadatele v rámci 1. kola výzvy SROP. | 0 - 5 |
| Finanční hodnocení bude založeno posouzení finančních a dalších výkazů žadatele dle jejich povinnosti předložit je v rámci povinných příloh. | Finanční výkazy žadatele |
| 2. Potřeba a relevance akce | 30% |
| 2.1 Jaká je potřeba a perspektiva akce z hlediska rozvoje kraje/ obce? | 30% |
| Akce je zaměřena na nový produkt CR. | 4 |
| Akce je zaměřena na rozšíření nebo zkvalitnění stávajícího produktu. | 2 |
| Akce podporuje rozšíření turistické sezóny. | +1 bod |
| Žadatel uvede potřebnost akce v lokalitě, ve které bude akce realizována, tzn. doloží příslušné studie, analýzy či rozvojové koncepce, které deklarují absenci služby v dané lokalitě či rozšíření stávající služby. | Povinné přílohy + Nepovinné přílohy |
| 2.2 V jaké míře je realizace akce v souladu s geografickými preferencemi rozvoje CR v kraji? | 60% |
| Akce je lokalizována v preferovaných oblastech Šumavy nebo Českého lesa nebo Plzně. | 5 |
| Akce je lokalizována v oblastech mimo Šumavu, Český les a Plzeň, ale ve vazbě na zajímavá místa v Plzeňském kraji s vyšší návštěvností, tzn. místa se základním vybavením pro cestovní ruch (ubytovací kapacity nikoli pouze stravovací kapacity) nebo místa s provozovaným turistickým cílem (hrady, zámky, rozhledny, muzea apod.). | 3 |
| Akce je realizována na jiném místě než v preferovaných oblastech. | 0 |
| Žadatel doloží lokalizaci akce v preferovaných oblastech Šumavy, Českého lesa nebo Plzně, popř. musí prokazatelně doložit vazbu akce na již existující turistický cíl. | Povinné přílohy |
| 2.3 Jaká je vazba akce na jiné aktivity v kraji (akce v SROP, ostatních OP, jiné soukromé nebo veřejné investiční aktivity)? Jaký synergický efekt lze očekávat? | 5% |
| Existuje zde jasná vazba akce žadatele na ostatní subjekty a jejich aktivity v oblasti cestovního ruchu. | + 2 body |
| Akce, zamýšlená investice je provázána s jinými vlastními investičními a neinvestičními aktivitami v daném regionu v oblasti cestovního ruchu. | + 2 body |
| Akce je provázána s jiným vlastním předloženým rozvojovým projektem (v rámci SROP, OPI, jiný OP, Fond Soudržnosti, jiný dotační program na národní, regionální nebo místní úrovni). | + 1 bod |
| Žadatel popíše přímou vazbu předkládané akci na jiné projekty a aktivity žadatele nebo jiných subjektů. Jsou myšleny pouze aktivity a projekty přímo související, které jsou podmíněné realizací této akce, nebo které podmiňují (umožňují) realizaci této akce. Navazující aktivity a akce žadatel prokazatelně definuje popř. prokazuje přiznáním veřejné podpory nebo žádostí o tuto podporu. | ELZA – Popis akce |
| 2.4 Jakým způsobem je při přípravě a realizaci akce respektován princip partnerství? | 5% |
| Žadatel uvádí jasný popis, kdo jsou partneři žadatele (základní informace o organizaci a jejích pracovnících). Role partnerů je pro akci zásadní (podílejí se finančně, materiálně či odbornými službami) a toto partnerství je doloženo smlouvou, kde je role partnera konkrétně pospána | 5 |
| Žadatel uvádí jasný popis, kdo jsou partneři žadatele (základní informace o organizaci a jejích pracovnících). Role partnerů není pro realizaci akce zásadní. K akci je přiložena smlouva či dohoda o partnerství, kde je role partnera konkrétně popsána. | 3 |
| Žadatel uvádí popis, kdo jsou partneři žadatele (základní informace o organizaci a jejích pracovnících). K akci není přiložena smlouva či dohoda o partnerství. | 1 |
| Žadatel partnery akce neuvádí | 0 |
| Žadatel popíše spolupráci s partnery v rámci předkládané akce, jednak v době přípravy a jednak při realizaci. Zásadně odliší partnery od subdodavatelů, kteří se budou na akci podílet na komerční bázi (ti nejsou považováni za partnery!). Formálně prokáže tuto spolupráci dokladem o partnerství (prohlášení o partnerství, dohoda nebo jiné formy spolupráce). | ELZA – Partneři + Doklad o partnerství |
| 3. Kvalita akce | 45% |
| 3.1 Finanční a ekonomické hodnocení akce (max. 10 bodů) | 30% |
| Hodnocení založeno na metodice hodnocení studie proveditelnosti pro grantové schéma Plzeňského kraje | 0 - 10 |
| Hodnocení bude založeno na posouzení věcné a technické kvality Studie proveditelnosti. | SP |
| 3.2 Do jaké míry je rozpočet akce jasný, podrobný a navrhované výdaje včetně relativní výše nutné k realizaci? | 20% |
| Rozpočet je adekvátní, výdaje strukturované a všechny výdaje jsou nezbytně nutné. | 5 |
| Rozpočet akce je nepřehledný a nejasný nebo zjevně nepřiměřený | 0 |
| Žadatel zpracuje rozpočet jednak v elektronické žádosti zadáváním nákladů po jednotlivých etapách a jednak formou předdefinovaného formuláře rozpočtu. Z rozpočtu musí být patrná kategorizace jednotlivých nákladů, jejich věcné popř. časové členění. Z rozpočtu bude patrné, které náklady jsou uznatelné a které neuznatelné. | ELZA –Harmonogram + příp. Formulář rozpočtu |
| 3.3 Do jaké míry akce přispívá k naplnění kvantitativních a kvalitativních cílů? – stanovené v rámci GS krajem. (max. 5 bodů) | 20% |
| Akcí je realizován nový produkt CR | +3 |
| Akcí je realizováno rozšíření stávajícího produktu CR | +1 |
| Akcí je realizován průběžný produkt CR (tedy trvale nabízený) | 2 |
| Akcí je realizován opakovaný produkt (např. jednou týdně apod.) | 1 |
| 3.4 Jak jasný, proveditelný a provázaný se jeví návrh akce? | 20% |
| Akce má kvalitně zpracovaný marketingový mix (cena, produkt, distribuce, propagace), vychází z kvalitní výchozí analýzy a je komplexní. Akce obsahuje monitoring výsledků. | 5 |
| Akce nemá kvalitně zpracovaný marketingový mix nebo marketingový mix není úplný. Akce ale vychází z kvalitní výchozí analýzy, je komplexní a obsahuje monitoring výsledků. | 3 |
| Akce nemá kvalitně zpracovaný marketingový mix nebo marketingový mix není úplný. Akce nevychází z kvalitní výchozí analýzy, obsahuje monitoring výsledků, ale není komplexní. | 2 |
| Akce nemá kvalitně zpracovaný marketingový mix nebo marketingový mix není úplný. Akce nevychází z kvalitní výchozí analýzy, neobsahuje monitoring výsledků a není komplexní. | 1 |
| V žádosti (zejména v záložce Popis akce) uvede žadatel stručně a výstižně všechny podstatné části předkládané akce (aktivity, investice) v jejich logickém i časovém členění. Popíše provázanost návrhu akce pomocí marketingového mixu. V popisu se zaměří na jednotlivé části i jejich vzájemnou provázanost a další vazby (finanční, dodavatelé, partneři). Pozornost soustředí na rizika a předpoklady úspěšné realizace akce. | ELZA –Popis akce + Logický rámec + SP - stručný popis |
| 3.5 Do jaké míry budou výstupy akce udržitelné? | 10% |
| Žadatel u akce deklaruje institucionální i finanční zajištění udržitelnosti (je jasný subjekt s odpovědností za výstupy akce vč. financování). | 5 |
| Žadatel v žádosti nepodal o udržitelnosti dostatečné informace. | 0 |
| Žadatel podrobně popíše, jak bude akce pokračovat (udržovat výstupy) po skončení podpory z programu, a to v rovině institucionální (subjekt, který to bude zajišťovat), tak finanční (zdroj financování). | ELZA – Udržitelnost |
| 4. Horizontální kritéria | 10% |
| 4.1 Jaký má akce vliv na udržitelný rozvoj? | 30% |
| Akce při své realizaci využívá nebo podporuje ekologicky šetrné materiály a technologie | +1 |
| Akcí budou podpořeny nebo propagovány ekologicky šetrné produkty. | +4 |
| Žadatel popíše jednotlivé prokazatelné vlivy akce na propagaci nebo tvorbu šetrných produktů cestovního ruchu. | ELZA – HT II |
| 4.2 Jak akce přispívá k podpoře vyváženého rozvoje regionu/ů (vnitro a meziregionálně)? | 40% |
| Akce bude realizována v regionu se soustředěnou podporou státu podle usnesení vlády č. 722/2003 (hospodářsky slabé a strukturálně postižené oblasti). | 5 |
| Akce bude realizována na území vymezeném kraji nebo je umístěn v oblasti s nezaměstnaností vyšší než je průměr ČR. | 3 |
| Akce není umístěna na žádném z výše uvedených území | 1 |
| Bude posuzováno podle místa realizace akce, které žadatel uvede v žádosti. Za preferované regiony jsou považovány regiony strukturálně postižené, hospodářsky slabé a regiony s nadprůměrnou nezaměstnaností. | ELZA – Akce II |
| 4.3 Jak akce přispívá k naplňování ostatních horizontálních kritérií (sociální integrace, rovné příležitosti, rozvoj informační společnosti)? max. 5 bodů | 30% |
| Akce respektuje princip rovných příležitostí (akce je určena ve stejné míře pro ženy i muže). | 2 |
| Akce je zaměřena a přispívá k sociální integraci. | + 1 bod |
| Akce je zaměřena a přispívá k zaměstnanosti v regionu. | + 1 bod |
| Akce je zaměřena a přispívá k rozvoji informační společnosti. | +1 bod |
| Žadatel v žádosti popíše vlivy akce na jednotlivé horiz. principy (témata). | ELZA–HTI + HT II |

Celkové hodnocení je numericky vyjádřeno v procentech a vzniká jako součin přidělených bodů a procentních vah jednotlivých kritérií a skupin kritérií. Stanovené minimální přípustné hodnocení, aby byla akce přijatelná z hlediska kvality je 40%.

Východiskem pro stanovení minimální hranice je způsob bodování. 2 body (odpovídá 40%) jsou u jednotlivých kritérií přidělovány akcím, které jsou z příslušného hlediska s určitými výhradami přijatelné pro podporu.

# Rozhodování o poskytnutí podpory a smluvní postupy

## Rozhodování o poskytnutí dotace

Zastupitelstvo Plzeňského kraje rozhoduje na základě doporučení Rady Plzeňského kraje a Hodnotící komise o akcích, kterým bude poskytnuta dotace. Zastupitelstvo Plzeňského kraje současně schvaluje seznam akcí řazených s přihlédnutím k jejich bodovému hodnocení pro účely případné potřeby výběru náhradních akcí (zejména v případě, kdy žadatel z jakéhokoli důvodu odmítne dotaci přijmout).

Rozhodnutí Zastupitelstva v podobě seznamu schválených akcí a seznamu akcí náhradních řazených dle priority poskytnutí dotace  bude uveřejněno na internetu Krajského řadu Plzeňského kraje (www.plzensky-kraj.cz) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne příslušného jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje. Zároveň jsou všichni žadatelé, jejichž akce byla hodnocena o výsledku hodnocení a rozhodnutí Zastupitelstva Plzeňského kraje písemně vyrozuměni, nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje, na kterém bylo o akcích rozhodováno.

Zastupitelstvo může rozhodnout o schválení nižší částky poskytnutí dotace (na doporučení Hodnotící komise) na akci v případě, že již nedostačuje finanční objem grantového schématu. Po schválení seznamu akcí k financování probíhají u vzorku akcí kontroly, jejichž smyslem je odhalit případné nesrovnalosti, které by bránily uzavření Smlouvy o financování akce.

Pokud není z jakéhokoliv důvodu uzavřena smlouva mezi Plzeňským krajem a vybraným žadatelem, nastupuje na jeho místo automaticky nejvýše postavená náhradní akce.

## Předběžná kontrola na místě (ex-ante kontrola)

Ex-ante kontroly jsou prováděny na základě hodnocení rizikovosti akcí a konají se u vybraného vzorku akcí vždy do 15 pracovních dní od rozhodnutí Zastupitelstva Plzeňského kraje o podpoře akcí. Oznámení konečnému uživateli o provedení ex-ante kontroly bude zasláno faxem a e-mailem nejpozději 5 kalendářních dní před jejím provedením. Fyzickou ex-ante kontrolu provádí kontrolní skupina složená z pracovníků KÚPK, případně dalších osob, které byly ke kontrole přizvány. Za kontrolní skupinu jednán vedoucí kontrolní skupiny – vždy pracovník KÚPK.

O provedení kontroly je sepsán zápis a podepsán všemi pracovníky, kteří se kontroly účastnili. Zápis o provedení ex-ante kontroly je předán konečnému uživateli na místě oproti podpisu nebo zaslán poštou po ukončení ex-ante kontroly do 5 pracovních dní po provedení kontroly.

Při ex-ante kontrole jsou zjišťovány následující skutečnosti:

- Identifikace žadatele

- ověření pravdivosti předložených údajů,

- soulad skutečného stavu a stavu deklarovaného v žádosti ohledně finančního zdraví konečného uživatele na základě dokumentace předložené na místě na vyžádání kontrolní skupiny a administrativních kapacit konečného uživatele,

- předpoklady konečného uživatele realizovat akce podle jeho popisu v žádosti.

- Kontrola akce

- umístění akce odpovídá údajům předloženým v žádosti,

- práce na realizaci akce byly/nebyly zahájeny,

- stav již realizované akce odpovídá popisu uvedenému v žádosti a práce probíhají v souladu s předloženou dokumentací,

- průběh výběrového řízení u akcí, jejichž realizace již byla zahájena, byl v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb. či dle Podmínek pro zadávání zakázek (dle přílohy č. 7 těchto Pokynů),

- v případě, že akce počítá s paralelně prováděnými aktivitami, které mají přímou souvislost s realizací akce, je kontrolován stav těchto příprav a do jaké míry odpovídají údajům v žádosti,

- probíhá kontrola majetku nutného k realizaci akce podle dokumentace akce, např. hospodářské budovy, technologie, pozemky atd.,

- probíhá kontrola dalších bodů podle dokumentace akce, např. ověření počtu pracovních míst a dalších vstupních údajů.

Pokud jsou při ex-ante kontrole u konečného uživatele zjištěny závažné nedostatky, které by mohly znamenat překážku zdárné realizace akce, je konečný uživatel písemně vyzván k jejich odstranění formou předání zápisu o provedené kontrole, kde je zároveň stanovena lhůta pro odstranění zjištěných závad.

Odstranění nedostatků konečný uživatel doloží prokazatelným způsobem. Pokud konečný uživatel není schopen nedostatky v uvedené lhůtě odstranit, písemně informuje KÚPK o této skutečnosti. Smlouva o financování akce mezi konečným uživatelem a Plzeňským krajem v daném případě nebude uzavřena. Konečný uživatel je o této skutečnosti písemně informován, který je zaslán rovněž e-mailem a faxem.

Prostředky alokované původně na realizaci akce, pro kterou nebyla z důvodu ex-ante kontroly nebo nesplnění jiných podmínek pro podpis smlouvy, uzavřena Smlouva o financování akce jsou využity pro uzavření smlouvy s náhradní akcí dle pořadí schváleného seznamu náhradníků. Pokud již není žádná akce dle pořadí schváleného seznamu náhradníků budou zahrnuty do alokace pro následující kolo výzvy pro předkládání žádostí.

Prostředky, které nebyly nasmlouvány v rámci kola výzvy budou zahrnuty do alokace pro následující kolo výzvy pro předkládání žádostí.

## Příprava a uzavření smluv o poskytnutí podpory

Pracovníci Oddělení grantových schémat připraví návrhy Smlouvy o financování akce.

Návrh smlouvy je nejprve předložen žadateli, v případě jejího  schválení je návrh smlouvy vyhotoven ve 6 paré s platností originálu (po podpisu mezi Plzeňským krajem a žadatelem, který se okamžikem  podpisu smlouvy stává konečným uživatelem), kdy jedno paré obdrží žadatel.

Smlouvu podepisuje jako první  žadatel, teprve poté statutární zástupce Plzeňského kraje. Plzeňský kraj si vyhrazuje právo případně podpis smlouvy zamítnout ze závažných důvodů.

Oddělení grantových schémat Plzeňského kraje zaregistruje smlouvy po jejich podpisu do informačního systému MONIT.

Smlouva o financování akce je rozhodující z hlediska plnění podmínek použití dotace. Smlouva o financování akce stanovuje závazné podmínky pro poskytnutí a použití dotace. Jedná se zejména o podmínky:

- Maximální výše dotace;

- Účel dotace;

- Závazné monitorovací výstupy a výsledky akce (vzhledem k popisu v žádosti);

- Maximální délka období ve kterém může být akce realizována;

- Uznatelnost jednotlivých nákladů při realizaci akce;

- Harmonogram proplácení skutečných nákladů akce;

- Součinnost při předběžných, průběžných a závěrečných kontrolách.

# Smluvní postupy při realizaci akce a další ustanovení

Postupy a podmínky pro realizaci akcí (např. pojištění majetku, vedení účetnictví, archivace) jsou stanoveny Smlouvou o financování akce a Pokyny pro příjemce dotace z grantového schématu – ke stažení na www.plzensky-kraj.cz. Doporučujeme jejich důkladné prostudování před zahájením realizace akce!

Tato kapitola vymezuje jen nejzákladnější informace a podmínky.

## Změny v průběhu realizace  akce a dodatky ke smlouvě

Žadatel je povinen informovat pracovníky Oddělení grantových schémat o jakékoli plánované změně akce nejméně 40 dnů před jejím uskutečněním. O neplánované změně, která může  nastat během realizace,  informuje neprodleně.

Oddělení grantových schémat rozhodne zda se jedná o změnu přípustnou, v tomto případě vyhotoví návrh dodatku ke Smlouvě o financování akce, který bude v případě jeho podpisu oběma smluvními stranami zaregistrován do informačního systému MONIT.

## Uzavírání smluv s dodavateli

Pokud konečný uživatel realizuje akci (nebo její část) prostřednictvím dodavatelů a předpokládaná cena předmětu zakázky bez DPH je vyšší než 0,5 mil., je povinen  při výběru  dodavatele  postupovat podle  přílohy  č. 7 těchto Pokynů pro žadatele „Podmínky pro zadávání zakázek“ (dále jen „Podmínky“).

Plzeňský kraj je oprávněn  provádět kontrolu souladu zadávacích řízení prováděných konečným uživatelem s Podmínkami. Postup kontroly zadávacích řízení stanoví Pokyny pro příjemce dotace z grantového schématu Plzeňského kraje. Za Plzeňský kraj provádí tuto kontrolu Odbor fondů a programů EU Krajský úřad Plzeňského kraje.

V případě, že zadávací řízení na dodavatele bylo provedeno před  uzavřením Smlouvy o financování akce, předloží příjemce dotace dokumentaci zadávacího řízení ke kontrole KÚPK v rámci kontroly ex-ante.

KÚPK je oprávněn si při kontrole zadávací dokumentace a v souvislosti s účastí na jednání hodnotící komise vyžádat jakékoliv další dokumenty související s kontrolou průběhu zadávacího řízení. Pokud konečný uživatel nepředloží požadované dokumenty ve lhůtě stanovené KÚPK při výzvě o předložení doplňujících dokumentů, je Plzeňský kraj oprávněn odstoupit od Smlouvy o financování akce, popř. smlouvu neuzavřít. Lhůta pro předložení doplňujících dokumentů nesmí být kratší než 5 pracovních dní.

# Požadavky na publicitu akce

Informační a propagační opatření týkající se pomoci ze strukturálních fondů jsou určena ke zvýšení povědomí veřejnosti o činnostech Evropské unie. Již v žádosti upřesňuje konečný uživatel způsob, jakým bude navenek propagovat účast EU na financování akce. Ve schvalovacím a monitorovacím procesu jsou pak tyto náležitosti kontrolovány. Konečný uživatel je povinen uchovat veškeré doklady související s propagací pro potřeby kontroly, zda-li dodržel veškeré podmínky informačních a publikačních opatření. V případě, že požadavky na publicitu programu SROP nebudou ze strany konečného uživatele řádně splněny, může poskytovatel finanční podpory nárokovat vrácení části dotace.

Základní dokumenty, kterými se konečný uživatel v této souvislosti řídí jsou:

- Nařízení Komise (ES) č. 1159/2000, O informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů → Pravidla pro publicitu v rámci SROP (řešící požadavky Nařízení Komise č. 1159/2000);

- Visual Identity Guidelines, oddíl 6 Visual Identity – http://europa.eu.int/comm/environment/life/tools/visibility.pdf  (česká verze Pravidla vizuálního označování - je dostupná na adrese: http://www.evropska-unie.cz/cz/print.asp?id=664);

- Grafický manuál SROP.

Základní povinnosti konečného uživatele, které se týkají publicity akce, vyplývající z výše uvedených dokumentů, ze Smlouvy o financování akce a také z Prováděcí směrnice Plzeňského kraje upravující postup při realizaci GS SROP pro 1. kolo výzvy jsou následující:

- nedílnou součástí veškerých informačních a propagačních produktů týkajících se akcí financovaných programu SROP musí být:

  - logo SROP (viz Grafický manuál SROP), logo EU (viz příloha 5) a logo Plzeňského kraje (viz příloha Smlouvy o financování akce), která konečnému uživateli poskytne v elektronické podobě KÚPK. Všechna loga musí být ve stejném formátu a velikosti;

  - text: „Tato akce je/byla spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu – grantové schéma „název grantového schématu“;

- při zahájení akce musí konečný uživatel zajistit veřejné publikování realizace akce formou tiskové konference, případně tiskové zprávy poskytnuté médiím a Plzeňskému kraji;

- informace o realizaci akce musí být ze strany konečného uživatele uveřejněna minimálně jedenkrát v místní či regionální tiskovině;

- obdobně musí být informace o realizaci akce uveřejněna také na internetovém portálu konečného uživatele. V případě, že konečný uživatel nevlastní či neprovozuje vlastní internetový portál, zajistí ve spolupráci s KÚPK zveřejnění informace o realizaci akce na internetovém portálu Plzeňského kraje;

- také korespondence, propagace jednotlivých akcí bude v přiměřeném rozsahu obsahovat sdělení: „Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu – grantové schéma „název grantového schématu“;

- konečný uživatel je povinen zpracovat shrnutí průběžných a závěrečných zpráv pro potřeby jejich zveřejnění na internetovém portálu Plzeňského kraje jako zdroje informací o praktických zkušenostech s využívání finanční pomoci grantového schématu;

V případě neinvestičních akcí je kromě základních povinností týkajících se publicity akce konečný uživatel povinen zajistit publicitu také některou z jiných forem propagačních prostředků:

- Plakáty se umisťují na viditelném a veřejném přístupné místě v sídle společnosti realizující akci, a to po dobu realizace akce. Minimální rozměr plakátu je formát A4. Pro text je vhodné použít jednotně font písma Helvetica (případně Times New Roman).

- Publicitu akce lze zajistit také informačním a komunikačním materiálem. Do této kategorie patří publikace (brožury, skládačky, letáčky), tiskové zprávy a materiál předávaný elektronickou cestou (webové stránky, databáze atp.), kde musí být na titulní straně uvedena loga EU, SROP a Plzeňského kraje, včetně informace o jejich spoluúčasti: „Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu – grantové schéma „název grantového schématu“. V případě informačního a komunikačního materiálu je vhodné použít jednotně font písma  Helvetica (případně Times New Roman). V případě webových stánek je nutné uvést také odkaz (hyperlink) k webovým stránkám http://www.strukturalni-fondy.cz.

- Při informačních akcích (konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách apod.) souvisejících s prováděnou akcí musí realizátoři v jednacích sálech umístit evropskou vlajku a na dokumentech použít loga EU, SROP a Plzeňského kraje doplněná o text: „Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu – grantové schéma „název grantového schématu“.

# Monitorování průběhu realizace akce a jejích výstupů a výsledků

Konečný uživatel je povinen předkládat Oddělení grantových schémat (OGS) Krajského úřadu Plzeňského kraje průběžné/etapové/závěrečné zprávy. Konečný uživatel je pro zpracování těchto zpráv povinen použít Formulář průběžné/etapové/závěrečné monitorovací zprávy o realizaci akce. Instrukce k vyplnění zpráv poskytne OGS.

Povinné formuláře pro monitorovací zprávy mohou být konečným uživatelem doplněny dalšími informacemi ve zvláštním dokumentu a nepovinnými přílohami. Plzeňský kraj má právo si kdykoliv písemně vyžádat od konečného uživatele doplňující informace, které mu musí být poskytnuty do 30 dnů od doručení vyžádání.

U jednoetapových akcí jsou předkládány ze strany konečného uživatele průběžné a závěrečné zprávy. U víceetapových akcí jsou předkládány průběžné, etapové a závěrečné zprávy.

Zprávy jsou vždy předkládány v náležité formě v písemné i elektronické podobě na adresu Oddělení grantových schémat.

## Průběžné zprávy

Průběžná zpráva k akci by měla podávat informaci o průběhu realizace akce za uplynulé monitorovací období.

Průběžné zprávy o postupu akce konečný uživatel nevypracovává pokud je doba realizace akce (od doby podpisu smlouvy do doby fyzického ukončení akce) kratší než 6 měsíců. V případě, že je doba realizace akce (nebo etapy akce) delší, je konečný uživatel povinen předložit průběžnou zprávu za každých 6 měsíců realizace akce (nebo realizace etapy akce) ode dne jejího zahájení. Tuto průběžnou zprávu musí předložit Oddělení grantových schémat Plzeňského kraje do 1 měsíce po ukončení uvedeného období. Průběžná zpráva musí  popisovat aktivity uskutečněné od doby zahájení akce do období nejvíce 40 dnů před datem předložení průběžné zprávy. Průběžné zprávy se nepředkládají, pokud jsou předkládány etapové zprávy za období 6 měsíců nebo kratší.

Pokud by měla být průběžná zpráva předložena 1 kalendářní měsíc před termínem pro předložení závěrečné zprávy, může konečný uživatel předložit pouze závěrečnou zprávu k akci. Konečný uživatel musí o této nastalé situaci informovat písemně nebo elektronickou formou OGS.

## Etapová zpráva

Konečný uživatel předkládá etapovou zprávu, která se týká ukončené, ucelené etapy akce stanovené již v žádosti, nejpozději do 1 měsíce po ukončení věcné etapy akce.  Etapová zpráva o průběhu realizace akce slouží jako podklad pro Žádost o proplacení výdajů akce (případně jako podklad pro Žádost o proplacení zálohové platby).

Pokud by měla být etapová zpráva předložena 1 kalendářní měsíc před termínem pro předložení závěrečné zprávy, může konečný uživatel předložit pouze závěrečnou zprávu k akci. Konečný uživatel musí o této nastalé situaci informovat písemně nebo elektronickou formou OGS.

## Závěrečná zpráva

Závěrečnou zprávu předkládá konečný uživatel na OGS do 1 kalendářního měsíce po ukončení realizace akce. Závěrečná zpráva k akci by měla podávat informaci o výsledcích realizace akce a současně sloužit jako podklad pro žádost o platbu za poslední etapu akce.

Závěrečná zpráva k akci bude sloužit jako podklad pro provedení závěrečné kontroly, na jejíž výsledku závisí provedení platby dotace. Její součástí je Žádost o proplacení výdajů  akce

## Ukončení akce

Ukončením realizace akce se u neinvestičních akcí rozumí den, kdy přestahe poskytování služeb financováních z programu. Tuto skutečnost je třeba doložit kromě vlastních výstupů projektu též ověřitelnými průkazy dosažení cílů projektu (např. předávacími protokoly o ukončení dodávek stavebních prací a technologie, pravomocným kolaudačním rozhodnutím, certifikací, prezenční listinou, fotodokumentací apod.).

Finančním ukončením akce se rozumí den, kdy budou dokončeny všechny platby spojené s realizací akce a příslušné prostředky budou převedeny na účet konečného uživatele.

Termín ukončení akce, resp. finanční ukončení akce se ve smlouvě vyskytuje zejména v souvislosti s povinností konečného uživatele uchovávat po stanovenou dobu výsledky akce a archivovat související účetní a jiné dokumenty. Datum ukončení akce je také podstatné při proplácení finanční pomoci a pro počítání lhůty, ve které musí konečný uživatel odevzdat závěrečnou zprávu o akci (viz rovněž výše).

Akce musí být ukončeny do doby stanovené ve Smlouvě o financování akce.

## Udržitelnost výsledků akce

Jednou z povinností konečného uživatele je zajištění udržitelnosti akce, tj. její ekonomické soběstačnosti i po ukončení pomoci. Minimální doba udržitelnosti výsledků akce je stanovena na 5 let  od podpisu smlouvy.

Koneční uživatelé musí respektovat skutečnost, že podle článku 30 odst. 4 nařízení Rady (ES) č.1260/1999 bude příspěvek ze Strukturálních fondů u jednotlivých akcí zachován jen tehdy, jestliže v období 5 let ode dne, kdy bylo rozhodnuto o příspěvku z fondu (rozumí se tím datum uzavření Smlouvy o financování akce), nedošlo k nějaké podstatné změně, která:

- ovlivňuje povahu a podmínky provádění akce nebo poskytuje nějaké firmě nebo veřejnému subjektu nepatřičnou výhodu;

- je výsledkem buď změny v povaze vlastnictví nějaké součásti infrastruktury nebo ukončení či přemístění nějaké produktivní činnosti.

Konečný uživatel je tak povinen zachovat efekty v nezměněné podobě po dobu stanovenou ve Smlouvě o financování. Smlouva o financování v této souvislosti konečnému příjemci ukládá zejména, aby:

- plně a prokazatelně splnil účel akce, na který mu bude finanční pomoc dle Smlouvy o financování akce poskytnuta, a to v rozsahu schválené akce (tak jak je uvedeno ve Smlouvě o financování)  a zachoval výsledky realizace akce 5 let ode dne podpisu Smlouvy o financování akce oběma smluvními stranami;

- naplnil monitorovací ukazatele uvedené ve Smlouvě o financování akce a uchoval je po dobu 5 let ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, pokud to povaha monitorovacího ukazatele dovoluje. Monitorovací ukazatele vymezené ve Smlouvě o financování akce jsou totožné s těmi, které konečný uživatel uvedl ve své žádosti.

Kontrola realizace akce

Předmětem kontroly je proces poznání skutečného stavu, porovnání stavu skutečného se stavem deklarovaným a požadovaným a zjištění dodržování stanovených předpisů a pravidel. Detailní postupy kontrol jsou stanoveny v Pokynech pro příjemce dotace z grantového schématu Plzeňského kraje.

# Platby dotace

Finanční prostředky jsou konečným uživatelům poskytovány dle Smlouvy o financování akce uzavřené na základě rozhodnutí Rady a Zastupitelstva Plzeňského kraje o poskytnutí podpory v rámci grantového schématu. Veškeré finanční prostředky v dané procentuální výši podpory, jsou hrazeny z rozpočtu Plzeňského kraje (následně jsou tyto výdaje krajského rozpočtu zčásti nahrazovány zdroji ze Strukturálních fondů).

Finanční prostředky jsou konečným uživatelům poskytovány zásadně zpětně po ukončení akce nebo etapy akce. Věcnou etapou akce se rozumí logicky kontrolovaný celek. Konečný uživatel doloží Žádost o platbu vynaložených nákladů za ukončenou akci nebo věcnou etapu akce. Součástí této žádosti jsou doklady prokazující uznatelnost nákladů skutečně vynaložených konečným uživatelem při realizaci akce. Platba dotace se provádí na základě Žádosti o proplacení výdajů akce. Platba dotace a její převedení na účet konečného uživatele je konečnou aktivitou v rámci realizace akce. Harmonogram etap akce a termíny pro podání žádosti o platbu jsou uvedeny ve Smlouvě o financování akce spolu s detaily platebních podmínek.

V průběhu realizace akce může být konečnému uživateli proplaceno max. 80% celkové výše grantu na základě přijatých a schválených žádostí o platbu. Předpokládaná doba od přijetí žádosti o platbu a uvolnění prostředků z rozpočtu Plzeňského kraje je cca 14 dní. Konečná splátka celkové výše grantu je konečnému uživateli zaslána do 20 pracovních dnů od okamžiku, kdy schválí Centrum pro regionální rozvoj Souhrnnou žádost o platbu kraje za celé grantové schéma. Součástí této Souhrnné žádosti bude žádost o proplacení závěrečné platby konečného uživatele.

## Uznatelnost nákladů a doklady

Za skutečně vynaložené náklady se považují ty, které vznikly v rozhodném období pro vznik uznatelných nákladů stanoveném Smlouvou o financování akce, byly zaplaceny konečným uživatelem a tuto skutečnost může konečný uživatel prokázat.

Pro potřeby grantových schémat jsou za přípustné účetní doklady považovány:

- přijaté faktury, přijaté zálohové faktury, popř. kupní smlouvy, leasingové smlouvy a odpisové plány

- zjednodušené daňové doklady (při hotovostní platbě) - k proplacení se přijímají zjednodušené daňové doklady pouze plateb nižších než 5 tis. Kč pouze u neinvestičních projektů

Pro zjištění skutečného proplacení vzniklého nákladu jsou vyžadovány:

- výpisy z bankovního účtu,

- výdajový pokladní doklad (při hotovostní platbě)

Maximální doba trvání akce je vždy stanovena ve Smlouvě o financování akce, a to tak, že je vždy sjednán datum zahájení realizace akce a datum ukončení realizace akce. Období mezi těmito daty se považuje za rozhodné ve smyslu uznatelnosti nákladů.

U režijních nákladů, výdajů v naturáliích a odpisů se zaplacení neprokazuje, konečný uživatel musí pouze uvést jejich výši a tuto skutečnost jinak doložit.

## Zajištění finančního krytí akce

Před uzavřením Smlouvy o financování musí konečný uživatel prokázat u jednoetapového projektu finanční krytí celé akce ve 100%, u víceetapových akcí minimálně 100 % finanční krytí alespoň první věcné etapy akce.

Finanční krytí akce se prokazuje:

- originálem výpisu z bankovního účtu konečného uživatele v případě, že akce bude pokryta z jeho vlastních zdrojů,

- formou závazného úvěrového příslibu či úvěrovou smlouvou s bankou (bankovní úvěr nebo dodavatelem (dodavatelský úvěr)

## Zálohy z rozpočtu Plzeňského kraje

Zálohy se konečným uživatelům v zásadě neposkytují. Uplatnění této zásady jsou ochraňovány finanční zájmy, neboť při porušení předpisů ze strany konečného uživatele vzniká povinnost nesprávně použité prostředky vrátit včetně úroku do rozpočtu Plzeňského kraje.

Znamená to tedy, že finanční příspěvek ze rozpočtu Plzeňského kraje bude poskytnut až po dokončení akce, resp. po ukončení její věcné etapy a na základě schválené žádosti o platbu vynaložených výdajů akce. tato žádost musí být doložena relevantními doklady.

# Kontakty a kontaktní osoby

Oddělení grantových schémat

Odbor fondů a programů EU

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18

Plzeň 306 13

Kontaktní osoba: Ing. Jan Přibáň

Tel.:  377 195 667

Fax.  377 195 575

e-mail: jan.priban@kr-plzensky.cz

www.plzensky-kraj.cz

Podle této příručky se postupuje ode dne jejího schválení RPK. Příručka je k dispozici ve své aktuální verzi vždy na www.plzensky-kraj.cz a na vyžádání na Krajském úřadě Plzeňského kraje.

# Seznam příloh těchto Pokynů pro žadatele

- Žádost o poskytnutí finanční podpory (grantu) v rámci GS (žádost o akci)

- Komentář k vyplnění formuláře žádosti v programu ELZA

- Doplňující informace k povinným přílohám žádosti

- Rozpočet akce - formulář

- Logframe (logický rámec) – formulář + povinná osnova pro zpracování

- Smlouva o financování akce

- Podmínky pro zadávání zakázek

- Povinné osnovy pro zpracování Studie proveditelnosti a Analýzy nákladů a užitku

- Monitorovací ukazatele

- Geografické vymezení Šumavy a Českého lesa

- Hodnocení finančního zdraví žadatele

- Hodnocení studie proveditelnosti

- Vzorové formuláře

V případě transformace podniku (např. ze spol. s ručením omezeným na akciovou společnost), kdy nově vzniklý subjekt plně přebírá závazky původního subjektu, se počítá celková doba vedení účetnictví u obou subjektů