# Příloha č. 8: Povinné osnovy pro zpracování Studie proveditelnosti a Analýzy nákladů a přínosů

Tyto závazné osnovy ekonomického hodnocení akcí v rámci grantového schématu vycházejí z povinných osnov pro celý program SROP. Tento materiál neřeší problematiku hodnocení ekonomického zdraví žadatele (tzv. finanční zdraví), ale hodnotí samotnou akci.

Postup žadatele při otázce, jaké musí zpracovat podklady pro ekonomické zhodnocení akce je následující:

- podle výše celkových nákladů akce v korunách (uznatelných i neuznatelných) se identifikuje v následující tabulce náročnosti akcí. Této náročnosti odpovídá typ ekonomického hodnocení a jemu příslušná závazná osnova. Jednotlivé body dané osnovy jsou podrobně popsány a vysvětleny v následujících metodikách. Metodika zpracování Studie proveditelnosti (jak zjednodušené, tak základní) a základní verze Analýzy nákladů a přínosů, podle kterých je doporučeno zpracovávat tyto přílohy žádosti, je k dispozici také na adrese www.strukturalni-fondy.cz;

- v případě II. úrovně náročnosti akce má žadatel k dispozici metodiku Evropské komise pro zpracování CBA.

Velikost akce jako kritérium obsahu podkladů pro ekonomické hodnocení akce

POZOR: V tabulce počítáme vždy s celkovými náklady akce v českých korunách (ne tedy jen uznatelnými náklady akce nebo výší požadované dotace)!!!

| Úroveň náročnosti | Od výše investice | Do výše investice | Typ ekonomického hodnocení akce | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 0,3 mil Kč | 90 mil. Kč | Zjedn. SP | Metodika MMR |
| II | 90 mil. Kč | - | Zákl. SP + Roz. CBA | Metodika EK |

Zkratky:

Zjedn. SP – zjednodušená Studie proveditelnosti;

Zákl. SP – základní Studie proveditelnosti;

R CBA – rozšířená Analýza nákladů a přínosů podle doporučené metodiky a rozsahu Evropské komise.

Rozdíl zpracování Studie proveditelnosti a Analýzy nákladů a přínosů (Cost-benefit Analysis – CBA) u akcí veřejných subjektů oproti způsobu zpracování těchto studií u privátních akcí je především v charakteru akce. Stejné body osnovy jsou naplňovány kvalitativně jinými daty odpovídajících veřejnoprávnímu a neziskovému zaměření akcí.

I. úroveň finanční náročnosti akce

„Zjednodušená studie proveditelnosti“

- Titulní stránka;

- Obsah;

- Úvodní informace - kdo studii předkládá, kdo studii zpracoval, na základě jakých podkladů byla studie zpracována;

- Stručné vyhodnocení akce - shrnutí toho, jakým způsobem akce přinese efekty očekávané grantovým schématem, na jakou hlavní potřebu akce reaguje, zároveň stručné shrnutí základních ekonomických parametrů akce, vysvětlení motivace předkladatele akci realizovat;

- Popis akce, jejích etap a harmonogram akce - provázáno s formulářem žádosti – ELZA, zdůraznit logickou vazbu jednotlivých částí a kroků akce, odůvodnit, že navrhované aktivity akce přímo reagují na potřeby zvolené cílové skupiny (viz výše), zdůraznit podrobněji efekty a přínosy akce, popsat způsob, jak bude zvolená cílová skupina začleňována do společnosti a na trh práce, popsat změny, kterými projdou klienti poskytovaných služeb, jasný popis výsledků navrhovaných aktivit;

- Analýzy trhu, odhad poptávky a marketingový mix:

  - analýza trhu a odhad poptávky - vhodným způsobem definovat cílovou skupinu a popsat její potřeby, ideálně provést drobný průzkum potřeb zvolené cílové skupiny a popsat metodiku tohoto průzkumu, odůvodnit existenci poptávky po službách poskytovaných v rámci akce (v případě tohoto grantového schématu není poptávka tržní, ale společenská - uvést důkazy existence poptávky – např. vysoký počet osob v dané cílové skupině v určité lokalitě, zápis z jednání zastupitelstva, že tato akce má být realizována apod.);

  - marketingový mix se obvykle používá u investičních akcí – u akcí negenerujících příjmy (neinvestičních akcí) je obtížné vysvětlit způsob dosažení výsledku „prodeje“, nicméně je nezbytné zde odůvodnit „cenu“ poskytovaných služeb (zahrnuje náklady na lidské zdroje, přímé náklady spojené s poskytováním služeb a přiměřenou režii);

- Management akce a řízení lidských zdrojů:

  - základní organizační struktura žadatele a na jejím základě návrh organizačního zajištění řízení akce;

  - vymezení odpovědností jednotlivých osob při realizaci akce;

  - stručný popis profesní zkušenosti osob/organizace při realizaci podobně rozsáhlých nebo zaměřených akcích, kterým bude doloženo, že realizační tým akce je zárukou eliminace možných rizik úspěšného řešení akce (možno přiložit i životopisy osob podílejících se na realizaci akce);

  - uvést zkušenosti s externími způsoby financování, ať už se jedná o dotace z veřejných zdrojů nebo bankovní úvěry;

- Dopad akce na životní prostředí - nutno provázat se žádostí ELZA – horizontální témata;

- Zajištění investičního majetku:

- popis způsobu majetkoprávního řešení akce;

- prokázání vlastnických nebo jiných vztahů k nemovitostem nebo jinému hmotnému či nehmotnému investičnímu majetku, který bude v rámci akce užíván;

- smluvní řešení vztahu k investici (smlouvy o pronájmu, kupní smlouvy, smlouvy o smlouvách budoucích, bezpečnost realizace investice – pojištění);

- Finanční plán a analýza akce:

- kalkulace  - přehled celkových nákladů realizace akce, ve struktuře investiční x neinvestiční, uznatelné x neuznatelné, vhodné poměrové ukazatele např. náklady na jednu osobu při asistenční službě;

- zjednodušený finanční plán:

    - přehled pořizovacích nákladů;

    - přehled provozních nákladů;

    - přehled příjmů z akce;

    - zdroje financování akce (vlastní, úvěrové). V případě využití úvěru, konstrukce finančního plánu splácení úvěru, to vše v kontextu celkového hospodaření žadatele;

    - plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů) – stav prostředků na začátku realizace akce (vlastní, úvěrové apod.), stav hospodaření v okamžiku realizace plateb, stav hospodaření po přijetí závěrečné platby ze strany poskytovatele dotace;

- Hodnocení efektivity a udržitelnosti akce – vysvětlete poskytovanou hodnotu za peníze, pokud možno formou poměrových ukazatelů vztažených k nákladům akce, efekty dle jednotlivých přínosů popsaných v žádosti (finanční objem akce vzhledem k počtu obsluhovaných osob);

- Harmonogram akce;

- Závěrečné shrnující hodnocení akce;

- Přílohy.

II. úroveň finanční náročnosti akce

„Základní studie proveditelnosti“

Rozdíl základní SP od zjednodušené SP je především v hloubce a rozsahu zpracovávaných kapitol doporučené osnovy, ve smysluplném variantním řešení akce a z části i v samotné struktuře doporučené osnovy.

- Titulní stránka;

- Obsah;

- Úvodní informace;

- Strukturované vyhodnocení akce;

- Popis akce, jejích etap a harmonogram akce;

- Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix:

  - Analýza trhu a odhad poptávky;

  - Marketingová strategie;

  - Marketingový mix;

- Management akce a řízení lidských zdrojů;

- Technické a technologické řešení akce;

- Dopad akce na životní prostředí;

- Zajištění investičního majetku;

- Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek);

- Finanční plán a analýza akce:

  - Základní kalkulace a analýza bodu zvratu:

    - Kalkulace;

    - Analýza bodu zvratu;

  - Finanční plán:

    - Plán průběhu nákladů a výnosů;

    - Plánované stavy majetku a zdrojů krytí (výkaz o plnění rozpočtu a výkaz financování ve struktuře předepsané účtové osnovy);

    - Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů);

- Hodnocení efektivity a udržitelnosti akce;

- Řízení rizik (citlivostní analýza);

- Harmonogram akce;

- Podrobné závěrečné hodnocení akce;

- Přílohy.

„CBA dle metodiky Evropské komise“

U akce tohoto rozsahu se předpokládá zpracování Analýzy nákladů a přínosů podle metodiky Evropské komise a dle individuálních parametrů vyplývajících z charakteru akce. Metodika Evropské komise k CBA je jednak volně přístupná v anglické verzi na stránkách DG Regia a současně i na stránkách www.strukturalni-fondy.cz v českém překladu, který zajišťuje Rámec podpory společenství.