MINISTERSVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha

Č.j. 12 568/2004 - 53

příručka pro žadatele

pro 4.kolo výzvy

|  | _______________________ 1. června 2005 |
| --- | --- |

Obsah

I.	ZÁKLADNÍ INFORMACE programu SROP	6

A.	ÚVOD	6

B.	definice pojmů	6

C.	ZAMĚŘENÍ a Struktura PROGRAMU SROP	15

1.	Strategické cíle SROP	15

2.	Globální cíl SROP	15

3.	Specifické cíle SROP	15

4.	Respektování strategie SROP	15

5.	Struktura SROP	17

D.	Řídící a monitorovací struktury SROP	18

II.	POKYNY PRO ŽADATELE ZE SPOLEČNÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU	20

A.	Podmínky pro účast v programu	20

1.	Vymezení konečných příjemců (konečných uživatelů)	20

2.	Povinnosti konečných příjemců	21

3.	Individuální projekty a grantová schémata	23

4.	Investiční a neinvestiční projekty	23

5.	Územní alokace projektů	24

6.	Doba realizace projektů	24

B.	Podpory poskytované v rámci SROP	26

1.	Podmínky pro poskytování pomoci	26

2.	Způsob proplácení projektů	28

3.	Veřejná podpora v rámci SROP	30

4.	Uznatelné náklady	31

C.	Příjem žádostí	41

1.	Výzva k předkládání projektů	41

2.	Poskytování informací žadatelům	42

3.	Způsob vyplňování a struktura žádosti	43

4.	Příjem projektů	45

5.	Kontrola přijatých žádostí	46

D.	Hodnocení a výběr projektů	48

1.	Grantová schémata	48

2.	Individuální projekty	49

3.	Rozhodnutí o výběru projektů	50

E.	Smlouvy o financování	50

F.	Harmonogram výzvy	52

G.	podmínky pro zadávání zakázek	52

1.	Podmínky pro poskytnutí finanční pomoci v rámci SROP	52

H.	kontroly realizovaných projektů	64

I.	Základní legislativní rámec programu SROP	66

1.	Základní legislativa Evropského společenství	66

2.	PRÁVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY	67

3.	Usnesení vlády mající vazbu k programu SROP	69

III.	PRIORITY PROGRAMU A POPIS OPATŘENÍ	70

PRIORITA 1 - REGIONÁLNÍ PODPORA PODNIKÁNÍ	71

Opatření 1.1 - Podpora podnikání ve vybraných regionech	71

PRIORITA 2 - REGIONÁLNÍ ROZVOJ INFRASTRUKTURY	75

Opatření 2.1 - Rozvoj dopravy v regionech	75

Opatření 2.2 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech	77

Opatření 2.3 - Regenerace a revitalizace vybraných měst	80

A.	PRIORITA 3 - ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V REGIONECH	80

Opatření 3.1 - Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech	80

Opatření 3.2 - Podpora sociální integrace v regionech	82

Opatření 3.3 - Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů	84

B.	Priorita 4 - Rozvoj cestovního ruchu	84

Opatření 4.1 - Rozvoj služeb pro cestovní ruch	84

Opatření 4.2 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch	88

IV. PŘíLOHy PPŽ najdete na www.strukturalni-fondy.cz

>> Strukturální fondy >> Operační programy >> Společný regionální operační program (SROP) >> Pro žadatele

Příloha č. 1:	Povinné přílohy k žádosti

Příloha č. 2:		Metodika zpracování Povinných osnov pro ekonomické hodnocení projektů

Příloha č. 3:	Metodika zpracování Studie proveditelnosti

Příloha č. 4:	Metodika zpracování Analýzy nákladů a přínosů

Příloha č. 5:	Hodnotící kritéria

Příloha č. 6:	Monitorovací ukazatele

Příloha č. 7:	Přehled kontaktních pracovníků v regionech soudržnosti

Vysvětlivky

Šedě označené části textu se týkají grantových schémat.

Seznam tabulek:

Tabulka č. 1: 	Přehled regionů soudržnosti

Tabulka č. 2:	Globální cíl SROP

Tabulka č. 3:	Specifické cíle SROP

Tabulka č. 4: 	Přehled priorit, opatření a podopatření

Tabulka č. 5:	Limity veřejné podpory v regionech soudržnosti

Tabulka č. 6:	Přehled alokací finančních prostředků mezi regiony soudržnosti

Tabulka č.7:	Adresy krajských úřadů

Tabulka č. 8:	Harmonogram kola výzvy

Tabulka č. 9:	Alokace finančních prostředků EU podle priorit

Tabulka č. 10:	Doporučená struktura financování grantových schémat v rámci opatření 1.1

Tabulka č. 11:	Doporučená struktura financování v rámci opatření 2.1.1

Tabulka č. 12:	Doporučená struktura financování v rámci opatření 2.1.2

Tabulka č. 13:	Doporučená struktura financování v rámci opatření 2.2

Tabulka č. 14:	Doporučená struktura financování v rámci opatření 3.1

Tabulka č. 15:	Doporučená struktura financování grantových schémat v rámci opatření 3.2

Tabulka č. 16:	Doporučená struktura financování v rámci podopatření 4.1.1

Tabulka č. 17:	Doporučená struktura financování GS v rámci podopatření 4.1.2

Tabulka č. 18:	Doporučená struktura financování v rámci podopatření 4.2.2

Seznam zkratek

| - Zkratka | - Plný název |
| --- | --- |
| - CSF | - Community Support Framework – Rámec podpory Společenství |
| - CRR | - Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| - GS | - Grantové schéma |
| - EIA | - Posuzování vlivů na životní prostředí /Environmental Impact Assessment |
| - EK | - Evropská komise |
| - ELZA | - Elektronická žádost |
| - ERDF | - Evropský fond pro regionální rozvoj |
| - ES | - Evropské Společenství |
| - ESF | - Evropský sociální fond |
| IS ZVZ | - Informační systém o zadávání veřejných zákazek |
| - NNO | - Nestátní neziskové organizace |
| - NUTS | - Územně statistická jednotka v rámci ES (z francouzského slova: La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) |
| NVK | - Národní výběrová komise |
| - ORP | - Odbor rozvojových programů v cestovních ruchu MMR |
| - OŘOS | - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha |
| - MMR | - Ministerstvo pro místní rozvoj |
| - MSP | - Malí a střední podnikatelé |
| - MSSF | - Monitorovací systém strukturálních fondů |
| - NF | - Národní fond |
| - P-CRR | - Regionální pobočka Centra pro regionální rozvoj |
| - RR | - Regionální rada |
| - ŘO SROP | - Řídící orgán SROP |
| - SFDI | - Státní fond dopravní infrastruktury |
| - SROP | - Společný regionální operační program |
| - S-RR | - Sekretariát regionální rady |
| - SF | - Strukturální fondy ES |
| - ÚOHS | - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže |
| VZ | - Veřejná zakázka |

Názvosloví

V následující části jsou uvedeny pojmy, které mají v příručce totožný význam

| - Žádost | - Projekt, projektová přihláška, žádost o podporu. |
| --- | --- |
| - Rozhodnutí o účasti SR a SF | - Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu |
| - Podmínky | - Podmínky pro poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na realizaci projektu Společného regionálního operačního programu |
| Příručka | - Pokyny |
| Konečný příjemce | - Gestor GS, nositel GS. |

# ZÁKLADNÍ INFORMACE programu SROP

## ÚVOD

Tato příručka je určena subjektům z veřejného a neziskového sektoru, kteří mají připraveny projektové záměry a mají zájem o jejich realizaci s dotací ze Společného regionálního operačního programu (dále jen „program SROP“). Na získání dotace nevzniká automaticky právní nárok, ale získání dotace je podmíněno zpracováním projektové žádosti (dále jen „žádosti“), která bude ohodnocena dostatečným počtem bodů v hodnotícím procesu .

Cílem této příručky je podat žadatelům základní informace, jak postupovat při zpracování žádosti, seznámit je se všemi povinnými náležitostmi žádosti a upozornit je na potenciální rizika, která mohou ohrozit včasné a řádné předložení žádosti. Příručka uvádí v omezeném rozsahu informace o postupech, které následují po předložení žádosti. Konkrétně se jedná o proces hodnocení žádostí, výběr žádostí a vydání Rozhodnutí o účasti SR a SF. Příručka dále podává základní přehled o činnostech souvisejících se samotnou realizací projektu, např. předkládání žádostí o proplacení nákladů a průběžných monitorovacích zpráv mapujících průběh realizace projektu a fyzické a administrativní kontroly projektů. Činnosti související s realizací projektu od vydání Rozhodnutí o účasti SR a SF jsou detailněji stanoveny v Příručce pro příjemce.

Tato příručka jen rámcově stanovuje základ pro předkládání akcí konečných uživatelů, které budou realizovány v rámci schválených grantových schémat (konečnými příjemci zde budou jednotlivé kraje). Podrobnosti k předkládání akcí v rámci schválených grantových schémat řeší Operační manuál pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP.

Příručka je rozvržena do 3 základních částí:

část    I - základní informace o programu SROP a  definování základních pojmů,

část   II - pokyny pro žadatele k získání dotace z programu SROP,

část  III - zkrácený popis opatření dle Programového dodatku SROP.

Nedílnou součástí příručky jsou přílohy.

Všechny přílohy a další zdrojové informace k programu SROP jsou k dispozici na webových stránkách:

www.strukturalni-fondy.cz/srop >>  Pro žadatele

Tato verze příručky vznikla aktualizací příručky z 3.kola výzvy (3. kolo výzvy bylo vyhlášeno v únoru 2005). Další podrobné informace (programový dokument SROP, programový dodatek, metodiky…) naleznete na www.strukturalni-fondy.cz/srop.

Příručka a zároveň i její aktualizace určené pro další kola výzev se vztahují i na žádosti předložené v rámci opatření 3.3 - Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů.

## definice pojmů

V oblasti regionální politiky a strukturálních fondů se běžně používají termíny, jejichž význam nemusí být čtenářům této příručky zcela jasný. Pro snazší aplikaci příručky v praxi jsou v této části definovány vybrané pojmy, na které se příručka odkazuje v  dalších částech textu. Definice pojmů vychází z příslušných legislativních předpisů Evropského společenství.

Cíle podpory

Prostřednictvím strukturálních fondů je podporováno dosažení tří prioritních cílů politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Program SROP patří pod prioritní Cíl 1 (vztahuje se na celé území České republiky s výjimkou hl. města Prahy, pro které je relevantní prioritní Cíl 2 a Cíl 3).

Cíl 1 – přispívá k rozvoji a strukturálním změnám regionů, jejichž rozvoj nejvíce zaostává (jedná se o regiony soudržnosti, jejichž úroveň HDP na obyvatele měřený paritou kupní síly je menší než 75% průměru Společenství).

Finanční plán SROP

Finanční plán operačního programu SROP (členění podle priorit) a jeho programového dodatku (členění podle opatření) obsahuje indikativní finanční alokaci (závazek) pro roky 2004, 2005 a 2006, přičemž čerpání prostředků podle pravidlo n+2 musí být nejpozději ukončeno do 31.12.2008. Finanční plán programu SROP zahrnuje jen veřejné zdroje (zdroje EU a ČR) a jen uznatelné náklady (viz uznatelné náklady). Finanční plán tedy nezahrnuje soukromé zdroje (zdroje podnikatelských subjektů a NNO) a rovněž neuznatelné náklady. Spolufinancování u všech opatření bude zajišťováno ze zdrojů SF (buď z ERDF nebo ESF) a z veřejných zdrojů ČR (státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí, zdroje SFDI).

Finanční rámec opatření

Jedná se o rozdělení prostředků mezi zdroje ze strukturálních fondů (ERDF nebo ESF) a národní veřejné zdroje na jednotlivá opatření. Rozdělení národní části spolufinancování na zdroje centrální, regionální a místní má indikativní povahu a je uváděno průměrně za celé opatření. Skladba zdrojů národního spolufinancování se u jednotlivých projektů může lišit v závislosti na zdrojích a na dohodnuté struktuře spolufinancování u jednotlivých konečných příjemců.

Finanční plán projektu

Finanční plán projektů (akcí u grantových schémat) obsahuje časový plán čerpání dotací v průběhu realizace projektu a dále dohodnutou výši spolufinancování z jednotlivých veřejných zdrojů (zdroje SF i ČR). Na rozdíl od finančního plánu SROP (priority, opatření) musí být podle charakteru projektu (akce) zajišťováno i spolufinancování i ze soukromých (zdrojů podnikatelského subjektu nebo zdrojů NNO). Finanční plán projektu musí vedle uznatelných nákladů rovněž zahrnout i tzv. neuznatelné náklady projektu, které jsou vždy hrazeny ze zdrojů žadatele.

Finanční plán projektu vypracovává konečný příjemce, v případě akcí vypracovává finanční plán konečný uživatel (uzavírá smlouvu s nositeli grantových schémat).

Upozornění žadatelům: Před vydáním Rozhodnutí o účasti SR a SF je nutno doložit finanční krytí celého projektu/ etapy tzn. včetně neuznatelných nákladů.

Grantové schéma

Na rozdíl od individuálního projektu se jedná o formu „skupinového“ projektu, který v sobě zahrnuje množství akcí (akce je název pro projekt v rámci grantového schématu). Samotné grantové schéma je projekt a několik grantových schémat může být podpořeno v rámci jednoho opatření. Grantová schémata lze využít pro poskytnutí podpory především podnikatelským subjektům, ale i veřejným orgánům a neziskovým organizacím. Vyhlašovatelem a konečným příjemcem dotace je v případě grantového schématu v programu SROP kraj s výjimkou podopatření 4.2.1, kde je konečným příjemcem MMR. Konečným uživatelem jsou jednotliví podnikatelé, případně veřejné orgány či neziskové organizace.

Indikátory a jejich kvantifikace

Každý žadatel je povinný v rámci žádosti o podporu doložit monitorovací ukazatele projektu a zejména uvést kvantifikaci vybraných indikátorů, které mají vazbu na indikátory stanovené v rámci daného opatření v programovém dodatku SROP. Monitorovací ukazatele projektu budou uvedeny v Rozhodnutí o účasti SR a SF a budou mít klíčový význam při hodnocení realizace projektu. Nedodržení monitorovacích ukazatelů může vést k částečnému nebo dokonce i k úplnému odebrání poskytnuté dotace. Podrobný přehled monitorovacích ukazatelů včetně kvantifikovaných indikátorů je uveden v příloze PPŽ: „Monitorovací ukazatele“. Indikátory mohou mít podobu:

- indikátorů výstupu – vztahují se k aktivitám. Měří se ve fyzických nebo peněžních jednotkách (např. délka vybudovaných silnic, počet podporovaných firem apod.),

- indikátorů výsledků – vztahují se k přímým a okamžitým účinkům, které program (opatření, projekt) přinesl, poskytuje informaci např. o chování, kapacitě nebo výkonnosti konečných příjemců a jedná se o ukazatele fyzické nebo finanční povahy,

- indikátorů dopadu – vztahují se k následkům programu, které překračují rámec bezprostředních účinků ve vztahu k příjemci. Je možné definovat dva typy dopadů. Specifické dopady jsou účinky, které nastanou po určité časové prodlevě, ale projevuje se u nich přímá souvislost s provedenými činnostmi. Pro globální dopady jsou charakteristické dlouhodobějšími účinky s dopadem na širší populaci.

Při hodnocení záměru se používá u některých opatření termín „optimální počet“ jednotek výstupu k požadované výši dotace (např. počet nových pracovních míst, počet nových ubytovacích lůžek, počet účastníků kurzu apod.), který lze vypočíst jako poměr mezi celkovou finanční alokací na opatření a požadovaným počtem indikátorů, a tím vypočteme optimální alokaci na jednotku indikátoru. Požadovanou výši dotace vydělíme optimální alokací na jednotku indikátoru a získáme tak optimální počet jednotek výstupu k požadované výši dotace.

Doporučení žadatelům: Seznámit se s indikátory a jejich kvantifikací, jak je uvedeno v programovém dodatku a v příloze „Monitorovací ukazatele“. Monitorovací indikátory jsou závazné a nelze je v průběhu smluvního vztahu a po dobu udržitelnosti projektu měnit.

Individuální projekt

Projekt, který není zastřešen grantovým schématem a jehož realizátor obdrží podporu přímo. Předkladateli individuálních projektů jsou vždy koneční příjemci, kteří jsou zároveň 
i konečnými uživateli podpory.

Konečný příjemce

Jde o veřejný nebo soukromý subjekt, který přijímá prostředky ze SF prostřednictvím platební jednotky. Jde-li o grantové schéma, jsou konečnými příjemci ve SROP kraje 
(v případě podopatření 4.2.1 MMR), v ostatních případech jsou koneční příjemci totožní s konečnými uživateli.

Konečný uživatel

Jde o příjemce pomoci, který má prospěch z poskytnuté dotace, realizuje projekt (akci) a přijímá prostředky ze SF od konečného příjemce; např. v rámci grantového schématu může být konečným uživatelem malý a střední podnik, který obdrží podporu ze SF prostřednictvím kraje (nositele grantového schématu) k realizaci určité akce. Nejedná-li se o grantové schéma, je tento subjekt totožný s konečným příjemcem a prostředky ze SF obdrží prostřednictvím platební jednotky (viz konečný příjemce).

Malé a střední podniky (MSP)

V souladu s nařízením (ES) č. 364/2004, které nahrazuje přílohu č. 1 nařízení Komise (ES) č. 70/2001 se:

za drobného, malého a středního podnikatele považuje podnikatel pokud,

- zaměstnává méně než 250 zaměstnanců,

- jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR,

- za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud:

- zaměstnává méně než 50 zaměstnanců,

- jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR,

- za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud:

- zaměstnává méně než 10 zaměstnanců,

- jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR.

- Malý a střední podnikatel, který zahajuje podnikání, stanoví hodnoty uvedené v odstavci 2, respektive odstavci 3, vlastním kvalifikovaným odhadem. Tyto hodnoty se stanoví pro první účetní období, ve kterém bude provozována podnikatelská činnost po celé účetní období.

Monitorovací systém strukturálních fondů (MSSF)

Informační systém sloužící pro monitorování implementace programů a projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Vlastní MSSF se skládá ze tří částí:

- MSSF CENTRAL - informační systém pro řídící orgán, poskytuje souhrnné informace o přípravě i stavu realizace operačního programu,

- MONIT SROP - informační systém zprostředkujících subjektů, který umožňuje sledování projektů (od podání žádosti, jejich hodnocení, výběr, až po jejich realizaci a dokončení),

- ELZA – elektronická žádost (dále jen „žádost ELZA“) pro žadatele.

Nestátní neziskové organizace (NNO)

- občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění,

- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění,

- církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, v platném znění a také jimi zřizované organizace, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,

- nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997, o nadacích a nadačních fondech, v platném znění.. V rámci SROP musí tyto organizace vystupovat v roli konečných uživatelů dotace (nikoliv jako nositelé grantových schémat, kteří přerozdělují dotace jiným uživatelům).

Do rozpočtu projektu NNO nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.

Neuznatelné náklady

Jedná se o náklady, které nemohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů, a proto nejsou obsaženy ve finančním plánu SROP. Pokud tyto výdaje v projektu (či akci) existují, musí být vykázány ve finančním plánu projektu (akce) a být vždy financovány z vlastních zdrojů žadatele.

Opatření

Opatření představuje základní dotační titul operačního programu se stanoveným finančním plánem, který v případě SROP zahrnuje uznatelné náklady spolufinancované z veřejných zdrojů EU (ERDF nebo ESF) a z veřejných zdrojů ČR.

Partner projektu

Za partnery jsou považovány instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné a realizační fáze projektu. Způsob zapojení může být finanční, materiální, formou odborných služeb nebo nejlépe kombinací více způsobů. Forma partnerství není předepsána, ale při hodnocení projektu je třeba doložit všechny doklady o partnerství (smlouvy, dohody, prohlášení apod.), které by prokazovaly míru zapojení partnera do realizace projektu. Za partnera projektu nelze v žádném případě považovat dodavatelskou firmu nebo subjekty, které pro žadatele na základě písemné smlouvy a za úplatu zajišťují dodávky zboží, služeb nebo stavebních prací. Zapojení organizací zakládaných či zřizovaných žadatelem v roli případných partnerů bude hodnotitelem prověřováno.

V rámci opatření 3.3 se mohou partneři zapojovat do projektu průběžně.

Podnikatelský subjekt

V rámci SROP se za podnikatelský subjekt považuje podnikatel, který je :

- osobou zapsanou v obchodním rejstříku nebo

- osobou, která podniká na základě živnostenského oprávnění nebo

- osobou, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů.

Podpora v rámci opatření SROP se nevztahuje na podnikatelské subjekty (fyzické či právnické osoby), které provozují zemědělskou výrobu či prvovýrobu a jsou zapsány do evidence podle zvláštního předpisu.

Priorita

Jedná se o jednu z priorit strategie operačního programu (v případě programu SROP byly vymezeny 4 specifické cíle a 4 priority); každé prioritě je přidělen určitý příspěvek ze strukturálních fondů, finanční prostředky členského státu a soubor blíže určených konkrétních cílů. Každá priorita je naplňována prostřednictvím opatření či podopatření.

Programový dodatek

Programový dokument obsahující zejména podrobný popis opatření operačního programu, vymezení konečných příjemců, finanční plán podle jednotlivých opatření, propagaci programu apod. Programový dodatek musí odsouhlasit Monitorovací výbor, Evropské komisi se zasílá pouze na vědomí. Pro 4. kolo výzvy je platný Programový dodatek 0.10 z dubna 2005, který byl schválen Monitorovacím výborem SROP 13.4.2005.

Projekt. (akce u grantového schématu)

Je konkrétní ucelený projektový záměr, který předkládá žadatel s cílem získat podporu v rámci programu SROP. Projekt je prezentován ve formě žádosti ELZA a souborem povinných a nepovinných příloh. Projekt musí splňovat formální náležitosti a být v souladu s podmínkami programu, tzn. přispívat k naplnění cíle, zaměření a monitorovacích ukazatelů příslušného opatření. Projekt musí být udržitelný minimálně po stanovenou dobu (viz udržení výsledků projektu).

Doporučení žadatelům: Porovnat svůj projektový záměr se sledovanými cíli opatření, věnovat pozornost povinným a nepovinným přílohám.

Regiony NUTS

Zavedená zkratka pro tzv. "územně statistické jednotky" vymezené v rámci Evropského společenství podle jednotných kritérií; NUTS slouží ke statistickým účelům a z části i pro potřeby programování v rámci strukturálních fondů (zde se jedná o kategorie NUTS II pro Cíl 1 a NUTS III - pro Cíl 2). V úrovni České republiky představují obce úroveň NUTS V, okresy úroveň NUTS IV, kraje (vč. hl.města Prahy jde o 14 jednotek) úroveň NUTS III a celá Česká republika úrovně NUTS I.  Pro úroveň NUTS II neexistovalo odpovídající územní členění, a proto byla územní struktura nově definována (viz regiony soudržnosti).

Regiony soudržnosti

Regiony soudržnosti představují v České republice úroveň NUTS II a územně byly vymezeny v ustanovení § 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění. Podle tohoto zákona se ČR člení na 8 regionů soudržnosti a s výjimkou hl. města Prahy je ostatních 7 regionů soudržnosti zařazeno v rámci Cíle 1.

Tabulka č. 1: Přehled regionů soudržnosti

| Region soudržnosti | Územní vymezení regionu soudržnosti |
| --- | --- |
| Praha | Území hl.města Prahy |
| Střední Čechy | Území Středočeského kraje |
| Jihozápad | Území Jihočeského a Plzeňského kraje |
| Severozápad | Území Karlovarského a Ústeckého kraje |
| Severovýchod | Území Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje |
| Jihovýchod | Území kraje Vysočina a Jihomoravského kraje |
| Střední Morava | Území Olomouckého a Zlínského kraje |
| Moravskoslezsko | Území Moravskoslezského kraje |

Společný regionální operační program (SROP)

Jeden z pěti schválených operačních programů v rámci Cíle 1 pro Českou republiku (SROP reprezentuje cca 31 % finančních zdrojů těchto programů). Alokace finančních prostředků tohoto i dalších operačních programů se týká období 2004 - 2006, čerpání prostředků je umožněno (ve smyslu pravidla n+2) do konce roku 2008. Podrobnosti jsou uvedeny v dalších částech pokynů.

Strukturální fondy

Finanční nástroje Evropského Společenství (ES), které přispívají k dosažení obecných cílů, stanovených v článcích 158-162 Smlouvy o založení ES (posilování hospodářské a sociální soudržnosti, snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů). V případě programu SROP budou spolufinancování zajišťovat dva strukturální fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF). Podrobnosti o využívání strukturálních fondů a o výše uvedených dvou fondech jsou stanoveny zejména v následujících předpisech:

- Nařízení Rady (ES) č.1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech,

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1783/1999 o Evropském fondu regionálního rozvoje,

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1784/1999 o Evropském sociálním fondu.

Prostředky ERDF a ESF, poskytnuté ze strany Evropských společenství na realizaci SROP, jsou soustředěny v rámci Národního fondu (v souladu s ustanovením §37 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, který spravuje Ministerstvo financí).

Uchování příspěvku ze strukturálních fondů

Z hlediska uznatelnosti nákladů může být dotace ze strukturálních fondů určená pro projekty či akce zachována jen tehdy, jestliže v období pěti let ode dne vydání Rozhodnutí o účasti SR a SF nedošlo k  podstatné změně, která ovlivňuje její povahu nebo  podmínky provádění nebo poskytuje nějaké firmě nebo veřejnému subjektu nepatřičnou výhodu a která je výsledkem buď změny v povaze vlastnictví nějaké součásti infrastruktury nebo ukončení či přemístění nějaké produktivní činnosti.

Upozornění žadatelům: Lhůta pro udržitelnost výsledků projektů/ akcí je stanovena na dobu 5 let od vydání Rozhodnutí o účasti SR a SF.

Uznatelné náklady

Jedná se o oprávněné náklady projektů či akcí, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů, a to v souladu s článkem 30 nařízení Rady (ES) č.1260/1999, s nařízením Komise (ES) č.1685/1999 ve znění nařízení č.448/2004 a v souladu s příslušnými předpisy právního řádu ČR. Finanční plán SROP i jeho programového dodatku obsahuje pouze uznatelné náklady, spolufinancované z veřejných prostředků (zdroje EU i ČR). Z časového hlediska (výchozí a konečné datum uznatelnosti) mohou být za uznatelné náklady projektů (akcí) realizovaných v rámci SROP považovány ty, které budou:

- vynaloženy nejdříve ode dne registrace žádosti o udělení podpory (individuální projekty nebo akce v rámci grantových schémat) s výjimkou nákladů vynaložených na projektovou dokumentaci,

- vynaloženy nejpozději do 31. prosince 2008,

- realizovány v souladu s legislativou ES, resp. s právním řádem ČR (např. v oblasti zadávání veřejných zakázek, hospodářské soutěže a veřejné podpory podnikům, životního prostředí apod.).

Vykazování počtu zaměstnanců v rámci SROP

Počet zaměstnanců se vykazuje v ukazateli průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený (viz např. výkaz Českého statistického úřadu Práce 2-04). K navýšení počtu zaměstnanců v rámci realizace projektu (akce) musí dojít nejpozději do 1 roku po dokončení realizace projektu. Závazek udržení této zvýšené zaměstnanosti musí trvat minimálně 5 let (u podpory z ESF 3 roky) ode dne vydání Rozhodnutí o účasti SR a SF (resp. podpisu smlouvy mezi žadatelem a gestorem grantového schématu).

Výchozím počtem zaměstnanců, ke kterému je navýšení zaměstnanosti porovnáváno, je průměrný přepočtený počet zaměstnanců za poslední uzavřené pololetí. Za ostatní subjekty, u kterých má dojít ke sledovanému nárůstu pracovních míst, se uvede ke stejnému datu také přepočtený počet jejich zaměstnanců.

Ke zvýšení zaměstnanosti musí dojít v místě realizace projektu (akce) a nesmí jí být dosaženo přesunem pracovníků z jiných provozoven žadatele. Podrobné podmínky pro prokazovaní nově vzniklých pracovních míst jsou stanoveny v příručce pro příjemce.

Upozornění žadatelům: Nová pracovní místa jsou významným ukazatelem naplňování cílů SROP a také důležitým hodnotícím kritériem. Nová pracovní místa, která vzniknou v přímé souvislosti s realizací projektu budou uznatelná jak u žadatele, tak i u jeho partnerů. V případě následného pronájmu objektu budou uznatelná i pracovní místa tohoto provozovatele. Doporučujeme žadatelům, aby si ve smlouvě o partnerství nebo ve smlouvě o pronájmu dostatečně zajistili vytvoření a udržení nových pracovních míst včetně zakotvení povinnosti poskytnout žadateli veškeré povinné doklady k externím kontrolám nových pracovních míst ze strany kontrolních orgánů. Plnění závazku udržení pracovních míst garantuje vždy žadatel, a to po dobu 5 let (resp. 3 roky u ESF) od vydání Rozhodnutí o účasti SR a SF.

Veřejná podpora viz kapitola II B.3

## ZAMĚŘENÍ a Struktura PROGRAMU SROP

### Strategické cíle SROP

SROP je regionálně orientovaný program přispívající k rozvoji aktivit delegovaných do působnosti obcí a krajů v souladu s platným právním řádem ČR v 7 regionech soudržnosti České republiky (s výjimkou regionu hl. města Prahy). Určitou výjimku představuje jen priorita 4 - Rozvoj cestovního ruchu, kde vedle podpory aktivit s místním či regionálním charakterem, budou podporovány i aktivity s horizontálním či nadregionálním charakterem.

### Globální cíl SROP

Tabulka č. 2: Globální cíl SROP

Globální cíl SROP

Přispět k dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionů na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace.

### Specifické cíle SROP

Tabulka č. 3: Specifické cíle SROP

Specifické cíle SROP

1. Zvýšit prosperitu regionů rozvojem malých a středních podniků a řemesel, vytvářením nových pracovních příležitostí.

2. Všestranně zkvalitnit regionální a místní dopravní a informační infrastrukturu při respektování ochrany životního prostředí.

3. Zlepšit životní podmínky obyvatel, zejména minorit, zvýšit jejich participaci na celoživotním učení a integrovat sociálně vyloučené skupiny do komunity a pracovnímu uplatnění.

4. Zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionů, zvýšit objem přímých investic pro rozvoj cestovního ruchu a vytvářet nové pracovní příležitosti.

### Respektování strategie SROP

Při předkládání žádostí o podporu ze SROP nutno plně respektovat stanovenou strategii SROP (globální a specifické cíle, kvantifikované cíle priorit a opatření) a také jednotlivé horizontální principy.

Předkládané projekty musí zahrnovat kvantifikované cíle (stanovené programem a jeho programovým dodatkem pro každé opatření) v míře, která přinejmenším odpovídá finančnímu podílu projektu na realizaci příslušného opatření SROP. Naplnění stanovené strategie SROP prostřednictvím stanovených monitorovacích indikátorů bude jedním z klíčových faktorů v etapě hodnocení projektu.

Monitorovací ukazatele jsou uvedeny v příloze „Monitorovací ukazatele“.

Každý projekt bude muset doložit svůj vliv na rovné příležitosti, životní prostředí a na rozvoj informační společnosti.

Rovné příležitosti musí být v projektech prosazovány prostřednictvím odstraňování bariér pro různé znevýhodněné skupiny a  rozšíření jejich přístupu k projektovým aktivitám. Princip rovných příležitostí znamená potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženství, víry, zdravotního postižení, věku. Vztahuje se i na další znevýhodněné skupiny (dlouhodobě nezaměstnaní, drogově závislí, propuštěné vězně, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí aj.).

Zvláštní důraz musí být v projektech kladen na rovné příležitosti žen a mužů. Vyplývá to ze skutečnosti, pokud se žena nachází v nějaké ohrožené skupině, tak trpí dvojím znevýhodněním (znevýhodnění někdy vyplývající z jejího tradičního postavení ve společnosti).

Obecně lze konstatovat, že míra prokazování principu rovných příležitostí bude odlišná podle jednotlivých opatření SROP (např. výstavba silnic má obecně menší význam pro rovné příležitosti než aktivity sociální integrace z opatření 3.2). V každém případě, však žádný projekt nesmí zhoršovat rovnost příležitostí.

Udržitelný rozvoj představuje politickou prioritu pro začlenění ochrany životního prostředí a ochrany přírody a krajiny při přípravě a realizací projektů. Každý projekt musí být hodnocen z hlediska jeho vlivu na životní prostředí a podpory udržitelného rozvoje prostřednictvím:

- snižování množství produkovaných odpadů a odpadních vod a jejich negativního ekologického účinku,

- snižování spotřeby energie a užití obnovitelných zdrojů tam, kde je to možné,

- využití podnikatelských příležitostí v nových trendech ekologického managementu,

- povzbuzování environmentálních inovací, výzkumu a vývoje,

- podporování vývoje směrem k veřejné dopravě, chůzi a cyklistice,

- podpora ekonomického rozvoje ke zlepšování účinnosti paliv ve veřejné a soukromé dopravě,

- povzbuzování místních orgánů k využití kvality jejich životního prostředí jako klíčového ekonomického faktoru.

Součástí tohoto horizontálního principu je i komplexní ochrana lokalit soustavy Natura 2000. U všech projektů podpořených v rámci programu SROP, u kterých lze předpokládat dopad na ochranu přírody a krajiny, si žadatelé musí vyžádat potvrzení na orgánu ochrany přírody příslušného krajského úřadu. Vydané potvrzení deklaruje, že projekt nemá významný vliv na lokality Natura 2000 v souladu s ustanovením § 45i odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Upozornění žadatelům: Pokyn MŽP č.3/2004 k posuzování vlivu na životní prostředí pro všechny strukturální fondy je zveřejněn na www.strukturalni-fondy.cz/Strukturální fondy/Operační programy/Infrastruktura/Dokumenty. Na webových stránkách je dále uveden návod pro žadatele, jak postupovat při posuzování vlivu projektu na ŽP (EIA) a lokalit soustavy Natura 2000.

Rozvoj informační společnosti představuje další významný faktor mající značný vliv na rozvoj ekonomiky a společnosti. Pro Evropskou komisi je vytvoření informační společnosti významnou prioritou, a proto všechny žádosti musí být posuzovány i s ohledem na dosažení těchto cílů (míra prokazování principu rozvoje informační společnosti se bude lišit dle jednotlivých opatření).

Při posuzování vlivu žádosti se bere v úvahu přímý i nepřímý vliv, a to zejména z hlediska podpory využívání internetu či jiných informačních technik, investic do lidí a jejich dovedností, rozvoj elektronických služeb ve veřejné správě, rozvoj elektronických služeb v cestovním ruchu a v kultuře, rozvoj informačních míst s přístupem k internetu apod.

Doporučení žadatelům: Věnujte při vyplňování žádosti pozornost výše uvedeným horizontálním principům; jedná se o oblast posuzovanou při hodnocení.

### Struktura SROP

Přehled priorit a opatření programu SROP představuje jednu z podstatných částí příručky z pohledu žadatele. Uvedený výčet priorit a opatření podává žadateli základní přehled o vhodných projektových záměrech, které lze realizovat s dotací v rámci programu SROP. Program SROP je rozdělen na 4 priority, které se dále vnitřně dělí do 9 opatření. Přesné názvy a příslušné číselné označení priorit a opatření programu SROP je uvedeno v  tabulce č. 4. Bližší specifikace jednotlivých opatření a podopatření je uvedena v části III „Priority programu a popis opatření“.

Tabulka č. 4: Přehled priorit, opatření a podopatření

| Číslo priority, opatření | Název priority, opatření |
| --- | --- |
| Priorita 1 | Regionální podpora podnikání |
| Opatření 1.1 | Podpora podnikání ve vybraných regionech |
| Priorita 2 | Regionální rozvoj infrastruktury |
| Opatření 2.1 | Rozvoj dopravy v regionech |
| Podopatření 2.1.1 | Rozvoj regionální dopravní infrastruktury |
| Podopatření 2.1.2 | Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech |
| Opatření 2.2 | Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech |
| Opatření 2.3 | Regenerace a revitalizace vybraných měst |
| Priorita 3 | Rozvoj lidských zdrojů v regionech |
| Opatření 3.1 | Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech |
| Opatření 3.2 | Podpora sociální integrace v regionech |
| Opatření 3.3 | Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů |
| Priorita 4 | Rozvoj cestovního ruchu |
| Opatření 4.1 | Rozvoj služeb pro cestovní ruch |
| Podopatření 4.1.1 | Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu |
| Podopatření 4.1.2 | Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu |
| Opatření 4.2 | Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch |
| Podopatření 4.2.1 | Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu |
| Podopatření 4.2.2 | Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu |

(Poznámka. Priorita 5 Technická pomoc – je určena pro řídící struktury programu SROP.)

## Řídící a monitorovací struktury SROP

Hlavní zásadou při využívání prostředků ze strukturálních fondů je přísné oddělení linií implementační, platební a kontrolní.

V následující části je uvedena struktura subjektů zapojených do procesu hodnocení v rámci programu SROP a dále jsou uvedeny delegované činnosti na jednotlivé subjekty ve vztahu k žadateli.

Schéma: Implementační struktura procesu hodnocení projektových žádostí

# POKYNY PRO ŽADATELE ZE SPOLEČNÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

## Podmínky pro účast v programu

Pokyny obsahují závazné podmínky pro poskytnutí podpory a informace o procesu při předkládání, hodnocení a výběru žádostí. Svým zaměřením mají Pokyny napomoci k úspěšnému podání žádosti o podporu ze SROP. Další informace pro úspěšné předkladatele jsou uvedeny v Příručce pro příjemce.

Pokyny jen rámcově obsahují informace pro žadatele - konečné uživatele, kteří budou předkládat tzv. akce v rámci realizace grantových schémat. V zájmu pokud možno co nejucelenějšího výkladu je však na řadě míst těchto pokynů zmiňována i problematika spojená s konečnými uživateli v rámci grantových schémat.

### Vymezení konečných příjemců (konečných uživatelů)

V rámci SROP se mohou o podporu ucházet následující žadatelé, kteří jsou konečnými příjemci, případně konečnými uživateli (konečnými uživateli jen v případě realizace tzv. grantových schémat):

- obce (viz zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

- svazky obcí (v souladu s ustanovením § 49 a dalších zákona č.128/2000 Sb., o obcích),

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi (v souladu s ustanovením § 23 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů),

- kraje (viz zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),

- organizace zřizované nebo zakládané kraji (v souladu s ustanovením § 23 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů),

- organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace (např. ustanovení § 3 a § 54 zákona č. 219/2000Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích),

- podnikatelé (viz bod B Definice pojmů této příručky – pojmy malé a střední podniky),

- nestátní neziskové organizace (viz bod B Definice pojmů této příručky),

- hospodářská komora ČR a její složky (ustanovení §3 zákona č.30/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a AK ČR).

Vymezení konečných příjemců a konečných uživatelů pro jednotlivá opatření (podopatření) je uvedeno v části III. u popisu  každého opatření (resp. podopatření).

### Povinnosti konečných příjemců

Povinnosti konečných příjemců jsou stanoveny v Příručce pro příjemce.

Konečný příjemce (v případě individuálních projektů i akcí v rámci grantových schémat) bude z věcného hlediska zajišťovat:

- zpracování žádosti o poskytnutí pomoci,

- zpracováním finančního plánu projektu; v rámci grantového schématu finanční plán akce zpracovává konečný uživatel,

- příprava zadávací dokumentace projektu a zadávání veřejných zakázek v souladu s příslušnými předpisy (zejména zákon č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a pokyny v PPŽ); v rámci grantových schémat zadávání veřejných zakázek zabezpečuje u akcí konečný uživatel,

- zahájení fyzické realizace projektu nejpozději do 6 měsíců od vydání Rozhodnutí o účasti SR a SF

- řádnou realizaci projektu v souladu s podmínkami programu SROP

- podávání monitorovacích zpráv o realizaci projektu,

- pojištění pojistitelného majetku realizovaného ze SROP proti poškození, zničení a ztrátě

- regionální a místní publicitu o projektu,

- neustálou dostupnost dokladů o projektech pro účely inspekce prováděné oprávněnými osobami; dále musí umožnit inspekcím vstup do objektů a na pozemky související s projektem.

- udržet a zachovat výsledky a výstupy projektu (viz definice pojmů část I. B  Uchování příspěvku ze SF) po dobu 5 let od vydání Rozhodnutí o účasti SR a SF,

- uchování nově vytvořených pracovních míst po dobu 5 let (3 let u ESF) od vydání Rozhodnutí o účasti SR a SF (nová pracovní místa vytvořit do 1 roku od ukončení projektu),

- po dobu 5 let od vydání Rozhodnutí o účasti SR a SF povinnost s majetkem získaným z této finanční pomoci nakládat s péčí řádného hospodáře a majetek nezatěžovat věcnými právy třetích osob včetně zástavních práv, s výjimkou  zástavního práva k zajištění úvěru ve vztahu k financování předmětu finanční pomoci poskytované na základě rozhodnutí,

- nepřevést majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu 5 let od vydání Rozhodnutí o účasti SR a SF na jiného majitele,

- naplnit monitorovací ukazatele a udržet je dle podmínek stanovených  v Rozhodnutí o účasti SR a SF a Podmínkách.

Koneční příjemci z hlediska finančního řízení zajišťují zejména následující úkoly (podrobně jsou popsány v příručce pro příjemce) :

- řízení realizace projektů v souladu s podmínkami v  Rozhodnutí o účasti SR a SF a Podmínkách,

- dohoda s dodavateli o fakturačních podmínkách tak, aby byla doložena účelovost faktur, včetně specifikace uznatelných nákladů,

- vedení analytické účetní evidenci na projekt a vedení účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění..

Koneční příjemci/koneční uživatelé, kteří nevedou účetnictví podle tohoto zákona, jsou povinni vést, v případě finanční pomoci ze SF, daňovou evidenci  podle zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmu, v platném znění, rozšířenou o dodatečné požadavky:

- příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;

- předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně písemně vedeny způsobem zaručujícím jejich trvalost,

- při kontrole poskytne konečný příjemce kontrolnímu orgánu na vyžádání daňovou evidenci v plném rozsahu.

- zasílají žádosti o proplacení výdajů projektu příslušné P-CRR (na konci dílčí etapy či po skončení projektu); tyto žádosti dokladují požadovanými doklady

- zasílají monitorovací zprávy o průběhu realizace projektu příslušné P-CRR na standardním formuláři,

- hlásí příslušné P-CRR jakékoliv změny v projektu, ke kterým v průběhu realizace dojde (ohlášení musí být zajištěno před realizací těchto změn).

Konečný příjemce zřizuje před vydáním Rozhodnutí o účasti SR a SF pro projekt zvláštní účet/podúčet, který bude používat pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu (konečný příjemce nesmí platit dodavatelům nebo zhotovitelům v hotovosti ani šekem). Účet může mít u kterékoli komerční banky a musí být veden v korunách. U projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu bude mít navíc konečný příjemce čerpací účet u České spořitelny a.s.

Při předkládání žádostí o platby na standardních formulářích (předkládá se územně příslušné P-CRR) koneční příjemci doloží, že uváděné náklady odpovídají podmínkám projektů, obsaženým v rámci smlouvy o financování. Veškeré platební nároky musí být řádně doloženy účetními doklady a skutečně zaplacené s výjimkou případu odpisů, výdajů v naturáliích a režijních výdajů.

Koneční příjemci musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) na jednom místě po dobu min. 10 let od ukončení financování projektu. Místo archivace bude uloženo v informačním systému MONIT SROP.

V případě akcí, realizovaných v rámci projektů - grantových schémat deleguje konečný příjemce, nositel grantového schématu, na konečné uživatele, kteří realizují jednotlivé akce, vybrané v rámci realizace grantového schématu, provádění všech výše uvedených úkolů spojených s realizací těchto akcí; tím není dotčena odpovědnost konečného příjemce za celkovou realizaci projektu – grantového schématu.

### Individuální projekty a grantová schémata

V rámci programu SROP mohou být předkládány projekty dvou typů:

- individuální projekty jsou předkládány konečnými příjemci v rámci větší části podopatření 2.1.1 (silnice II. a III.třídy) , v podopatření 2.1.2 (projekty dopravní obslužnosti), opatření 2.2 (projekty rozvoje informačních a komunikačních technologií), opatření 2.3 (regenerace vybraných měst), opatření 3.1 (infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů), opatření 3.3 (posílení plánovací kapacity regionálních a místních orgánů), podopatření 4.1.1 (nadregionální služby v cestovním ruchu), podopatření 4.2.1 (velké infrastrukturní projekty CR) a v části podopatření 4.2.2 (projekty veřejných subjektů a NNO);

- grantová schémata představují svým způsobem "skupinové projekty" pro opatření 1.1, část podopatření 2.1.1 (místní komunikace), opatření 3.2, podopatření 4.1.2, část podopatření 4.2.1 (projekty podnikatelů bez ohledu na velikost podniku) a 4.2.2 (projekty malých a středních podnikatelů). Grantová schémata předkládají kraje (s výjimkou schématu za část opatření 4.2.1) v roli konečných příjemců a budou mít územní působnost vždy pro příslušný kraj. Pro realizaci grantových schémat je konečným příjemcům k dispozici samostatný manuál (OM GS).

### Investiční a neinvestiční projekty

Pokyny pouze v omezeném rozsahu obsahují informace o procesech spojených s realizací vybraných projektů (zejména podávání žádostí o proplacení, monitorování realizace projektů, fyzické a administrativní kontroly projektů, propagace apod., které budou zahrnuty v příručce pro příjemce, příručce administrace a příručce kontrolora.

Investiční projekty budou spolufinancovány z ERDF a týkají se všech opatření, s výjimkou opatření 3.2, 3.3 a 4.1. Obecně platí, že u investičních projektů je přijatelné zahrnout finančně omezený příspěvek na neinvestiční výdaj (do výše 10% uznatelných nákladů projektu).

Neinvestiční projekty, spolufinancované z ERDF (výhradně jen opatření 4.1) mohou obsahovat i omezený investiční příspěvek (do výše 10% uznatelných nákladů projektu), mající charakter jednorázového výdaje, pokud je tento výdaj přímo spojený s plněním takovéhoto projektu (např. specializované zařízení nebo výbava informačními technologiemi).

Neinvestiční projekty spolufinancované z ESF (opatření 3.2 a 3.3) nemohou zahrnovat investiční náklady (to je náklady, které lze zahrnout do odpisů); je však možno realizovat např. výdaje spojené s nákupem nového vybavení a zařízení (nezbytné pro realizaci projektů).

Upozornění žadatelům:

V příručce pro žadatele členění uznatelných nákladů nevychází z účetních kategorií, ale z převažujících aktivit opatření. Jestliže se jedná o aktivity a s nimi spojené náklady stavebních dodávek a pořízení věcných položek projektu, posuzují se tyto náklady jako investiční projekty (tzv.“tvrdé“) bez ohledu na pořizovací cenu, dobu použití a jejich budoucí zaúčtování. Za neinvestiční (tzv.„měkké“) se považují pak výdaje na úhradu služeb.

### Územní alokace projektů

Projekty předkládané v rámci SROP mohou být alokované v regionech Cíle 1 pro Českou republiku (celé území ČR s výjimkou hl.města Prahy).

Za podmínek uvedených v Pravidle č.12 nařízení Komise (ES) č.448/2004 mohou být v odůvodněných případech podporovány i projekty realizované na území hl.města Prahy, která bezprostředně sousedí s regionem Cíle 1 Střední Čechy, pokud:

- takovéto projekty nepřevýší 10% celkových uznatelných nákladů daného opatření, přičemž současně podpora takovýchto projektů v rámci celého programu nesmí převýšit 5% celkových uznatelných nákladů programu,

- prospěch z realizace takovéhoto projektu u regionů Cíle 1 nebude menší než 50% (hodnocení vlivu projektu se musí zakládat na hodnocení orgánu, nezávislého na řídícím orgánu či zprostředkujícím subjektu).

Realizace projektů na území hl. města Prahy se může týkat např. opatření 4.2.1 (nadregionální projekty cestovního ruchu) nebo případně projektů, majících vazbu na Středočeský kraj (investiční projekty lokalizované v Praze a sloužící územím v rámci tohoto kraje).

V případě investičních projektů realizovaných na území Středočeského kraje s dílčím přesahem na území, které nespadá pod Cíl 1, bude tento projekt projednáván individuálně v režimu výjimky.

Alokaci projektů (místo realizace projektů) nutno chápat následovně:

- u investičních projektů je místem realizace vždy místo fyzické realizace projektu (místo, kde stojí stavba, či kde je umístěno informační centrum); např. u stavby příslušná obec, kde je projekt realizován nebo území více obcí, kudy bude vedena liniová stavba (silnice),

- u neinvestičních projektů je místem realizace území, které bude mít z realizace projektu a jeho služeb  prospěch; např. při podpoře konference o cestovním ruchu na Šumavě je místem realizace region Šumavy (nikoliv např. Plzeň, kde bude projekt zadán a kde bude konference konána).

### Doba realizace projektů

Doba realizace projektů/etap musí respektovat skutečnost, že roční závazek Společenství pro SROP (v členění za ERDF a ESF) musí být vyčerpán do konce druhého roku, který následuje po roce přijetí závazku - tzv. pravidlo n+2:

a) roční závazek pro rok 2004 musí být  vyčerpán do konce roku 2006,

b) závazek pro rok 2005 do konce roku 2007,

c) závazek roku 2006 do konce roku 2008.

V opačném případě Komise automaticky zruší tu část závazku, která nebyla uhrazena platbou na účet anebo na něž neobdržela přijatelnou žádost o platbu.

a) doba realizace individuálních projektů (doba od zahájení po dokončení realizace), v případě využití 2-3 ročních alokací programu nesmí přesáhnout 24 měsíců (u opatření 4.1.1 a 4.2.1 30 měsíců). V případě využití ve výzvě jen závazku roku n budou muset být projekty dokončeny nejpozději do 31.7. n+2 (bez ohledu na termín jejich zahájení) a finančně dokončeny (proplacení veškerých plateb na účet konečného příjemce) nejpozději do 30.11. n+2. Zahájení projektů musí být vždy zabezpečeno nejpozději do 6 měsíců od vydání Rozhodnutí o účasti SR a SF. Výjimka z tohoto pravidla může nastat pouze u projektu realizovaného v rámci opatření 3.3.

b) doba realizace projektů – grantových schémat, v případě využití tříleté alokace musí být zabezpečena nejpozději do 31.12.2008 s tím, že jednotlivé akce konečných uživatelů musí být dokončeny nejpozději do 30.6.2008 a žádost o provedení platby musí být konečným příjemcem zaslána příslušné P-CRR nejpozději do 31.7.2008. Zahájení realizace GS musí být zabezpečeno do 6 měsíců ode dne platnosti smlouvy; rovněž akce budou muset být zahájeny do 6 měsíců od podpisu smluv s KU. V případě vyhlášení grantového schématu jen pro roční závazek 2004 (resp. 2005, 2006) bude muset být realizace grantového schématu zabezpečena nejpozději do 31.12.2006 (resp.2007, 2008) s tím, že jednotlivé akce konečných uživatelů musí být dokončeny nejpozději do 30.6.2006 (resp.2007, 2008) a závěrečná žádost o provedení platby musí být zaslána příslušné P-CRR nejpozději do 31.7.2006 (resp.2007, 2008).

Výjimky z tohoto postupu mohou být připuštěny pouze v omezeném rozsahu u velkých individuálních projektů nad 90 mil.Kč celkových uznatelných nákladů a budou vždy stanoveny v Rozhodnutí o účasti SR a SF.

Datem zahájení realizace projektu se rozumí:

- u investičních projektů den, kdy bude zahájena realizace fyzických prací,

- u neinvestičních projektů by mělo toto datum uvádět den, kdy začne poskytování služeb.

Datem dokončení realizace projektu se rozumí:

u investičních projektů den, kdy bude dokončena fyzická realizace

u neinvestičních projektů den, kdy přestane poskytování služeb financovaných z programu.

Upozornění žadatelům: Ukončení realizace projektu je konečný příjemce povinen doložit kromě vlastních výstupů projektu též ověřitelnými průkazy dosažení cílů projektu např. certifikací, prezenční listinou, fotodokumentací, protokolem o předání a převzetí díla (stavby, stroje apod.) mezi dodavatelem/zhotovitelem a konečným příjemcem, a pokud dílo podléhá kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona také pravomocným kolaudačním rozhodnutím, je-li již k dispozici.

Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení realizace předmětného projektu uvedeného v Rozhodnutí o účasti SR a SF.

Finančním dokončením projektu se rozumí den, kdy budou dokončeny všechny platby spojené s realizací projektu a příslušné prostředky budou převedeny na účet konečného příjemce (konečného uživatele).

Pro 4.kolo výzvy budou předkládány projekty, jejichž náklady vznikly:

- po 1. květnu 2004 v případě projektové dokumentace (s výjimkou opatření 1.1 u MSP, žádající na základě skupinové výjimky),

- po dni registrace projektu na příslušném sekretariátu regionální rady (resp. na ORP MMR v případě opatření 4.1.1 a 4.2.1).

## Podpory poskytované v rámci SROP

### Podmínky pro poskytování pomoci

Povinnosti konečných příjemců jsou uvedeny v Příručce pro příjemce a závazně budou formulovány v Rozhodnutí o účasti SR a Podmínkách. Podpora v rámci všech opatření Společného regionálního operačního programu (SROP) bude poskytována na realizaci projektů vybraných konečných příjemců, respektive na realizaci vybraných akcí konečných uživatelů formou dotacevždy ze dvou zdrojů:

- z prostředků strukturálních fondů,

které jsou soustředěny v Národním fondu (v případě SROP se jedná o ERDF a ESF); na tyto prostředky je ve smyslu ustanovení §6 odst.2 zákona č.218/2000 Sb. nahlíženo jako na příjmy státního rozpočtu; při poskytování dotací z Národního fondu se postupuje obdobně jako v případě ustanovení § 14 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.,

Dotace ze strukturálních fondů (ERDF) nesmí v případě podpory podnikatelských subjektů překročit 35% celkových uznatelných nákladů akce. V případě podpory projektů nepodnikatelských subjektů, které nevykazují zisk (např. obce, kraje, nestátní neziskové organizace), může dotace dosáhnout až 75-80% celkových uznatelných nákladů projektu. V případě investic do infrastruktury (projekty předkládané nepodnikatelskými subjekty), z nichž se získá značný čistý výnos (výnos vyšší než 25% z celkových nákladů projektu), nesmí příspěvek z ERDF překročit 50% celkových uznatelných nákladů projektu (taková možnost může nastat  u opatření 2.2 a 4.2).

- z veřejných prostředků ČR,

kterými může být státní rozpočet, Státní fond dopravní infrastruktury - SFDI, rozpočty krajů/, rozpočty obcí (dotace může být poskytnuta z jednoho či z více zdrojů – projekt např. může obdržet dotaci ze státního rozpočtu i dotaci z rozpočtu příslušného kraje).

Přidělení dotace z veřejných zdrojů (kromě SR) musí být dohodnuto ještě před předložením žádosti a doloženo před vydáním Rozhodnutí o účasti SR a SF (usnesení zastupitelstva obce, smlouvou uzavřenou s SFDI ve smyslu ustanovení § 3 zákona č.104/2000 Sb., o SFDI , v platném znění., Příslib uzavření takové smlouvy se již dokládá při podání žádosti). Rozhodnutí, resp. závazný příslib o spolufinancování projektu z prostředků příslušného kraje a výše tohoto spolufinancování, musí být k dispozici před vydáním Rozhodnutí o účasti SR a SF.

Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU přijme poskytovatel podpory – Ministerstvo pro místní rozvoj – v rámci jediného rozhodnutí. Rozhodnutí bude vycházet z návrhu příslušné regionální rady a výsledku kontroly P-CRR (v případě podopatření 4.1.1 a 4.2.1 na základě doporučení národní výběrové komise) a bude přijato v období mezi rozhodnutím regionální rady a vydáním Rozhodnutí o účasti SR a SF.

Na dotaci poskytnutou ze zdrojů Národního fondu, státního rozpočtu, státního fondu a z územních rozpočtů není právní nárok. Tabulky s doporučenou skladbou financování u jednotlivých opatření jsou uvedeny v části III této příručky, přičemž stanovenou hranici pro financování z EU a SR nelze překročit.

Výše dotace se určuje na základě:

- Vyplněného formuláře žádosti ELZA pro individuální projekty, resp. projektové fiše pro projekty typu grantových schémat,

- Příslušných povinných příloh, které jsou stanoveny pro každé opatření odlišně (viz příloha příručky)

Rozhodnutí o účasti SR a SF musí zahrnout všechny subjekty podílející se na financování projektu. Před vydáním Rozhodnutí o účasti SR a SF musí být vydána příslušná rozhodnutí o poskytnutí pomoci z jednotlivých výše uvedených zdrojů (kromě SR).

Poskytnutí dotace závisí mimo jiné na velikosti projektů (akcí), měřené jejich celkovými uznatelnými náklady. V případě, že tyto náklady budou nižší než tzv. minimální přípustná hranice uznatelných nákladů (stanovená v části III PPŽ v rámci popisu jednotlivých opatření), nebude možno tyto projekty (akce) financovat v rámci SROP.

Před vydáním Rozhodnutí o účasti SR a SF musí žadatel prokázat finanční připravenost min. na 1. etapu projektu buď:

- vlastními prostředky ve formě výpisu z účtu (ne starší 30 dnů),

- závazným úvěrovým příslibem či úvěrovou smlouvou,

- rozhodnutím nebo usnesením zastupitelstva o zajištění financování projektu

- příp. smlouva s SFDI.

ve výši na :

Jednoetapový projekt, jehož celkové uznatelné náklady jsou menší nebo rovny 4 mil.Kč, 100% finanční krytí celkových nákladů projektu (včetně neuznatelných nákladů) Víceetapový projekt, jehož celkové uznatelné náklady jsou větší než 4 mil.Kč, 100% finanční krytí celkových nákladů projektu (včetně neuznatelných nákladů) min. první věcné etapy projektu

Financování projektu z programu SROP vylučuje možnost čerpání finančních prostředků na stejný projekt z dalších národních nebo zahraničních programů.

Poskytnutí dotace bude u všech zdrojů účelově vázáno na realizaci schváleného projektu (akce), jehož závazné parametry, harmonogram a podmínky čerpání účelově vázaných výdajů budou nedílnou součástí Podmínek. Konečný příjemce je povinen  dohodnout s dodavateli vzešlými ze zadávacího řízení fakturační podmínky tak, aby byla doložena účelovost faktur a dále bylo umožněno fakturovat částky dle procentuálních podílů zdrojů místních/regionálních/státní rozpočet/strukturální fondy. Podrobněji je postup uveden v Příručce pro příjemce.

Platby konečným příjemcům (konečným uživatelům) budou prováděny v českých korunách.

Použití poskytnuté dotace včetně plnění závazných údajů a ukazatelů projektu (akce) podléhá kontrole ze strany MMR a dalších kontrolních orgánů státní správy. V případě, že dotace nebude použita k účelu, na který byla poskytnuta, případně pokud nebudou dodrženy rozhodující monitorovací ukazatele projektu (akce) a případně další podmínky, uvedené v Rozhodnutí o účasti SR a SF a Podmínkách, vystavuje se příjemce dotace postihům podle ustanovení § 44 zákona č.218/2000 Sb. V Příručce pro příjemce jsou popsány procedury při změnách projektu v průběhu realizace, při řešení nepodstatných, podstatných změn a povinnosti z toho vyplývající.

MMR může v souladu s ustanovením § 15 zákona č.218/2000 Sb., zahájit řízení o odnětí dotace (prostředky Národního fondu a státního rozpočtu), došlo-li po vydání Rozhodnutí o účasti SR a SF ke zjištění, že uvedené údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé.

Konečný příjemce otevírá před zahájením realizace nejpozději však před vydáním Rozhodnutí o účasti SR a SF pro projekt zvláštní účet (podúčet), který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu. Účet může otevřít u kterékoli komerční banky a musí být veden v české měně. Disponibilní právo k účtu má příjemce pomoci.

Upozornění žadatelům: Výše dotace (v %) bude vždy propočítána k celkovým uznatelným nákladům projektu. Případné neuznatelné náklady projektu budou vždy hrazeny ze zdrojů žadatelů (soukromé zdroje nebo příslušné veřejné rozpočty ČR) a nezapočítávají se do propočtu výše dotace. Veškeré náklady, které nejsou v souladu s uznatelnými náklady projektu, nebo náklady vzniklé v průběhu realizace projektu, které mají charakter uznatelných nákladů, avšak půjdou nad rámec rozpočtových nákladů projektu (vícenáklady), je příjemce povinen hradit ze svých vlastních zdrojů.

### Způsob proplácení projektů

- Individuální projekty

Žadatel musí v případě dotace ze strukturálních fondů počítat s tím, že proplácení bude prováděno vždy po ukončení projektu, resp. etapy projektu.

Upozornění žadatelům: V platné verzi Příručky pro příjemce je stanovena lhůta k provedení platby na účet konečného příjemce nejdéle do 6 měsíců od schválení žádosti o platbu Platební jednotkou MMR.

Proplácení bude probíhat v návaznosti na to, zda se jedná o projekt jednoetapový či víceetapový. V elektronické žádosti ELZA bude žadatel povinen vyplnit, zda se bude jednat o projekt jednoetapový či víceetapový. Každá etapa se vždy vymezuje časově (datum zahájení a ukončení etapy) a věcně uvedením jednotlivých typů uznatelných nákladů s určením  výše jejich hodnoty.

Jednorázové platby

Projektům jednoetapovým

- budou po proplacení vlastních zdrojů konečného příjemce uvolňovány veřejné zdroje do výše stanovených podílů v pořadí: národní veřejné zdroje a strukturální fondy,

- nezaplacené dodavatelské faktury budou (vždy po kontrole CRR) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím České spořitelny, a.s. a to až do výše podílu ze SR uvedeného v  Rozhodnutí o účasti SR a SF“,

- po ukončení projektu konečný příjemce předloží na příslušnou P-CRR žádost o proplacení výdajů projektu, která bude zahrnovat požadavek na finanční prostředky ze SF.

Jestliže dojde v průběhu realizace projektu oproti původnímu plánu k navýšení rozpočtu projektu nad 4 mil. Kč, nelze projekt dodatečně etapizovat.

Víceetapové platby

- budou po zaplacení % podílu za etapu z vlastních zdrojů konečného příjemce uvolňovány veřejné zdroje do výše stanovených podílů za etapu v pořadí místní zdroje, regionální zdroje, národní veřejné zdroje, příp.SFDI, a strukturální fondy;

- nezaplacené dodavatelské faktury budou po kontrole P-CRR hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím České spořitelny, a.s. až do výše uvedeného v Rozhodnutí o účasti SR a SF

- jednorázově bude uhrazený podíl z prostředků SF  po každé ukončené věcné etapě; konečný příjemce má možnost předkládat žádost o proplacení výdajů na příslušnou pobočku CRR po ukončení etapy.

- Grantová schémata

Grantová schémata regionální (opatření 1.1, 2.1.1, 3.2, 4.1.2 a 4.2.2)

Grantová schémata jsou vyhlašovaná jednorázově pro celé finanční období programu (proplácení prostředků do konce roku 2008) nebo s roční alokací. Prostředky bude proplácet platební jednotka na účty konečných příjemců – krajů. Prostředky ze SR obdrží kraj formou účelové dotace ze státního rozpočtu.

Grantová schémata národní (opatření 4.2.1)

Prostředky bude proplácet platební jednotka na účty konečných uživatelů (konečným příjemcem bude MMR). Proplácení prostředků konečným uživatelům bude probíhat podle prováděcí směrnice ke GS.

Poznámka:

V návaznosti na usnesení vlády č.1232/2003 řeší řídící orgán SROP použití tzv. zálohové platby pro financování nákladů projektů (akcí konečných uživatelů) před uskutečněním výdaje (záloha konečnému příjemci). Tyto zálohy bude možno poskytnout pouze u projektů financovaných prostřednictvím ESF v rámci opatření 3.2, avšak pouze u akcí, u kterých bude konečný uživatelem nestátní nezisková organizace. O poskytnutí zálohy žádá konečný příjemce (v případě opatření 3.2 příslušný kraj) řídící orgán SROP. Podrobnosti postupu vyplácení a vyúčtování zálohových plateb budou uvedeny v prováděcí směrnici grantového schématu.

### Veřejná podpora v rámci SROP

Poskytování veřejné podpory se v České republice do 1.5.2004 řídilo zákonem č.59/2000 Sb., o veřejné podpoře. V souvislosti s tím byl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) požádán o poskytnutí výjimky ze všeobecného zákazu veřejné podpory pro Programový dodatek SROP, který pro příslušná opatření SROP (1.1., 4.1.2, 4.2.1 a 4.2.2) tuto výjimku povolil svým rozhodnutím č.j. VP/2 20a/04-160 ze 14.dubna 2004.

V rámci SROP bude poskytována veřejná podpora podnikům ve třech úrovních:

- podpora kompatibilní s pravidlem „de minimis“ v případě realizace části opatření 1.1 (grantové schéma pro drobné podnikatele) a části podopatření 4.1.2 (grantové schéma pro podnikatele v cestovním ruchu); charakter této podpory je vymezen v nařízení Komise (ES) č.69/2001,

- podpora poskytovaná v souladu se skupinovou výjimkou pro malé a střední podniky, , která se týká části opatření 1.1 (grantové schéma pro malé a střední podniky), a části podopatření 4.2.2 (grantové schéma pro podnikatele v cestovním ruchu),

- veřejná podpora týkající se pomoci regionálního charakteru, která se bude týkat části podopatření 4.2.1 (grantové schéma pro podnikatele v cestovním ruchu).

V případě veřejné podpory malého rozsahu (podpory "de minimis" platí, že celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku nesmí v období tří let přesáhnout částku v Kč, odpovídající 100 000 EUR. Tento limit platí bez ohledu na formu podpory nebo její sledovaný cíl. U všech poskytnutých částek se jedná o hrubou intenzitu pomoci, to znamená před srážkou přímé daně.

Bude-li poskytnuta v rámci SROP podpora de minimis musí být příslušný podnik informován poskytovatelem podpory (v případě SROP jde výhradně o kraje) o charakteru podpory de minimis a musí být od něj vyžádány úplné údaje o podpoře de minimis, kterou podnik během posledních třech let získal (počítá se ode dne, kdy bylo poskytování veřejné podpory v tomto tříletém období zahájeno). Do limitu podpory de minimis se nezapočítává případná podpora, která byla poskytnuta mimo rámec pravidla de minimis (např. pokud podnik obdržel dotace v rámci režimu regionální pomoci nebo v rámci skupinové výjimky).

Celková veřejná podpora podnikatelských subjektů (opatření 1.1, podopatření 4.1.2, 4.2.1 a 4.2.2), zahrnující jak zdroje ERDF, tak i veřejné zdroje ČR (zdroje státního rozpočtu nebo rozpočtů krajů) byla pro SROP stanovena tak, aby hrubá intenzita pomoci u jednotlivých projektů (akcí) nepřekročila limit podpory, stanovený v rámci Regionální mapy intenzity veřejné podpory (usnesení vlády č.1315/2001) - limit činí podle jednotlivých regionů soudržnosti podporovaných v rámci SROP 46-50% z celkových uznatelných nákladů projektů:

Tabulka č. 5: Limity veřejné podpory v regionech soudržnosti

| Region soudržnosti | Limit podpory |
| --- | --- |
| Moravskoslezsko | 50% |
| Střední Čechy | 50% |
| Severozápad | 49% |
| Střední Morava | 49% |
| Severovýchod | 48% |
| Jihovýchod | 48% |
| Jihozápad | 46% |

### Uznatelné náklady

Obecné podmínky

Uznatelné náklady jsou rámcově upraveny nařízením Rady (ES) č. 12601999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, nařízením Komise (ES) č. 1685/2000 a podrobnými pravidly v nařízení Komise (ES) č. 448/2004  pro provádění týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované SF. S výše uvedenými pravidly by se měli seznámit všichni žadatelé.

Vzhledem k širokému spektru činností, které jsou uvažovány pro podporu ve SROP, je následující výčet uznatelných nákladů stanoven rámcově, přičemž je prioritně sledována příčinná souvislost mezi sledovanými cíli jednotlivých opatření.

Současně je třeba naplňovat globální a specifické cíle programu, potřebnost a nezbytnost každého jednotlivého nákladu, vynaloženého v průběhu realizace projektu.

Uznatelnost nákladůlze uplatňovat nejdříve od doby registrace projektu (za předpokladu, že tyto náklady byly prokazatelně proplaceny konečným příjemcem) a pokud byly splněny podmínky zajištění  souladu projektu s legislativou ES a ČR. Výjimka se vztahuje na náklady k projektové dokumentaci, kde jako uznatelné budou považovány náklady vzniklé po 1.5. 2004, toto neplatí pro náklady na pořízení projektové dokumentace u MSP, kde dle nařízení č.70/ 2001 čl.7 za uznatelné jsou považovány náklady, vzniklé až po datu registrace akcí (platí pro MSP v části opatření 1.1 a 4.2.2, kde veřejná podpora je poskytována v souladu se skupinovou výjimkou)

Trváním projektu pro potřeby definice uznatelných nákladů se  rozumí období od registrace žádosti do doby uskutečnění poslední splátky. Závěrečným datem pro uznatelnost nákladů v rámci SROP je 31. 12. 2008; k tomuto datu musí být veškeré podpory proplaceny na účty konečných příjemců (konečných uživatelů).

Uznatelný náklad musí být řádně doložen účetním dokladem; účetními doklady jsou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zejména faktury, kupní smlouvy, leasingové smlouvy, pokladní doklady a odpisové plány. Uznatelný  náklad musí dále být prokazatelně zaplacen ze strany konečného příjemce s výjimkou výdajů v naturáliích, odpisů a režijních nákladů.

Uznatelné náklady projektu je nutné snížit u neinvestičních projektů o příjmy získané během doby realizace. Uznatelné náklady se snižují o tyto příjmy při podání žádosti o pomoc, pokud jsou známy, nejpozději však v okamžiku podání poslední žádosti o proplacení.

Upozornění žadatelům: na www.strukturální-fondy.cz/srop je k dispozici Metodická příručka „Způsobilé výdaje“ vydaná Rámcem podpory Společenství. V příručce pro žadatele členění uznatelných nákladů nevychází z účetních kategorií, ale z převažujících aktivit opatření. Jestliže se jedná o aktivity a s nimi spojené náklady stavebních dodávek a pořízení věcných položek projektu, posuzují se tyto náklady jako investiční projekty (tzv.“tvrdé“) bez ohledu na pořizovací cenu, dobu použití a jejich budoucí zaúčtování. Za neinvestiční (tzv.„měkké“) se považují pak výdaje na úhradu služeb.

Seznam uznatelných nákladů pro opatření a podopatření 1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 4.2 (opatření spolufinancovaná z ERDF).

Do struktury uznatelných nákladů patří zejména:

A) Investiční náklady

- projektová dokumentace u stavebních projektů do 5 % celkových uznatelných nákladů projektu (např. projektová dokumentace včetně rozpočtu k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace k EIA; studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů…) a u ostatních projektů do 2% celkových uznatelných nákladů:

- stavební část stavby,

- technologická část stavby,

- náklady na pořízení nových strojů a zařízení,

- nákup počítačů včetně základního vybavení a SW,

- nákup použitého strojního a technologického zařízení,

- nákup pozemku (do max. výše 10 % celkových uznatelných nákladů),

- nákup ostatních nemovitostí,

- základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu a jsou součástí rozpočtu),

- leasing dlouhodobého hmotného majetku,

- náklady na označení projektu (informační tabule),

- nákup specifického dopravního prostředku,

- výdaje v naturáliích - jedná se o poskytnutí pozemků, nemovitostí, stavebních prací a dodávek. Jde o výdaje, kdy konečný příjemce příslušný majetek nakoupil v minulosti nebo vykonává osobně činnost bez nároku na odměnu. Jejich hodnota může maximálně dosáhnout výše 10 % celkových uznatelných nákladů projektu.

- Stavební práce a dodávky musí být:

- specifikovány a označeny v podrobném rozpočtu k projektu už při podání žádosti,

- řádně vedeny ve stavebním deníku,

- oceněny dle ceníku stavebních prací (Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací).

B) neinvestiční náklady (v maximální výši 10% z celkových uznatelných nákladů)

- režijní náklady ( do 5 % celkových uznatelných nákladů),

- finanční a jiné náklady (bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu),

- právní služby (náklady na právní poradenství – musí být prokázáno, že byly vynaloženy v souvislosti s realizací projektu),

- konzultační a jiné služby a činnosti (nákup těchto služeb),

- notářské poplatky za ověření dokumentů,

- odborné posudky (audit; nezbytné posudky v souvislosti s realizací projektu),

- náklady na bankovní záruky,

- výdaje na administraci grantových schémat u konečných příjemců.

- DPH

(za podmínky, že konečný příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)

U opatření 1.1. (grantové schéma pro malé a střední podnikatele), 4.2.1. a 4.2.2. (grantová schémata pro podnikatele v cestovním ruchu) jsou uznatelné pouze investiční náklady vztahující se k realizovanému projektu (hmotný a nehmotný majetek)

Uznatelné náklady vhodné pro poskytnutí veřejné podpory musí být tvořeny investičními náklady do budov, pozemků, strojního a dalšího zařízení. Pokud by se jednalo o projekty podnikatelských subjektů v odvětví dopravy (připadá v úvahu především u grantového schématu pro malé a střední podniky v rámci opatření 1.1), nelze do uznatelných nákladů zahrnout náklady na pořízení dopravních prostředků.

U grantového schématu pro podnikatele v rámci podopatření 4.2.1 náklady na pořízení nehmotných aktiv (nehmotný majetek), která jsou tvořena patenty, operativními nebo patentovanými licencemi na know-how a nepatentovanými know-how, lze ve výši 25% hodnoty uznatelných nákladů započítat za podmínek, že tato nehmotná aktiva budou využívána výhradně příjemcem veřejné podpory, bude na ně pohlíženo jako na amortizovatelné statky, budou zahrnuta do aktiv příjemce veřejné podpory, budou od třetích subjektů za tržních podmínek a budou užívána v podniku, který podporu obdržel po dobu nejméně pěti let.

V případě podpory malých a středních podniků v rámci grantových schémat opatření 1.1 a 4.2.2 lze náklady na pořízení nehmotných aktiv, které jsou tvořeny patenty, licencemi, know-how a nepatentovanými technickými znalostmi, lze započítat v plné výši a dále je možno mezi uznatelné náklady zahrnout v plné výši i náklady na poradenské služby (nákup těchto služeb) s tím, že veřejná podpora nesmí přesáhnout 50% nákladů vynaložených na poradenské služby.

Seznam uznatelných nákladů pro opatření 4.1. – Rozvoj služeb pro cestovní ruch

- investiční náklady (v maximální výši 10% z celkových uznatelných nákladů)

- projektová dokumentace do 5 % celkových uznatelných nákladů projektu (např. projektová dokumentace včetně rozpočtu k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace k EIA; zpracovaní dokumentace pro podání žádosti, studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů),

- základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu),

- nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (nezbytné vybavení pro realizaci projektů).

B) Neinvestiční náklady

- osobní náklady (např. hrubá mzda nových zaměstnanců  konečného příjemce, která vznikla v souvislosti s plněním projektu, a to včet. příspěvku na zákonné zdravotní, sociální a  důchodové pojištění  placené zaměstnavatelem),

- provozní náklady (např. odměny konzultantům, cestovné),

- ostatní náklady (např. nájem, marketing, administrativní výdaje, bankovní poplatky, notářské poplatky na ověřování),

- náklady na povinný (nařízený) audit,

- režijní náklady ( do maximální výše 5 % z celkových uznatelných nákladů),

C) DPH (za podmínky, že konečný příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu).

Neuznatelné náklady (opatření spolufinancována z ERDF)

- bytová výstavba,

- poplatky charakteru sankce (např. pokuty, penále),

- režijní náklady žadatele nesouvisející s projektem,

- nákup osobních vozů,

- kancelářské vybavení pokud nesouvisí s projekty na výzkum a vývoj a nenaplňuje hlavní cíle opatření, zlepšení odborných dovedností, odborný výcvik apod.,

- DPH u plátců daně z přidané hodnoty,

- náklady na opravu (např. oprava a údržba strojů a zařízení),

- náklady na právní spory,

- náklady na pořízení dodávky od třetí osoby, která dodává konečnému příjemci za cenu vyšší, než jakou by dosáhl za stejných podmínek u běžného dodavatele či výrobce,

- manka, škody,

- daň z příjmu,

- silniční daň,

- daň z nemovitostí,

- daň z převodu nemovitostí,

- daň dědická,

- daň darovací,

- náklady na reprezentaci,

- náklady související s odměnami,

- správní poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku),

- leasing SW,

- dlouhodobý nehmotný majetek (např. umělecká díla a předměty, výsledky výzkumu a vývoje vyjma know-how),

- marže u leasingu,

- úroky z úvěru.

Uznatelné náklady u opatření 3.2 a 3.3 (tyto náklady, byly upraveny Ministerstvem práce a sociálních věcí).

A) Uznatelné náklady

- osobní náklady - náklady na personál, který je přímo zapojen do realizace projektu (zaměstnanci žadatele a jeho projektových partnerů):

- výdaje musí odpovídat nominálním mzdám a zákonným odvodům na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem - pojištění musí být zaplaceno (sociální pojištění ve výši 26 %, zdravotní pojištění  ve výši 9 %) a dalším nákladům (např. na odměny),

- výdaje nesmí přesáhnout výši cen v místě obvyklých,

- čas skutečně strávený realizací projektu je třeba dokladovat pracovními výkazy jednotlivých zaměstnanců,

- pokud se zaměstnanec podílí přímo na projektu pouze částí svého úvazku, musí být výdaje související s jeho pracovní činností rozděleny na základě prokazatelného kritéria na výdaje související s projektem a na výdaje s projektem nesouvisejícím,

- případně další výdaje na personál, které je zaměstnavatel povinen hradit na základě platných právních předpisů,

- cestovní náhrady (např. ubytování, cestovné a stravné) personálu, který je přímo zapojen do realizace projektu za předpokladu, že náhrady odpovídají cenám obvyklým a nepřesahují míru obvykle akceptovanou poskytovatelem grantu (včetně letenek turistickou třídou):

- cestovní náhrady pro české občany se stanovují v souladu s platnou českou legislativou – zákon 119/1992 Sb., o cestovních náhradách),

- „per diems“ pro cizince v ČR se stanovují podle sazeb EU publikovaných na internetu,

- výdaje na nákup nového vybavení a zařízení, které je nezbytné pro projekty, jejichž součástí je výzkum, vývoj, nebo odborný výcvik, např. počítačové vybavení, připojení k síti pro přenos informací a počítačů ve školicích, výcvikových čí výzkumných centrech, vybavení k výuce, strojní zařízení pro výuku či zlepšení odborných dovedností a dále nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu, jak je dohodnuto ve schváleném projektu:

- výdaje na nákup jedné položky nového vybavení či zařízení hmotného majetku (u PC se jednou položkou rozumí celá PC sestava, tj. počítač, monitor, klávesnice, myš) nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč,

- výdaje na nákup jedné položky nehmotného majetku nesmí přesáhnout částku 60 000  Kč,

- výdaje na nákup použitého zařízení při dodržení následujících podmínek:

- prodejce použitého zařízení vystaví prohlášení, ve kterém potvrdí, že toto nebylo ani jednou v průběhu uplynulých sedmi let získáno prostřednictvím státní dotace nebo podpory Společenství,

- použité zařízení musí být oceněno znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem a kupní cena nesmí být vyšší než cena zjištěná znaleckým posudkem, který nesmí být starší 3 měsíců,

- cena použitého zařízení nesmí přesáhnout jeho tržní cenu,

- cena musí být rovněž nižší než výdaje na obdobné avšak nové zařízení,

- pořízení bude doloženo dokladem, že zařízení splňuje  platné normy a standardy,

- výdaje na nákup jedné  položky použitého zařízení nesmí přesáhnout částku  40 000 Kč,

- nájem/splátky operativního leasingu zařízení a budov je uznatelný výdaj za těchto předpokladů:

- jedná se o splátky operativního leasingu (smlouva o zpravidla krátkodobém pronájmu, kdy se po jeho ukončení najatá věc vrací pronajímateli, vlastnické právo na nájemce nepřechází),

- nájemce musí prokázat, že leasingová smlouva byla nejhospodárnější metodou k získání předmětu nájmu,

- pokud bude zjištěno, že např. výdaje za pronájem by byly nižší, nadbytečné výdaje budou z uznatelných nákladů odečteny,

- pokud grant přijímá nájemce, grant musí být používán na výdaje nájmu,

- pokud budova nebo zařízení jsou využívány k jiným účelům, které přímo nesouvisí s cíly projektu, uznatelná bude pouze poměrná část těchto nákladů (metodika výpočtu musí být zachována po celou dobu projektu včetně závěrečného vyúčtování a případného auditu),

- výdaje na nákup nového a použitého vybavení a zařízení a výdaje na splátky leasingových smluv operativního leasingu celkem by neměly přesáhnout 25% celkových uznatelných nákladů projektu,

- výdaje na nákup drobného hmotného majetku, který je pro realizaci nezbytný,

- odpisy vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, jehož využívání je nezbytné a přímo souvisí s cíli projektu za splnění následujících podmínek:

- k nákupu tohoto nemovitého majetku nebo zařízení nedošlo za přispění státní dotace nebo podpory Společenství,

- pokud je majetek využíván i k jiným účelům, které přímo nesouvisí s cíli projektu, uznatelná bude pouze poměrná část těchto nákladů, metodika výpočtu musí být zachována po celou dobu projektu včetně závěrečného vyúčtování a případného auditu,

- odpisy se vztahují výlučně na období realizace projektu,

- pro způsobilost odpisů musí příjemce doložit pořizovací cenu majetku účetním dokladem,

- majetek bude odepisovat podle svého účetního odpisového plánu, ale maximálně do výše poměrné části ročních odpisů stanovené s přesností na měsíce či dny připadající na dobu realizace,

- výše ročních odpisů se stanoví jako podíl pořizovací ceny a příslušné doby odpisování stanovené pro účely daně z příjmu pro jednotlivé druhy majetku,

- odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru,

- životnost majetku se určí podle přílohy č. 1 k zákonu č.586/1992 Sb. a § 30 tohoto zákona,

- režijní výdaje za podmínky, že jejich základem jsou skutečné výdaje přímo související s realizací projektu a jsou určeny v poměru dané činnosti za pomoci nestranné a oprávněné metody, musí být prokazatelně doloženy; metodika výpočtu musí být zachována po celou dobu projektu včetně závěrečného vyúčtování a případného auditu, jedná se o tyto výdaje:

- výdaje  na nájem kanceláře, nákup vody , paliv a energie, telefon, fax, internet, úklid a údržba,

- z výpočtu částky za nájem by měla být zřejmá skutečná roční výše nájemného žadatele,

- doba, po kterou byla kancelář/část budovy pro projekt využívána a výsledné uznatelné výdaje na nájemné, poplatky za nákup vody , paliv a energie, telefon, fax, internet, úklid a údržbu by měly být stanoveny obdobně,

- režijní náklady projektu by neměly překročit 7 % celkových uznatelných nákladů projektu (maximální limit stanovený ŘO),

- administrativní výdaje - výdaje na spotřební a provozní materiál, poštovné, telefon, fax:

- musí přímo souviset s realizací projektu,

- žadatel musí prokázat, že jsou pro efektivní realizaci projektu nezbytné,

- u poplatku za telefon a fax musí být možné provedení položkové kontroly za konkrétní telefon a fax,

- součástí spotřebního materiálu mohou být takové položky jako jsou např. poštovné, kancelářské potřeby a jiné výdaje, u kterých může žadatel jasně prokázat, že jsou pro účelné uskutečnění projektu nezbytné,

- výdaje na opravu a údržbu, pokud souvisejí s položkami, které jsou uvedeny jako uznatelné výdajové položky ve schválené žádosti a v rámci životnosti projektu:

- opravou se rozumí odstranění účinku částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu,

- uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení,

- výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli za dodržení následujících podmínek - s dodavateli bude uzavřena smlouva, ve které budou specifikovány aktivity a jejich rozsah včetně přehledu uznatelných výdajů s nimi spojenými a ve které se dodavatel zaváže k:

- plnění všech pravidel a podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem grantu,

- poskytnutí nezbytných informací týkajících se dodavatelských činností orgánům provádějící audit a kontrolu,

- uchování účetní dokumentace po dobu 10 let po ukončení projektu,

- povinnosti přiznat jakýkoli příjem vzniklý v průběhu či z výstupů projektu,

- u grantových projektů výdaje na dodávky nesmí převýšit 49 % celkových nákladů projektu - v odůvodněném případě povolí ŘO navýšení podílu,

- postup při uzavírání dodavatelských smluv se bude řídit zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a pokyny ŘO,

- výdaje vyplývající přímo ze smlouvy, např.:

- šíření informací,

- specifické hodnocení projektu,

- pojištění,

- bankovní poplatky za založení a vedení oddělených samostatných účtů,

- výdaje na právní poradenství, notářské poplatky, výdaje na technickou a finanční expertizu, pokud musely být vynaloženy v souvislosti s realizací projektu, jsou v souladu s cíly opatření a pokud jsou nezbytné k realizaci projektu,

- výdaje na dokončení drobné stavební úpravy spojené s úpravou pracovního místa nebo které usnadní přístup osobám zdravotně postiženým do výše 40 000,- Kč na jednotlivý majetek v úhrnu v jednom zdaňovacím období,

- výdaje na přímou podporu jednotlivcům:

- výdaje na ubytování, cestovné a stravné účastníků rezidenčních školení,

- příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby pro účastníky vzdělávacích akcí,

- mzdové příspěvky pro cílové skupiny do  výše dvojnásobku minimální mzdy a zároveň maximálně 75 % z hrubého příjmu pro dané pracovní místo (pokud je příjemcem podpory podnikatelský subjekt, pak je výše limitu stanovena na základě rozhodnuti ÚOHS).

B) DPH

- Neplátci DPH – u žadatele, který není plátcem DPH a tudíž nemá nárok na odpočet DPH na vstupu je DPH považováno za uznatelné. Musí být doloženo příslušnými daňovými doklady a čestným prohlášením žadatele, že není plátcem DPH,

- plátci DPH – žadatel, který je plátcem DPH, má nárok na odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., a DPH není tudíž uznatelným výdajem. U plátců DPH není DPH uznatelným výdajem ani v případě, že si plátce DPH neuplatní nárok na odpočet daně na vstupu,

- v případě, že žadatel je povinen krátit odpočet DPH na vstupu podle § 72 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., je uznatelným výdajem část DPH na vstupu, která byla koeficientem zkrácena.

Neuznatelné náklady (opatření spolufinancovaná z ESF)

- výdaje na nákup zařízení, budov a mobilní infrastruktury, které lze zahrnout do odpisu neboli kapitálové výdaje (např. budovy, pozemky, též výdaje na počítačové sítě, servery),

- finanční leasing,

- výdaje vzniklé před oficiálním dnem zahájení a po dni ukončení projektu,

- úroky z půjček, pokuty, finanční tresty a právní výlohy související s právním sporem,

- vedení běžného účtu, bankovní poplatky (pokud nevyplývají ze smlouvy),

- DPH, o jehož vrácení je možné právoplatně žádat; organizace, které se rozhodnou nepožadovat vrácení vratné DPH, nemohou DPH vykazovat jako uznatelný náklad,

- jiné daně a správní poplatky, které jsou příjmy státního rozpočtu, nebo rozpočtu krajů či obcí,

- výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti,

- odstupné,

- platby příspěvků do soukromých penzijních fondů,

- mateřská a nemocenská,

- nedobytné pohledávky,

- spekulativní nájemné, kdy je žadatel vlastníkem nemovitosti nebo ji užívá zdarma,

- debetní úroky, výdaje směnečné a jiné čistě finanční výdaje,

- výdaje spojené s přípravou projektu (platby konzultantům, kteří pomáhají s  vyplňováním žádostí či žádostí o platby),

- smlouvy o splátkovém prodeji,

- smlouvy s dodavateli, které nepřináší navýšení hodnoty,

- jsou uzavřeny s konzultanty nebo zprostředkovateli, u nichž je platba definována jako procentní sazba z celkových nákladů projektu, pokud tato platba není potvrzena konečným příjemcem odkazem na skutečnou hodnotu poskytnuté práce či služby,

- jsou více než dvojúrovňové,

- rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy,

- kursové ztráty,

- další výdaje související se smlouvou operativního leasingu (daň, marže pronajímatele, výdaje na refinancování, režijní výdaje, pojišťovací výlohy),

- výdaje na práce prováděné jakožto povinné ze zákona,

- výdaje na školení personálu, které je povinné ze zákona,

- výdaje na každodenní řízení, monitorování a kontroly žadatele,

- jakýkoli náklad, který  zcela zřetelně nesouvisí s činností spolufinancovanou ze  strukturálních fondů nebo který není možno doložit písemnými doklady,

- činnosti, které již v rámci jiných programů či Iniciativ financovaných z ESF či jiných programů financovaných Evropskou unií podporu dostávají.

Pokud neuznatelné nálady v projektu existují, musí být vykázány ve finančním plánu projektu a být vždy financovány z vlastních zdrojů žadatele.

Výše podílu z ESF požadovaného na projekt  se snižuje o vlastní příjmy získané z prodeje, pronájmu, služeb, zápisného nebo jiné ekvivalentní příjmy za období realizace spolufinancované činnosti s výjimkou příspěvků soukromého sektoru na spolufinancování činností, které jsou spolu s veřejnými příspěvky uvedeny ve finančních přehledech příslušné podpory. Tyto příjmy musí být zahrnuty do celkového rozpočtu projektu. Vlastní příjmy se odvozují z uznatelných výdajů na činnosti vzniklých v celé jejich výši nebo poměrně podle toho, zda výdaje vznikly v rámci spolufinancované činnosti celkově nebo částečně.

## Příjem žádostí

### Výzva k předkládání projektů

Termíny vyhlašování výzev: ŘO SROP v zájmu zachování jednotného postupu v regionech určuje tyto termíny pro vyhlašování výzev k předkládání projektů: 1. června, 1. října a 1. února. Termín pro ukončení přijímání projektů je obvykle 60 dnů od jednotného termínu vyhlášení, tedy 31. července, 30. listopadu a 31. března. Toto sjednocení termínů výzev je žádoucí nejen z hlediska monitoringu a fázování prací v rámci systému implementace a kontroly. Jedná se především o zavedení potřebné míry pravidelnosti, která bude příznivá pro předkladatele projektů. Regionální rada může rozhodnout, zda v daném termínu výzvu vyhlásí, a to mimo jiné v závislosti na objemu prostředků, které zbývají k rozdělení.

Předchozí výzvy umožnily vybrat projekty až do výše celkového finančního plánu SROP (pro výzvu byly k dispozici závazky pro roky 2004, 2005 a 2006). Další výzvy budou vyhlašovány dokud nebudou všechny finanční prostředky, alokované v jednotlivých opatřeních, vyčerpány.

Finanční prostředky programu SROP jsou alokovány podle jednotlivých regionů soudržnosti následovně (netýká se opatření 2.3 a podopatření 4.1.1 a 4.2.1) – údaje v % z celkových finančních zdrojů programu:

Tabulka č.6 : Přehled alokací finančních prostředků mezi regiony soudržnosti:

| Region NUTS II | Opatření 1.1 | Ostatní opatření (s výjimkou 2.3, 4.1.1 a 4.2.1) |
| --- | --- | --- |
| Střední Čechy | 2.38 | 11.90 |
| Jihozápad | 5.56 | 11.98 |
| Severozápad | 24,50 | 17.20 |
| Severovýchod | 5.15 | 12.60 |
| Jihovýchod | 15.83 | 14.26 |
| Střední Morava | 16.28 | 14.52 |
| Moravskoslezsko | 30.30 | 17.54 |

V této souvislosti považujeme za vhodné zmínit, z jakých informačních zdrojů lze čerpat informace o výzvách k předkládání žádostí.

Vyhlášení výzev bude zveřejněno:

- v tisku,

- na internetových stránkách příslušných krajů nebo regionů soudržnosti,

- na stránkách www.strukturalni-fondy.cz/srop >> Události.

Vyhlášení výzvy v celostátním tisku s uvedením všech kontaktů zajistí řídící orgán.

V textu výzvy naleznete informace o aktuálním kolu vyhlášené výzvy, názvu programu, výčtu jednotlivých opatření, místu, kam je třeba předkládat žádost, dni, datu a hodině, do kdy nejpozději musí být žádost předložena a odkaz, kde lze najít podrobnější informace (adresy S-RR, kontakty…). Součásti výzvy bude i údaj o finančních alokacích na jednotlivá opatření, které budou pro danou výzvu k dispozici.

Předpokládá se, že fáze hodnocení a výběr úspěšných žádostí, včetně oznámení výsledků žadatelům, se uskuteční ve lhůtě 4 měsíců od ukončení příjmu žádostí. Neúspěšným žadatelům se nabízí příležitost přepracovat žádost a předložit ji opětovně v dalším kole výzvy. S vyšším počtem vyhlášených kol výzev se zvyšuje pravděpodobnost, že finanční alokace určená na dané opatření bude vyčerpána a že další kolo výzvy nebude v programovacím období 2004 – 2006 již vyhlášeno.

### Poskytování informací žadatelům

Dotazy žadatelů spojené s vyhlášením 4. kola výzvy a se zpracováním žádosti budou zodpovězeny na následujících informačních místech:

- S-RR v jednotlivých krajích,

- regionální kanceláře řídícího orgánu,

- regionální pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR,

- odbor rozvojových programů v cestovním ruchu Ministerstva pro místní rozvoj (82-ORP MMR, a to jen v případě podopatření 4.1.1 a 4.2.1).

Pracovníci informačních míst budou zodpovídat dotazy zaměřené na formální náležitosti žádosti a na výběr vhodného opatření pro zamýšlený projektový záměr v rámci programu SROP. V žádném případě nelze očekávat, že by pracovníci na informačních místech zpracovávali projektovou přihlášku nebo některé z povinných příloh. Tento přístup je zastáván z důvodu zamezení možného zvýhodňování některých žadatelů nebo možného konfliktu zájmů.

Pracovníci S-RR neposkytují konzultace k projektům posledních 5 pracovních dnů před termínem ukončení příjmu žádosti, protože v této době se věnují pouze příjmu projektů.

Na informačních místech budou k dispozici i nosiče s programem ELZA (resp. projektové fiše pro grantová schémata a opatření 3.3).

Přehled kontaktních pracovníků (regionální kanceláře řídícího orgánu, odboru 82 MMR, CRR pro projekty nadregionálního významu, S-RR a CzechInvestu) je uveden v příloze PPŽ na www.strukturalni-fondy.cz >> Strukturální fondy >> Operační programy >> Společný regionální operační program >> .

Doporučení žadatelům: Využívejte oficiální informační místa pro žadatele a konzultujte svoje záměry. Konzultacemi projektu se můžete vyhnout případným problémům v budoucnosti a vyvarovat se některých chyb. Více na www.strukturalni-fondy.cz - Desatero pro žadatele.

### Způsob vyplňování a struktura žádosti

Žádost musí být zpracována v elektronické formě standardního formuláře ELZA pro 4. kolo výzvy pro regionální opatření. Odlišný typ žádostí ve formě tzv. projektové fiše se předkládá jen u grantových schémat. Elektronické formuláře pro oba typy žádostí jsou k dispozici na informačních místech a na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/srop.

Prvním krokem při vyplňování žádosti je řádné nainstalování programu s formulářem ELZA do počítače podle instrukcí. Při vyplňování žádosti je možné využít kontextovou nápovědu přímo v programu (tuto možnost doporučujeme využít!). Výhodou tohoto programu je, že činnost můžete kdykoliv přerušit, data uložit, a pak pokračovat v rozpracované verzi žádosti.

Při ukládání žádosti ELZA je nutné rozlišovat 2 druhy operací.

- běžné uložení žádost – uloží aktuálně rozpracovanou žádost a v budoucnu se pokračuje s vyplňováním rozpracované verze žádosti (žádost se ukládá do souboru s příponou srop, ben).

- finální uložení žádosti – zajistí vygenerování unikátního identifikačního kódu, uzamčení žádosti a vygenerování oficiální elektronické žádosti (soubor s příponou .xml)

Zadáním možnosti „finální uložení žádosti“ nejprve provede software kontrolu vyplnění všech povinných polí žádosti a pokud tato kontrola proběhne v pořádku, tak vyzve žadatele k zadání cesty pro uložení finálního souboru elektronické žádosti (přípona .xml). Žadatel uloží nebo následně zkopíruje tento soubor na disketu nebo CD, které předkládá jako jednu z povinných příloh.

Po finálním uložení žádosti je stále aktivně otevřena žádost ELZA, která je již uzamčena (nelze v ní provádět změny) a žadatel v tuto chvíli příkazem „tisk“ získá tištěný výstup žádosti, na kterém je zobrazen unikátní identifikační kód. Obě formy žádosti (finálně uložená a tištěný výstup) jsou opatřeny shodným kódem (UID), který je předmětem kontroly při otevírání obálek s žádostmi, zda-li písemná i elektronická žádost obsahuje shodné údaje.

Po vytištění žádosti provede žadatel uložení uzamčené žádosti (přípona .srop ben) a tento soubor archivuje pro potřeby vytvoření žádosti o proplacení.

Finálně uloženou žádost (přípona .xml) si žadatel archivuje pro případ selhání nosiče dat a pro případ opakovaného zaslání zprostředkujícímu subjektu.

Upozornění žadatelům: Nezapomeňte před tiskem provést finální uložení žádosti, neuložená (rozpracovaná) žádost Vás upozorňuje vodotiskem „pracovní verze“. K el.žádosti je možné připojit soubory jako doplňkové přílohy. Doporučovaná max.velikost takto připojených souborů je 20 MB.

Žadatel předkládá tištěný výstup elektronické žádosti a všechny povinné a nepovinné přílohy v požadovaném počtu. Základní přehled náležitostí žádosti, včetně počtu požadovaných vyhotovení, je uveden v následující části:

- Tištěná verze elektronické žádosti (3x originál)

Tištěný výstup programu ELZA v pevné vazbě s podpisem na poslední straně.

Pokud žádost podepisuje oprávněný zástupce žadatele, je třeba přiložit notářsky ověřenou plnou moc.

- Disketa nebo CD s elektronickou verzí žádosti (1x elektronické médium)

- Povinné přílohy k žádosti (1x originál nebo ověřená kopie + 1x kopie).

Detailní výčet povinných příloh je uveden v příloze č. 1 Příručky pro žadatele: Povinné přílohy k žádosti.

Přílohy musí být očíslovány podle seznamu příloh uvedeného v žádosti ELZA a podle tohoto seznamu seřazené. Pokud přílohy obsahují více než 1 list, musí být tyto listy pevně svázány. Počet stran příloh musí souhlasit s údajem o počtu stran uvedeném v seznamu příloh.

Formulář ISPROFIN (2x originál + 1x kopie) – předkládá se v počtu 3 vyhotovení. jen v případě, že žadatel žádá o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.

Upozornění žadatelům: Věnujte zvláštní pozornost čtení přílohy č. 1: Povinné přílohy k žádosti, neboť seznam povinných příloh se liší podle jednotlivých opatření a podle charakteru žadatele.

Dokumenty budou vloženy do obálky, která bude řádně zalepena a spoj opatřen samolepkou s podpisem, příp. rovněž razítkem žadatele.

Na obálce bude uvedeno:

- adresa územně příslušného sekretariátu,

- číslo výzvy (04 pro 4. výzvu),

- název priority, opatření a podopatření,

- úplný název žadatele + adresa,

- název projektu,

- místo realizace projektu (obec + kraj),

- výrazný nápis „Neotvírat“.

Doporučení žadatelům: Využívejte oficiální informační místa pro žadatele a konzultujte svoje záměry. Konzultacemi projektu se můžete vyhnout případným problémům v budoucnosti a vyvarovat se některých chyb. Více na www.strukturalni-fondy.cz - Desatero pro žadatele.

### Příjem projektů

Žádost o podporu z programu SROP vyplňuje žadatel v elektronické formuláři žádosti ELZA (dále jen ELZA), v případě projektů typu grantových schémat vyplňuje projektovou fiši; tyto lze získat na sekretariátech RR, regionálních kancelářích MMR, pobočkách CRR, ORP MMR a na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/srop.

Použitím el. žádosti ELZA je zaručena správnost vyplnění, neboť program vytvoří elektronickou formu žádosti  a odpadne tak nutnost přepisování údajů z papírové žádosti.  Žadatel program nainstaluje do počítače podle přiložených pokynů. Při vyplňování žádosti je  možné využít kontextovou nápovědu  přímo v programu (což velmi doporučujeme). Činnost se může kdykoliv přerušit, data uložit a pokračovat v přerušené práci.

Příjem žádostí probíhá v pracovní dny po celou dobu od vyhlášení kola výzvy do konečného termínu uvedeného ve výzvě k předkládání projektů. Doba od vyhlášení kola výzvy ke konečnému termínu podání žádostí je minimálně 30, obvykle 60 dnů kalendářních dnů. Všeobecně se doporučuje neodkládat odevzdání žádosti na poslední dny příjmu. Žádosti, které jsou doručeny později, nebudou převzaty.

Doporučení žadatelům: Nenechávejte předání žádosti na poslední chvíli. Na nedochvilnost doplatilo v prvních kolech několik uchazečů. Přijímání žádostí končí poslední den příjmu přesně v hodinu stanovenou ve výzvě.

Pověření pracovníci před převzetím kontrolují, zda jsou na obálce uvedeny všechny požadované údaje. Pokud tomu tak není, požádají žadatele o doplnění. Je-li obálka s žádostí podána v pořádku, vystavuje pracovník S-RR potvrzení o příjmu žádosti s uvedením jména (názvu) žadatele, názvu projektu, data a času převzetí, které tiskne z IS MONIT.

Místa podávání žádostí pro individuální projekty i pro projekty typu grantových schémat jsou :

- v sídlech sekretariátů regionálních rad (projekty v rámci všech opatření s výjimkou podopatření 4.1.1 a 4.2.1),  viz následující tabulka,

- odbor rozvojových programů v cestovním ruchu Ministerstva pro místní rozvoj pro podopatření 4.1.1 a 4.2.1.

Tabulka č. 7: Adresy krajských úřadů

| REGION SOUDRŽNOSTI | KRAJ | ADRESA KRAJSKÉHO ÚŘADU |
| --- | --- | --- |
| Střední Čechy | Středočeský | Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11, 150 21 Praha 5 |
| Severozápad | Ústecký | Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 48 400 02 Ústí nad Labem |
|  | Karlovarský | Krajský úřad Karlovarského kraje Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary |
| Jihozápad | Plzeňský | Krajský úřad Plzeňského kraje Kroupova 18, 306 14 Plzeň |
|  | Jihočeský | Krajský úřad Jihočeského kraje U zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice |
| Severovýchod | Liberecký | Krajský úřad Libereckého kraje U jezu 642/2a, 461 80 Liberec |
|  | Královéhradecký | Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové |
|  | Pardubický | Krajský úřad Pardubického kraje Komenského nám, 125, 532 11 Pardubice |
| Jihovýchod | Vysočina | Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 16, 587 33 Jihlava |
|  | Jihomoravský | Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno |
| Střední Morava | Olomoucký | Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40B, 16.NP 779 00 Olomouc |
|  | Zlínský | Krajský úřad Zlínského kraje Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín |
| Moravskoslezsko | Moravskoslezský | Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28.října 117, 702 18 Ostrava |

### Kontrola přijatých žádostí

Pracovníci S-RR (resp. -ORP MMR) provádějí (po otevření předložených obálek) kontrolu všech v termínu předložených žádostí. Kontrola má dvě části - nejprve je prováděna kontrola formálních náležitostí a poté kontrola přijatelnosti projektů.

- Kontrola formálních náležitostí zahrnuje kontrolu:

- Žádost byla dodána v elektronické podobě.

- Žádost byla dodána v tištěné podobě ve třech vyhotoveních.

- V žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje.

- Verze elektronické a tištěné žádosti jsou (dle kontrolního znaku) shodné.

- Jsou doloženy všechny povinné přílohy a ty jsou v požadované formě.

- Povinné přílohy obsahově splňují náležitosti (dle seznamu pro jednotlivá opatření)

- Všechny povinné přílohy, popř. nepovinné přílohy, jsou dodány ve dvou pare (originál nebo ověřená kopie a kopie). V případě, že žadatel požaduje příspěvek z krajského rozpočtu jsou formuláře ISPROFIN  dodány ve třech paré.

- Tištěná žádost je podepsaná žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem.

- Všechny přílohy jsou očíslovány podle podepsaného seznamu příloh a podle tohoto seznamu seřazeny.

- Při hodnocení akcí v rámci GS případně i jiná krajská kritéria

Obecná kritéria přijatelnosti:

- Žádost se vztahuje pouze na jedno opatření programu SROP.

- Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a aktivitami příslušného opatření a vede k naplňování zamýšlených výstupů a výsledků

- Projekt bude realizován na území České republiky, respektive na území příslušného regionu soudržnosti NUTS II.

- Projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie (ochrana hospodářské soutěže, vliv na životní prostředí, atd.).

- Projekt je v souladu s pravidly programu SROP vyplývající z Programového dodatku SROP, Příručky pro žadatele a pravidel zveřejněných ke konkrétní výzvě.

- Projekt respektuje minimální hranici celkových uznatelných nákladů stanovenou pro dané opatření

- Projekt nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit.

- Žadatel splňuje definici pro konečného příjemce uvedenou u příslušného opatření/ podopatření.

- Při hodnocení akcí v rámci GS případně i jiná krajská kritéria.

Pokud žadatel splnil obecná kritéria přijatelnosti, ale při kontrole formálních náležitostí bylo zjištěno, že přijatá žádost nesplnila některou z  formálních náležitostí, má možnost S-RR vyzvat předkladatele projektu k doplnění. Pokud žadatel chybějící údaje ve stanovené lhůtě nedoloží, je z dalšího procesu administrace vyřazen.

Specifická kritéria přijatelnosti:

vážící se ke konkrétním opatřením a zkoumající, zda je předkládaný projekt v rámci daného opatření relevantní (jsou uvedena v příloze - Výběrová kritéria pro jednotlivá opatření).

Kritéria přijatelnosti (obecná i specifická) budou hodnocena odpověďmi ANO/NE a nesplnění těchto kritérií představuje vyloučení projektu z dalšího hodnocení.

Žadatelům, jejichž projekty byly v průběhu kontroly formálních náležitostí a následné kontroly přijatelnosti  vyřazeny, budou tyto skutečnosti včetně odůvodnění sděleny písemně. Dopis bude odeslán do přibližně 20 kalendářních dnů po uplynutí konečného termínu pro předkládání projektů s oznámením, že na dotaci není právní nárok a že si mohou na příslušném S-RR vyzvednout 1 paré (originál) podaného projektu. V případě, že žadatel si do 1 měsíce od doručení projekt nevyzvedne, bude kopie projektu skartována a originál archivován.

Problematika administrace grantových schémat je řešena v samostatném manuálu pro GS.

## Hodnocení a výběr projektů

Obecně k hodnocení projektů

Projekty, které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti, budou hodnoceny na příslušných S-RR, případně v úrovni ORP MMR (v případě podopatření 4.1.1 a 4.2.1); u akcí předkládaných v rámci grantových schémat bude hodnocení provádět gestor grantového schématu (příslušný útvar krajského úřadu). V případě technicky a finančně náročných projektů je možno vyžádat expertní posudek (zpracovaný nezávislým expertem).

Hodnocení bude prováděno  formou bodování podle předem stanovených otázek. Projekty jsou podle bodového zisku seřazeny a takto předloženy Regionální radě. V případě rovnosti může RR použít doplňková kritéria. Podrobně jsou hodnotící kritéria podle jednotlivých opatření uvedena v příloze PPŽ. Projekty musí být obodovány do 22 kalendářních dnů od vypracování zápisu o kontrole projektů.

### Grantová schémata

V případě grantových schémat nebude hodnocení ve své podstatě spojeno s výběrem, protože za příslušný region (kraj, případně i region soudržnosti) bude k dispozici pro posouzení vždy jen omezený počet grantových schémat pro určitou oblast v rámci opatření a pokud by dané GS nebylo přijato, pak příslušná část opatření nebude v daném regionu realizována.

Hodnocení bude z toho důvodu zaměřeno na zjištění, zda konkrétní grantové schéma odpovídá zadání z operačního programu a programového dodatku a nikoliv na to, zda vyplněná žádost je lepší a vykazuje vyšší parametry než další  projekty. Proto bude nutno věnovat velkou pozornost přípravě grantových schémat a jejich rámcovému odsouhlasení před etapou "formálního výběru". Pro hodnocení GS mají SRR k dispozici metodický pokyn ŘO SROP.

### Individuální projekty

V případě individuálních projektů, kdy projekty budou předkládány v rámci uzavřených kol jednotlivých výzev, bude výběr projektů založen na principu soutěže mezi předloženými projekty. Budou vybrány ty projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Počet podpořených projektů pak bude limitován výší alokace na dané opatření a region.

Upozornění žadatelům: pokud předložený projekt zásadním způsobem nenaplní monitorovací indikátory v poměrné částce k požadované dotaci nebo jde nad rámec zůstatku finančních prostředků, případně získá bodové ohodnocení pod doporučenou hranicí, může být sekretariátem RR k výběru nedoporučen .

Za účelem výběru nejkvalitnějších projektů je systém hodnocení založen na souboru otázek, které jsou hodnoceny na základě projektové žádosti nebo povinných příloh. Soubor otázek se bude lišit (nikoli zásadně) podle typu opatření a žadatele a zahrne následující skupiny otázek a přiřazenou váhu:

- hodnocení schopností a zkušeností žadatele (a partnerů)	15%

- potřeba, relevance projektu					30%

- kvalita projektu							45%

- horizontální kritéria-vazba na horizontální cíle SROP		10%

Zatímco kritéria přijatelnosti budou hodnocena odpověďmi ANO/NE, výběrová kritéria budou hodnocena na bodové stupnici s možností násobku u některých významnějších kritérií. Výsledný počet bodů bude určován počtem dosažených bodů za jednotlivá kritéria a vahou celé skupiny kritérií. Každé kritérium bude podrobně specifikováno jak z hlediska konkrétního bodování, tak z hlediska vazby na konkrétní část žádosti nebo povinnou přílohu, podle které má být posuzováno. Nesplnění určené prahové úrovně celkového bodové hodnocení, kterou může RR (na doporučení SRR) stanovit pro dané opatření, znamená, že projekty pod toto hranicí pak nejsou vybrány. Jestliže RR tuto hranici nestanoví, platí min. hranice přijatelnosti ve výši 50% c celkového možného počtu bodů.

Výše uvedený postup se vztahuje na hodnocení akcí v rámci realizace příslušných grantových schémat. Při vyhlášení grantového schématu bude mít konečný příjemce, gestor grantového schématu (bude jím vždy příslušný útvar v rámci příslušného krajského úřadu) možnost provést určité doplnění jednotlivých kritérií a stanovit podrobněji metodiku bodování (např. přidělení bodů podle hodnoty příslušného kritéria). O tomto budou koneční uživatelé informováni při vyhlášení grantového schématu.

Upozornění žadatelům: Hodnotící kritéria jsou zveřejněna www.strukturalni-fondy.cz >> Strukturální fondy >> Operační programy >> Společný regionální operační program (SROP) >> Pro žadatele

.

### Rozhodnutí o výběru projektů

Po obodování projektů bude vypracována hodnotící zpráva, ve které bude uveden seznam hodnocených projektů, seřazených podle bodového hodnocení pro každé opatření/podopatření za region soudržnosti. Zpráva bude připravena v úrovni S-RR (u opatření, kde o výběru projektů rozhoduje regionální rada); následně bude připravena příslušným S-RR souhrnná hodnotící zpráva za příslušný region soudržnosti (souhrn dílčích zpráv příslušných S-RR sdružených v regionu soudržnosti), která bude předložena Regionální radě ke schválení.

Jednání příslušné Regionální rady se koná zpravidla do  20 kalendářních dnů od ukončení bodování. Zpráva o výsledku administrace projektů spolu se zápisem ze zasedání regionální rady (nebo části tohoto zápisu, která se týká výběru projektů v rámci programu SROP), shortlistem,  seznamem náhradních projektů zasílají ŘO pracovníci S-RR nejpozději do 17 kalendářních dnů od zasedání RR.

Úspěšným žadatelům, kteří byli zařazeni do seznamu projektů navržených k financování (shortlist), resp. žadatelům, kteří byli zařazeni mezi náhradníky je ze strany S-RR zaslán dopis obsahující tuto skutečnost.  Obdobně bude zaslán dopis i neúspěšným žadatelům se sdělením, že jejich projekt nebyl doporučen k uzavření smlouvy o financování, vč. zdůvodnění.

Od tohoto okamžiku komunikují úspěšní žadatelé dále jen s příslušnou pobočkou Centra pro regionální rozvoj (kontakty viz. www.strukturalni-fondy.cz/srop)

U vzorku projektů, které byly zařazeny do seznamu projektů doporučených k udělení podpory v rámci SROP, bude Centrem pro regionální rozvoj provedena  fyzická kontrola na místě (během 14 dnů od zasedání regionální rady).

Rozhodnutí o účasti SR a aSF a Podmínky kompletuje příslušná P-CRR,návrh financování musí zahrnovat všechny subjekty podílející se na financování projektu a obsahovat všechny náležitosti uvedené v příslušném dokumentu Ministerstva financí.

## financování

Na základě předložených podkladů z regionálních rad (zpráva o administraci projektů a další podklady uvedené výše) a předložené žádosti (vyplněný formulář ELZA a příslušné přílohy) zajistí řídící orgán SROP projednání žádostí o poskytnutí dotace ze zdrojů Národního fondu (prostředky z ERDF a ESF) a ze státního rozpočtu a vydání  Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU  a Podmínek pro poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na realizaci projektu Společného regionálního operačního programu.

Centrum pro regionální rozvoj provádí kompletaci rozhodnutí a podmínek. Rozhodnutí o účasti SR a SF vydává Ministerstvo pro místní rozvoj; seznámení s Podmínkami pro poskytnutí dotace ze SR a SF pak stvrzuje žadatel svým podpisem.

Řídící orgán SROP si vyhrazuje právo u projektů schválených RR ze závažných a řádně zdůvodněných případech (např. negativní výsledek kontroly ex-ante) nevystavit rozhodnutí.

Předpokládá se, že Rozhodnutí o účasti SR a SF budou zpravidla vydána zhruba do 4 měsíců od konečného termínu pro předložení projektů v rámci výběrového kola.

## Harmonogram výzvy

Tabulka č. 8: Indikativní harmonogram výzvy

| Postup administrace | Počet kalendářních dnů od ukončení předchozí činnosti | Počet kalendářních dnů od konečného termínu pro předkládání |
| --- | --- | --- |
| Konečný termín pro předkládání projektů | min.30 |  |
| Kontrola přijatých projektů vč. vypracování zprávy | + 20 | 20 |
| Oznámení žadatelům vyřazených projektů | + 5 | 25 |
| Hodnocení projektů | + 15 | 40 |
| Zasedání RR | + 20 | 60 |
| Předání zápisu ze zasedání RR, shortlistu a ostatních dokumentů ŘO SROP | +15 | 75 |
| Návrhy smluv a předání složek projektů CRR | +2 | 77 |
| Kontroly ex-ante | + 14 | 91 |
| Rozhodnutí o účasti SR a SF | +14 | 105 |
| Kompletace smluv (CRR) | +5 | 110 |
| Podpis návrhu smluv o financování žadatelem | +30 | 140 |

## podmínky pro zadávání zakázek

### Podmínky pro poskytnutí finanční pomoci v rámci SROP

(z hlediska zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a pokynů Řídícího orgánu).

a) výběrové (zadávací) řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a podle písm. f) bodu 3. těchto podmínek může žadatel/konečný příjemce pomoci zahájit až po 1. květnu 2004;

b) žadatel/konečný příjemce je povinen vybrat dodavatele pro realizaci projektu v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (před realizací projektu) a průběh výběru dodavatele náležitě dokladovat dle platného zákona v případě, že bude podléhat zákonu č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách,

c) v případě, že předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne 2 mil. Kč bez DPH a veřejná zakázka na dodávky, služby a nebo stavební práce bude z více jak 50% financována veřejným zadavatelem, bude se postupovat podle zákona č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v plném rozsahu,

d) v případě poskytnutí veřejných prostředků se předmětem zakázky stává dle charakteristiky projektu, na který byla podána žádost, buď celý projekt nebo jeho funkčně ucelené části (pokud objektivně není možné zadat projekt jako celek jednou veřejnou zakázkou). Funkčně ucelené časti se určují dle běžného postupu a v souladu s obecnou praxí, která se aplikuje v souvislosti se zákonem č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách,

e) v případě, že předpokládaná cena předmětu zakázky bude přesahovat 2 mil. Kč bez DPH (dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona), ale zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce nebude z více než 50% financována veřejným zadavatelem (viz ustanovení  § 2 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách) bude postupováno podle následujícího písmena f) (dle postupu pro zakázky o velikosti od 500 000,- Kč do 2 000 000,- Kč bez DPH)pravidel pro SROP,

f) v případě, že předpokládaná cena předmětu zakázky nebude přesahovat 2 mil. Kč bez DPH, pak bez ohledu na výši spolufinancování veřejným zadavatelem, bude postupováno v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách následujícím způsobem:

- u zakázek, jejichž předpokládaná cena předmětu zakázky nepřesáhne 500.000,- Kč bez DPH, nebude realizováno výběrové řízení z více zájemců,

- u zakázek jejichž předpokládaná cena předmětu zakázky přesáhne 500.000 Kč bez DPH a nepřesáhne 2,000.000 Kč bez DPH bude použito jednací řízení bez uveřejnění s tím, že:

- Budou osloveni min. 3 dodavatelé,

- Tito dodavatelé (zájemci) musí přiměřeně podle § 30 zákona splnit  kvalifikaci, a to:

  - prokázat splnění základních kvalifikačních kritérií podle ust. § 31 zákona, přičemž je možné je přiměřeně podle § 31 odst.4 splnit prohlášením ,

  - prokázat oprávnění k podnikání ve smyslu § 30, odst.2 písm.c)

  - prokázat technickou způsobilost podle ust.§ 33 zákona v rozsahu stanoveném zadavatelem na základě druhu a složitosti zakázky, přičemž je možné použít formu prohlášení,

  - poskytnout informace o kvalifikaci ve lhůtě stanovené zadavatelem.

.

- Zadávací řízení:

- Výzva k předložení nabídky

- zadávací dokumentace:

- vymezení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací stanovenou prováděcím právním předpisem dle § 48 odst. 2 zákona,

- zadávací dokumentace musí obsahovat dle ustanovení § 48 odst. 3 zákona:

    - obchodní podmínky,

    - požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny,

    - platební podmínky,

    - podmínky za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny a

    - jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky.

- technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely překážky pro mezinárodní obchod-viz § 49 odst. 2 zákona. Technické specifikace stanoví zadavatel odkazem na technické normy viz § 49 odst. 3 zákona,

- zadávací dokumentace bude poskytnuta v rámci výzvy k podání nabídky dle § 51 odst. 1 zákona.

Zájemce je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je povinen umožnit všem zájemcům prohlídku místa plnění-nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

- Nabídky: lhůta pro podání nabídky nesmí být kratší než 20 dnů,

Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu stanovenou zadavatelem. Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky.

- Kritéria pro zadání veřejné zakázky dle ustanovení § 55 zákona:

- ekonomická výhodnost nabídky nebo

- nejnižší nabídková cena.

Pokud se zadavatel rozhodne pro zadání zakázky podle ekonomické výhodnosti nabídky, je postupováno dle § 55 odst. 3 zákona.

- Posuzování a hodnocení nabídek:

Pro posuzování a hodnocení nabídek zadavatelem v jednacím řízení bez uveřejnění platí ustanovení části III., hlavy páté zákona přiměřeně.

- Ukončení zadávacího řízení:

Pro přidělení zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění platí přiměřeně ustanovení § 65 odst. 1 a 2 zákona.

- Uzavření smlouvy:

Pro uzavření smlouvy v jednacím řízení bez uveřejnění platí ustanovení § 66 odst. 3,4, a 5 přiměřeně.

- Zrušení zadávacího řízení:

Zadavatel je oprávněn zrušit jednací řízení bez uveřejnění kdykoliv bez uvedení důvodu dle § 68 odst. 1 zákona.

- Písemná zpráva zadavatele:

Zdůvodnění, proč byli v případě jednacího řízení bez uveřejnění vyzváni k jednání vybraní zájemci. Ustanovení § 69 zákona se použijí přiměřeně (bez odst. 1., písmeno e) a odst.2)).

- Zvýhodnění některých zájemců v zadávacím řízení

Použít ustanovení § 87 zákona.

- Námitky a jejich přezkoumání zadavatelem:

Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení zakázky. Námitku nelze podat po uzavření smlouvy. Přiměřeně bude uplatněn § 88 zákona. Pro zakázky nepatřící do režimu zákona se nepoužije ustanovení odst.4 týkající se orgánu dohledu.

g) Ministerstvo pro místní rozvoj jako řídící orgán SROP může vydat pro jednotlivé opatření/podopatření podrobnější metodický pokyn k této části Pravidel,

h) žadatel/ konečný příjemce je povinen zajistit ve všech dodavatelských smlouvách závazek, že subjektům provádějícím audit a kontrolu poskytnou všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností (nařízení Komise (ES) č. 448/2004, Pravidlo č. 1, bod 3.2.),

i) žadatel/ konečný příjemce je povinen v rámci realizace schváleného projektu uzavírat smlouvy s dodavateli zboží, práce a služeb výhradně v písemné podobě. Výdaje žadatele/ konečného příjemce uskutečněné bez písemné smlouvy nemohou být uznané za přijatelné výdaje. Žadatel/ konečný příjemce je povinen zabezpečit (např. formou smluvního ustanovení), aby smluvní dodavatel vyhotovil a  odevzdal účetní doklady za každou dodávku v potřebném počtu stejnopisů tak, aby žadatel/ konečný příjemce byl schopen splnit svoji povinnost prokázat přijatelné výdaje.

j) příslušné pobočky CRR poskytují při přípravě zadávací dokumentace odborné konzultace. Konečnému příjemci dále vyplývá povinnost:

- minimálně 14 dnů před odesláním zadávací dokumentace na Centrální adresu (v případě postupů s uveřejněním) nebo oslovovaným dodavatelům (u postupů bez uveřejnění) ji předložit k posouzení CRR

- min. 7 dnů před jednáním hodnotících komisí zvát CRR na toto jednání jako pozorovatele a následně předat CRR zápis z jednání komise

- předložit CRR k posouzení návrh smlouvy s vybraným dodavatelem.

Metodický postup k zadávání veřejných zakázek podle zákona č.40/2004 Sb. je uveden v další části (podklad připravil Odbor veřejného investování MMR):

Obecná charakteristika zákona

Zákon o veřejných zakázkách, který je účinný od 1.5.2004, harmonizuje právní úpravu zadávacího řízení v ČR s právními předpisy ES. Je založen na zásadě transparentnosti a nediskriminace a měl by vytvořit optimální prostředí pro veřejné investování.

V souladu se zákonem mají povinnost zadávat veřejné zakázky (dále jen VZ) pouze osoby, kterým tuto povinnost zákon výslovně stanoví. Mezi tyto osoby patří zejména tzv. veřejní zadavatelé, tj. ČR, státní příspěvkové organizace, územní samosprávné celky, v zákoně jmenované instituce (ČNB, ČT atd.) a jiné právnické osoby za splnění zákonných podmínek (založeny na základě zákona za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a ovládány veřejným zadavatelem). Dále je tato povinnost stanovena i osobám, které jsou z více než 50% financovány veřejným zadavatelem a podnikatelům ovládaným veřejným zadavatelem nebo podnikajícím na základě oprávnění, jež jim poskytuje zvláštní nebo výhradní práva, pokud vykonávají činnost podle § 3 (dále jen „síťoví zadavatelé“).

Zákon se vztahuje pouze na zakázky, které nejsou ze zákonné úpravy taxativně vyňaty (§ 4 a § 5 zákona) a u kterých předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne 2 mil. korun (tzv. veřejná zakázka). I zakázky pod 2 miliony Kč se ovšem musí zadávat transparentním a nediskriminačním způsobem za cenu obvyklou v místě plnění. Veřejná zakázka je dále definována jako zakázka, která se uskutečňuje za úplatu na základě písemné smlouvy s jedním nebo více uchazeči či zájemci.

Jde-li o VZ upravenou tímto zákonem, je nutné rozlišit, zda jde o VZ nadlimitní nebo podlimitní, neboť zákon vymezuje odlišně povinnosti zadavatelů s ohledem na skutečnost, o jakou VZ v konkrétním případě jde.

Nadlimitní VZ je zakázka, kdy předpokládaná cena jejího předmětu dosáhne nebo přesáhne níže uvedené finanční limity.

Finanční limity pro VZ na dodávky a služby jsou následující:

- 130 000 EUR pro ČR a státní příspěvkové organizace,

- 200 000 EUR pro územní samosprávné celky a další veřejnoprávní instituce,

- 400 000 EUR pro zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky a dopravy, pokud vykonávají zákonem stanovené činnosti (síťoví zadavatelé),

- 600 000 EUR pro zadavatele v oblasti telekomunikací, vykonávají-li činnost uvedenou v zákoně.

Finanční limit pro VZ na stavební práce je 5 000 000 EUR.

Zákon rozlišuje 3 druhy VZ:

- VZ na dodávky – koupě věcí movitých i nemovitých, včetně nájmu, leasingu či koupě na splátky,

- VZ na stavební práce – nové stavby, zněny, odstranění, montáž,

- VZ na služby –  zakázka, která není zakázkou na dodávky či stavební práce,

a 4 druhy zadávacího řízení:

- otevřené řízení,

- užší řízení,

- jednací řízení s uveřejněním,

- jednací řízení bez uveřejnění.

Základními druhy řízení jsou otevřené a užší řízení. Zadavatel se může svobodně rozhodnout, které z těchto dvou řízení použije. Při rozhodnutí nehraje roli ani předpokládaná cena zakázky. Hlavním rozdílem mezi otevřeným a užším řízení je počet zúčastněných dodavatelů a zda se dodavatel přihlašuje či je osloven zadavatelem.

V otevřeném řízení se jedná o neomezený počet dodavatelů, kteří rovnou podávají svou nabídku bez předchozího přihlašování do zadávacího řízení. U užšího řízení se jedná o 5 až 20 dodavatelů, kteří se úspěšně přihlásili a zadavatel je následně vyzval k podání nabídky.

Jednací řízení ať s uveřejněním nebo bez uveřejnění je možné použít, jen pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky.

Jednací řízení s uveřejněním lze použít (§ 26): vždy, jde-li o zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, nebo jsou-li splněny následující podmínky:

- předcházelo otevřené či užší zadávací řízení a zároveň byly podány jen neúplné nabídky a zadavatel podstatně nezměnil zadávací podmínky,

- ve výjimečných případech, kdy nelze cenu stanovit předem vzhledem k rizikům, povaze stavebních prací nebo služeb,

- na stavební práce za účelem výzkumu a vývoje, pokud nejdou využít za dosažením zisku ani k pokrytí nákladů výzkumu a vývoje.

Jednací řízení bez uveřejnění lze použít (§27):

- předcházelo otevřené či užší zadávací řízení a zároveň nebyly podány žádné nabídky splňující podmínky a zadavatel podstatně nezměnil zadávací podmínky; zadavatel nadlimitní veřejné zakázky je povinen podat zprávu Evropské komisi, že nebyly podány žádné nabídky, neplatí pro zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací,

- zakázku může plnit jen určitý dodavatel z důvodu technických nebo uměleckých či z důvodu ochrany duševního vlastnictví,

- v naléhavém případě z důvodu krizového stavu, pokud nelze zadat jinak,

- jedná se o zboží k účelům výzkumu a vývoje,

- na dodatečné dodávky, jako je částečná obnova, rozšíření objemu atd. za předpokladu, že by změnou byly změněny i technické parametry a časové trvání smlouvy je omezeno jen na 3 roky,

- na dodatečné zakázky na služby a stavební práce, pokud se jedná o naléhavou potřebu, stejného dodavatele, zakázku, není možno oddělit od původní zakázky a celková cena dodatečné zakázky je méně než 20 procent původní ceny; nepoužije se na zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací,

- na nové stavební práce a nové služby, za předpokladu, že zakázka byla zadána v otevřeném nebo užším řízení, podle stejné projektové dokumentace nebo stejných smluvních podmínek. Oznámení původního zadávacího řízení obsahovalo možnost zadat další stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění, pokud neuplynula doba delší než 3 roky od původní zakázky a cena nových prací byla zahrnuta v předpokládané ceně; nepoužije se na zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.

- nové stavební práce nebo služby spojené s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemních komunikací, pokud se jedná o podlimitní zakázky (finanční limit 30 milionů u stavebních prací a 4 miliony u služeb) a bylo vyzváno minimálně 5 dodavatelů; nepoužije se na zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.

Zadavatelé podlimitních zakázek a zadavatelé v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací mohou použít jednací řízení bez uveřejnění ještě v těchto případech:

- jedná se o dodávky zaznamenané a kupované na komoditních burzách

- při výhodné koupi (situace, kdy je možné obstarat dodávky za cenu podstatně nižší než je cena obvyklá)

- při nákupu zboží od dodavatele, který je v likvidaci nebo v konkurzu

Uveřejňování

Evropské směrnice v oblasti veřejných zakázek kladou velký důraz na princip uveřejňování a tím na transparentnost. Nový zákon tyto principy zajišťuje také, a to především pomocí § 84 a násl., pomocí Informačního systému o zadávání veřejných zakázek (IS ZVZ) a Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Zákon stanoví povinnost zadavateli uveřejňovat informace o veřejných zakázkách pomocí:

- uveřejnění na centrální adrese prostřednictvím IS ZVZ,

- jde-li o nadlimitní zakázku, s výjimkou zakázek na služby v příloze č.1, má zadavatel povinnost uveřejnit příslušné informace i v Ústředním věstníku Evropské unie (povinnost zadavatel splní odesláním informací do IS ZVZ).

Přehled hlavních úkonů pro jednotlivé druhy zadávacích řízení

- Otevřené řízení

je spolu s užším řízením tzv. standardním druhem zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách. V porovnání s ostatními zadávacími řízeními je jednostupňové otevřené řízení svým charakterem nejbližší obchodní veřejné soutěži upravené v obchodním zákoníku. Oznámením otevřeného řízení zadavatel oznámí předem neurčitému počtu subjektů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku. Pro oznámení otevřeného řízení použije zadavatel standardní formulář. Tuto výzvu uveřejňuje na centrální adrese.

Nejdůležitější termíny:

Lhůta pro podání nabídky

- u nadlimitní zakázky nesmí činit méně než 52 dny (lze zkrátit na 22 dny),

- u podlimitních zakázek nesmí činit méně než 36 dnů.

Lhůta k uzavření smlouvy

- neobdrží-li zadavatel do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky námitku, bezodkladně uzavře písemnou smlouvu s uchazečem,

- pokud zadavatel obdrží námitky, ale nevyhoví jim, nesmí smlouvu uzavřít po dobu 60 dnů ode dne obdržení námitek.

Uveřejnění výsledku zadávacího řízení

- u nadlimitní veřejné zakázky do 48 dnů po uzavření smlouvy,

- u podlimitní veřejné zakázky do 30 dnů po uzavření smlouvy.

Nejdůležitější úkony:

- předběžné oznámení – umožňuje zkrátit lhůty u nadlimitních zakázek, povinnost uveřejnit do 30 dnů od schválení rozpočtu, pokud souhrn zakázek překročí příslušný limit (750 000 EUR pro dodávky a služby, 5 000 000 EUR pro stavební práce), je možné využít i dobrovolně,

- oznámení otevřeného řízení - je výzvou k podání nabídek, nutné použít oficiální formulář,

- zadávací dokumentace – podrobnější informace jsou uvedeny ve vyhlášce č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby, v platném znění,

- lhůta pro podání nabídky – viz výše,

- složení hodnotící komise – minimálně 5 členů, 1/3 členů musí mít odbornou způsobilost podle zvl. právních předpisů,

- otevírání obálek – v termínu, který byl uveden v oznámení zadávacího řízení (nejpozději 30 dnů po konci lhůty k podání nabídek), kontrola jazyka zpracování, podpis oprávněné osoby a úplnost obsahu nabídky, výsledkem je protokol o otevírání obálek,

- hodnocení kvalifikace – hodnotí se podle kriterií stanovených v oznámení zadávacího řízení, doklady o splnění kvalifikace jsou součástí nabídky, nesplnění kvalifikace má za následek vyloučení z otevřeného řízení,

- hodnocení nabídek – komise posoudí nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek; hodnocení se zpracuje na základě metody, která byla uvedena v oznámení zadávacího řízení (nejnižší nabídková cena nebo ekonomická výhodnost nabídky), výsledkem je zpráva o posouzení a hodnocení nabídek,

- přidělení veřejné zakázky – zadavatel je povinen přidělit zakázku uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejlepší podle zvoleného kritéria, na základě zdůvodnění se lze odchýlit od pořadí stanoveného komisí, zadavatel je povinen oznámit rozhodnutí o přidělení zakázky všem uchazečům,

- uzavření smlouvy – ne dříve než po uplynutí 15-ti denní lhůty pro podání námitek, součinnost uchazeče, aby mohla být smlouva uzavřena do 30 dnů od doručení rozhodnutí o přidělení zakázky, zákaz uzavřít smlouvu po dobu 60-ti dnů, pokud byly podány námitky a nebylo jim vyhověno,

- uveřejnění výsledků zadávacího řízení – viz výše,

- zrušení zadávacího řízení – nejpozději do uzavření smlouvy, nutno si tuto možnost vyhradit v oznámení; uveřejnění do 15 dnů,

- námitky uchazečů – může podat kterýkoliv dodavatel u nadlimitních zakázek nebo kterýkoliv uchazeč nebo zájemce, který má nebo měl zájem o zakázku a kterému vznikla nebo hrozila škoda; námitky musí být zdůvodněné a doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení zakázky; námitky jsou podmínkou pro případné podání návrhu,

- písemná zpráva zadavatele – na vyžádání poskytnout ÚOHSu nebo Evropské komisi,

- archivace dokumentů – 5 let od uzavření smlouvy, změny nebo zrušení zadávacího řízení.

- Užší řízení

je spolu s otevřeným řízením tzv. standardním druhem zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Jedná se o dvoukolové řízení. V prvním kole řízení zadavatel oznámí neomezenému počtu dodavatelů úmysl zadat veřejnou zakázku. Druhým kolem řízení je výzva k podání samotné nabídky, kterou zadavatel předloží omezenému okruhu subjektů (v počtu 5-20 zájemců), kteří splnili kvalifikaci danou zadavatelem v prvním kole řízení.

Nejdůležitější termíny:

Lhůta pro doručení žádosti o účast včetně dokladů k prokázání kvalifikace

- nesmí být kratší než 37 dnů,

- v naléhavých případech ne kratší než 15 dnů.

Lhůta pro podání nabídky

- u nadlimitní zakázky nesmí činit méně než 40 dnů (lze zkrátit na 26 dnů),

- síťoví zadavatelé stanoví lhůtu k podání nabídek na základě dohody s vybranými zájemci. není-li taková dohoda uzavřena, stanoví lhůtu ne kratší 10 dnů,

- u podlimitních zakázek nesmí činit méně než 20 dnů.

Lhůta k uzavření smlouvy

- neobdrží-li zadavatel do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky námitku, bezodkladně uzavře písemnou smlouvu s uchazečem,

- pokud zadavatel obdrží námitky, ale nevyhoví jim, nesmí smlouvu uzavřít po dobu 60 dnů ode dne obdržení námitek.

Uveřejnění výsledku zadávacího řízení

- u nadlimitní veřejné zakázky do 48 dnů po uzavření smlouvy,

- u podlimitní veřejné zakázky do 30 dnů po uzavření smlouvy.

Nejdůležitější úkony:

- předběžné oznámení - viz otevřené řízení,

- oznámení užšího řízení – výzva k podání žádosti o účast v budoucím zadávacím řízení,

- hodnocení kvalifikace – hodnotí se podle kriterií stanovených v oznámení zadávacího řízení, doklady o splnění kvalifikace jsou součástí žádosti o účast, nesplnění má za následek odmítnutí zájemce,

- výzva pro podání nabídek – na základě hodnocení kvalifikace zadavatel vyzve 5 - 20 zájemců k podání nabídky, ode dne po odeslání výzvy začíná běžet lhůta pro podání nabídek,

- zadávací dokumentace – viz otevřené řízení,

- lhůta pro podání nabídky – viz výše,

- složení hodnotící komise – minimálně 5 členů, 1/3 členů musí mít odbornou způsobilost podle zvl. právních předpisů,

- otevírání obálek – v termínu, který byl uveden v oznámení zadávacího řízení (nejpozději 30 dnů po konci lhůty k podání nabídek), kontrola jazyka zpracování, podpis oprávněné osoby a úplnost obsahu nabídky, výsledkem je protokol o otevírání obálek,

- hodnocení kvalifikace – hodnotí se podle kriterií stanovených v oznámení zadávacího řízení, doklady o splnění kvalifikace jsou součástí nabídky, nesplnění kvalifikace má za následek vyloučení z otevřeného řízení,

- hodnocení nabídek – komise posoudí nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek; hodnocení se zpracuje na základě metody, která byla uvedena v oznámení zadávacího řízení (nejnižší nabídková cena nebo ekonomická výhodnost nabídky), výsledkem je zpráva o posouzení a hodnocení nabídek,

- přidělení veřejné zakázky – zadavatel je povinen přidělit zakázku uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena  jako nejlepší podle zvoleného kritéria, na základě zdůvodnění se lze odchýlit od pořadí stanoveného komisí, zadavatel je povinen oznámit rozhodnutí o přidělení zakázky všem uchazečům,

- uzavření smlouvy – ne dříve než po uplynutí 15-ti denní lhůty pro podání námitek; součinnost uchazeče, aby mohla být smlouva uzavřena do 30 dnů od doručení rozhodnutí o přidělení zakázky, zákaz uzavřít smlouvu po dobu 60-ti dnů, pokud byly podána námitky a nebylo jim vyhověno,

- uveřejnění výsledků zadávacího řízení – viz výše,

- zrušení zadávacího řízení – nejpozději do uzavření smlouvy, nutno si tuto možnost vyhradit v oznámení; uveřejnění do 15 dnů,

- námitky uchazečů – může podat kterýkoliv dodavatel u nadlimitních zakázek nebo kterýkoliv uchazeč nebo zájemce, který má nebo měl zájem o zakázku a kterému vznikla nebo hrozila škoda; námitky musí být zdůvodněné a doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení zakázky; námitky jsou podmínkou pro případné podání návrhu,

- písemná zpráva zadavatele – na vyžádání poskytnout ÚHOSU nebo Evropské komisi,

- archivace dokumentů – 5 let od uzavření smlouvy, změny nebo zrušení zadávacího řízení.

- Jednací řízení s uveřejněním

je spolu s jednacím řízením bez uveřejnění tzv. nestandardním druhem zadávacího řízení. Obecně ho lze použít v případě, že ve standardním zadávacím řízení byly podány neúplné nabídky a zároveň se podstatně nezměnily zadávací podmínky. Toto řízení je dvoukolové. Prvním kolem řízení je jeho oznámení neomezenému počtu dodavatelů. Ve druhém kole řízení zadavatel vyzve minimálně tři zájemce k podání nabídky.

Lhůta pro doručení žádosti o účast včetně dokladů k prokázání kvalifikace

- nesmí být kratší než 37 dnů,

- v naléhavých případech ne kratší než 15 dnů.

Lhůta pro podání nabídky

- u nadlimitní zakázky nesmí činit méně než 40 dnů (lze zkrátit na 26 dnů),

- síťoví zadavatelé stanoví lhůtu k podání nabídek na základě dohody s vybranými zájemci, není-li taková dohoda uzavřena, stanoví lhůtu ne kratší 10 dnů,

- u podlimitních zakázek nesmí činit méně než 20 dnů.

Lhůta k uzavření smlouvy

- jestliže byly sjednávány smluvní podmínky s více zájemci a zadavatel neobdrží do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky námitku, bezodkladně uzavře písemnou smlouvu s vybraným zájemcem, a to v souladu se zadáním a vybranou nabídkou,

- pokud zadavatel obdrží námitky, ale nevyhoví jim, nesmí smlouvu uzavřít po dobu 60 dnů ode dne obdržení námitek.

Uveřejnění výsledku zadávacího řízení

- u nadlimitní veřejné zakázky do 48 dnů po uzavření smlouvy,

- u podlimitní veřejné zakázky do 30 dnů po uzavření smlouvy.

Nejdůležitější úkony:

- předběžné oznámení - viz otevřené řízení,

- oznámení jednacího řízení s uveřejněním – výzva k podání žádosti o účast v budoucím zadávacím řízení,

- hodnocení kvalifikace – hodnotí se podle kriterií stanovených v oznámení zadávacího řízení, doklady o splnění kvalifikace jsou součástí žádosti o účast, nesplnění má za následek odmítnutí zájemce,

- výzva k jednání a podání nabídek – na základě hodnocení kvalifikace zadavatel vyzve nejméně 3 zájemce k jednání a poté k následnému podání nabídek, ode dne po odeslání výzvy k podání nabídky začíná běžet lhůta pro podání nabídek,

- zadávací dokumentace – viz otevřené řízení,

- lhůta pro podání nabídky – viz výše,

- složení hodnotící komise – pravidla stanoví zadavatel (dodržení obdobných principů jako u otevřeného a užšího řízení),

- otevírání obálek – pravidla stanoví zadavatel (dodržení obdobných principů jako u otevřeného a užšího řízení),

- hodnocení nabídek – jako podklad se použije výsledek předchozího jednání; hodnocení se zpracuje na základě metody, která byla uvedena v oznámení zadávacího řízení (nejnižší nabídková cena nebo ekonomická výhodnost nabídky), výsledkem je zpráva o posouzení a hodnocení nabídek,

- přidělení veřejné zakázky – zadavatel je povinen přidělit zakázku uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena  jako nejlepší podle zvoleného kritéria,

- uzavření smlouvy – ne dříve než po uplynutí 15-ti denní lhůty pro podání námitek; zadavatel uzavře smlouvu bezodkladně v souladu se zadáním a vybranou nabídkou; součinnost uchazeče, aby mohla být smlouva uzavřena do 30 dnů od doručení rozhodnutí o přidělení zakázky, zákaz uzavřít smlouvu po dobu 60-ti dnů, pokud byly podána námitky a nebylo jim vyhověno,

- uveřejnění výsledků zadávacího řízení – viz výše,

- zrušení zadávacího řízení – nejpozději do uzavření smlouvy, nutno si tuto možnost vyhradit v oznámení, uveřejnění do 15 dnů,

- námitky uchazečů – může podat kterýkoliv dodavatel u nadlimitních zakázek nebo kterýkoliv uchazeč nebo zájemce, který má nebo měl zájem o zakázku a kterému vznikla nebo hrozila škoda; námitky musí být zdůvodněné a doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení zakázky; námitky jsou podmínkou pro případné podání návrhu,

- písemná zpráva zadavatele – na vyžádání poskytnout ÚOHSu nebo Evropské komisi,

- archivace dokumentů – 5 let od uzavření smlouvy, změny nebo zrušení zadávacího řízení.

## kontroly realizovaných projektů

V rámci programu SROP se člení kontroly do tří základních skupin, které mohou probíhat buď jako plánované nebo jako neplánované kontroly:

A. 	předběžná - EX-ANTE,

##### B. 	průběžná – INTERIM,

- interim bez žádosti o proplacení,

- interim se žádostí o proplacení,

##### C. 	následná - EX-POST.

Pro provádění kontrol jsou stanoveny kontrolní postupy spočívající v:

- ověřování údajů uvedených v žádosti o finanční pomoc z programu SROP (ex-ante – předběžná kontrola);

- průběžném sledování realizace projektů až do jejich ukončení a vyúčtování 
(interim – průběžná kontrola);

- následném ověřování dodržování Podmínek po ukončení projektu, tj.porovnání obsahu konkrétních smluv včetně jejich specifických částí s výsledky realizace projektu (ex-post – následná kontrola).

Předběžné kontroly (EX-ANTE)

U všech registrovaných žádostí o podporu z programu SROP probíhá administrativní kontrola jako součástí kontroly přijatých projektů (kontrola formálních náležitostí, kontrola přijatelnosti). Kontrolu provádí instituce, na kterou byl Řídícím orgánem delegován příjem projektů (dle opatření). Seznam žádostí, u kterých bude provedena fyzická kontrola ex-ante, stanoví CRR na základě závěrů provedené analýzy rizik. Kontroly ex-ante jsou naplánovány na příslušném pracovišti CRR operativně vždy před provedením příslušné kontroly.

Průběžné kontroly (INTERIM)

U kontrol interim probíhá vždy administrativní kontrola. Provádí ji příslušné pracoviště CRR. Fyzické kontroly interim jsou u projektů nepřinášející zisk prováděny pouze u vzorku projektů stanoveném P-CRR na základě analýzy rizik a plánují se na P-CRR v závislosti na termínech uvedených u příslušného projektu v softwaru (podání žádosti o proplacení – kontrola interim se žádostí o proplacení) nebo je jejich termín určen v souvislosti s aktuální potřebou kontroly (oznámení o změně projektu, kontrola postupu zadávání veřejných zakázek… – kontrola interim bez žádosti o proplacení). Průběžných kontrol může být více v závislosti na složitosti projektu a počtu jednotlivých etap. Zároveň jedna etapa může být kontrolována vícekrát.

Následné kontroly (EX-POST)

Kontroly ex-post jsou prováděny pouze u vzorku projektů stanoveném P-CRR na základě analýzy rizik a plánují se na P-CRR v závislosti na termínech uvedených u příslušného projektu v softwaru (náběh nových pracovních míst, ukončení sledování výsledků realizovaného projektu) nebo je jejich termín určen v souvislosti s aktuální potřebou kontroly. Kontroly ex-post spočívají ve fyzické kontrole, jejíž součástí je i kontrola souvisejících dokladů. Následné kontroly mohou být také opakované v závislosti na složitosti, případně ohrožení výsledků realizace projektu.

Mezi základní práva a povinnosti kontrolované osoby:

- požadovat po kontrolorovi (kontrolní skupině) předložení písemného oprávnění ke kontrole (průkaz kontrolora, pověření ke kontrole),

- být informován o termínu plánované kontroly minimálně 48 hodin předem,

- vyžádat si náhradní termín pro kontrolu na místě; kontrolovaná osoba je povinna navrhnout náhradní termín nejpozději do 7 kalendářních dnů od navrhovaného dne,

- vytvořit podmínky pro provedení kontroly, osobně se zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh,

- předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak finančních, které provedly jiné kontrolní orgány a které mají vztah ke kontrole projektu financovaného z programu SROP,

- podepsat zápis z fyzických kontrol,

- umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle kontroly,

- uchovávat Rozhodnutí o účasti SR a SF vč.Podmínek a veškeré účetní doklady týkající se poskytnuté na jednom místě po dobu min. 10 let od ukončení financování projektu,

- přijmout opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou.

Kontrolou pověřené osoby:

Konečný příjemce je smlouvou o financování zavázán umožnit vstup osobám pověřeným k provedení kontroly (pracovníkům Sekretariátu Regionální rady, Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) do objektů a na pozemky k ověřování plnění Podmínek po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 5 let od podpisu smlouvy. Stejné ustanovení musí být obsaženo ve smlouvě mezi konečným příjemcem a konečným uživatelem (tedy u smluv o financování uzavřených v rámci grantového schématu) a také v dodavatelské smlouvě mezi konečným příjemcem/konečným uživatelem a vybraným dodavatelem.

## Základní legislativní rámec programu SROP

### Základní legislativa Evropského společenství

Nařízení

Nařízení Komise (ES) 448/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění Nařízení (ES) 1685/2000 týkající se uznatelnosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy,

Nařízení Komise (ES) č. 2355/2002 ze dne 27. prosince 2002, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 438/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů,

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství,

Nařízení Rady (ES) č. 1447/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech,

Nařízení Komise (ES) č. 448/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se postupu při provádění oprav financování u pomoci poskytované v rámci strukturálních fondů,

Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů,

Nařízení Komise (ES) č.70/2001 ze dne 12.ledna 2001 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES v případě veřejné podpory  malým a středním podnikům

Nařízení Komise (ES) č.69/2001 ze dne 12.ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení Evropského společenství u podpory de minimis

Nařízení Rady (ES) č.1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech,

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1783/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském fondu pro regionální rozvoj;

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu;

Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 ze dne 28. července 2000, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se uznatelnosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy;

Nařízení Komise (ES) č. 1159/2000 ze dne 30. května 2000 o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů;

Nařízení Komise (ES) č. 643/2000 ze dne 28. března 2000 o opatřeních pro používání eura pro účely rozpočtového řízení strukturálních fondů,

Nařízení Rady (ES) č.659/1999 ze dne 22.března 1999, kterým se stanoví detailní pravidla pro aplikaci článku 93 Smlouvy o založení Evropského společenství

Nařízení Komise (ES) č. 1681/1994 ze dne 11. července 1994 o nesrovnalostech a navrácení chybně vyplacených částek v souvislosti s financováním strukturálních politik a organizaci informačního systému v této oblasti;

Směrnice

Směrnice Rady č.92/43/EHS ze dne 21.května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin;

Směrnice Rady č.79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků.

### PRÁVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY

Zákony

Zákon č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů ,

Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje (tímto zákonem, který vstoupil v platnost dnem 1.5.2004, byl zrušen zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře a vyhláška č.435/2000 Sb., kterou se stanoví náležitosti informační povinnosti o poskytnuté veřejné podpoře),

Zákon č. 40/2004 Sb.,  o veřejných zakázkách,

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,

Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech,

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o finanční kontrole),

Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č.171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech),

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech,

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

Vyhlášky

Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti,

Vyhláška č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby,

Vyhláška č. 64/2002 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých souvisejících zákonů,

Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,

Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování  programů reprodukce majetku,

### Usnesení vlády mající vazbu k programu SROP

Usnesení vlády č. 678/2003 ze dne 9.července 2003 k Metodice finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti; uvedený materiál MF byl mezitím upraven, aktuální verze je z 30.dubna 2004 (Ministerstvo financí, č.j. 551/63127/2004),

Usnesení vlády z 12.2.2003 č. 149/2003 o změně počtu operačních programů,

Usnesení vlády z 22.1.2003 č. 79/2003 o schválení Společného regionálního operačního programu,

Usnesení vlády z 16.12.2002 č. 1272/2002 o schválení Národního rozvojového plánu,

Usnesení vlády z 23.1.2002 č. 102/2002  k dokončení přípravy programových dokumentů a určení řídících a platebních orgánů pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti,

Usnesení vlády z 10.12.2001 č. 1315/2001 k Regionální mapě intenzity veřejné podpory na období let 2002 – 2006.

# PRIORITY PROGRAMU A POPIS OPATŘENÍ

(Zkrácená verze popisu opatření)

Podrobný popis priorit a opatření vychází z dokumentu SROP. Podrobný popis opatření je uveden v Programovém dodatku Společného regionálního operačního programu (viz www.strukturalni-fondy.cz/srop nebo příloha C Programového dodatku)

Tabulka č. 9: Alokace finančních prostředků EU podle priorit

| Číslo priority, opatření | Název priority, opatření | Podpora z EU v mil. EUR |
| --- | --- | --- |
| Priorita 1 | Regionální podpora podnikání | 45,138 |
| Opatření 1.1 | Podpora podnikání ve vybraných regionech | 45,138 |
| Priorita 2 | Regionální rozvoj infrastruktury | 196, 999 |
| Opatření 2.1 | Rozvoj dopravy v regionech | 151, 965 |
| Opatření 2.2 | Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech | 22, 517 |
| Opatření 2.3 | Regenerace vybraných měst | 22, 517 |
| Priorita 3 | Rozvoj lidských zdrojů v regionech | 92, 303 |
| Opatření 3.1 | Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech | 45, 025 |
| Opatření 3.2 | Podpora sociální integrace v regionech | 37, 143 |
| Opatření 3.3 | Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů | 10,135 |
| Priorita 4 | Rozvoj cestovního ruchu | 108, 086 |
| Opatření 4.1 | Služby pro cestovní ruch | 36, 025 |
| Opatření 4.2 | Infrastruktura cestovního ruchu | 72, 061 |
| Priorita 5 | Technická pomoc | 11, 807 |
| Opatření 5.1 | Technická pomoc pro SROP | 6, 720 |
| Opatření 5.2 | Technická pomoc pro CSF | 5, 087 |
| SROP CELKEM |  | 454, 333 |

Alokace finančních prostředků v členění podle regionů soudržnosti, resp. podle jednotlivých krajů bude předána regionálním radám samostatně tak, aby mohla být uvedena v rámci výzvy pro předkládání projektů (finanční prostředky podle jednotlivých opatření a jednotlivých regionů soudržnosti).

## PRIORITA 1 - REGIONÁLNÍ PODPORA PODNIKÁNÍ

### Opatření 1.1 - Podpora podnikání ve vybraných regionech

Podpora se bude týkat výhradně jen existujících podnikatelů (nikoliv začínajících podnikatelů), kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední tři účetní roky. Podpora začínajících podnikatelů bude realizována v rámci OP Průmysl a podnikání. Podpora bude umožněna pouze ve vybraných problémových regionech České republiky (dle přílohy příručky „Přehled území podporovaných v rámci opatření 1.1“ nebo příloha C Dodatku).

Podporovány budou rozvojové projekty podnikatelů, které vytvářejí nové, dlouhodobě stabilní pracovní příležitosti, poskytují rovné pracovní příležitosti pro muže a ženy, zaměřují se na aktivity zpracovatelského průmyslu s vysokou přidanou hodnotou, posilují spolupráci podniků a stimulují export místních výrobků.

Podpora nemůže být použita na záchranu neživotaschopných podniků, které nejsou schopny restrukturalizovat svou produkci. Podpora přímých zahraničních investic taktéž nebude poskytována. S ohledem na existenci opatření 4.2 nelze podporovat v tomto opatření podnikatelské aktivity, zaměřené na rozvoj cestovního ruchu.

Opatření bude strukturováno do dvou částí:

- A) Grantové schéma podporující drobné podnikatele (cca 35% rozpočtu opatření)

Schéma zahrne podporu širokého spektra drobných podnikatelů, kteří zaměstnávají méně než 10 pracovníků. Charakter podpory bude kompatibilní s veřejnou podporou malého rozsahu (pravidlo de minimis) a vztahuje se na podporu poskytnutou podnikům ve všech odvětvích s výjimkou:

a) oboru dopravy a činností, které se týkají výroby, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze 1 Smlouvy o založení ES,

b) podpory při činnosti spojené s vývozem, zejména podpory přímo spojené s vyváženým množstvím zboží, se zavedením a provozem distribuční sítě nebo s jinými běžnými výdaji při vývozní činnosti,

c) podpory podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

B) Grantové schéma podporující malé a střední podnikatele (cca 65% rozpočtu opatření)

Schéma zahrne podporu malých a středních podnikatelů, kteří zaměstnávají 10 až 249 zaměstnanců. Podpora bude kompatibilní se skupinovou výjimkou pro malé a střední podniky.

Podmínky pro grantová schémata

1) Podmínkou pro účast v grantovém schématu bude závazek na zvýšení celkového počtu zaměstnanců příjemce dotace:

a) u grantového schématu pro drobné podnikatele bude muset závazek činit minimálně 
1 nově zřízené a obsazené pracovní místo pro každou jednotlivou akci,

b) v případě grantového schématu pro malé a střední podnikatele bude muset závazek činit minimálně 3 nově zřízená a obsazená pracovní místa u podnikatelů od 10 do 49 zaměstnanců a min.10 nově zřízených a obsazených pracovních míst u podnikatelů od 50 do 249 zaměstnanců pro každou jednotlivou akci.

K navýšení počtu zaměstnanců musí dojít nejpozději do 1 roku po dokončení realizace projektu. Závazek udržení této zvýšené zaměstnanosti musí trvat minimálně 5 let ode dne podpisu smlouvy mezi žadatelem a řídícím orgánem. Výchozím počtem zaměstnanců, ke kterému je navýšení zaměstnanosti porovnáváno, je průměrný přepočtený počet zaměstnanců za poslední uzavřené pololetí.

2) Podpora v rámci grantových schémat :

a) bude vypočtena na základě investičních nákladů (článek 4 nařízení Komise (ES) č.70/2001) a zahrne spolufinancování části hmotného a nehmotného majetku (viz část uznatelné náklady),

b) zahrne rovněž spolufinancování poradenských služeb (do výše 50% nákladů), týkajících se pořízení podnikatelských plánů nebo dalších aktivit, spojených s rozvojem podniku; nemůže se přitom jednat o trvalé aktivity ani o obvyklé podnikové provozní náklady, jako jsou daňové poradenské služby, pravidelné právní služby nebo reklama (článek 5 nařízení Komise (ES) č.70/2001.

Typy podporovaných projektů

- Přímá podpora investičních projektů drobných podnikatelů s důrazem na využití místních zdrojů a tradičních řemesel (včetně podpory nákupu služeb spojených s rozvojem podniku)

- Přímá podpora investičních projektů malých a středních podnikatelů (včetně podpory nákupu služeb spojených s rozvojem podniku)

- Přímá podpora drobných, malých a středních podnikatelů v oblasti inovačního podnikání a technologického rozvoje (náklady na inovace výrobků či technologií nepřekročí 40% uznatelných nákladů projektů)

Koneční uživatelé

Malí a střední podnikatelé definovaní v příloze I. nařízení Komise (ES) č. 70/2001, o podpoře

malého a středního podnikání, která je s účinností od 1.1.2005 novelizována nařízením Komise č. 364/2004.

A) Grantové schéma podporující drobné podnikatele

Podnikatelé (fyzické i právnické osoby), kteří zaměstnávají méně než 10 pracovníků a splňují další kritéria stanovená pro drobné podnikatele. Ve smyslu článku 1 nařízení Komise č. 69/2001 se veřejná podpora malého rozsahu (de minimis) vztahuje na podporu poskytnutou podnikům ve všech odvětvích s výjimkou:

- oboru dopravy a činností, které se týkají výroby, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v Příloze 1 Smlouvy (tato příloha je součástí Programového dodatku v části Vymezení odvětví pro veřejnou podporu);

- podpory při činnosti spojené s vývozem, zejména podpory přímo spojené s vyváženým množstvím, se zavedením a provozem distribuční sítě nebo s jinými běžnými výdaji při vývozní činnosti;

- podpory podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží

B) Grantové schéma podporující malé a střední podnikatele

Podnikatelé (fyzické i právnické osoby), které zaměstnávají 10 až 249 pracovníků a splňují přitom i další kritéria stanovená pro malé a střední podnikatele v rámci nařízení Komise (ES) č. 70/2001. Ve smyslu článku 1 nařízení Komise č. 70/2001 se veřejná podpora vztahuje na podporu poskytnutou podnikům ve všech odvětvích s výjimkou:

  - činností, které se týkají výroby, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v Příloze 1 Smlouvy (tato příloha je součástí Programového dodatku v části Vymezení odvětví pro veřejnou podporu)

  - podpory při činnosti spojené s vývozem, zejména podpory přímo spojené s vyváženým množstvím, se zavedením a provozem distribuční sítě nebo s jinými běžnými výdaji při vývozní činnosti;

  - podpory podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží

Podpora  taktéž nemůže být poskytnuta do odvětví uhelného průmyslu. V odvětví dopravy nesmí být podpora použita na nákup dopravních prostředků.

Koneční příjemci

- kraje (budou nositeli grantových schémat a poskytovat spolufinancování)

Veřejná podpora

V rámci opatření bude poskytována veřejná podpora podnikům ve dvou úrovních:

- podpora kompatibilní s pravidlem de minimis v případě grantového schématu A) pro drobné podnikatele

- podpora poskytovaná v souladu se skupinovou výjimkou pro malé a střední podniky v případě grantového schématu B).

Veřejná podpora bude propočítávána k celkovým uznatelným investičním nákladům projektů a nepřekročí 46-50% celkových uznatelných  nákladů projektů. Veřejná podpora na nákup služeb spojených s rozvojem podniku bude možná do výše 50% uznatelných nákladů na takovéto služby.

Celková výše veřejné podpory (zdroje ERDF a krajů) pro jednotlivé konečné uživatele nesmí překročit strop veřejné podpory, stanovený v regionální mapě intenzity veřejné podpory na období 2002 - 2006 (usnesení vlády č.1315/2001), stanovený diferencovaně podle jednotlivých regionů soudržnosti ve výši 46 - 50% NGE (čistý ekvivalent grantu); z toho podpora z ERDF nesmí překročit 35% celkových uznatelných nákladů projektů.

Podpora

Formou podpory bude nevratná přímá pomoc (dotace), poskytovaná konečným uživatelům prostřednictvím grantových schémat, jejichž nositeli budou kraje. Orientační územní rozdělení prostředků opatření bude vycházet z podílu, který má příslušný region na celkovém počtu obyvatel vybraných území.

EU (ERDF) 	cca 45.1 mil. € 75%  uznatelných nákladů

ČR (kraje) 	       15.0 mil. € 25 %

Tabulka č. 10: Doporučená struktura financování grantových schémat v rámci 1.1 (v %)

| Celkem | Veřejné celkem | EU (ERDF) | Státní rozpočet | Kraje | Obce | Soukromé zdroje MSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 46 - 50 | 35 | - | 11-15 | - | 50 - 54 |

Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů akce v rámci GS

S ohledem na stanovené indikátory a jejich kvantifikaci (počet podpořených podniků v grantovém schématu č.1 - 700 podniků, v grantovém schématu č.2 - 200 podniků) se minimální výše celkových uznatelných nákladů 1 akce v rámci grantových schémat krajů stanoví následovně pro :

Grantové schéma podporující drobné podnikatele (schéma č.1)	  500 000 Kč

Grantové schéma pro malé a střední podnikatele (schéma č.2)		2 000 000 Kč

Územní vymezení

Podpora se bude týkat podpory podnikatelů, kteří budou svůj podnikatelský záměr realizovat ve vybraných problémových regionech:

- regiony se soustředěnou podporou státu (); tyto regiony zahrnují cca 29% populace ČR; jedná se o regiony strukturálně postižené a hospodářsky slabé, vesměs s vysokou mírou nezaměstnanosti, které vyžadují intenzivnější podporu ze strany státu, tyto regiony zahrnují cca 29% populace ČR;

- další problémové regiony, vymezené kraji (základem vymezení byly zpracované programy rozvoje krajů, připravené podle ustanovení § 8 a § 9 zákona č. 248/2000 Sb.); tyto regiony zahrnují dalších cca 12% populace ČR a z větší části zahrnují venkovské mikroregiony se slabým hospodářským potenciálem. Vymezení bylo připraveno kraji, většinou se jedná o spádové obvody vybraných pověřených obcí (§ 1, § 3 odst. a) a příloha 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností).

## PRIORITA 2 - REGIONÁLNÍ ROZVOJ INFRASTRUKTURY

### Opatření 2.1 - Rozvoj dopravy v regionech

Struktura opatření:

Toto opatření integruje dva velké okruhy aktivit:

- podporu regionální silniční sítě (silnice II. a III.třídy, místní komunikace)- ,

- podporu rozvoje dopravní obslužnosti v obcích a regionech.

Vzájemná finanční váha obou podopatření je orientačně stanovena v poměru 70% : 30%.

#### Podopatření 2.1.1 - Rozvoj regionální dopravní infrastruktury

Zaměření na :

1. podporu individuálních projektů na silnicích II. a III.třídy (které jsou v majetku krajů) - cca 90% finančních prostředků podopatření

- větších silničních projektů, realizovaných v centrech osídlení nebo spojujících tato centra se silniční sítí vyšší třídy (např. podpora investic na silnicích s větší intenzitou přepravy),

- silničních úseků, napojujících průmyslové či obchodní zóny na dopravní síť,

- projektů, které budou doplňovat výstavbu silnic I. třídy, rychlostních komunikací a dálnic (vazba na OP Infrastruktura, případně projekty podpořené v rámci Fondu soudržnosti),

- zvýšení kapacity přístupových komunikací k hraničním přechodům (silnice II. a III. třídy),

- odstraňování bodových závad (mosty) a nepříznivých dopadů na obyvatelstvo.

Podpora zahrne investice vkládané do rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy a v nezbytné míře i do jejich výstavby. Nebude podporováno budování cyklostezek (možná podpora v rámci opatření 4.2.2) a výstavba parkovišť, ani běžné opravy či údržba komunikací.

- 2. rekonstrukce, modernizace a výstavbu místních komunikací - které jsou majetkem obcí (max. 10% finanční alokace podopatření), kdy úseky místních komunikací prokazatelně:

- podmiňují hospodářský a sociální rozvoj obce, případně mají vazbu na jiné projekty realizované v obci, zároveň

- jsou nezbytné pro napojení obce na stávající silniční siť, a zároveň

- jejichž realizace přispěje ke zlepšení životního prostředí v obci.

Koneční uživatelé

- kraje, resp. organizace zřizované kraji (u výstavby silnic II. a III.třídy)

- obce (v případě místních komunikací)

Koneční příjemci

- kraje, resp. organizace zřizované kraji (v případě silnic II. a III.tř.)

- kraje (nositeli GS v případě místních komunikací)

Podpora

Formou podpory bude nevratná přímá pomoc (dotace) poskytovaná na individuální projekty (silnice II. a III. třídy). V případě místních komunikací bude podpora poskytována konečným uživatelům prostřednictvím grantových schémat, jejichž nositeli budou příslušné útvary krajů.

EU (ERDF) 	75% uznatelných nákladů 	cca 106,4 mil. €

ČR (kraj nebo SFDI) 	25% 	cca   35,5 mil. €

Tabulka č. 11: Doporučená struktura financování  2.1.1 (v %)

|  | Celkem | Veřejné celkem | EU (ERDF) | Státní rozpočet | Kraje | Obce | SFDI | Soukromé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Silnice II. a III.třídy | 100 | 100 | 75 | - | - | - | 25 | - |
| GS - Místní komunikace | 100 | 100 | 75 | - | 15 | 10 | - | - |

Poznámky:

Mimo zdrojů SFDI mohou být použity i zdroje krajů. U grantových schémat pro místní komunikace může být také zvolena varianta, kdy veškeré veřejné spolufinancování ČR budou hradit kraje.

Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 projekt (nebo akci v rámci GS):

- silnice II. a III. třídy	5 000 000 Kč

- místní komunikace	   500 000 Kč

Podopatření 2.1.2- Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech

Zaměření na zlepšení dopravní obslužnosti včetně propojení místní a regionální veřejné dopravy s železniční sítí, a to:

- integrované dopravní systémy (technologie) ve větších centrech osídlení,

- systémová opatření ve městech na podporu rozvoje městské hromadné dopravy (MHD), zejména rozšíření či zlepšení přepravy, instalace veřejných informačních a odbavovacích systémů pro cestující,

- výstavba dopravních terminálů,

- nákup dopravních prostředků včetně obnovy a rozvoje specifického vozového parku; podpora je možná pouze v případě, pokud je zaručeno, že vybavení bude používáno jen na daném území pouze pro účely stanovené v momentě nákupu v souladu s popisem opatření v operačním programu (Programovém dodatku). V rámci podopatření nebude možno přispívat na ztrátový provoz MHD nebo na pokrytí ztráty veřejné dopravy.

Z prostorového hlediska se podpora zaměří zejména na větší centra osídlení (zejména krajská města) a na potřebné vzájemné propojení městských a venkovských oblastí.

Typy podporovaných projektů

- Zavádění integrovaných systémů veřejné dopravy ve vybraných aglomeracích.

- Zajišťování dopravního spojení okrajových a hůře dostupných částí regionů mimo rámec integrovaného dopravního systému.

- Modernizace přestupních terminálů.

- Rozvoj MHD ve městech, instalace moderních informačních systémů pro cestující a zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

- Zavádění specifického vozového parku veřejné dopravy pro různé účely (školní autobusy, malé autobusy, nízkopodlažní vozy apod.).

Koneční uživatelé  a příjemci

- Obce (svazky obcí), kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či kraji

Veřejná podpora

V rámci podopatření nebude poskytována veřejná podpora podnikům, a to ani malého rozsahu. Podpora se bude týkat pouze veřejných subjektů na regionální a místní úrovni.

Podpora

EU (ERDF) 	75% uznatelných nákladů 	cca 45,6 mil. €

ČR (kraj, obec)	25% 	cca 15,2 mil. €

Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 projekt: 20 000 000 Kč

Tabulka č. 12: Doporučená struktura financování 2.1.2 (v %)

|  | Celkem | Veřejné celkem | EU (ERDF) | Státní rozpočet | Kraje | Obce | Soukromé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekty obcí | 100 | 100 | 75 | - | - | 25 | - |
| Projekty krajů | 100 | 100 | 75 | - | 25 |  | - |

### Opatření 2.2 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

Zaměření na podporu projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) pro obyvatelstvo a pro regionální a místní veřejnou správu. Jeho součástí je podpora aktivit spojených s veřejným přístupem k internetu pro občany, mimo jiné v knihovnách, komunitních centrech, ve školách, a se zajištěním IKT pro regionální a místní veřejnou správu.

V rámci opatření bude důraz kladen na:

- Podporu zavádění nejlépe širokopásmového připojení (min. 256 kbps (kilobitů za sekundu)), zejména ve strukturálně postižených a hospodářsky méně vyvinutých územích regionů soudržnosti,1

- zajištění veřejného přístupu občanů v obci nejlépe k širokopásmovému internetu,

- zajištění toho, aby služby veřejné správy (na místní a regionální úrovni) byly interaktivní a přístupné všem, pokud možno  prostřednictvím širokopásmového internetu.

Podpora nebude zahrnovat aktivity, apriorně se týkající např. podnikatelů (bude řešeno v rámci OP Průmysl a podnikání).

Přednost bude dána aktivitám, které podporují přístup veřejnosti k informačním a komunikačním technologiím. Důraz by měl být kladen na to, že individuální projekty by neměly stát osamoceně, ale měly by být součástí širšího plánu rozvoje informační společnosti.

Projektem musí být vytvořeno místo s veřejně přístupným internetem (PIAP nebo IC ).

PIAP – místo s veřejným přístupem k internetu. Jedná se o jediný počítač s připojením.

IC – informační centrum – 2 a více počítačů s veřejným přístupem k internetu v rámci jedné místnosti.

Upozornění žadatelům: Pokud bude místo s veřejným přístupem k internetu nebo informační centrum kromě veřejnosti využíváno i dalšími specifickými uživateli žadatele (např. žáky v rámci výuky, zaměstnanci úřadu, knihovny atd.), musí žadatel zajistit, že bude umožněno využití těchto IKT technologií širokou veřejností minimálně ve stejném rozsahu jako specifickými uživateli (např. 6 hodin výuky žáků a 6 hodin otevřenosti učebny pro veřejnost).“

Finanční zdroje projektů bude možné využít na zavádění internetu, na vybudování regionálních či místních komunikačních sítí, na nákup počítačů, speciálního software a základního příslušenství k PC, pokud jsou nezbytné k využívání přístupu na internet, popř. k tvorbě nových IKT služeb aplikací pro občany. Stavební obnova místností s veřejně přístupným internetem nesmí překročit 15% celkových uznatelných nákladů projektu.

Cílovou skupinou pro toto opatření bude nejširší veřejnost. Trvale udržitelné a ekonomicky životaschopné investice budou zacíleny především na strukturálně postižená a hospodářsky méně vyvinutá území regionů soudržnosti. Projekty musí také uspokojivě řešit problém bezpečnosti přenosu dat a autentizace softwaru.

Ve výběru projektů bude rovněž dávána přednost těm, které budou příspěvkem k rozvoji veřejných služeb, sociální integrace a rozvoji infrastruktury pro využívání IKT.

Typy podporovaných projektů

- Zavádění širokopásmového internetu.

- Budování míst veřejného přístupu k internetu (PIAP) se zajištěním přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

- Rozvoj regionálních a lokálních komunikačních sítí včetně nových IKT služeb a aplikací pro občany (včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace).

Při tvorbě regionálních a lokálních komunikačních sítí musí být vytvořena komunikační síť s přístupem k internetu.

Upozornění žadatelům:

Nesmí docházet k vytváření nových regionálních a lokálních komunikačních sítí v oblastech, kde existuje stávající, funkční, adekvátní infrastruktura, která může být projektem využita z hlediska srovnatelných technických požadavků a provozních nákladů.

V případě existence adekvátního alternativního operátora v místě realizace projektu může dojít k porušení hospodářské soutěže, a tím k porušení legislativy ČR ze strany konečného uživatele.

Koneční uživatelé a příjemci

Obce (svazky obcí), kraje, nestátní neziskové organizace (NNO), organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, Hospodářská komora ČR a její složky.

Podpora

EU (ERDF) 			75% uznatelných nákladů		cca 22.5 mil. €

ČR (MMR,obec,kraj)		25% 					cca   7.5 mil. €

Tabulka č. 13: Doporučená struktura financování  2.2 (v %)

|  | Celkem | Veřejné celkem | EU (ERDF) | Státní rozpočet | Kraje | Obce | Soukromé NNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekty obcí | 100 | 100 | 75 | 10 | - | 15 | - |
| Projekty krajů | 100 | 100 | 75 | 10 | 15 |  | - |
| Projekty NNO | 100 | 90 | 67.5 | 22.5 | - | - | 10 |

Poznámka:

Je samozřejmě věcí krajů a obcí zda se rozhodnou spolufinancovat i projekty NNO ze svých rozpočtů.

Územní vymezení

Všechny regiony soudržnosti Cíle 1 s důrazem na strukturálně postižená a hospodářsky méně vyvinutá území regionů soudržnosti.

Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 projekt: 300 000 Kč

### Opatření 2.3 - Regenerace a revitalizace vybraných měst

Výběr projektů byl již ukončen.

## PRIORITA 3 - ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V REGIONECH

### Opatření 3.1 - Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

Zaměření na podporu investičních projektů (spolufinancovaných z ERDF) v oblasti:

- aktivní politiky zaměstnanosti,

- celoživotního učení,

- sociální integrace.

Tyto investice budou muset přispívat k rozvoji a ke strukturálním změnám v regionu a k vytváření nebo zachování trvale udržitelných pracovních míst.

Z věcného hlediska bude v rámci jednotlivých projektů podpořena:

- nová výstavba nebo stavební obnova příslušných budov,

- nákup technologie, počítačů včetně software, počítačové sítě,

- nezbytná technická infrastruktura spojená s výstavbou či obnovou objektů (včetně nezbytných venkovních úprav).

Podpora bude provázána s cíli opatření 3.2 SROP a také s cíli OP RLZ (umožní případnou investiční podporu poskytovatelům služeb, podporovaným v rámci tohoto programu v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, sociální integrace a celoživotního vzdělávání).

Typy podporovaných projektů

- Rozvoj kapacit a materiálního vybavení v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. - Rozvoj kapacit a materiálního vybavení zařízení sociální integrace (podpora znevýhodněných skupin obyvatelstva). - Rozvoj materiálního vybavení vzdělávacích zařízení spojených s celoživotním učením

- Upozornění žadatelům: Podle vyjádření MPSV se za služby sociální integrace považují: - služby osobní asistence (včetně předčitatelské a průvodcovské služby) - odlehčovací služby, - chráněné a podporované bydlení, - azylové domy, - domy na půl cesty, - noclehárny, - krizová (tísňová) pomoc (včetně krizových lůžek), - terapeutické komunity (včetně doléčovacích programů), - terénní programy pro marginální skupiny, - kontaktní centra pro uživatele drog, - terénní programy v sociálně vyloučených komunitách, - nízkoprahová denní centra, - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, - služby pracovní rehabilitace, - základní a odborné sociální poradenství, - manželské poradny, - - centra sociálních služeb pro osoby se zdrav. postižením. - Upozornění žadatelům: Předkladatel projektu pro oblast sociální integrace musí prokázat, že projekt bude z převažující části (nad 50%) sloužit cílové skupině (sociálně ohroženým osobám) a to po dobu stanovenou pro udržitelnost projektu (5let od podpisu smlouvy). V opačném případě projekt bude vyřazen pro nesoulad s opatřením.

Koneční uživatelé a příjemci

- Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřízené státem, kraji nebo obcemi, nestátní neziskové organizace, Hospodářská komora ČR a její složky

Podpora

EU (ERDF) 	80 % uznatelných nákladů			   45,0 mil. €

ČR 		20 % nákladů 				 11,25 mil. €

Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 projekt: 2 000 000 Kč

Tabulka č. 14: Doporučená struktura financování  v rámci 3.1 (v %)

|  | Celkem | Veřejné celkem | EU (ERDF) | Státní rozpočet | Kraje | Obce | Soukromé NNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekty obcí | 100 | 100 | 80 | 8 | - | 12 | - |
| Projekty krajů | 100 | 100 | 80 | 8 | 12 | - | - |
| Projekty NNO | 100 | 90 | 72 | 18 | - | - | 10 |
| Projekty státních organizací | 100 | 100 | 80 | 20 | - | - | - |

### Opatření 3.2 - Podpora sociální integrace v regionech

Zaměření na podporu širokého spektra aktivit v oblasti sociální integrace na místní či regionální úrovni; neinvestiční podpora bude orientována na:

- poskytovatele služeb, realizující podpůrné projekty pro různé znevýhodněné skupiny obyvatelstva

- rozvoj občanské společnosti, vytváření komunitních plánů, spolupráci nestátních neziskových organizací a organizací zřizovaných státem, kraji či obcemi

- vytváření rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva.

Podpora bude zaměřena na poskytovatele služeb realizující projekty podporující znevýhodněné skupiny obyvatelstva, bude vycházet ze znalosti místních či regionálních podmínek, využívat partnerství místních iniciativ a veřejných orgánů a řešit problémy většinou malých znevýhodněných skupin obyvatelstva. Půjde o realizaci různých neinvestičně zaměřených programů, kurzů, na poradenství a na služby občanům, včetně poskytování rehabilitačních pomůcek, učebních pomůcek, studijních materiálů, pořádání sociálně zaměřených akcí, na informační a propagační činnost apod.

Vzhledem k blízkosti OP Rozvoj lidských zdrojů a SROP bylo dohodnuto, že v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti na trhu práce bude nutno prokázat, že žadatel nepředkládá podobný projekt v rámci OP RLZ.

Typy podporovaných projektů

- Střediska motivace, pracovní rehabilitace a doprovodu sociálně ohrožených osob.

- Podpora získávání základních sociálně profesních a společenských dovedností.

- Programy nestátních neziskových organizací pro začleňování sociálně vyloučených osob, s důrazem na venkovské oblasti.

- Intervenční programy ve prospěch skupin osob ohrožených sociální exkluzí.

- Reintegrační programy pro občany po návratu z výkonu trestu.

- Programy nestátních neziskových organizací podporující optimální sladění profesního a rodinného života.

- Programy prevence sociálně patologických jevů.

- Programy péče o osoby závislé na drogách.

- Programy vytváření místních partnerství a budování místních komunit.

- Programy zpracování komunitních plánů a rozvoje občanské společnosti na místní úrovni.

- Programy vzdělávání vedoucí k sociální integraci.

- Vzdělávací, kulturní a sociální programy pro zlepšení životních podmínek obyvatel obcí a regionů.

- Programy pro mladistvé po opuštění školských zařízení pro ústavní výchovu.

- Programy pro mládež od 15 do 25 let.

- Programy bezpečnosti obyvatel.

Koneční uživatelé

Obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi či kraji, nestátní neziskové organizace, Hospodářská komora ČR a její složky

Koneční příjemci

Kraje (nositelé grantových schémat)

Podpora

EU (ESF)	 80 % uznatelných nákladů						37,1 mil. €

ČR		 20% nákladů                                                                                    9,3 mil.€

Koneční příjemci vyhlásí v rámci jedné výzvy jedno grantové schéma pro celé opatření 3.2 nebo více grantových schémat, které ve svém rozsahu zahrnou celé opatření 3.2.

Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 akci: 300 000 Kč

Pozn.: Velikost grantového schématu v příslušném kraji bude přímo úměrná jeho podílu v rámci celkové alokace SROP

Tabulka č. 15: Doporučená struktura financování grant. schémat v rámci 3.2 (v %)

|  | Celkem | Veřejné celkem | EU (ESF) | Státní rozpočet | Kraje | Obce | Soukromé NNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce obcí | 100 | 100 | 80 | 8 | - | 12 | - |
| Akce krajů | 100 | 100 | 80 | 8 | 12 | - | - |
| Akce NNO | 100 | 100 | 80 | 10 | 10 | - | - |

### Opatření 3.3 - Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Příjem žádostí proběhl v druhé polovině 2004. Případné změny budou konečnými příjemci –kraji předkládány průběžně.

## Priorita 4 - Rozvoj cestovního ruchu

Členění opatření v rámci priority 4 je následující:

4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch

4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

### Opatření 4.1 - Rozvoj služeb pro cestovní ruch

Zaměření

V rámci tohoto opatření budou podporovány subjekty, které rozvíjejí služby týkající se oblasti cestovního ruchu. Mezi tyto služby je možné zahrnout akce spojené s:

- vytvářením partnerství veřejného a soukromého sektoru (poradenská a informační činnost),

- zabezpečením výměny a šíření jednotných informací prostřednictvím moderních technologií,

- podporou marketingových studií a koncepcí pro cestovní ruch z hlediska podpory prosazení nabídky ČR jako turistické a lázeňské destinace,

- podporou účasti na veletrzích a workshopech cestovního ruchu,

- pořádáním sympozií a konferencí o cestovním ruchu,

- podporou tvorby propagačních materiálů,

- tvorbou kvalitativních standardů pro cestovní ruch,

- se zaváděním jednotného systému značení aktivit v cestovním ruchu.

Předkládané projekty (akce) by měly být součástí integrovaného regionálního plánu rozvoje cestovního ruchu, založeného na existujících a prokazatelných silných stránkách daného regionu, a měly by mít ekonomický dopad překračující místní úroveň.

V rámci opatření bude poskytnuta neinvestiční podpora na uhrazení nákladů spojených s poskytováním výše uvedených služeb.

Typy podporovaných projektů

#### Podopatření 4.1.1 – Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu

V rámci podopatření bude podporován rozvoj služeb cestovního ruchu veřejných či neziskových subjektů (nikoliv podnikatelských subjektů), které se mohou týkat následujících aktivit:

- tvorby a uplatňování národních standardů kvality služeb cestovního ruchu, jejich certifikace a systému kontroly,

- tvorby jednotného značení atraktivit a aktivit CR,

- účasti České republiky na evropských a světových výstavách a veletrzích cestovního ruchu

- podpory zajištění vícedenních kulturních a sportovních akcí mající národní či mezinárodní význam (mezinárodní filmové, hudební a divadelní festivaly, mezinárodní sportovní soutěže)

- organizace výstav, veletrhů a workshopů cestovního ruchu jsou-li významnou měrou zastoupeny vystavovatelé z více než jednoho regionu NUTS II,

- organizace mezinárodních sympozií a konferencí o cestovním ruchu s účastí více než 200 účastníků (min. 1/3 zahraničních), alespoň ze tří států,

- organizace národních sympozií a konferencí o cestovním ruchu celoplošně propagovaných, s účastí alespoň 150 účastníků, jsou-li významným podílem zastoupeny účastníci alespoň ze dvou regionů NUTS II,

- komunikace se zahraničními novináři a cestovními kancelářemi.

Dále se může jednat o :

- propagační a informační kampaně,

- tvorbu ucelených produktů CR,

- podporu vytváření partnerství v oblasti CR,

- zpracování marketingových studií a koncepcí pro cestovní ruch,

- tvorbu a distribuci propagačních materiálů,

za předpokladu, že se uvedené aktivity váží k území alespoň dvou regionů NUTS II.

Podpora se bude týkat omezeného počtu ucelených projektů, jejichž výběr bude prováděn na národní úrovni. Podpora bude poskytována formou individuálních projektů předkládaných státem zřízenými organizacemi (např. CzechTourism), nestátními neziskovými organizacemi, případně pak kraji a svazky obcí v přirozených turistických regionech.

Přirozený turistický region je chápán jako homogenní region, zejména z hlediska předpokladů pro realizaci cestovního ruchu na svém území. Je charakterizován určitou typologií atraktivit (přírodními a kulturně-historickými podmínkami), spádovostí, dostupností a úrovní vybavenosti základní a doplňkovou infrastrukturou cestovního ruchu. Tyto předpoklady jsou základními pro rozvoj určitých specifických forem cestovního ruchu a z nich vyplývajících produktů cestovního ruchu. Hranice regionu nemusí být jednoznačně územně vymezena, ale vyvíjí se v čase. Využití potenciálu turistického regionu a jeho další rozvoj je dán ochotou obcí, mikroregionů, krajů a subjektů soukromé sféry komunikovat a spolupracovat na vytváření společných produktů cestovního ruchu, např. na společném marketingu, rozvoji infrastruktury apod.

#### Podopatření 4.1.2 - Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

V rámci podopatření bude podporován rozvoj služeb majících regionální či místní charakter:

- tvorba regionálních a místních propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu,

- propagační a informační kampaně při medializaci jednotlivých regionů,

- tvorba produktů cestovního ruchu v regionech,

- tvorba místních a regionálních systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech,

- poradenství pro malé a střední podniky, podnikající v oblastech cestovního ruchu,

- podpora vytváření partnerství v oblasti cestovního ruchu na regionální úrovni,

- marketingové studie na podporu rozvoje cestovního ruchu v regionech,

- konání seminářů a sympozií o cestovním ruchu v regionální úrovni.

Podpora bude poskytována formou :

- grantových schémat zahrnujících nákup služeb veřejnými subjekty (zejména obce a kraje) a neziskovými organizace působícími na místní či regionální úrovni (v případě těchto projektů nebude poskytována veřejná podpora ve smyslu zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře),

- grantových schémat zahrnujících nákupy služeb, realizované malými a středními podnikateli, podnikajícími v oblastech cestovního ruchu. V rámci tohoto schématu bude těmto podnikům poskytována veřejná podpora malého rozsahu (pravidlo de minimis).

Koneční uživatelé

Podopatření 4.1.1: Státem zřízené organizace (např. CzechTourism), nestátní neziskové organizace, kraje, svazky obcí v přirozených turistických regionech, Hospodářská komora ČR a její složky

Podopatření 4.1.2: kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované kraji nebo obcemi, malí a střední podnikatelé podnikající v cestovním ruchu, nestátní neziskové organizace, Hospodářská komora ČR a její složky

V případě malých a středních podnikatelů musí jít o podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby (vymezené obchodním zákoníkem), které zaměstnávají méně než 250 osob a splňují přitom i další kritéria stanovená pro malé a střední podnikatele v rámci nařízení Komise (ES) č. 70/2001 (viz definice. pojmů).

Koneční příjemci

- Podopatření 4.1.1: státem zřízené organizace (např. CzechTourism), nestátní neziskové organizace, kraje, svazky obcí v přirozených turistických regionech, Hospodářská komora ČR a její složky/

Podopatření 4.1.2:

Kraje (gestoři grantových schémat)

Veřejná podpora

U podopatření 4.1.1 nebude poskytována veřejná podpora podnikům, a to ani malého rozsahu.

V rámci podopatření 4.1.2 bude poskytována malým a středním podnikatelům veřejná podpora malého rozsahu, která bude kompatibilní s pravidlem de minimis (nařízení Komise (ES) č. 69/2001).

Podpora

EU (ERDF) 	36 mil. €

pro  podopatření 4.1.1 - 18 mil. €

pro  podopatření 4.2.2 - 18 mil. €.

Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů projektu/akce:

Podopatření 4.1.1

- všechny aktivity mimo podporu vytváření partnerství, zpracování marketingových studií a tvorbu propagačních materiálů				2 000 000 Kč

- aktivity spojené s podporou vytváření partnerství, zpracování marketingových studií a tvorbou propagačních materiálů				500 000 Kč

Podopatření 4.1.2					   	500 000 Kč

Tabulka č. 16:  Doporučená struktura financování 4.1.1 (v %)

|  | Celkem | Veřejné celkem | EU (ERDF) | Státní rozpočet | Kraje | Obce | Soukromé (NNO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Státní organizace | 100 | 100 | 75 | 25 | - | - | - |
| Projekty krajů | 100 | 100 | 75 | 15 | 10 | - | - |
| Projekty svazků obcí | 100 | 100 | 75 | 15 | - | 10 | - |
| Projekty NNO | 100 | 90 | 67.5 | 22.5 | - | - | 10 |

Tabulka č. 17: Doporučená struktura financování grantových schémat v rámci 4.1.2 (v %)

|  | Celkem | Veřejné celkem | EU (ERDF) | Státní rozpočet | Kraje | Obce | Soukromé (NNO,MSP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce krajů | 100 | 100 | 75 | - | 25 | - | - |
| Akce obcí | 100 | 100 | 75 | - | 15 | 10 | - |
| Akce NNO | 100 | 90 | 67.5 | 22.5 | - | - | 10 |
| Akce MSP | 100 | 46-50 | 35 | - | 11-15 | - | 50-54 |

### Opatření 4.2 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

Zaměření

Budou podporovány investiční projekty, zaměřené na rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch, zejména pokud jde o:

- projekty kongresového, lázeňského, kulturního cestovního ruchu a ekoturismu

- vybudování celostátního informačního systému cestovního ruchu

- zabezpečení výměny a šíření jednotných informací prostřednictvím moderních technologií

- revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví

- rozvoj místních či regionálních informačních systémů cestovního ruchu

- rozvoj kapacit podniků, působících v odvětví cestovního ruchu (posílení ubytovacích kapacit a obslužné infrastruktury)

- výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace, lázeňství

- obnova a rozvoj turistických stezek, infrastruktury rekreační plavby, cyklostezek a cyklotras včetně doplňkových zařízení

Podpora by měla být zaměřena na investice, které generují příjem pro region, přitahují turisty a jsou součástí integrovaného regionálního nebo národního plánu rozvoje cestovního ruchu. Pokud jde o ekonomicky udržitelnou kulturní infrastrukturu a cestovní ruch spojený se sportovními zařízeními a zařízeními pro volný čas, podpora by měla být omezena na projekty, které mají prokazatelně významný dopad na ekonomický rozvoj regionu.

Struktura opatření

Toto opatření se člení do dvou podopatření, z nichž na každé připadne cca polovina rozpočtu opatření:

#### Podopatření 4.2.1 - Podpora nadregionální infrastruktury CR

V rámci podopatření 4.2.1 bude podpořen omezený počet větších projektů cestovního ruchu nadregionálního významu, zaměřených na ucelené produkty cestovního ruchu.

2.kolo výzvy pro individuální nadregionální projekty je vyhlášeno v samostatném režimu od 2. květnu 2005 do 30.června 2005. Na www.strukturalni-fondy.cz/srop jsou k dispozici Pokyny pro žadatele v opatření 4.2.1 pro nadregionální individuální projekty.

- Podopatření 4.2.2 - Podpora regionální a místní infrastruktury CR

Zaměření

Budou podporovány ucelenější projekty regionálního či místního významu se zřejmým ekonomickým dopadem, zaměřené na rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch v obcích a regionech v souladu s analýzou potřeb regionů. Celkové uznatelné náklady jednotlivých podporovaných projektů nepřekročí 3 mil.€.

Podopatření umožní podporu :

- Individuálních projektů, připravených veřejnými subjekty na místní či regionální úrovni (projekty obcí, svazků obcí, krajů) a nestátními neziskovými organizacemi (působícími na místní či regionální úrovni).

- Projektů malých a středních podnikatelů (podnikajících v odvětví cestovního ruchu), formou grantových schémat, jejichž gestory budou kraje. Výše veřejné podpory bude určována dle místa realizace projektu, nikoli dle sídla či místa bydliště podnikatelského subjektu.

- V rámci podopatření bude možno podporovat projekty podporující rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch v obcích a regionech a zaměřené na:

- rekonstrukci a obnovu památek regionálního významu pro potřeby CR včetně nezbytné doprovodné infrastruktury (kulturní, technické i průmyslové památky),

- rekonstrukci a obnovu objektů a budov pro potřeby CR (např. skanzeny, muzea a obdobná zařízení),

- rozvoj místních či regionálních informačních systémů cestovního ruchu,

- rozvoj a obnovu turistických stezek, cyklostezek, cyklotras, hipostezek a naučných stezek včetně doplňkového zařízení v obcích,

- rozvoj vybavení a zařízení turistických středisek, zejména z hlediska občanské vybavenosti v oblasti sportu a rekreace, infrastruktura rekreační plavby,

- výstavbu či obnovu ubytovacích a stravovacích kapacit podmiňujících rozvoj cestovního ruchu v dané lokalitě či regionu.

Koneční uživatelé

- podopatření 4.2.1:

- státem zřízené organizace (např. CzechTourism), nestátní neziskové organizace, obce, svazky obcí, kraje, organizace zřizované kraji či obcemi

- právnické osoby podnikající v cestovním ruchu (vymezené obchodním zákoníkem) bez ohledu na počet zaměstnanců (vedle malých a středních podnikatelů podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001/ je možno podporovat i podnikatelské subjekty zaměstnávající 250 a více pracovníků).

- podopatření 4.2.2:

- obce, svazky obcí, kraje, nestátní neziskové organizace, státem zřízené organizace, organizace zřizované kraji či obcemi

- malí a střední podnikatelé, to jsou podnikající fyzické osoby a právnické osoby podnikající v cestovním ruchu, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců a splňují přitom i další kritéria stanovená pro malé a střední podnikatele v rámci nařízení Komise (ES) č. 70/2001.

Koneční příjemci

- podopatření 4.2.1:

- Ministerstvo pro místní rozvoj (pro grantové schéma, v rámci něhož bude poskytována veřejná podpora podnikům),

- státem zřízené organizace, nestátní neziskové organizace, kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované kraji či obcemi

- podopatření 4.2.2:

- kraje (v případě grantových schémat podporujících malé a střední podnikatele působící v odvětví cestovního ruchu);

- v případě individuálních projektů: obce, svazky obcí, kraje, nestátní neziskové organizace, státem zřízené organizace, organizace zřizované kraji nebo obcemi.

Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 individuální projekt (nebo akci v rámci grantového schématu)

| Podopatření 4.2.1 |  |
| --- | --- |
| Podpora nadregionální infrastruktury ČR | 100 mil.Kč |
| Podopatření 4.2.2 |  |
| Podpora regionální a místní infrastruktury ČR | 2 000 000 Kč |

Tabulka č. 18: Doporučená struktura financování v rámci 4.2.2 (v %)

|  | Celkem | Veřejné celkem | EU (ERDF) | Státní rozpočet | Kraje | Obce | Soukromé (NNO,MSP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekty státních organizací | 100 | 100 | 75 | 25 | - | - | - |
| Projekty krajů | 100 | 100 | 75 | - | 25 | - | - |
| Projekty obcí | 100 | 100 | 75 | - | 10 | 15 | - |
| Projekty NNO | 100 | 90 | 67.5 | 12.5 | 10 | - | 10 |
| Akce MSP | 100 | 46-50 | 35 | - | 11-15 | - | 50-54 |

Problematika monitorovacích ukazatelů je popsána v materiálu Komise ES „Pracovní pokyn č.3: Ukazatele pro monitorování a hodnocení - indikativní metodika“, 06/1999, český překlad MMR v rámci edice Strukturální fondy – svazek 7/99

V souladu s ustanovením § 2 odst.2 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.

Programový dodatek byl v Monitorovacím výboru programu SROP schválen 30.3.2004.

Projektem se obecně rozumí jedinečná soustava činností směřujících k předem stanovenému a jasně definovanému cíli, která má určený začátek a konec, která vyžaduje spolupráci různých profesí, váže jejich kapacity a jejich úsilí a využívá (případně spotřebovává) pro vytvoření cílových výstupů informace, materiál, peníze, schopnosti a dovednosti zúčastněných lidí"

SROP byl projednán a schválen vládou ČR jejím usnesením č.79/2003. Po úpravě podle usnesení vlády č.149/2003 byl SROP 16.4.2003 předložen Evropské komisi k dalšímu vyjednávání. Dopisem komisaře M.Barniera z 18.12.2003 (č.j. D (03) 30828) a následnou odpovědí ministra P.Němce z 19.12.2003 (č.j.33 064/2003-53) byla potvrzena upravená, výsledná podoba programu). Oficiálně byl SROP schválen Rozhodnutím komise(ES) č.2409 z 23.9.2004.

Tyto předpisy v českém překladu je možno získat na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz

Článek 30 odst. 4 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999.

Poznámka: uznatelná náklady jsou ekvivalentní pojmu způsobilé výdaje z oficiálního překladu nařízení (ES) č.448/2004.

Za zahájení stavby se považuje den, v němž byly započaty práce na vlastním provádění stavby, přičemž započetí těchto prací lze prokazatelně ověřit (např. záznamem ve stavebním deníku).

Tzv. nevratná přímá pomoc ve smyslu čl.28 odst.3 nařízení Rady (ES) č.1260/1999.

V současné době je projednávána novela zákona č.218/2000 Sb., která mimo jiné upravuje i náležitosti rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků Národního fondu.

Dnem 1.1.2005 nabývá účinnosti změna zák.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Územní samostatné celky, které se podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného EU, musí v rozpočtu na příslušný rok mít stanovený objem finančních prostředků účelově určených na toto spolufinancování.

Rozhoduje zastupitelstvo kraje po zasedání regionální rady a to do doby kompletace smlouvy.

Další podrobnosti jsou uvedeny v Příručce pro příjemce.

Etapou se rozumí logický kontrolovatelný celek. U investičních projektů se bude jednat o agregované celky (stavební objekty a technologické celky dle rozpočtu). U neinvestičních projektů logickým kontrolovatelným celkem bude realizovaná ucelená aktivita.

ve smyslu §39 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a § 14 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

V současné době se jedná o proveditelnosti záloh v praxi; základní informace jsou uvedeny v příručce pro příjemce

Veřejnou podporou se zde rozumí podpora podniků nebo určitých odvětví výroby ve smyslu zrušeného zákona č.59/2000 Sb., o veřejné podpoře nebo podle ustanovení článků 87-89 Smlouvy o založení ES (v anglickém znění "state aid").

Hrubá intenzita pomoci znamená poměr (v %) mezi výší poskytnuté dotace a výší celkových uznatelných nákladů projektu; všechny použité údaje jsou zjišťovány před jakýmkoliv odpočtem pro přímé zdanění.  Čistá intenzita pomoci naproti tomu znamená čistou částku pomoci (dotace snížená o přímou daň vyjádřenou jako procento celkových uznatelných nákladů projektu. Metodu kalkulace čisté intenzity pomoci používá Evropská komise pro srovnání mezi jednotlivými zeměmi (různá míra zdanění), členské státy ji v zásadě nemusí používat.

Někdy též nazývané „způsobilé výdaje“ nebo „přijatelné náklady“.

v návaznosti na účinnosti zákona č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  dále č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a zákona .č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, v platném znění, a dále zákona č. 40/2004Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

V případě podpory v rámci 1.1 a 4.2.2 viz čl. 4 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 70/2001; v případě 4.2.1 viz body 4.5 a 4.6 Pokynu Komise (ES) k vnitrostátní regionální pomoci (ÚL C 74 z 10.3.1998)

Viz čl. 5 nařízení Komise (ES) č. 70/2001

U akcí v rámci grantových schémat opatření 1.1 bude sběr žádostí v dalších kolech zajišťovat CzechInvest, který také posoudí administrativní soulad a soulad s kritérii přijatelnosti a provede věcné a finanční posouzení akce. Kromě toho bude zajišťovat i poskytování poradenství pro konečné uživatele (malé a střední podniky).

Místem realizace projektu je u investičních projektů fyzické místo realizace, u neinvestičních je to území, které bude mít z realizace projektu prospěch. Projekty lze v omezené míře realizovat i na území hlavního města Prahy v souladu s podmínkami uvedenými v Pravidle č. 12 nařízení Komise (ES) č. 448/2004 a v Pokynech pro žadatele (část II. A. 5 – Územní alokace projektů).

Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (projednáno vládou, usnesení č. 678/2003), část II. bod 7 materiálu; aktuální verze z 30.4.2004 – č.j. 551/63127/2004 – bod II/9 materiálu.z května 2004.

V současné době se připravuje nový zákon o veřejných zakázkách, jehož účelem bude komplexně upravit oblast veřejného práva v ČR a zapracovat nové předpisy práva ES. Nový zákon musí být účinný nejpozději 31.1. 2006.

Při odkazu na zákon v textu části G, se tím rozumí zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

Novela zákona si klade za cíl  harmonizovat české právní předpisy na úseku ochrany přírody a krajiny s právem Evropských společenství, zejména vybudovat českou část evropské soustavy Natura 2000 a zajistit nástroje pro ochranu těchto území.

V současné době je připravována novela zákona, která upraví vymezení drobných, malých a středních podnikatelů v souladu s předpisy EU (příloha č.I. Nařízení Komise (ES) č.70/2001)

V případě transformace podniku (např. ze spol. s ručením omezeným na akciovou společnost), kdy nově vzniklý subjekt plně přebírá závazky původního subjektu, se počítá celková doba vedení účetnictví u obou subjektů.

Vypočítá se jako podíl celkového počtu hodin odpracovaných všemi zaměstnanci žadatele o podporu, zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené na zotavenou, překážek v práci a pracovní neschopnosti, za níž jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, a poloviny ročního fondu pracovní doby připadající na jednoho zaměstnance pracujícího na stanovenou týdenní pracovní dobu.

Opatření 1.1 SROP není zaměřeno prvosledově na inovace, ale na vytváření nových pracovních míst; zaměření na inovace je řešeno v rámci OPPP (opatření 2.2), kde všechny způsobilé výdaje se musí vázat na tuto aktivitu. Z toho důvodu musí být u opatření 1.1 SROP (v zájmu vyloučení duplicity) uvedeno, že se v případě inovací musí jednat o menšinovou položku.

Viz příloha 2 : Přehled území podporovaných v rámci opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech

Regiony jsou nově vymezeny od roku 2004, v návaznosti na ustanovení § 4 zákona č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, usnesením vlády č.722 ze dne 16.7.2003

Základem vymezení byly zpracované programy rozvoje krajů. připravované v souladu s ustanovením § 8 a § 9 zákona č. 248/2000 Sb.

u organizací zakládaných kraji či obcemi musí mít jeden nebo více veřejných  subjektů většinový majetkový podíl (tj. více než 50%) v organizaci.

Jedná se o regiony vymezené usnesením vlády č. 722/2003 a dále regiony vymezené kraji – viz Opatření 1.1 a Přílohu.

PIAP = Public Internet Access Point (místo veřejného přístupu k internetu).

U organizací zakládaných kraji či obcemi musí mít kraj či obec většinový majetkový podíl v organizaci.

dle definice uvedené v §3 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, pokud se projekt bude týkat široké veřejnosti nebo veřejné správy.

Jedná se o regiony vymezené usnesením vlády č. 722/2003 a dále regiony vymezené kraji – viz Opatření 1.1 a příloha

dle definice uvedené v §3 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, pokud se projekt bude týkat oblastí v souladu s opatřením

dle definice uvedené v §3 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, pokud se projekt bude týkat oblastí v souladu s opatřením

V souladu s ustanovením §3 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, pokud se projekt bude týkat oblastí v souladu s opatřením

V souladu s ustanovením §3 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, pokud se projekt bude týkat oblastí v souladu s opatřením

V souladu s ustanovením § 3 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, pokud se projekt bude týkat oblastí v souladu s opatřením

novelizované nařízením Komise(ES) č.364/2004

novelizované nařízením Komise(ES) č.364/2004

pro 2.kolo výzvy v podopatření 4.2.1 byla stanovena max. výše příspěvku z veřejných zdrojů (EDRF a státní rozpočet) na1 individuální projekt 65 mil.Kč.