Ministerstvo pro místní rozvoj

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A KONEČNÉHO PŘÍJEMCE

pro

Program Iniciativy Společenství

INTERREG IIIA

Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

Verze č. 2									5. srpen 2004

1.	Úvod	5

2.	Seznam zkratek a vymezení pojmů	6

Seznam zkratek:	6

Vymezení pojmů:	7

3.	Základní informace o programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-bavorské hranici	12

3.1.	Historie programu	12

3.2.	Územní vymezení	13

3.2.1.	Mapa územního vymezení:	13

3.3.	Základní programové dokumenty a legislativa	14

3.4.	Finanční rámec programu	14

3.5.	Cíle programu	14

4.	Pokyny pro žadatele	15

4.1.	Popis priorit a opatření	15

Priorita 1	Hospodářský rozvoj	15

Opatření 1.1 – Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru	15

Opatření 1.2 – Cestovní ruch, volný čas a rekreace	16

Priorita 2   Infrastruktura	17

Opatření 2.1 – Doprava	17

Opatření 2.2 – Ostatní infrastruktura	17

Priorita 3 	Rozvoj území a životní prostředí	18

Opatření 3.1 – Ochrana přírody a životního prostředí	18

Opatření 3.2 – Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru	19

Priorita 4 	Lidské zdroje a sítě	19

Opatření 4.1 – Profesní vzdělávání a trh práce	19

Opatření 4.2 – Všeobecné vzdělání, věda, výzkum, kultura, zdraví a civilní ochrana	20

Opatření 4.3 – Sítě	21

Priorita 5 	Zvláštní podpora regionů, hraničících s kandidátskými zeměmi	22

Technická pomoc	22

4.2.	Pravidla realizace projektu	22

4.2.1.	Způsobilé výdaje	22

Typy způsobilých výdajů	22

Časová způsobilost výdajů	24

Nezpůsobilé výdaje	24

4.2.2.	Příjem vytvářený během realizace projektu	25

4.2.3.	Vhodní žadatelé/koneční příjemci	26

Vhodný žadatel/ konečný příjemce musí dále splňovat:	26

4.2.4.	Partner projektu	27

4.2.5.	Veřejný účel projektu	27

4.2.6.	Realizace projektu	28

Doba realizace projektu	28

4.2.7.	Omezení týkající se kulturních akcí	28

4.2.8.	Investice do infrastruktury – omezení podpory	29

4.2.9.	Stavební projekty	29

4.2.10.	Studie proveditelnosti	29

4.2.11.	Vliv projektu na životní prostředí	29

NATURA 2000	30

EIA	30

SEA	31

4.2.12.	Financování	31

Spolufinancování	31

Financování z ERDF	31

Financování z národních veřejných zdrojů	31

Financování ze státního rozpočtu	32

Podpora z krajských  a obecních rozpočtů	32

Financování z vlastních prostředků žadatele	32

Zajištění prostředků na předfinancování projektu	32

4.2.13.	Příspěvek z jiných programů	33

4.2.14.	Rozdělení finančních prostředků	34

4.3.	Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu	36

4.3.1.	Povinné přílohy k žádosti o podporu	42

Přílohy, které jsou vyžadovány pro všechny projekty:	42

Přílohy, které jsou vyžadovány pouze u některých projektů:	43

Přílohy, které jsou vyžadovány před podpisem smlouvy o financování:	44

4.4.	Příprava a odevzdání žádosti o podporu	45

4.4.1.	Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů	45

4.4.2.	Poskytování informací a konzultací	45

4.4.3.	Příprava žádosti o podporu	46

4.4.4.	Předkládání žádostí o podporu	46

4.5.	Kontrola a hodnocení projektů	47

4.5.1.	Kontrola formálních náležitostí a registrace projektových návrhů	48

4.5.2.	Kontrola přijatelnosti	49

4.5.3.	Hodnocení finanční a věcné kvality, regionálních aspektů a udržitelnosti projektových žádostí	49

4.5.4.	Hodnocení přeshraničních dopadů a kvality  přeshraniční spolupráce (specifických kriterií INTERREG)	50

4.6.	Výběr projektů	50

4.7.	Písemné oznámení úspěšným a neúspěšným žadatelům	51

4.8.	Implementační struktura – schéma	52

5.	Pokyny pro konečného příjemce – technická část	53

5.1.	Smlouva o financování	53

5.1.1.	Změna smlouvy o financování	53

Nepodstatné změny	53

Podstatná změna – dodatek ke smlouvě o financování (bez schválení SC)	53

5.1.2.	Předčasné ukončení smlouvy o financování	54

Výpověď smlouvy o financování ze strany konečného příjemce	54

Předčasné ukončení smlouvy o financování ze strany Národního orgánu	54

5.2.	Realizace projektů	55

5.2.1.	Výběr dodavatele, veřejné zakázky	55

5.2.2.	Monitorování a kontrola	55

Průběžná zpráva o realizaci projektu	55

Závěrečná zpráva o realizaci projektu	56

5.2.3.	Účetnictví	57

5.2.4.	DPH	57

5.2.5.	Audit a kontroly	57

Kontrola uskutečněných výdajů  - 1. úroveň  kontroly	57

Kontrola vzorku akcí a projektů – 2. úroveň kontroly	58

Namátkové kontroly	58

Povinnosti konečného příjemce a jeho partnerů	58

5.2.6.	Udržitelnost projektu	58

5.2.7.	Archivace dokumentů	58

5.2.8.	Publicita	59

6.	Pokyny pro konečného příjemce - Finanční toky	60

6.1.	Způsob proplácení podpory	60

6.1.1.	Etapizace	60

6.1.2.	Účty projektu	61

6.1.3.	Žádost o platby	61

6.1.4.	Platby z ERDF	61

6.1.5.	Platby z národních zdrojů	61

6.2.	Systém finančních toků - schéma	62

6.3.	Finanční nesrovnalosti	63

6.3.1.	Šetření nesrovnalostí	63

6.3.2.	Vracení neoprávněně použitých prostředků	63

7.	Kontakty	65

8.	Seznam příloh:	67

9.	Evidence revizí Příručky pro žadatele a konečného přijemce	68

- Úvod

Příručka pro žadatele a konečného příjemce, kterou právě držíte v ruce, charakterizuje program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-bavorské hranici a stanovuje detailní metodické postupy pro přípravu projektových žádostí a implementaci schválených projektů žadatelem, resp. konečným příjemcem.

Příručka je rozdělena do několika částí. V první části (Základní informace o programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, kapitola 3) je stručně popsán program na česko-bavorské hranici. Druhá část (Pokyny pro žadatele, kapitola 4) obsahuje informace potřebné pro přípravu žádosti, její odevzdání na Sekretariát Regionální rady, informace o průběhu výběru projektů a rozhodnutí o udělení podpory. Třetí a čtvrtá část (Pokyny pro konečného příjemce – technická a finanční část, kapitoly 5 a 6) jsou určeny konečným příjemcům, zahrnují všechny informace, které potřebujík tomu, aby mohl realizovat projekt a čerpat peníze z prostředků EU. S pokyny pro konečného příjemce by se měl seznámit každý žadatel již před podáním žádosti, aby byl předem obeznámen s podmínkami poskytnutí podpory.

- Seznam zkratek a vymezení pojmů

Seznam zkratek:

CHU	Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu ve veřejné správě (Central Harmonization Unit for Financial Control)

CIP			Program Iniciativy Společenství (Community Initiative Programme)

CRR			Centrum pro regionální rozvoj ČR

DF			Dispoziční fond

DPH			Daň z přidané hodnoty

ECB			Evropská centrální banka (European Central Bank)

ELZA	Elektronická žádost o poskytnutí podpory z programu INTERREG IIIA

EIA	Posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EK			Evropská komise (European Commission)

ERDF	Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund)

ES			Evropská Společenství (European Communities)

EU			Evropská unie (European Union)

FB			Konečný příjemce (Final Beneficiary)

FR			Konečný uživatel (Final Recipient)

CHKO			Chráněná krajinná oblast

INTERREG IIIA	Program přeshraniční spolupráce

ISPROFIN		Informační systém programového financování

JIP			Jednotka inspekce projektů na MMR

JTS			Společný technický sekretariát (Joint Technical Secretariat)

MA			Řídící orgán (Managing Authority)

MMR			Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MSP			Malé a střední podniky

MSSF			Monitorovací systém strukturálních fondů

MŽP			Ministerstvo životního prostředí ČR

NA			Národní orgán (National Authority)

NNO			Nestátní nezisková organizace

NP			Národní park

NUTS	Územní statistická jednotka (Nomenclature of Territorial Statistic Units)

NUTS II		Region soudržnosti

NUTS III		Kraj

OLAF	Evropský úřad pro potírání podvodného jednání (European Anti-fraud Office)

OPEU	MMR		Odbor programů EU Ministerstva pro místní rozvoj

PA			Platební orgán (Paying Authority)

Phare CBC		Program přeshraniční spolupráce (Cross border co-operation)

PU			Platební jednotka (Paying Unit)

SC			Řídící výbor (Steering Committee)

SEA	Posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí (Assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment)

SF			Strukturální fondy (Structural Funds)

SR			Státní rozpočet

SROP 			Společný regionální operační program

S-RR			Sekretariát Regionální rady

SÚ			Stavební úřad

Sub-PA		Sub-Platební orgán (Sub-Paying Authority)

ŽP			Životní prostředí

Vymezení pojmů:

Centrum pro regionální rozvoj ČR – Příspěvková organizace MMR, jejímž posláním je podpora činností při realizaci regionální politiky vlády České republiky. CRR je zastoupeno v jednotlivých regionech NUTS II svými pobočkami, které zajišťují každodenní operativní činnost spojenou s implementací programů spolufinancovaných z prostředků EU.

Dispoziční fond – Dispoziční fond je přímou součástí Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. V rámci Dispozičního fondu má žadatel možnost získat podporu na menší projekty neinvestičního charakteru. Pro žádosti o podporu z DF je určena samostatná Příručka pro žadatele, informace obsažené v této příručce se žadatele o podporu v rámci DF netýkají.

EIA – proces posuzování vlivu projektového záměru na životní prostředí - Posuzování vlivu na životní prostředí představuje významný prvek systému preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a současně důležitou součást environmentální politiky. Dne 1. 5. 2004 nabyla účinnosti novela zákona č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, který novelizuje stávající zákon č. 100/2001 Sb. Nová právní norma upravuje způsob a podmínky posuzování vlivu vybraných projektů na životní prostředí tak, aby byly v souladu s příslušnou legislativou EU. V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č.1 zákona.

Etapa projektu – Soubor aktivit projektu, které tvoří logicky kontrolovatelný celek. Etapy jsou v rámci projektu řazeny chronologicky. U stavebních projektů typu dodávek prací či dodávek zboží se jedná o agregované celky (stavební objekty a technologické celky dle rozpočtu). U projektů typu služeb je logickým kontrolovatelným celkem realizovaná ucelená aktivita.

Etapizace plateb – Etapizace plateb umožňuje konečnému příjemci žádat o platbu části podpory za ukončenou a schválenou etapu projektu pokud jsou celkové způsobilé výdaje projektu rovny nebo vyšší než 4 mil. Kč nebo doba realizace projektu je delší než 1 rok. Etapizace musí být stanovena ve smlouvě o financování  a minimální velikost platby za jednu etapu je 1 mil. Kč.

Evropský fond pro regionální rozvoj – Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) zásadně přispívá k dosažení cíle podpory rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává a jejichž hospodářská a sociální přeměna čelí strukturálním obtížím. Fond rovněž přispívá k podpoře trvale udržitelného rozvoje a k vytváření trvale udržitelných pracovních příležitostí.

Implementace programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA – Proces řízení a provádění programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, který zahrnuje následující činnosti: schválení a vyhlášení programu; přípravu, hodnocení, výběr a realizaci projektů; kontrolu; autorizaci a provádění plateb; monitorování projektů a hodnocení dopadů.

Iniciativa Společenství INTERREG IIIA – Program rozvoje přeshraniční spolupráce mezi členskými státy EU s cílem zvýšení konkurenceschopnosti, posílení spolupráce mezi oblastmi na obou stranách hranice a odstranění negativních efektů státních hranic na rozvoj území, která k nim přiléhají.

Konečný příjemce – Subjekt, který žádá NA o finanční podporu na realizaci projektu a tyto prostředky přijímá prostřednictvím Platební jednotky nebo České spořitelny (pokud se podílí zdroje SR). V případě podpory poskytované prostřednictvím Dispozičního fondu je konečný příjemce subjektem, který podporu poskytuje konečným uživatelům.

Konečný uživatel – Subjekt, který realizuje projekt, žádá konečného příjemce o finanční podporu na jeho realizaci a přijímá tyto prostředky prostřednictvím finančního oddělení konečného příjemce. V Iniciativě INTERREG III A je u všech projektů s výjimkou Dispozičního fondu konečný příjemce totožný s konečným uživatelem.

Kontrola průběžná (mid-term) – jedná se o formální kontrolu žádosti o platbu a zajištění shody s finančním plánem. Průběžná kontrola se provádí v průběhu realizace projektu. Jejím úkolem je zjistit odchylky vzniklé v průběhu realizace projektu, které by následně mohly mít negativní vliv na financování projektu.

Kontrola předběžná (ex-ante) – Předběžná kontrola se provádí před zahájením realizace projektu. Je součástí hodnocení projektu a jejím účelem je zachytit a odstranit případné chyby a nedostatky vzniklé před uzavřením smlouvy o financování.

Kontrola závěrečná (ex-post) – Závěrečná kontrola se provádí po ukončení realizace projektu. Jejím účelem je zjistit, zda byly naplněny stanovené monitorovací ukazatele projektu a zda byly dodrženy všechny smluvní podmínky.

Monitorovací systém strukturálních fondů (MSSF) – Informační systém určený pro monitorování implementace programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Je využíván pro sběr, ukládání a vyhodnocování relevantních dat spojených s implementací programu a pro informování subjektů zainteresovaných do programu. Součástí MSSF je i elektronická žádost o poskytnutí příspěvku ELZA.

Národní orgán – Orgán státní správy odpovědný za realizaci programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika – Svobodný stát Bavorsko na české straně. Je partnerem Řídícího orgánu. Tuto funkci vykonává Odbor programů EU Ministerstva pro místní rozvoj.

Nezpůsobilé výdaje – Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů. Pokud tyto výdaje v průběhu realizace projektu vzniknou, musí být vždy financovány z jiných zdrojů než SF.

NUTS – Mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem ES ve spolupráci s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek. Klasifikace obsahuje 6 úrovní NUTS, které představují velikostní skupiny. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou. V České republice představují obce úroveň NUTS V, okresy úroveň NUTS IV,  kraje  úroveň NUTS III, regiony soudržnosti (1-3 kraje) úroveň NUTS II a celá Česká republika úroveň NUTS I.

Opatření – Prostředek, v jehož rámci je realizována priorita Iniciativy Společenství. Vymezuje konkrétní obsahovou náplň pomoci, na kterou musí projekt svým cílem navazovat. Představuje tak základní dotační titul příslušného programu se stanoveným finančním plánem, který zahrnuje způsobilé výdaje spolufinancované ze SF.

Opravy financování (vyšetřování nesrovnalostí/nesprávností) – Národní orgán odpovídá za vyšetřování nesrovnalostí a pokud se nesrovnalost prokáže, provádí opravy financování. Oprava financování znamená, že u projektů, které nedodrží smluvené podmínky, může být žadateli odebrána buď celá podpora Společenství nebo její část.

Platební jednotka – Subjekt, na který Sub-PA deleguje, v rámci dohody o delegování pravomocí, výkon některých svých činností, zejména provádění formální kontroly žádosti o platbu a zajištění shody s finančním plánem a převádění částek přidělených ze SF konečným příjemcům. Funkci platební jednotky vykonává Odbor finančního řízení a platební jednotky Ministerstva pro místní rozvoj.

Platební orgán – Orgán zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých  ze zdrojů EU. Zpracovává a předkládá žádosti o platby a přijímá platby od EK. Platebním orgánem je Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie. V ČR je jeho protějškem Sub-platební orgán (viz níže).

Porušení předpisů (nesrovnalosti) – Jakékoli porušení ustanovení právních předpisů Evropského Společenství vyplývající z jednání nebo opomenutí subjektu, v důsledku kterého je nebo by mohl být dotčen souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty Společenstvím spravované a to buď snížením, nebo ztrátou příjmů z vlastních zdrojů, které byly shromážděny přímo ve prospěch Společenství, nebo formou neoprávněné výdajové položky.

Priorita - Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko  obsahuje 5 priorit. Priority jsou dále členěny na opatření.

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko – Programový dokument je připravován společně oběma partnerskými státy (bilaterálně) pro účely vymezení obsahu příslušného programu Iniciativy Společenství. Dokument obsahuje analýzu a popis situace území, strategii programu vymezenou prostřednictvím priorit a opatření, indikativní finanční alokace a rámcový popis implementace programu. Dokument schvaluje Evropská komise a je podkladem pro přípravu Programového dodatku.

Programový dodatek - Programový dodatek, který připravují společně oba partnerské státy, doplňuje a podrobně rozvádí Program Iniciativy Společenství, obsahuje zejména detailní informace o opatřeních, konečných příjemcích, implementačních subjektech, způsobu implementace programu a finančním plánu pro každé opatření. Dokument schvaluje Monitorovací výbor a Evropské komisi se zasílá pouze na vědomí.

Projekt - Soubor činností realizovaný prostřednictvím konečného příjemce či konečného uživatele v rámci příslušného programu.

Příručka pro žadatele a konečného příjemce – Příručka obsahuje veškeré informace, které žadatel/konečný příjemce potřebuje znát pro přípravu žádosti a realizaci projektu – např. informace o podmínkách poskytování podpory, podávání žádostí, potřebných náležitostech při uzavírání smlouvy o financování, povinnostech konečného příjemce, způsobu účtování a financování, kontrole dodržování pokynů a smluv atd..

Regiony spadající pod Cíl 1 – Jedná se o regiony NUTS II, jejichž úroveň HDP na obyvatele (měřené paritou kupní síly) je menší než 75% průměru Společenství. Celá česká část dotačního území programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR - Bavorsko spadá pod Cíl 1.

Řídící orgán - Orgán státní správy odpovědný za celkovou realizaci příslušného programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Řídícím orgánem programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko je Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie.

Řídící výbor – Výbor složený ze zástupců příslušných ministerstev, krajů a euroregionů z obou partnerských zemí. Hlavním úkolem SC je výběr projektů určených pro financování z programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

SEA – proces posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí. Procesem SEA musí projít všechny koncepce, u kterých tak požaduje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.

Sekretariát Regionální rady – Jedná se o zprostředkující subjekt I. S-RR má sídlo na krajském úřadu příslušného kraje. Pracovníci sekretariátů odpovídají na dotazy žadatelů, poskytují konzultace při přípravě projektů, přijímají žádosti o podporu a kontrolují a hodnotí projektové žádosti.

Společný technický sekretariát – Společný technický sekretariát je ustaven jako samostatná jednotka na níž Národní orgán programu deleguje výkon některých svých funkcí. Zajišťuje administrativní podporu a publicitu příslušného programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika –Svobodný stát Bavorsko.

Spolufinancování – Míra spolufinancování projektu ze strukturálních fondů. Příspěvek ze SF je možný max. do 75 % způsobilých výdajů projektu, spolufinancování ve výši min. 25 % způsobilých výdajů projektu musí žadatel zajistit z národních veřejných zdrojů nebo z vlastních prostředků své organizace.

Sub-Platební orgán – Orgán zodpovědný za celkové finanční řízení části prostředků programu poskytnutých České republice ze strukturálních fondů. Sub-Platebním orgánem je Ministerstvo financí ČR.

Zprostředkující subjekt Národního orgánu - Subjekt, na který Národní orgán, v rámci dohody o delegování pravomocí, delegoval výkon některých svých funkcí. Zprostředkujícími subjekty jsou Sekretariáty Regionálních rad (zprostředkující subjekt I) a Centrum pro regionální rozvoj (zprostředkující subjekt II).

Způsobilé výdaje - Výdaje vzniklé v souvislosti s přípravou a realizací projektu, které splňují podmínky pro financování ze SF.

Žadatel - Subjekt, který předkládá žádost o podporu v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG III A ČR – Bavorsko.

- Základní informace o programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-bavorské hranici

  - Historie programu

INTERREG patří mezi tzv. Iniciativy Evropských společenství. Iniciativy Společenství jsou programy navržené Evropskou komisí s cílem najít společná řešení problémů, které se dotýkají všech členských států. INTERREG patří z hlediska finančního objemu i územního rozsahu mezi nejvýznamnější (s celkovou alokací zhruba 5 mld. EUR na období 2000 – 2006).

Iniciativa INTERREG byla založena v roce 1990 se záměrem připravit pohraniční oblasti na Společenství bez hranic. Cílem INTERREG byla od počátku podpora hospodářské a sociální integrace zejména sousedících regionů oddělených státní hranicí. V druhém programovém období 1994 – 1999 byl kladen velký důraz  na rozvoj přeshraniční spolupráce, a to nejen mezi sousedícími regiony uvnitř EU, ale i regiony na vnějších hranicích Společenství.

Vznik programu na podporu přeshraniční spolupráce Phare CBC měl přímou souvislost s INTERREG IIA. Iniciativa INTERREG IIA a program Phare CBC se tak významnou měrou zasloužily o skutečný rozvoj spolupráce mezi lidmi a institucemi v příhraničních regionech a o postupné odstraňování překážek a hranic mezi státy.

Program INTERREG IIA –Phare CBC probíhal v letech 1994-1999 i na česko-bavorské hranici.

Úspěch Iniciativy INTERREG IIA vedl v programovém období 2000 – 2006 k jejímu dalšímu rozšíření a  k prohloubení jejího významu pro proces integrace. Současná podoba INTERREG má tři hlavní směry/oblasti podpory:

- INTERREG IIIA – podporující přeshraniční spolupráci sousedících regionů (67 % z celkové alokace)

- INTERREG IIIB – podporující nadnárodní spolupráci (27 % z celkové alokace)

- INTERREG IIIC – podporující meziregionální spolupráci (6 % z celkové alokace).

Na začátku programovacího období byl na bavorské straně realizován program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA a na české straně Phare CBC, který byl po vstupu ČR do EU nahrazen programem Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Ve skutečnosti začal proces přibližování programu Phare CBC k Iniciativě  INTERREG už rokem 2000. Od tohoto období existoval pouze jeden programový dokument, který obsahově a do značné míry i procedurálně shodně vymezil oblasti a podmínky pro přeshraniční spolupráci.

Poslední ročník programu Phare CBC byl vyhlášen v dubnu roku 2004 a bude ukončen a finančně uzavřen v roce 2006. Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR – Bavorsko byl na české straně oficiálně vyhlášen 1. července 2004.

  - Územní vymezení

Území určené pro dotační podporu z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko – bavorském pohraničí je na české straně tvořeno celým správním územím kraje Karlovarského, Plzeňského a správním územím kraje Jihočeského bez okresů Tábor a Jindřichův Hradec. Území určené pro dotační podporu na bavorské straně je tvořeno okresy Cham, Freyung - Grafenau, Hof, Neustadt an der Waldnaab, Regen, Schwandorf, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a 2 statutárními městy Hof a Weiden v Horním Falcku (Oberpfalz). Omezenou podporu ve výši maximálně 20 % prostředků alokovaných na bavorské straně hranice lze čerpat i v okresech Amberg - Sulzbach, Bayreuth, Deggendorf, Kronach, Kulmbach, Passau, Regensburg a Straubing - Bogen a statutárních městech Amberg, Bayreuth, Passau, Regensburg a Straubing.

    - Mapa územního vymezení:

  - Základní programové dokumenty a legislativa

Základními dokumenty pro realizaci programu jsou:

- Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko na období 2004 – 2006;

- Programový dodatek Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko na období 2004 – 2006;

- Memorandum o porozumění vymezující vztahy partnerských států při implementaci společného programu.

Dále se implementace programu řídí platnou legislativou Evropských společenství, České republiky, Svobodného státu Bavorsko a Spolkové republiky Německo.

  - Finanční rámec programu

Celková částka alokovaná z ERDF na program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-bavorské hranici na období 2000 - 2006 je 76.396.066 EUR (2 368 278 046 Kč).

Příspěvek z ERDF bude pro českou stranu činit 8.600.000 EUR (266 600 000 Kč1) na období 2004 - 2006. Programový dokument schválený Evropskou komisí stanovuje roční rozpočtové závazky, které nesmí česká strana v daném roce přečerpat. Závazky jsou dále členěny podle jednotlivých priorit a opatření.

  - Cíle programu

Všeobecné cíle programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko vychází ze specifických potřeb území a jsou zaměřeny na:

- zvyšování ekonomické integrace česko-bavorské hranice;

- zlepšování podmínek pro hospodářský růst přeshraniční oblasti;

- zlepšování podmínek pro udržitelný rozvoj životního prostředí a/nebo regeneraci přeshraniční oblasti;

- další sociální integrace česko-bavorské hranice.

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA je zaměřen zejména na rozsahem menší projekty s konkrétním dopadem na dotyčnou příhraniční oblast. Při výběru projektů bude kladen důraz na skutečné přeshraniční dopady a na prvek sbližování lidí a institucí v průběhu přípravy a následné realizace projektů. Vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat přeshraniční dopad na obou stranách hranice.

- Pokyny pro žadatele

  - Popis priorit a opatření

Každý projekt předložený v rámci Iniciativy INTERREG IIIA ČR-Bavorsko se musí vztahovat pouze k jednomu opatření a tím i k pouze jedné prioritě. Projekt se předkládá v rámci opatření, které odpovídá charakteru projektu. Projekt musí naplňovat některý z cílů daného opatření v němž je předkládán.

Struktura podporovaných priorit je uvedena v následující tabulce:

| Priorita 1 Hospodářský rozvoj | Priorita 2 Infrastruktura | Priorita 3 Rozvoj území a životního prostředí | Priorita 4 Lidské zdroje a sítě |
| --- | --- | --- | --- |
| Opatření 1.1 Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru | Opatření 2.1 Doprava | Opatření 3.1 Ochrana přírody a životního prostředí | Opatření 4.1 Profesní vzdělávání a trh práce |
| Opatření 1.2 Cestovní ruch,volný čas a rekreace | Opatření 2.2 Ostatní infrastruktura | Opatření 3.2 Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru | Opatření 4.2 Všeobecné vzdělání, věda, výzkum, kultura, zdraví a civilní ochrana |
|  |  |  | Opatření 4.3 Sítě |

Priorita 5 Zvláštní podpora regionů, hraničících s kandidátskými zeměmi

Technická pomoc

Priorita 1	Hospodářský rozvoj

Cílem priority 1 je vytvoření nosného společného ekonomického prostoru, zvýšení konkurenceschopnosti regionálních podniků, zvýšení atraktivity lokalit pro rozvoj podnikání a odbourání administrativních překážek a informačních deficitů. Tato priorita má dvě opatření  - Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru a Cestovní ruch, volný čas a rekreace.

Opatření 1.1 – Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru

Cíle opatření 1.1. jsou:

- posílení regionální ekonomické struktury

- zlepšení spolupráce mezi hospodářstvím a vědou a zavádění inovací a technologií především v malých a středních podnicích

- podpora a posílení spolupráce pro rozvoj a posílení regionálních hospodářských dovedností

- aktivizace průmyslových oblastí a podnikatelských center

V rámci tohoto opatření je možné realizovat následující aktivity:

- podpora přeshraniční spolupráce podniků v oblastech výzkumu, vývoje, technologií, inovací, analýz trhu, prodeje, výstav a veletrhů (všechny sektory a odvětví)

- podpora výzkumu, vývoje a technologií především ze strany malých a středních podniků

- podpora rozvoje míst pro transfer technologií a intenzifikace transferu know – how a technologií

- podpora zakládání podniků rozvojem vhodných institucí pro podporu zakládání a průběžné poradenství

- podpora aktivit institucí z oblasti rozvoje hospodářství (například průmyslové a obchodní komory, komory řemeslníků, sdružení a svazy podnikatelů, regionální rozvojové agentury) a přeshraniční spolupráce mezi těmito institucemi

- podpora přeshraniční spolupráce mezi podniky a institucemi z oblasti hospodářského rozvoje a správy

- další vhodné oblasti, které slouží k podpoře podnikatelského ducha a malých a středních podniků

Opatření 1.2 – Cestovní ruch, volný čas a rekreace

Opatření 1.2. má následující cíle:

- vytvoření identity společného turistického, volnočasového a rekreačního regionu

- zlepšení nabídky v oblasti cestovního ruchu, volného času a rekreace

- využití synergických efektů mezi cestovním ruchem, volným časem,  rekreací a ochranou životního prostředí a přírody, zemědělstvím a lesnictvím a regionální ekonomikou

V rámci opatření Cestovní ruch, volný čas a rekreace je možné realizovat tyto aktivity:

- podpora přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu, volného času a rekreace (například rezervační a informační systémy a spolupráce lázeňských měst a obcí) a s dalšími odvětvími  (například  obchod, řemeslo nebo živnosti)

- podpora výstavby a zlepšování infrastruktury cestovního ruchu (například zařízení, turistické stezky, cyklostezky, jezdecké stezky, tematické stezky, běžecké tratě, značení) včetně opatření k řízení návštěvnosti

- podpora opatření pro zlepšení kvality nabídky

- podpora opatření k rozvoji a zlepšení výrobků, skupin výrobků a přeshraniční nabídky a získání nových vrstev návštěvníků

- podpora prodeje a informací regionu

- podpora studií a koncepcí

Priorita 2   Infrastruktura

Cíle priority 2 jsou zlepšení připojení regionu na národní a mezinárodní ekonomická centra, zlepšení regionálních a nadregionálních podmínek komunikace a mobility obyvatelstva a hospodářské sféry a zvýšení kvality života a životního prostředí v důsledku redukce škodlivých vlivů. Tato priorita má následující opatření:

Opatření 2.1 – Doprava

Cíle opatření Doprava jsou:

- rozvoj pohraničí jako mostu mezi východem a západem a napojení pohraničí na nadregionální dopravní síť

- vytvoření kapacitní dopravní nabídky

- odstranění problematických  míst v dopravě

Aktivity, které je možno realizovat z tohoto opatření, jsou:

- podpora výstavby a zlepšení příhraniční a přeshraniční dopravní infrastruktury (silnice, železnice, veřejná hromadná doprava, letecká doprava)

- podpora kombinované dopravy a spolupráce poskytovatelů dopravy

- podpora zlepšení organizace dopravy (například dopravní informační a navigační systémy) a přeshraniční koordinace dopravy

- podpora rozvoje a zlepšení nabídky mobility

- přestavba a výstavba nových hraničních přechodů a opatření v oblasti techniky a organizace odbavení na státní hranici

- podpora studií a koncepcí

- další související aktivity mající za cíl zlepšení dopravy a odstranění problémových míst

Opatření 2.2 – Ostatní infrastruktura

Opatření 2.2. má následující cíle:

- ochrana životního prostoru a redukce a zamezení ekologickým zátěžím (půda, ovzduší, voda)

- zlepšení situace v oblasti zásobování vodou a energiemi

- zvýšení kvality stanoviště prostřednictvím zlepšení technické infrastruktury a vytvořením kompatibilních systémů

V rámci tohoto opatření je možné realizovat následující aktivity:

- podpora výstavby a zlepšení infrastruktury v oblasti zásobování vodou a energiemi

- podpora rozvoje zlepšení komunikační a informační infrastruktury

- rozvoj, výstavba a zavádění komunikačních a informačních systémů

- vývoj společných koncepcí v oblastech zásobování vodou a energiemi a informace a komunikace

- další související aktivity mající za cíl rozvoj a výstavbu technické infrastruktury a tím sloužící i regionálnímu rozvoji

Pozn. V rámci Opatření 2.2 nemohou být podpořeny malé infrastrukturní projekty, které je možno podpořit v rámci jiných opatření.

Priorita 3 	Rozvoj území a životní prostředí

Priorita 3 se skládá ze dvou opatření – Ochrany přírody a životního prostředí a Územního plánování a rozvoje venkovského prostoru. Tato priorita si klade za cíl zlepšení kvality života a životního prostředí; trvalé zajištění přírodních základů života a vytváření atraktivního životního, přírodního a ekonomického prostoru; podporu vyváženého ekonomického, sociálního a ekologického rozvoje území a vytváření regionální identity.

Opatření 3.1 – Ochrana přírody a životního prostředí

Cíle opatření 3.1. jsou:

- zachování a zlepšení ekologicky hodnotných životních prostorů (včetně přirozených lesů a vodních toků a jejich funkčnosti)

- odstranění ekologických škod a ochrana půdy, vody a ovzduší (včetně rekultivace zatížených oblastí), flóry a fauny

- odbourání a zamezení neekologickým aktivitám

- zlepšení přeshraniční spolupráce v ochraně přírody a životního prostředí

Opatření 3.1 podporuje tyto aktivity:

- podpora přeshraniční spolupráce v ochraně přírody a životního prostředí (například  opatření v oblasti druhové ochrany, ochrany biotopů, revitalizace, sanace a trvalé péče a prevence ekologických škod).

- výstavba ekologických zařízení a zařízení ochrany přírody a odpovídajících institucí a organizací

- podpora likvidace odpadních vod a odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží

- podpora národních a přírodních parků a dalších chráněných oblastí

- podpora využívání ekologických postupů (například využívání obnovitelných druhů surovin, šetrné využívání zdrojů energií, využívání alternativních zdrojů energií)

- zlepšení ekosystémů vodních toků a přeshraničních opatření v oblasti léčivých pramenů

- podpora v oblastech environmentálního výzkumu, enviromentálního managementu, ekologického vzdělávání, osvěty a informací a monitoringu životního prostředí

- podpora studií a koncepcí

Opatření 3.2 – Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru

Cíle tohoto opatření jsou následující:

- vývoj a realizace trvalých, integrovaných a přeshraničně koordinovaných a odsouhlasených strategií pro využití existujících rozvojových potenciálů

- zlepšení přeshraniční spolupráce v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje

- vyvážený ekonomický, sociální a ekologický rozvoj venkovského prostoru

- zamezení emigrace obyvatelstva

- intenzifikace spolupráce s ohledem na diverzifikaci ekonomiky a příjmů ve venkovském prostoru

V rámci tohoto opatření je možné realizovat tyto aktivity:

- podpora studií a koncepcí v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje (například územní koncepce, koncepce přírodních oblastí, koncepce využití území, koncepce stanovišť, koncepce centrálních obcí)

- rozvoj informačních systémů (například přeshraniční databanky a územní informační systémy)

- podpora zlepšení přeshraniční spolupráce v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje

- podpora rozvoje venkovského prostoru (například rozvoj obcí, rozvoj venkovských sídel, rozvoj katastru, vyřešení majetkoprávních vztahů a péče o krajinu)

- zlepšení protipovodňové ochrany

- podpora hospodaření se dřevem

- podpora příhraniční a přeshraniční sanace lesů a lesních půd

Pozn. Projekty v rámci Opatření 3.2 jsou dotovatelné tehdy, byly - li společně vybrány a jsou - li realizovány ve dvou nebo více členských zemích, případně ve třetích zemích nebo v případě, že se realizace týká pouze jedné členské země, mohou být prokázány signifikantní vlivy na jiné členské země nebo třetí země.

Priorita 4 	Lidské zdroje a sítě

Cíle priority Lidské zdroje a sítě jsou intenzifikace a další rozvoj integrovaného přeshraničního trhu práce; přizpůsobení profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace a profesních vzdělávacích institucí požadavkům trhu práce; intenzifikace spolupráce v oblasti trhu práce, sociální práce, zdravotnictví, civilní ochrany a kultury a zlepšení přeshraniční integrace obyvatelstva. Priorita 4 je rozdělena do třech opatření:

Opatření 4.1 – Profesní vzdělávání a trh práce

Cíle opatření Profesní vzdělávání a trh práce jsou:

- vytvoření a zajištění pracovních míst

- zlepšení situace ve vzdělávání a zvyšování kvalifikace

- odbourávání sociálních a odborných zábran mobility

- podpora regionální přeshraniční spolupráce aktérů a institucí v oblasti trhu práce a profesního vzdělávání

Aktivity, které je možno realizovat z tohoto opatření, jsou:

- podpora profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace (například rozvoj a realizace vzdělávacích opatření a vzdělávacích kurzů pro zvyšování kvalifikace v oblastech služeb, cestovního ruchu, elektronického zpracování dat, informačních a komunikačních technologií, zdravotnictví, životního prostředí, teleservice a multimédií)

- podpora vnitropodnikového vzdělávání a zvyšování kvalifikace

- podpora profesních vzdělávacích opatření a opatření zaměstnanosti především pro nezaměstnané, ženy, mládež, výdělečně činné se sníženou pracovní schopností a osob, jímž hrozí vyloučení z trhu práce

- podpora profesních vzdělávacích institucí

- získávání a rozšiřování informací (například analýza trhu práce s přeshraničním kontextem) a vývoj, výstavba a zavádění informačních systémů (například hledání pracovních míst a zprostředkování pracovních příležitostí)

- podpora spolupráce aktérů a institucí v oblasti trhu práce a profesního vzdělávání

- další vhodné oblasti mající za cíl vytvoření integrovaného trhu práce a sociální začlenění

Pozn. Podpora opatření na trhu práce, která jsou konformní s Evropským sociálním fondem (ESF), bude realizována přednostně z prostředků ESF programů Cíl 2 a Cíl 3.

Opatření 4.2 – Všeobecné vzdělání, věda, výzkum, kultura, zdraví a civilní ochrana

Opatření 4.2 má následující cíle:

- odbourání  zábran porozumění vyplývajících z odlišných kultur

- zlepšení přeshraniční institucionální spolupráce a propojení přeshraniční sociální a kulturní práce

- kvalitativní a kvantitativní zlepšení a přeshraniční využití nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání, kultury, zdravotnictví a v sociální oblasti

V rámci opatření 4.2 je možné realizovat tyto aktivity:

- podpora všeobecného vzdělání v rámci politiky celoživotního vzdělávání (například jazykové kurzy) a poradenství a informací

- podpora přeshraniční spolupráce v oblasti všeobecného vzdělání, vědy, výzkumu, vývoje a technologií (například vytvoření vícejazyčných učebních materiálů, vývoj společných učebních plánů, vzdělávacích a kvalifikačních programů a systémů referencí ve vzdělávání a zvyšování kvalifikace).

- výměna žáků, studentů, pedagogů a vědeckého personálu (například výměnné stáže žáků) a rozvoj stipendijních programů

- podpora všeobecně vzdělávacích a vědeckých institucí

- vývoj a prodej kulturních nabídek (například průvodce muzei, publikace, využití nových médií pro zpracování informací)

- podpora přeshraniční spolupráce v oblasti kultury

- podpora infrastruktury v oblasti kultury (například  zřizování a výstavba muzeí, zřizování informačních a kulturních center)

- podpora oblastí zdravotnictví a sociální práce s přeshraničním významem (například vytvoření poradenských míst a nabídky poradenství a integrované nabídky pečovatelských služeb ve zdravotnictví a v sociální oblasti)

- podpora civilní ochrany a ochrany před katastrofami (například zpracování zásahových plánů a plánů ochrany)

- další vhodné oblasti posilující základnu pro sociální integraci pohraničí

Pozn. Všeobecné vzdělání je dotovatelné pouze v rámci politiky celoživotního vzdělávání.

Pozn. Kulturní akce jsou dotovatelné pouze tehdy, pokud trvale posilují spolupráci a vytvářejí pracovní místa. V důsledku této skutečnosti nejsou jednorázové akce obecně dotovatelné. Pravidelně se konající akce mohou být podpořeny pouze ve startovní části. Dotační prostředky jsou přitom určeny především na organizační části, nikoli na umělecké aspekty (inscenace, nabývání uměleckých děl, honoráře umělců).

Pozn. Základní infrastruktura je dotovatelná v rámci Opatření 4.2 pouze v případě, je-li její dimenze přiměřená místnímu rozvoji a rozvoji zaměstnanosti.

Opatření 4.3 – Sítě

Cíle opatření Sítě jsou:

- zavádění forem dlouhodobé a trvalé přeshraniční spolupráce a zlepšení informačních, komunikačních a kooperačních struktur.

- odbourání vzájemných předsudků v pohraničí a integrace obyvatelstva

- zlepšení přeshraniční spolupráce mezi institucemi

V rámci opatření Sítě jsou realizovány malé projekty a projekty People-to-people, jejichž cílem je prohloubení přeshraničních kontaktů ve všech prioritách a opatřeních, tzv. Dispoziční fond. Správcem Dispozičního fondu jsou Euroregio Ergensis (pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary a Tachov) a Euroregion Šumava (pro okresy Domažlice, Klatovy, Strakonice, Písek, Prachatice, České Budějovice, Český Krumlov, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Plzeň-město a Rokycany). Informace pro žadatele jsou obsaženy v samostatné příručce, která je k dispozici u administárorů dispozičního fondu, kterými jsou Euroregio Ergensis a RRA Šumava (pro Dispoziční fond spravovaný Euroregionem Šumava). Kontaktní informace na správce a administrátory naleznete v kap. 7 Kontakty.

Pozn. V rámci Opatření 4.3 nemohou být podpořeny projekty, které je možno podpořit           v rámci jiných opatření.

Pozn. Projekty na podporu spolupráce v oblastech soudnictví a správy jsou vyloučeny z podpory v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A, pokud jsou podporovány z jiných finančních nástrojů Společenství, jako jsou Falcone, Grotius, Odysseus, OISIN, STOP, Akce Robert Schuman, Akční plán Rady ze 3. prosince 1998 atd.

Priorita 5 	Zvláštní podpora regionů, hraničících s kandidátskými zeměmi

Tato priorita je určena pouze pro Bavorsko. Český žadatel nemůže čerpat prostředky z této priority!

Technická pomoc

Technická pomoc je určena na podporu řízení, implementaci, monitoring, kontrolu a propagaci programu. Podpora v rámci technické pomoci je poskytována pouze orgánům zapojeným do přípravy a implementace programu a není určena pro konečné příjemce.

  - Pravidla realizace projektu

    - Způsobilé výdaje

Následující výčet způsobilých výdajů platí pro všechny priority a opatření podporované z programu. Způsobilost výdajů uskutečněných při realizaci projektu bude posuzována individuálně tak, aby byl způsobilý výdaj vynaložen v souvislosti s dosažením cíle projektu, který je v souladu s cíli opatření. Během hodnocení projektu bude ověřováno, zda plánované výdaje projektu uvedené v rozpočtu v žádosti o podporu jsou způsobilé k financování ze SF. Způsobilost uskutečněných výdajů bude kontrolována CRR (tzv. 1 úroveň kontroly).

Způsobilé výdaje jsou rámcově upraveny nařízením Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech a podrobnými pravidly v nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 ve znění nařízení Komise (ES) č. 448/2004 týkajícím se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy.

Pro žadatele je připravena Metodická příručka - Způsobilé výdaje, která upravuje podmínky, za nichž jsou výdaje způsobilé k financování ze strukturálních fondů EU. Tato příručka je přílohou č. 9 Příručky pro žadatele a konečného příjemce.

Z výše uvedenými pravidly by se měli seznámit všichni žadatelé.

Typy způsobilých výdajů

- výdaje na přípravnou dokumentaci k projektu - max. do 5 % celkových způsobilých výdajů projektu (např. studie proveditelnosti, EIA, projektová dokumentace včetně rozpočtu ke stavebnímu řízení)

- nákup budov (Zahrnuje veškeré výdaje související s pořízením nemovitosti, které nejsou podle dalších pravidel nezpůsobilé. Způsobilými výdaji je cena zaplacená za nemovitost, výdaje na uzavření smlouvy atd. Nezpůsobilými výdaji jsou např. daň z převodu nemovitostí, poplatek za zápis do katastru nemovitostí apod. Budova musí být oceněna znaleckým posudkem a sjednaná cena nesmí překročit cenu stanovenou v posudku. Dále musí být doloženo, že stavba vyhovuje všem zákonným předpisům a že v posledních 10 letech neobdržela podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů.)

- stavební práce (Předpokládá se, že stavební práce budou provedeny formou dodávky. Způsobilými výdaji jsou pak veškeré výdaje zaplacené dodavateli stavby na základě jím vystavených faktur, pokud se nejedná o výdaje, které jsou podle dalších pravidel nezpůsobilé – např. sankční poplatky. Výdaje vzniklé v souvislosti se stavbou jsou především výdaje na materiál, na stavební práce, stavební dozor, obsluhu staveniště, dokončovací práce včetně zeleně či dopravního značení atd.)

- nákup samostatných movitých věcí (Jedná se např. o výdaje na stroje a zařízení. Pokud je samostatná movitá věc během/na konci realizace projektu prodána, je třeba odečíst zůstatkovou hodnotu, která je příjmem projektu a nespadá do způsobilých výdajů. Zůstatková hodnota se vypočte snížením pořizovací ceny o odpisy, kterými by mohl být majetek odpisován po dobu realizace projektu.)

- nákup hardware a software (Jedná se např. o výdaje na koupi počítačů, programů a práv na jejich užívání, výdaje na instalaci software, pokud je zajištěna dodavatelsky apod.)

- odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (Odpisován může být pouze majetek, který je používán přímo v souvislosti s projektem, a na který nebyl v posledních 10 letech (stavby) nebo 7 letech (samostatné movité věci) poskytnut příspěvek ze SR nebo SF. Odpisy se vztahují pouze na období realizace projektu.)

- nákup materiálu (Jedná se o výdaje na nákup materiálu potřebného k dosažení cílů projektu.)

- nákup použitého zařízení (Koupě použitého zařízení je způsobilým výdajem pokud je zařízení oceněno znaleckým posudkem a cena nepřevyšuje cenu určenou znalcem. Prodejce musí doložit, že na pořízení zařízení nebyla v posledních 7 letech poskytnuta státní dotace či příspěvek z SF a dále musí být doloženo, že zařízení splňuje platné normy a standardy.)

- osobní výdaje (Způsobilým výdajem je hrubá mzda včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění a dalších odvodů určených zákonem, naopak nezpůsobilé jsou veškeré výdaje na zaměstnance, které zaměstnavatel není povinen podle platných předpisů zaměstnanci poskytnout. Způsobilé jsou pouze výdaje na zaměstnance, kteří se přímo podílí na projektu. Pokud se zaměstnanec podílí na projektu pouze z části, je způsobilým výdajem pouze adekvátní část jeho mzdy.)

- výdaje za služby (Jedná se např. o odměny za odbornou práci provedenou externím konzultantem.)

- výdaje na publicitu (Výdaje na publicitu, které jsou povinné dle smlouvy o financování, viz. kap. 5.2.8 Publicita.)

- pronájem (Způsobilým výdajem jsou výdaje na pronájem místností (včetně souvisejících poplatků, vytápění, osvětlení apod.), jež jsou pronajímány v přímé souvislosti s realizací projektu. Pokud je v souvislosti s projektem využívána pouze část pronajatých prostor, způsobilá je pouze poměrná část výdajů.)

- režijní výdaje (Způsobilými jsou pouze režijní výdaje vynaložené v souvislosti s projektem, které se netýkají všeobecného provozu organizace. Pokud s projektem souvisí pouze část výdajů, např. část administrativních výdajů, může být způsobilým výdajem pouze ta část, která bezprostředně souvisí s projektem. Poměrná část výdajů, která může být financovaná ze SF, musí být určena jednoznačným a prokazatelným způsobem.)

- cestovné (Způsobilé jsou pouze výdaje na cestovné, pokud je cesta nezbytná k dosažení cílů projektu. Výše výdajů se musí řídit zákonem č 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.)

- poplatky za právní a notářské služby, technické a finanční posudky (Jedná se o poplatky  vynaložené v přímé souvislosti s realizací projektu, které nejsou zařazené do jiné položky (např. výdaje na uzavření smlouvy při nákupu nemovitosti).)

- finanční výdaje (Jedná se o poplatky za vedení zvláštního účtu projektu, který musí žadatel zřídit pro platby související s projektem.)

- DPH (DPH je způsobilým výdajem pouze u konečného příjemce, který nemá nárok na její vrácení. DPH musí být uvedena v rozpočtu projektu, pokud žadatel DPH v rozpočtu neuvede, není DPH způsobilým výdajem k financování ze SF ani v případě, že žadatel nemá nárok na její vrácení.V případě, že plátce DPH uplatňuje nárok na odpočet na vstupu krátícím koeficientem, je způsobilým výdajem část DPH na vstupu, která nemohla být uplatněna.)

Způsobilé výdaje musí být skutečně vynaloženy a řádně zaplaceny (s výjimkou odpisů, režijních výdajů), být identifikovatelné a prokazatelné, zanesené v účetnictví konečného příjemce a doložené účetními doklady (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů). V době podání žádosti o platbu musí být způsobilý výdaj uhrazen konečným příjemcem, což je doloženo bankovními výpisy, příp. pokladními doklady (pokud platba nemohla být provedena bezhotovostně, např. notářské poplatky).

Všechny výše uvedené způsobilé výdaje musí splňovat podmínky popsané v Metodické příručce – Způsobilé výdaje, která tvoří přílohu této příručky. (Výčet výdajů uvedený v Metodické příručce platí pro všechny operační programy financované ze SF a je širší než výčet výdajů způsobilých k financování z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Výdaj způsobilý k financování z INTERREG IIIA musí současně splňovat podmínky, uvedené v této Příručce pro žadatele a konečného příjemce i v Metodické příručce – Způsobilé výdaje.).

Časová způsobilost výdajů

Výdaje na přípravu dokumentace k projektu jsou způsobilé ode dne zahájení projektu, tj. ode dne zahájení zpracování žádosti a povinných příloh (viz kap. 4.2.6 Realizace projektu) Pokud byl projekt zahájen před 1. 5. 2004, jsou výdaje na přípravu dokumentace k projektu způsobilé až od 1. 5. 2004.

Výdaje na vlastní realizaci projektu (kromě výdajů na přípravu dokumentace k projektu) jsou způsobilé k financování za  následujících podmínek:

- vznikly po datu registrace žádosti o podporu na S-RR

- vznikly před datem předložení žádosti o poslední platbu.

Nezpůsobilé výdaje

- nákup pozemku

- ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (jedná se zejména o příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění)

- odměny členům statutárních orgánů

- poplatky charakteru sankce

- poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu krajů či obcí (např. výpis z katastru nemovitostí)

- daně z příjmů, daň darovací, daň dědická, daň z převodu nemovitostí, daň silniční

- DPH v případech, kdy má žadatel nárok na odpočet nebo pokud nebyla DPH uvedena v rozpočtu

- právní výdaje v souvislosti se soudním sporem

- režijní výdaje nesouvisející s projektem

- nákup osobních vozů

- kancelářské vybavení (pokud jeho nákup přímo nesouvisí s dosažením cíle projektu)

- odpis pohledávek

- výdaje na opravy, údržbu

- výdaje financované z jiných grantů a příspěvků

- úroky z půjček a další finanční poplatky

- výdaje na reprezentaci

- dary

- honoráře umělcům

- ceny v soutěžích

- investice do kapitálových a úvěrových fondů, záručních fondů, akcií apod.

- leasing

- výdaje v naturáliích (např. poskytnutí dobrovolné neplacené práce, bezplatné poskytnutí budov, strojů nebo materiálu na realizaci projektu apod.)

- dodávky, které nevytvářejí žádnou přidanou hodnotu (Jedná s o případ, kdy dodavatel pouze zprostředkuje koupi zboží či služby, kterou mohl žadatel pořídit za stejných podmínek ale za nižší cenu přímo od výrobce či poskytovatele služby.)

- výdaje vzniklé před 1. květnem 2004, výdaje na přípravu dokumentace k projektu vzniklé před zahájením projektu, výdaje (kromě výdajů na přípravu dokumentace k projektu) vzniklé před datem registrace na S-RR nebo výdaje vzniklé po podání žádosti o poslední platbu.

    - Příjem vytvářený během realizace projektu

Za příjem vytvářený během realizace projektu je považován jakýkoli příjem vzniklý ode dne zahájení projektu až do dne předložení žádosti o poslední platbu (např. příjem ze vstupného, zbytková hodnota nakoupených strojů). Případné výnosy vytvořené během realizace projektu musí být odečteny od způsobilých výdajů projektu. Pokud žadatel tento výnos neodečte, jedná se o finanční nesrovnalost.

Příjem, který vzniká u infrastrukturních projektů až po ukončení realizace projektu, se od způsobilých výdajů projektu neodečítá. V tomto případě se žadatel řídí pravidly uvedenými v kap. 4.2.8 – Investice do infrastruktury – omezení podpory.

    - Vhodní žadatelé/koneční příjemci

Tento výčet platí pro všechny priority a opatření:

- Obce (svazky obcí) - zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

- Města  - zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

- Kraje - zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),

- Organizace zřizované nebo založené státem, kraji či obcemi, které poskytují veřejné služby a jsou ze 100 % vlastněny státem, kraji či obcemi – nutné předložit výpis z (obchodního) rejstříku (viz kap.4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu),

- Nestátní neziskové organizace (NNO) - v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy se jimi rozumí tyto:

  - občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

  - obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,

  - církevní právnické osoby zřízené podle zákona č.3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,

  - nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č.227/1997 Sb.,o nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších právních předpisů

- Zájmová sdružení právnických osob zřízená podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k poskytování služeb v oblasti regionálního rozvoje v příhraničních regionech,

- Hospodářské a agrární komory – zřízené podle zákona č.301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

- Číselník organizací, které jsou vhodnými žadateli/konečnými příjemci, je přílohou č. 8 této příručky.

Vhodný žadatel/ konečný příjemce musí dále splňovat:

- nebyl a není v úpadku či předlužen, na jeho majetek nebyl a není prohlášen konkurs, ani nebyl zamítnut soudem návrh na prohlášení konkurzu na jeho majetek pro nedostatek majetku, není proti němu pravomocně nařízena exekuce a jeho majetek není spravován soudem či dle zákona, soudního nebo správního rozhodnutí k tomu určenou osobou,

- nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin,

- nebyl pravomocně odsouzen za přestupek či obdobný delikt majetkového charakteru či povahy,

- nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném na platbách na všeobecné zdravotní pojištění či obdobných plateb a má vyrovnány veškeré své závazky vůči ČR a i všem ostatním členům EU,

- nemá daňové nedoplatky;

- nebyl a není zapojen do ilegální aktivity poškozující či ohrožující finanční zájmy ČR, jiného členského státu EU, EU či Evropských společenství,

- nedopustil se porušení smluvních či obecně závazným právním předpisem stanovených povinností v souvislosti s výběrovým či obdobným řízením nebo v souvislosti s udělováním, poskytování podpory, dotací, subvencí, apod.,

- splňuje veškeré podmínky kladené na žadatele/konečného příjemce finanční podpory z programu Iniciativy INTERREG IIIA definované v Příručce pro žadatele a konečného příjemce.

Žadatel musí, spolu s žádostí, předložit čestné prohlášení, že splňuje všechny výše uvedené podmínky (viz kap. 4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu).

    - Partner projektu

Každý žadatel musí mít zahraničního partnera projektu. Partnerem může být jakákoli právnická osoba se sídlem v bavorské dotační oblasti, která splňuje podmínky platné pro bavorské žadatele. Ve výjimečných případech, např. pokud je cíl projektu natolik specifický, že žadatel nemůže najít partnera v Bavorsku, může být partnerem právnická osoba se sídlem v SRN. V tomto případě by však měl partner mít k příhraniční oblasti úzký vztah (např. zde sídlí jeho organizační složka, je zde realizována část partnerových aktivit apod.).

V případě zrcadlových projektů může být výjimečně partnerem i fyzická osoba, pokud splňuje požadavky kladené na vhodné žadatele v Bavorsku.

V žádosti bude uvedeno, jaké je zapojení partnera do přípravy a realizace projektu. K žádosti musí být přiloženo prohlášení o partnerství, ve kterém zahraniční partner potvrdí svým podpisem, že s projektem souhlasí. Pokud má žadatel více partnerů, předloží prohlášení od jednoho z nich. Tiskopis tohoto prohlášení je přílohou žádosti č.2.

    - Veřejný účel projektu

Z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA  je možno podpořit pouze projekt, který bude sloužit pro veřejný účel. Projekt nesmí generovat značný čistý výnos  (v případě, že z investice plyne značný čistý výnos – výnos ≥ 25% celkových nákladů investice – postupujte podle kapitoly 4.2.8 Investice do infrastruktury – omezení podpory) a nesmí přispět ke zvýhodnění žádného podnikatelského subjektu. Toto žadatel dokládá čestným prohlášením přiloženým k žádosti o podporu (viz kap. 4.3.1. Povinné přílohy žádosti o podporu).

V případě projektů, které jsou zaměřeny na vzdělávání a výcvik zaměstnanců soukromých firem, které však předkládají veřejné subjekty (např. hospodářské komory, či sdružení podnikatelů) se uplatňují pravidla tzv. veřejné podpory (podle v nařízeních Evropské komise  č. 68/2001 a č. 363/2004).

Nařízení se týká veřejné podpory vzdělávání (školení), která se zaměřuje na jednu nebo více firem nebo ekonomických oborů, a snižuje náklady, které by jinak tyto firmy nesly při vzdělávání svých zaměstnanců při získávání nových dovedností. Souhrnný přehled podmínek veřejné podpory vzdělávání včetně způsobilých výdajů obsahuje příloha č.15- Veřejná podpora vzdělávání.

    - Realizace projektu

Za realizaci projektu nese odpovědnost konečný příjemce, projekt musí být realizován v souladu s popisem uvedeným ve smlouvě o financování. Projekt musí být realizován v území určeném pro dotační podporu z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-bavorské hranici.

Realizace projektu je podrobně popsána v kapitolách 5 a 6. Žadateli se důrazně doporučuje přečíst tyto kapitoly již před podáním žádosti o podporu a seznámit se s podmínkami, které musí být dodrženy při realizaci projektu financovaného ze SF.

Doba realizace projektu

Zahájením projektu se rozumí zahájení přípravy projektu, tj. zahájení zpracování žádosti a povinných příloh.

Datum zahájení realizace projektu je datum registrace na S-RR, toto datum bude uvedeno ve smlouvě o financování. Vlastní (fyzická) realizace projektu může být zahájena kdykoli ode dne registrace projektu na S-RR. (Ode dne registrace projektu na S-RR jsou výdaje na realizaci projektu způsobilé k financování ze SF.)

Dokončením projektu je ukončení fyzické realizace projektu, např. předání stavby, ukončení kulturní akce, vypracování studie apod.

Doporučená délka realizace projektu (tedy doba od zahájení projektu do jeho dokončení) by neměla překročit 2 roky. V případě, že to charakter projektu vyžaduje je však možné podpořit i projekty s delší dobou realizace.

Datum ukončení projektu bude uvedeno ve smlouvě o financování. Toto datum je pro konečného příjemce závazné, příjemce by proto měl při stanovení časového harmonogramu počítat s dostatečnou časovou rezervou (např. pokud by došlo ke zpoždění stavebních prací). V odůvodněných případech je možné dodatkem ke smlouvě prodloužit dobu realizace, projekt však musí být vždy dokončen nejpozději do 31. 7.  2008.

Všechny projekty realizované v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko v období 2004 - 2006 musí být dokončeny (ukončena fyzická realizace a odevzdána žádost o poslední platbu) nejpozději do 31. 7. 2008.

Projekty mohou být realizovány také formou ucelených věcných etap. Podmínky, za nichž je možné uplatnit etapizaci projektu jsou popsány v kap. 6.1.1 Etapizace. Také pro tento typ projektu platí stejný termín pro dokončení, tj. nejpozději  do 31. 7. 2008.

    - Omezení týkající se kulturních akcí

Z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko je možné podporovat pouze takové kulturní akce, které mají dlouhodobý dopad na přeshraniční spolupráci. To znamená, že jsou podporovány pouze pravidelně se konající kulturní akce a to především v jejich náběhové fázi. V žádosti o podporu musí žadatel popsat, jak bude projekt pokračovat a jakým způsobem bude jeho pokračování institucionálně a finančně zabezpečeno po skončení podpory ze SF. Jednorázové kulturní akce mohou být podpořeny pouze pokud jejich realizací vznikne min. 1 dlouhodobé pracovní místo. (Toto místo musí být udrženo min. po dobu 5 let od podpisu smlouvy o financování, viz kap. 5.2.6 Udržitelnost projektu.)

    - Investice do infrastruktury – omezení podpory

V případě investice do infrastruktury, z níž se získá značný čistý výnos (výnos ≥ 25% celkových výdajů investice), nesmí výše podpory překročit 50 % celkových způsobilých výdajů investice. Pokud žadatel podává takovýto projekt, musí být požadovaná podpora z ERDF uvedená v žádosti snížena na max. 50 % celkových způsobilých výdajů. Pokud by žadatel výši podpory nesnížil, jednalo by se o nesrovnalost. Pracovníci S-RR budou při kontrole přijatelnosti ověřovat, zda byla požadovaná podpora snížena podle ustanovení této kapitoly.

Příklad výpočtu čistého výnosu z investice naleznete v tabulce pro výpočet čistého výnosu, která tvoří přílohu č. 16 této Příručky.  Do žlutě označených polí vyplňte předpokládané výnosy a náklady v jednotlivých letech a program Vám automaticky spočítá čistý výnos. Tuto tabulku vytiskněte a předložte jako přílohu žádosti. (Tabulka musí být přílohou žádosti u všech infrastrukturních projektů, které vytváří příjem, tj. nejen u těch, u kterých vzniká značný čistý výnos.)

    - Stavební projekty

Konečný příjemce, který se v rámci projektu chystá realizovat stavbu, musí vlastnit pozemky, na kterých bude projekt realizován, min. z 51 %.  V případě, že příjemce nevlastní pozemky ze 100 %, musí mít písemný souhlas majitele pozemků s realizací projektu a buď platnou nájemní smlouvu na dobu nejméně 5 let od data ukončení projektu nebo musí být v katastru nemovitostí zapsáno věcné břemeno na dobu nejméně 5 let od data ukončení projektu.

U stavebních projektů jsou navíc vyžadovány další přílohy – projektová dokumentace, územní rozhodnutí apod. (viz kap. 4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu).

    - Studie proveditelnosti

U investičních projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 2 mil. Kč je vyžadována zjednodušená studie proveditelnosti. Studie proveditelnosti se předkládá spolu s žádostí o podporu. Návod na vypracování zjednodušené studie proveditelnosti najdete na http://www.strukturalni-fondy.cz/upload/1084370213fsmetodika_srop_verze1.4.pdf.

    - Vliv projektu na životní prostředí

V rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostředí. Při posuzování možných vlivů na životní prostředí se postupuje podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

K vybraným typům projektů je nutno spolu s žádostí doložit další dokumenty potvrzující, že projekt nemá negativní vliv na ŽP (viz níže).

Pokyny pro získání dokumentů potvrzujících, že projekt nemá negativní vliv na ŽP, vydalo Ministerstvo životního prostředí jako Pokyn MŽP č. 3/2004 pro postup při vydávání vyjádření příslušného úřadu ohledně posuzování vlivu na životní prostředí projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2004 - 2006. Tento pokyn je přílohou č. 10.

Doporučujeme žadatelům, aby u každého projektu konzultovali s pracovníky S-RR, které dokumenty musí spolu s žádostí o podporu předkládat. Pracovníci S-RR také žadatelům poradí postup, jak tyto dokumenty získat.

NATURA 2000

Jakýkoli projekt nebo koncepce, který může samostatně  nebo  ve  spojení  s  jinými významně  ovlivnit území evropsky významné  lokality nebo ptačí  oblasti (NATURA 2000), podléhá hodnocení jeho důsledků na tato území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek. Návrh koncepce nebo projektu musí být předložen orgánu ochrany přírody k vyjádření  formou písemného stanoviska.

Pokud orgán ochrany přírody ve svém stanovisku významný vliv na uvedené lokality nevyloučí, projekt nebo koncepce podléhá posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě žadatel spolu s žádostí předloží závěr posouzení vlivu projektu na lokality NATURA 2000, tj. závěr zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA, ve kterém bude vyloučen negativní  vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

V případě, že by projekt měl negativní vliv na lokality NATURA nemůže být z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA podpořen.

EIA

U projektů, jejichž realizace vyžaduje vydání správních rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, musí žadatel doložit spolu s žádostí jeden z níže jmenovaných dokumentů:

- stanovisko EIA vydané dle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.;

- závěr zjišťovacího řízení vydaný dle ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., že projekt nevyžaduje další posouzení;

- vyjádření MŽP (Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC), že projekt nevyžaduje posouzení EIA – toto vyjádření lze nahradit plnomocným územním rozhodnutím nebo stavebním povolením vydaným po 1. květnu 2004.

K žádosti o podporu projektu, jehož realizace nevyžaduje vydání správních rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, není třeba výše uvedené dokumenty  přikládat.

Pozn. Prosíme žadatele, kteří mají EIA vydanou bez posouzení dopadu projektu na lokality NATURA 2000, aby konzultovali projekt na S-RR. Důvodem je, že projekt, který má negativní vliv na NATURA, nesmí být financován ze SF.

SEA

Je-li předmětem projektu financovaného z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA tvorba koncepcí, které musí být posouzeny podle zákona č. 100/2001 Sb., musí projekt projít procesem SEA. (Výdaje související s procesem SEA jsou způsobilé k financování, pokud jsou součástí rozpočtu projektu a stanovisko SEA je doloženo).

    - Financování

Spolufinancování

Pro projekty programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA  ČR - Bavorsko je pro programové období 2004 - 2006 stanoveno následující závazné rozdělení podílů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích projektu:

| Zdroje spolufinancování | Podíl na celkových způsobilých výdajích | z toho |
| --- | --- | --- |
| ERDF | max. 75 % |  |
| Veřejné prostředky ČR (národní veřejné zdroje) | min. 25 % | max. 5 % zdroje státního rozpočtu |

Míra spolufinancování projektu je uvedena ve Smlouvě o financování uzavřené mezi poskytovatelem podpory a konečným příjemcem/uživatelem. Smlouva se fakticky týká pouze finanční podpory ze zdrojů ERDF, musí však jednoznačně vymezit všechny finanční zdroje a jejich závaznou míru účasti na spolufinancování projektu.

Financování z ERDF

Spolufinancování z  ERDF je možné (v regionech spadajících pod Cíl 1, tj. ve všech regionech podporovaných z programu v ČR) do maximální výše 75% způsobilých výdajů projektu.

Minimální doporučená výše podpory z ERDF je stanovena na 10 000 EUR (310 000 Kč). O příspěvek na projekty menšího rozsahu je možno žádat z Dispozičního fondu, Opatření 4.3 Sítě.

Maximální výše podpory z ERDF není určena.

Financování z národních veřejných zdrojů

Projekt musí být spolufinancován minimálně z 25 % z národních veřejných zdrojů. Národní veřejné zdroje jsou zdroje státního rozpočtu, rozpočtů krajů, obecních rozpočtů, ostatní národní veřejné zdroje (např. zdroje organizací, které jsou financovány ze státního, krajského nebo obecního rozpočtu) nebo vlastní zdroje žadatele.

Spolufinancování projektů z veřejných zdrojů bude zajišťováno v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou MF č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku a s Metodikou finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Financování ze státního rozpočtu

Podpora ze státního rozpočtu ve výši max. 5 % způsobilých výdajů projektu bude poskytnuta na základě žádosti o podporu z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, ke které žadatel přiloží vyplněné formuláře ISPROFIN (viz kap. 4.3.1 Povinné přílohy žádosti o podporu). Před uzavřením smlouvy o financování musí být vydáno příslušné rozhodnutí o poskytnutí podpory  ze státního rozpočtu.

Podpora ze státního rozpočtu bude poskytnuta na základě společného Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SR a ERDF na spolufinancování příslušného projektu, které vydá MMR na základě výběru projektu Řídícím výborem a před podpisem smlouvy o financování.

Podpora z krajských  a obecních rozpočtů

Předběžný příslib o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu z prostředků kraje nebo obce musí být součástí žádosti o podporu (tento příslib je součástí čestného prohlášení, že žadatel disponuje dostatečnými zdroji potřebnými na realizaci projektu). Závazné rozhodnutí zastupitelstva kraje, resp. obce, o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu z rozpočtových prostředků kraje, resp. obce musí být předloženo nejpozději před podpisem smlouvy o financování.

Financování z vlastních prostředků žadatele

Pokud bude projekt spolufinancován z vlastních zdrojů žadatele, k žádosti o podporu musí žadatel přiložit doklad prokazující zajištění spolufinancování. Tímto dokladem může být závazný příslib o zajištění spolufinancování z vlastních zdrojů doložený výpisem z účtu, smlouva o poskytnutí bankovního úvěru apod. Pokud je žadatelem kraj či obec, prokazuje financování z vlastních prostředků žadatele doklady uvedenými v oddíle“ Podpora z krajských a obecních rozpočtů“.

Soukromé prostředky

Soukromé prostředky (např. sponzorský dar) mohou být použity pouze na financování nezpůsobilých výdajů projektu.

Zajištění prostředků na předfinancování projektu

Podpora ze SF je vždy vyplácená zpětně. Pokud bude projekt vybrán ke spolufinancování z fondu ERDF, musí žadatel zajistit jeho 100% předfinancování.

Spolu s žádostí o podporu musí žadatel doložit, že má zajištěny finanční prostředky na realizaci projektu (100 % celkových výdajů projektu). Při zajištění dostatečných zdrojů na realizaci projektu žadatel nesmí počítat s dotací ze státního rozpočtu (max. 5 %), neboť v době, kdy Řídící výbor rozhoduje o schválení projektu, nemá žadatel tyto peníze ještě zajištěny.

Toto krytí žadatel dokládá čestným prohlášením podloženým dokumentem prokazujícím existenci prostředků na financování (viz. kap. 4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu). Pokud je část prostředků zajištěna z rozpočtu kraje či obce, žadatel předkládá předběžný příslib financování a v případě, že je projekt schválen před podpisem smlouvy předloží závazné rozhodnutí zastupitelstva.

Pokud je projekt realizován prostřednictvím několika věcně ucelených etap, musí žadatel prokázat zajištění finančního krytí rozpočtových výdajů pouze na realizaci příslušné etapy.

    - Příspěvek z jiných programů

Projekt financovaný z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA nesmí obdržet příspěvek z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství.

Žadatel může pro jeden projekt podat více žádostí o podporu z různých programů, ale přijmout smí pouze jeden příspěvek. Spolu s žádostí o podporu musí žadatel předložit čestné prohlášení, že na projekt nebyl přidělen finanční příspěvek z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství.

    - Rozdělení finančních prostředků

| Finanční plán Česká republika 2004 - 2006 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priority/opatření | celkové způsobilé výdaje v EUR | prostředky (ERDF) v EUR | národní prostředky |  |  |
|  |  |  | celkem | veřejné prostředky | soukromé prostředky |
| Priorita 1 |  |  |  |  |  |
| Hospodářský rozvoj | 2 866 669 | 2 150 000 | 716 669 | 716 669 | 0 |
| Opatření 1.1 | 573 334 | 430 000 | 143 334 | 143 334 | 0 |
| Opatření 1.2 | 2 293 335 | 1 720 000 | 573 335 | 573 335 | 0 |
| Priorita 2 |  |  |  |  |  |
| Infrastruktura | 3 440 002 | 2 580 000 | 860 002 | 860 002 | 0 |
| Opatření 2.1 | 2 752 000 | 2 064 000 | 688 000 | 688 000 | 0 |
| Opatření 2.2 | 688 002 | 516 000 | 172 002 | 172 002 | 0 |
| Priorita 3 |  |  |  |  |  |
| Rozvoj území a životního prostředí | 2 293 336 | 1 720 000 | 573 336 | 573 336 | 0 |
| Opatření 3.1 | 1 988 000 | 1 491 000 | 497 000 | 497 000 | 0 |
| Opatření 3.2 | 305 336 | 229 000 | 76 336 | 76 336 | 0 |
| Priorita 4 |  |  |  |  |  |
| Lidské zdroje a sítě | 2 293 337 | 1 720 000 | 573 337 | 573 337 | 0 |
| Opatření 4.1 | 229 334 | 172 000 | 57 334 | 57 334 | 0 |
| Opatření 4.2 | 745 335 | 559 000 | 186 335 | 186 335 | 0 |
| Opatření 4.3 | 1 318 668 | 989 000 | 329 668 | 329 668 | 0 |
| Priorita 5 |  |  |  |  |  |
| Zvláštní podpora pro regiony hraničící |  |  |  |  |  |
| s kandidátskými zeměmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opatření 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technická pomoc | 573 336 | 430 000 | 143 336 | 143 336 | 0 |
| Technická pomoc 1 | 453 334 | 340 000 | 113 334 | 113 334 | 0 |
| Technická pomoc 2 | 120 002 | 90 000 | 30 002 | 30 002 | 0 |
| Celkem: | 11 466 680 | 8 600 000 | 2 866 680 | 2 866 680 | 0 |

  - Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Obecné pokyny

Formulář žádosti musí být vyplněn jak v papírové podobě, tak i elektronické formě prostřednictvím programu ELZA. Papírovou podobu žádosti získá žadatel vytištěním příslušné elektronické verze žádosti. V elektronické verzi žádosti vyplní žadatel všechna aktivní pole. Pokud se dané pole nevztahuje k projektu, vyplní „-“. Program obsahuje kontrolní mechanismy a nedovolí žadateli uložit konečnou verzi žádosti, dokud nejsou všechna pole vyplněna. Žádost bude vyplněna v českém jazyce, veškeré finanční údaje budou vyplněny v Kč. Popis, jak připravit a předložit žádost o podporu najdete v kap. 4.4 Příprava a odevzdání žádosti o podporu.

Popis, jak vyplnit jednotlivé pole žádosti:

1.  Údaje o žadateli

Pod bodem 1.1. je třeba uvést celý název žadatele. Pro každý projekt může existovat pouze jeden žadatel.

Pod bodem 1.2. se uvede právní forma žadatele (např. organizační složka, nestátní nezisková organizace atd.). Žadatel zde dále uvede úplné daňové identifikační číslo (DIČ) a IČ.

Pod bodem 1.3. se doplní ulice, číslo popisné, poštovní směrovací číslo a obec

Pod bodem 1.4. uveďte jméno a příjmení kontaktní osoby v rámci daného projektu, její telefon, fax a e-mail.

Pod bodem 1.5. se uvede jméno a příjmení statutárního zástupce daného projektu, jeho adresa zahrnující ulici, číslo popisné, poštovní směrovací číslo a obec.

Bod 1.6. bankovní spojení žadatele je pole nepovinné. Pro realizaci projektu financovaného z ERDF je třeba zřídit zvláštní účet (nestačí zřídit pouze podúčet), ze kterého budou prováděny veškeré transakce související s projektem. Tento účet může být zřízen u kteréhokoliv bankovního subjektu. Poplatky za vedení tohoto účtu jsou způsobilým výdajem. Pokud bude žadatel žádat o dotaci ze státního rozpočtu, pak musí mít svůj účet k projektu založen u České spořitelny a.s.. V případě, že již má tento účet zřízen, může v tomto bodě 1.6. uvést název banky, číslo účtu a kód banky. Opětovně bude žadatel tázán na dané údaje při podpisu smlouvy o financování, kde již musí být závazně specifikace účtu uvedena.

2. Údaje o bavorském partnerovi projektu

Každý žadatel musí mít partnera projektu na druhé straně hranice, v tomto oddíle uvede všechny požadované údaje o tomto partnerovi. Partner musí splňovat podmínky popsané v kap. 4.2.4 Partner projektu. Partner musí s projektem souhlasit a podporovat ho, což potvrdí podepsáním Prohlášení o partnerství, které tvoří povinnou přílohu žádosti. Pokud má žadatel více než jednoho partnera, vyplní údaje o jednom ze svých partnerů a přiloží Prohlášení o partnerství od tohoto partnera.

Pod bodem 2.1. je třeba uvést celý název partnera projektu.

Pod bodem 2.2. se uvede právní forma partnera projektu (např. organizační složka, nestátní nezisková organizace atd.).

3.  Údaje o projektu

Pod bodem 3.1. Název projektu – je třeba uvést úplný oficiální název projektu a dále zkrácený název projektu (pokud je oficiální název příliš dlouhý), který bude projekt jasně identifikovat. Stručný popis projektu popisuje zaměření projektu, činnosti a hlavní cíle, kterých má být projektem dosaženo. Stručný popis projektu by neměl přesáhnout 5 řádků. Podrobnější informace o obsahu projektu žadatel uvede v bodě 4 (Popis projektu).

Pod bodem 3.2 Umístění projektu uveďte místo realizace projektu a to v podobě obec, okres, kraj. Místo projektu je místo, které je spojeno s investicí (např. stavební práce) nebo s místem konání akce (např. místo, kde se koná seminář). U ostatních projektů je stanovení místa projektu odvozeno od účinku projektu. Místo účinku projektu je místem, kde se projevují dopady realizace projektu (např. území nově vzniklého Euroregionu, jehož vznik byl podpořen z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA; území, kde se zlepší kvalita životního prostředí díky zavedení ekologické technologie).

Obec: Pokud může být projekt jednoznačně přiřazen k určité obci, tak se zde uvede název obce. Jinak se zde uvede „-„.

Okres:Pokud může být projekt jednoznačně přiřazen k území okresu, uvede se zde jméno okresu. Jinak se zde uvede „-„.

Kraj: Pokud může být projekt jednoznačně přiřazen k jednomu nebo více kraji, zakřížkuje se zde příslušný kraj, příp. kraje.

Pod bodem 3.3. Harmonogram realizace je třeba uvést datum zahájení a datum ukončení projektu, vždy ve formátu DD.MM.RR. Definice data zahájení a ukončení najdete v kap.5.2 Realizace projektů.

Projekt může být za určitých podmínek etapizován. Podmínky pro etapizaci jsou popsány v kap. 6.1.1 Etapizace. Etapa musí tvořit jednotný, kontrolovatelný celek. Rozdělí-li žadatel svůj projekt na etapy, je nutné v tomto bodě 3.3. tuto etapizaci uvést.

Pod bodem 3.4. Výdaje projektu a požadovaná výše podpory z programu INTERREG IIIA uveďte celkové výdaje projektu. Tato částka je také uvedena v tabulce 5.1 v políčku celkem. Dále uveďte výši příspěvku, o který žádáte z programu  INTERREG IIIA.

4.  Popis projektu

Pod bodem 4.1. Výchozí situace uveďte okolnosti vzniku projektu, popis výchozí a současné situace a identifikuje problémy, které bude projekt řešit.

Pod bodem 4.2. Popis projektu uveďte detailní popis opatření, která budou realizována, s cílem vyřešit výše popsané problémy, detailní popis obsahu (náplně) projektu, jaké bude např. personální, technické zajištění projektu atd.

Pod bodem 4.3. Cíle projektu uveďte detailní popis cílů, které mají být dosaženy realizací projektu a které mají řešit problémy identifikované pod bodem 4.1. Kde je vhodné, uveďte hlavní cíl projektu a cíle vedlejší. Dále identifikujete cílové skupiny a kde je to vhodné popište, jak bude jejich situace zlepšena dosažením vytyčených cílů. Cíle projektu by měly vycházet z cílů daného opatření z kterého žádáte prostředky pro svůj projekt- viz kap.4.1 – Popis priorit a opatření.

Pod bodem 4.4. Souvislost s jinými projekty žadatel popíše návaznost připravovaného projektu na již dříve realizované projekty, které řešily podobnou problematiku nebo měly podobné cíle. Pokud je projekt pokračováním dříve realizovaného projektu, žadatel popíše uvedený projekt a uvede, že se jedná o jeho pokračování. Kde je to možné, lze poukázat na budoucí další možnosti využití výsledků tohoto projektu (vhodné zvlášť pokud se jedná o první projekt v dané oblasti).

5. Rozpočet projektu

Pozn. Způsobilé výdaje je oficiální terminologie užívaná pro výdaje, které je možno financovat ze SF. Tento termín se používá i v případě, že účetně se jedná o náklady.

Pro určení, jaké výdaje a za jakých podmínek jsou způsobilé, si prosím přečtěte kap. 4.2.1 Způsobilé výdaje a Metodickou příručku – Způsobilé výdaje.

Pod bodem 5.1. Přehled celkových výdajů uveďte celkové výdaje bez DPH (v případě, že jste plátcem DPH) nebo včetně DPH (pokud nemáte nárok na její odpočet). Výdaje budou rozčleněny do kategorií:

Pořízení pozemků –  je na české straně hranice nezpůsobilým výdajem.

Pořízení nemovitostí – je způsobilým výdajem tehdy, když existuje přímá vazba mezi nákupem nemovitosti a cíli spolufinancované činnosti. Při splnění podmínek definovaných v kapitole 4.2.1 Způsobilé výdaje jsou veškeré výdaje související s pořízením nemovitosti mimo daní a poplatků tvořících příjem veřejných rozpočtů způsobilé.

Stavební výdaje – představují výdaje na výstavbu, přestavbu nebo rozšíření budov, silnic, cyklostezek, apod. Předpokládá se, že stavební práce budou pořízeny dodavatelsky, a v tomto bodě budou uvedeny výdaje fakturované dodavatelem (výdaje na materiál, práci, stavební dozor atd.).

Výdaje na vybavení – nákup samostatných movitých věcí jakožto vybavení pro budovy, místnosti, nákup hardware a software, nákup použitého zařízení, nákup nábytku, přístrojů apod.

Projektová příprava – výdaje na přípravu projektu, výdaje na přípravu tendrové dokumentace. Dále sem patří např. u  stavebních projektů výdaje pro architekty a inženýry. Tyto výdaje nesmí překročit 5 % celkových způsobilých výdajů projektu a mohou nastat teprve po zahájení projektu a současně po 1. květnu 2004 (viz kap. 4.2.1 Způsobilé výdaje - Časová způsobilost výdajů).

Personální výdaje – výdaje na hrubou mzdu včetně povinných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nasazených pracovníků v přípravě a realizaci projektu.

Věcné výdaje – nákup materiálu, režijní výdaje, pronájem, výdaje za služby, výdaje na vyhotovení prospektů, katalogů u projektů zaměřených na cestovní ruch apod.

Ostatní výdaje – např. reklama a další výdaje, které nelze jednoznačně zařadit do předchozích výdajových položek

Celkem – součet výše uvedených položek, který tvoří celkové výdaje projektu (viz. bod 3.4 žádosti)

Pod bodem 5.2. Časové rozvržení úhrady výdajů v jednotlivých letech uveďte odhad časové úhrady celkových výdajů v jednotlivých letech. Všechna políčka tabulky musí být vyplněna. Pokud v daném roce nebudete očekávat žádnou úhradu výdajů uveďte prosím v daném řádku “-„.

Pod bodem 5.3. uveďte, zda jsou v přehledu celkových výdajů (tabulka v bodě 5.1) obsaženy nepřímé náklady, proti nimž nestojí žádné bezprostřední platby (např. odpisy). Tyto výdaje nejsou buď způsobilé vůbec, nebo nejsou způsobilé v plné výši a nebo jsou způsobilé pouze za určitých podmínek.

Odpisy - je možno zahrnout do plateb, pokud přímo souvisejí s cíli činnosti a pokud byly určeny v souladu s příslušnými účetními pravidly. Jejich výše nesmí přesáhnout hodnotu odepisované věci.

Pořízení vybavení - je způsobilým výdajem za podmínky, že k jeho nákupu nedošlo za přispění státní podpory nebo podpory Společenství a za podmínky, že výdaje se vztahují výlučně na období, v němž je daná činnost spolufinancována.

Pořízení pozemků - není  způsobilým výdajem.

Pořízení nemovitostí – je způsobilým výdajem, pokud přímo souvisí s cíli činnosti a pokud k nákupu tohoto nemovitého majetku nedošlo za přispění státní podpory nebo podpory Společenství

Pořízení materiálu - je způsobilým výdajem, pokud přímo souvisí s cíli činnosti a pokud k jeho nákupu nedošlo za přispění státní podpory nebo podpory Společenství

Poskytnutí neplacené práce - není  způsobilým výdajem.

Režijní výdaje - jsou způsobilým výdajem za předpokladu, že jejich základem jsou skutečné výdaje související s prováděním činnosti spolufinancované strukturálními fondy a jsou přiřazeny k dané činnosti poměrným způsobem podle řádně odůvodněné spravedlivé a nestranné metody.

Ostatní – Druh výdajů: zde uveďte druh výdaje, který je obsažen v přehledu celkových výdajů, je způsobilý pouze za určitých podmínek a nebylo ho možné přiřadit do některé z předchozích kategorií výdajů. V případě, že již žádný další výdaj v přehledu celkových výdajů obsažen není, uveďte zde „-„.

Bod 5.4. Způsobilým výdajem je pouze koupě použité věci. Úroky z úvěrů, poplatky za finanční obchody, směnečné poplatky, devizové ztráty a výdaje v souvislosti s leasingovými obchody nejsou způsobilé k financování z podpory.

Pod bodem 5.5. Žadatel je plátce DPH uveďte, zda je plátcem DPH.

Bod 5.6. V přehledu celkových výdajů je obsažena DPH - Pokud žadatel uvede ANO v poli 5.5., všechny částky obsažené v rozpočtu budou uvedeny bez DPH a v poli 5.6. bude zaškrtnuto NE. Pokud žadatel uvede NE v poli 5.5. a ANO v poli 5.6. všechny částky obsažené v rozpočtu budou včetně DPH a daň bude způsobilým výdajem, pokud v poli 5.6. uvede NE, nebude DPH považováno za způsobilý výdaj, ani když žadatel nemá nárok na odpočet. Pokud žadatel uplatňuje nárok na odpočet na vstupu krátícím koeficientem, uvádí pouze tu část DPH, která je způsobilým výdajem.

6.  Financování projektu

V bodě 6.1. Zdroje financování je znázorněno, jak budou celkové výdaje projektu financovány. Uveďte zde zdroje, ze kterých bude projekt financován, včetně částky, která mu bude z jednotlivých zdrojů poskytnuta. Pokud zdroj nespadá do žádné z uvedených oblastí, bude zahrnut do „Jiné zdroje financování“ (např. prostředky z Česko-německého fondu budoucnosti). Pokud pro žadatele není některý zdroj financování relevantní, doplní tam „-„. Celkové prostředky ve financování projektu by měly souhlasit s celkovými výdaji (bod 5.1.- celkem)

Pozn. Před vyplněním bodu 6.1. si prosím pečlivě přečtěte kap. 4.2.12 Financování.

Pod bodem 6.2. Žadatel se podílí na zdrojích financování vlastními prostředky ve výši uveďte částku v Kč, kterou se bude žadatel podílet na projektu. Za vlastní prostředky žadatele se považují vlastní prostředky organizace (včetně grantů a dotací, které dostává na svůj provoz), která žádá o podporu, úvěr poskytnutý žadateli, příspěvky členů organizace apod.

Dále se zde doplní, zda má žadatel již zajištěny vlastní prostředky na spolufinancování – žadatel uvede ano, pokud prostředky fyzicky vlastní (má je na svém účtu, v pokladně) nebo má podepsanou smlouvu o poskytnutí úvěru.

Pod bodem 6.3. V projektu jsou zahrnuty bavorské finanční prostředky uveďte ano, v případě, že se bavorský partner projektu finančně podílí na realizaci projektu. Tyto prostředky pak musí být zahrnuty i v rozpočtu projektu. Uveďte zde zdroj těchto prostředků (např. soukromé prostředky) a částku v Kč. Nejsou-li v projektu zahrnuty bavorské finanční prostředky zaškrtněte NE a tabulku nevyplňuje.

Bod 6.4. V souvislosti s realizací projektu bude dosaženo příjmů. Pokud bude v souvislosti s projektem dosaženo příjmů (viz kap. 4.2.2 Příjem vytvářený během realizace projektu), uveďte jejich předpokládanou výši, o jaký druh příjmů se jedná (např. vstupné), období vzniku příjmů (měsíc/rok) a zda jsou příjmy zahrnuty do zdrojů financování. Příjmy vzniklé během realizace projektu (od začátku projektu až po žádost o poslední platbu), musí být vždy odečteny od způsobilých výdajů.

Pod bodem 6.5. Na projekt byly/budou podány další žádosti o příspěvky – zde uveďte všechny žádosti o příspěvky (včetně prostředků EU, státního nebo krajských rozpočtů, nadací apod.), které byly nebo teprve budou podány v souvislosti s projektem. Pokud žadatel obdržel nebo si podá žádost o grant na činnost své organizace, která nesouvisí s projektem, tento grant v přehledu neuvádějte (pokud bude část prostředků z takového grantu použita na krytí výdajů souvisejících s projektem, bude patřit mezi vlastní zdroje žadatele a bude uvedena v bodě 6.2). V případě, že na projekt nebudou ani nebyly podány další žádosti o příspěvky, uveďte NE a tabulku již nevyplňuje.

7. Realizace projektu

Pod bodem 7.1 uveďte, zda byl bavorský partner projektu o projektu informován. Pokud ano, uveďte jakým způsobem a kdy.

Pod bodem 7.2 uveďte, zda byl projekt připravován společně s bavorský partnerem. Pokud ano, popište, jak probíhala společná příprava.

Pod bodem 7.3 uveďte, zda bavorský partner s projektem souhlasí. Žadatel musí jako povinnou přílohu doložit Prohlášení o partnerství podepsané partnerem projektu.

Pod bodem 7.4 uveďte, zda projekt bude realizován s bavorským partnerem. Pokud ano, uveďte, jak se bude bavorský partner podílet na realizaci projektu (které aktivity bude realizovat partner nebo žadatel společně s partnerem).

Pod bodem 7.5 uveďte, zda bavorský partner realizuje v bavorském pohraničí zrcadlový projekt. Pokud ano, uveďte název zrcadlového projektu, jeho obsah, cíle a stav jeho realizace.

8.  Účinky projektu

Pod bodem 8.1 uveďte, zda Váš projekt podpoří vytváření přeshraničních kooperačních sítí (např. podpoření kontaktu mezi zaměstnavateli na obou stranách hranice a nezaměstnanými, vznik různých mikroregionů či společností se stejným odvětvovým zaměřením atd.). Pokud ano, popište, jak bude tento proces vytváření kooperačních sítí podpořen a které kooperační sítě budou vytvořeny.

Pod bodem 8.2 uveďte, zda projekt přispěje ke zlepšení rámcových podmínek pro vytváření přeshraničních kooperačních sítí (např. jazykové kurzy napomohou ke zlepšení podmínek pro spolupráci a odstranění bariér pro komunikaci nebo např. zvýšení kvalifikace pracovních sil zlepší rámcové podmínky v oblasti hospodářské situace, sociální situace a situace na trhu práce a budou se zakládat a rozšiřovat přeshraniční kooperační struktury). Pokud ano, uveďte jaké rámcové podmínky budou zlepšeny.

Pod bodem 8.3 uveďte, zda výsledek/výstup projektu bude dále společně využit. Pokud ano, uveďte jakým způsobem.

Pod bodem 8.4 uveďte, zda projekt podpoří dlouhodobý proces integrace ČR do EU. Pokud ano, uveďte jakým způsobem (např. pomoc MSP v přizpůsobení se pravidlům jednotného vnitřního trhu).

Pod bodem 8.5 uveďte, zda má projekt další dopady na bavorskou příhraniční oblast. Pokud ano, uveďte tyto další dopady.

9.  Ostatní údaje

Pod bodem 9.1 uveďte, zda má projekt přímé či nepřímé dopady na životní prostředí a v případě, že ano, uveďte jaké. Žadatel popíše potenciál projektu k prosazování strategií a opatření určených k eliminaci negativních dopadů hospodářských aktivit na životní prostředí, k ochraně a intenzivnějšímu využívání přírodních zdrojů, k zajištění lepší spolupráce v oblasti nařízení týkajících se přírodních zdrojů a životního prostředí, k prosazování tvorby a využívání alternativních zdrojů energie, ke zvyšování míry obecného povědomí o ekologických otázkách apod. Uveďte, zda je problematika životního prostředí hlavním zájmem projektu, zda zahrnuje ekologický aspekt, případně je vůči této problematice neutrální. Projekt, který by měl negativní vliv na ŽP nemůže být z Iniciativy podpořen.

Pod bodem 9.2 uveďte, zda má projekt přímé či nepřímé dopady na rovné zacházení s muži a ženami a v případě že ano, uveďte jaké (např. projekt podpoří vytváření pracovních míst, kde budou rovnoprávně zastoupeni muži i ženy apod.). Projekt, který by měl negativní dopad na rovné zacházení s muži a ženami nemůže být z INTERREG podpořen.

Pod bodem 9.3 uveďte, jak projekt přispěje k regionálnímu rozvoji česko-bavorské příhraniční oblasti. Vzhledem k tomu, že program INTERREG IIIA je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, je třeba doložit přispění tohoto projektu k regionálnímu rozvoji (např. má vliv na zlepšení hospodářské, sociální či kulturní situace a situace na trhu práce)

Pod bodem 9.4 uveďte, jak projekt po svém ukončení dále přispěje k rozvoji česko-bavorské příhraniční oblasti (např. zda lze dále využít navázané spolupráce, zda lze převzít poznatky z projektu do jiné akce).

Pod bodem 9.5. V rámci projektu budou vyhlášena výběrová řízení - uveďte zda v rámci projektu bude vyhlášeno výběrové řízení. Výběrové řízení musí být vyhlášeno ve všech případech, kdy tak ukládá zákon 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (viz kap.5.2.1 Výběr dodavatele, veřejné zakázky).

    - Povinné přílohy k žádosti o podporu

Spolu s žádostí musí být předloženy všechny její požadované přílohy. V případě, že některá z relevantních příloh bude chybět, bude žadatel vyzván k jejímu doplnění a opětovnému předložení kompletní žádosti na S-RR. Přílohy musí být předloženy ve dvou vyhotoveních. Pokud má příloha více stran, musí být spojené (pokud je to možné).

Přílohy, které jsou vyžadovány pro všechny projekty:

- doklad o subjektivitě žadatele

- obec, kraj

  - doklad o přidělení IČ

- svazek obcí

- smlouva o vytvoření svazku obcí, stanovy a doklad o registraci a přidělení IČ

- organizace zřízené/založené veřejným subjektem (obcí, krajem, státem)

- zřizovací listina (smlouva)/ zakladatelská smlouva, úplný výpis z (obchodního) rejstříku/doklad o registraci a přidělení IČ, stanovy

- zájmová sdružení právnických osob

- zakladatelská smlouva/zápis z ustavující schůze, stanovy, výpis z rejstříku/ doklad o registraci a přidělení IČ

- nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy)

- zakladatelská smlouva, stanovy a doklad o registraci a přidělení IČ

- hospodářské a agrární komory

- statut, úplný výpis z obchodního rejstříku/ doklad o registraci a přidělení IČ

- podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

  - žadatel účtující v podvojném účetnictví

- rozvaha (bilance) a výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu za poslední 3 po sobě jdoucí účetně uzavřené roky a předběžný hospodářský výsledek za dosud účetně neuzavřený rok

  - žadatel, který vede daňovou evidenci

- výkaz o majetku a závazcích a výkaz příjmů a výdajů za poslední 3 po sobě jdoucí účetně uzavřené roky a předběžný hospodářský výsledek za dosud účetně neuzavřený rok

  - žadatel bez historie

- (podnikatelský) záměr, finanční rozvaha pro aktuální rok

- čestné prohlášení žadatele, že disponuje dostatečnými zdroji potřebnými na realizaci projektu. Formulář čestného prohlášení je přílohou č. 3 této příručky. Pokud je to možné, žadatel přiloží k čestnému prohlášení doklad prokazující existenci těchto zdrojů např.:

- smlouva s bankou o poskytnutí úvěru

- závazný úvěrový příslib

- rozhodnutí statutárního orgánu (např. zastupitelstva)

- předběžný závazný příslib spolufinancování (pokud žadatel žádá o příspěvek z rozpočtu kraje či obce)

- závazné rozhodnutí zastupitelstva kraje či obce (pokud žadatel žádá o příspěvek z rozpočtu kraje či obce)

- prohlášení sponzora, že se bude podílet na financování projektu

- výpis z účtu apod.

Pokud má žadatel zajištěné financování, které nemůže doložit žádným dokladem, předloží čestné prohlášení a vysvětlí, proč nemůže přiložit doklad. V případě, že financování doložit lze, např. jedním ze způsobů uvedených výše, a žadatel tak neučiní, bude jeho žádost považovaná za nekompletní a žadatel bude vyzván, aby tento doklad doplnil.

- čestné prohlášení, že žadatel nespadá do žádné kategorie a-i vyjmenovaných v kapitole 4.2.3. Vhodní žadatelé/koneční příjemci. Formulář čestného prohlášení je přílohou č. 4 této příručky,

- čestné prohlášení žadatele, že projekt bude využit k veřejným účelům, nedojde ke zvýhodnění žádného podnikatelského subjektu a nejedná se o ziskový projekt. Formulář čestného prohlášení je přílohou č. 5 této příručky,

- čestné prohlášení žadatele, že na projekt nebyl přidělen finanční příspěvek z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství. Formulář čestného prohlášení je přílohou č. 6 této příručky ,

- prohlášení o partnerství podepsané bavorským partnerem (Pokud má žadatel více partnerů, předloží prohlášení od jednoho partnera.) Formulář  prohlášení o partnerství je přílohou č. 2 této příručky,

- seznam příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh, seznam příloh musí být podepsán žadatelem. V tomto seznamu budou uvedeny všechny přílohy, včetně těch, které se vztahují pouze na vybrané projekty.

Přílohy, které jsou vyžadovány pouze u některých projektů:

- stavební projekty:

- doklad o vlastnictví všech pozemků či nemovitostí, kterých se projekt týká (výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce od podání žádosti), v případě, že žadatel nevlastní 100 % pozemků, na nichž je projekt realizován (žadatel musí vždy vlastnit min. 51% pozemků) je nutno ještě předložit doklad o zřízení věcného břemena nebo platnou nájemní smlouvu na dobu nejméně 5 let od data ukončení projektu spolu s písemným souhlasem majitele pozemku s realizací projektu,

- projektová dokumentace nutná dle stavebního zákona k územnímu rozhodnutí a územní rozhodnutí (u projektů, u nichž je vyžadováno podle zákona 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů),

- nebo kladné vyjádření SÚ ke stavebnímu záměru (v případě ohlášení provedení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací uvedených v § 55 odst. 2 a 3 stavebního zákona),

- investiční projekty – vyplněná tabulka pro výpočet čistého výnosu. Tato tabulka je přílohou č. 16,

- investiční projekty, jejichž způsobilé výdaje jsou vyšší než 2 miliony Kč - zjednodušená studie proveditelnosti

- projekty, které je nutné posuzovat z hlediska vlivu na ŽP (tyto typy projektů jsou  vyjmenované v kap. 4.2.10. Vliv projektu na životní prostředí) - dokumenty potvrzující, že projekt nemá negativní dopad na životní prostředí

- pokud žadatel žádá o příspěvek ze státního rozpočtu (ve výši max.do 5 % způsobilých výdajů) – vyplněné formuláře ISPROFIN (podle vyhlášky 40/2001 Sb.),

- pokud je žádost nebo seznam příloh podepsán oprávněným zástupcem (ne statutárním zástupcem) – ověřená plná moc oprávněnému zástupci.

Přílohy, které jsou vyžadovány před podpisem smlouvy o financování:

- smlouva o zřízení zvláštního účtu, který je určen pouze pro platby související s projektem,

- územní a stavební práce – pravomocné stavební povolení (pokud je vyžadováno dle zákona 50/1976 Sb., stavební zákon),

- pokud žadatel žádá o příspěvek z rozpočtu kraje či obce - závazné rozhodnutí zastupitelstva kraje či obce (v případě, že toto rozhodnutí nebylo předloženo spolu s žádostí o podporu).

Tyto přílohy musí žadatel doložit před podepsáním smlouvy o financování, smlouva bude podepsána přibližně 6 až 8 týdnů (viz kap. 5.1 Smlouva o financování) od zasedání Řídícího výboru, který projekt schválil, a žadatel je povinen do této doby požadované přílohy zajistit. Pokud tyto přílohy nebudou předloženy, nemůže být podepsána smlouva o financování.

  - Příprava a odevzdání žádosti o podporu

    - Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů

Oznámení o zahájení programu je zveřejněno na následujících internetových stránkách:

- webových stránkách strukturálních fondů provozovaných MMR (http://www.strukturalni-fondy.cz),

- oficiálních webových stránkách MMR (http://www.mmr.cz),

- vlastních webových stránkách programu INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko provozovaných JTS;

- oficiálních webových stránkách CRR (http://www.crr.cz),

- webových stránkách dotčených krajů.

- Oznámení o zahájení programu bylo také zveřejněno prostřednictvím inzerátů vtisku.

    - Poskytování informací a konzultací

Žadatel má možnost obracet se v průběhu celého procesu přípravy projektu na pracovníky S-RR. Žadatel se s žádostí o informaci či konzultaci obrací vždy na jemu místně příslušný S-RR (podle místa realizace projektu). Jiný, než jemu místně příslušný S-RR, může žádost o informaci odmítnout s tím, že poskytne žadateli informaci, kam se obrátit.

Pracovníci S-RR nesmí z důvodu možného zvýhodňování některých žadatelů a možného konfliktu zájmů projektovou žádost nebo některou z jejích povinných příloh zpracovávat. Mohou žadateli pouze poskytnout veškeré potřebné informace (příp. konzultace) pro zpracování žádosti (nebo některé z jejích povinných příloh) tak, aby předložená žádost (příp. příloha) splňovala formální náležitosti a aby projektový návrh odpovídal zaměření programu.

Provedení konzultace projektové žádosti s pracovníky S-RR se doporučuje všem žadatelům. Důvody pro toto doporučení jsou zejména:

- během těchto průběžných konzultací by měl být projekt připraven do podoby, která odpovídá požadavkům na projednání SC,

- v případě nekompletní či jinak nepřijatelné žádosti, která byla S-RR doručena před termínem určujícím ukončení příjmu žádostí pro dané zasedání SC, hrozí časová prodleva spojená s administrací projektové žádosti,

- nutnost představení a obhájení daného projektového návrhu příslušným zástupcem kraje na zasedání SC.

Poskytování informací i konzultací je pro žadatele prováděno bezplatně.

Často kladené otázky nebo otázky, které jsou obecné a mohly by zajímat více žadatelů, budou zveřejňovány na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz.

    - Příprava žádosti o podporu

Projektové návrhy jsou připravovány žadateli, a to buď samostatně nebo s pomocí soukromého či jiného subjektu, specializujícího se na danou problematiku a pohybujícího se na trhu. NA neposkytuje žádná doporučení, na který subjekt se obracet (v podobě jakýchkoli seznamů certifikovaných či „bezpečných“ subjektů a podobně). Případné zajištění externí pomoci při přípravě projektového návrhu je zcela na zodpovědnosti každého žadatele.

Žadatel vyplní žádost v elektronické podobě v programu ELZA. Žádost bude k dispozici na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz a na dalších webových stránkách, na kterých je vyhlášen program.

Žadatel program ELZA nainstaluje do počítače podle přiložených pokynů. Postup při vyplňování žádosti je popsán v kap. 4.3 Pokyny k vyplnění formuláře žádosti o podporu. V programu je také možné využít kontextovou nápovědu. Činnost může být kdykoli přerušena a data uložena.

Uložením konečné verze žádosti na disketu či CD získá žadatel elektronickou verzi žádosti. Vytištěním vyplněné žádosti z ELZA vznikne tištěná verze žádosti. Obě formy žádosti jsou opatřeny shodným identifikačním kódem, který je kontrolován při kontrole formálních náležitostí.

Konečným výstupem procesu přípravy žádosti je:

- Kompletně vyplněná projektová žádost v tištěné podobě (tištěný výstup z ELZA) ve 2 vyhotoveních, z nichž každé bude mít náležitosti originálu, splňující všechny požadavky stanovené v Příručce pro žadatele a konečného příjemce.

- 2 kusy elektronického media (disketa nebo CD-ROM) s kompletně vyplněnou elektronickou žádostí ve formátu ELZA. Každé medium bude řádně označeno názvem žadatele, názvem programu, názvem projektu a vygenerovaným identifikačním kódem z ELZA.

- Kompletní sada příloh žádosti ve 2 vyhotovení. (Žadatel předloží originál dokumentu a jeho kopii. Pokud není možné předložit originál dokumentu, žadatel místo originálu předloží buď ověřenou kopii nebo v případě, že žadatel doručí žádost osobně, může předložit 2 kopie přílohy a přinést s sebou originál dokumentu pro kontrolu. V tomto případě pracovník S-RR zkontroluje, zda kopie souhlasí s originálem, a originál vrátí žadateli ihned zpět.)

    - Předkládání žádostí o podporu

Žádosti o podporu z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA budou přijímány průběžně, nikoli na základě klasické „Výzvy k předkládání projektů“. To znamená, že je možné předkládat projektové žádosti průběžně během celého období realizace programu na S-RR s tím, že pro každé zasedání SC, který rozhoduje o přidělení podpory, bude stanoven termín, do kdy je nutné žádost doručit S-RR, aby měl žadatel garanci, že bude jeho projekt na tomto jednání SC projednáván. Tento termín bude vždy 10 týdnů před plánovaným zasedáním SC.

Jakmile bude stanoven termín zasedání SC a termín, do kterého musí být žádosti předloženy, aby mohly být na tomto zasedání projednány, budou tyto termíny oznámeny prostřednictvím příslušných webových stránek (viz kap. 4.4.1 Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů).  V případě, že  žádost o podporu nebude předložena ve stanoveném termínu, bude projednána na dalším zasedání SC.

Pro každé zasedání SC bude mít S-RR k dispozici informaci o stavu čerpání prostředků v rámci jednotlivých priorit a opatření a z toho případně vyplývajících omezení pro předkládání projektů v rámci těchto priorit a opatření (to lze očekávat zejména v pozdějším období realizace programu). Tato omezení budou uveřejněna na příslušných internetových stránkách (viz kap. 4.4.1 Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů) nebo se je žadatel dozví při konzultaci na S-RR.

Žádost včetně všech předepsaných příloh musí žadatel doručit na místně příslušný S-RR (podle místa realizace projektu). V případě projektu, který bude realizován na území více krajů (např. cyklostezka, dispoziční fond), podá žadatel projektovou žádost včetně všech příloh na ten S-RR, kde očekává finanční majoritu svého projektu (z hlediska rozpočtových nákladů). Další dotčený S-RR  žadatel vyrozumí o podání žádosti prostřednictvím zaslání kopie projektové žádosti  bez příloh tomuto S-RR na vědomí.

Kompletní projektovou žádost předkládá žadatel v řádně zalepené obálce, s přelepením spoje samolepkou s podpisem, případně i razítkem žadatele přes spoj. Na obálce musí být uveden název programu, název opatření, úplný název žadatele a název projektu a identifikační kód z ELZA.

Všechny strany tištěného výstupu elektronické žádosti budou spojeny a poslední strana a seznam příloh musí být podepsány žadatelem, resp. jeho statutárním zástupcem nebo jeho oprávněným zástupcem (v tom případě musí být přiložena ověřená plná moc žadatele tomuto oprávněnému zástupci). Jednotlivé povinné přílohy musí být očíslované podle seznamu příloh a podle tohoto seznamu seřazené. Pokud mají přílohy více než 1 list, musí být tyto listy spojené (pokud to lze).

Způsob doručení:

- Osobní doručení

- Doručení poštou

- Kurýrní či jinou podobnou službou

Rozhodným okamžikem je doručení, nikoli odeslání projektového návrhu. Je pouze na žadateli, jaký způsob doručení zvolí. Ten také nese veškeré riziko plynoucí z jím zvoleného způsobu doručení.

  - Kontrola a hodnocení projektů

Kontrola projektových žádostí probíhá ve třech etapách. V první etapě je ve dvou krocích provedena kontrola formálních náležitostí a poté kontrola přijatelnosti projektu, jako nezbytná podmínka pro další hodnocení. V druhé etapě je projekt hodnocen z hlediska technické a finanční kvality, regionálních aspektů a dlouhodobé udržitelnosti. Ve třetí etapě je projekt hodnocen z hlediska přeshraničních dopadů a kvality přeshraniční spolupráce (specifická kritéria INTERREG).

Kontrolu provádí dva pracovníci S-RR, s výjimkou kontroly formálních náležitostí v případě, že žadatel doručí žádost osobně. V tomto případě provádí kontrolu 1 pracovník S-RR za přítomnosti osoby, která žádost doručila.

    - Kontrola formálních náležitostí a registrace projektových návrhů

V případě osobního doručení pracovník S-RR před převzetím projektu ověřuje, zda jsou na obálce uvedeny všechny požadované údaje. Pokud tomu tak není,  pracovník S-RR si vyžádá doplnění chybějících údajů. (Kompletace údajů musí být provedena do termínu stanoveného pro ukončení přijímání projektových žádostí, aby měl žadatel záruku, že bude jeho projekt projednán na příslušném zasedání SC.) Obsahuje-li obálka všechny požadované údaje, přistoupí pracovník S-RR za účasti osoby doručující projektovou žádost ihned k první části kontroly formálních náležitostí. Pokud projektová žádost splňuje všechny požadavky potřebné pro její registraci, pracovník S-RR projekt zaregistruje. Žadatel obdrží Potvrzení o registraci žádosti, které podepíše společně s pracovníkem S-RR, který žádost zaregistroval.

V případě, že žádost nesplňuje požadavky potřebné pro její registraci, pracovník S-RR vystaví osobě, která žádost doručila, písemné Potvrzení o zamítnutí registrace žádosti. Současně vrátí osobě, která žádost doručila i projektovou žádost včetně všech příloh (v tištěné i elektronické podobě).

Po zaregistrování žádosti (v případě, že žádost splňuje všechny požadavky na registraci) je provedena 2. část kontroly formálních náležitostí. Pokud je při této zjištěno, že žádost, resp. její přílohy, nesplňuje všechna formální kritéria, je pozastaven další proces její administrace. Žadatel má možnost případné nesrovnalosti odstranit a projektovou žádost, příp. přílohu, doplnit a znovu doručit S-RR. Poté, co S-RR obdrží opravenou žádost, příp. přílohu, pokračuje další proces administrace žádostí. Doplnění údajů však musí být provedeno do stanoveného termínu, aby měl žadatel záruku projednání svého projektu na příslušném zasedání SC. Pokud budou údaje doplněny později, bude projekt předložen až na další zasedání SC.

V případě doručení žádosti poštou nebo kurýrní či jinou podobnou službou je bezprostředně po jejím doručení zkontrolováno, zda jsou na obálce uvedeny všechny předepsané údaje. Bezodkladně poté je provedena první část kontroly formálních náležitostí.

V případě, že žádost splňuje všechny požadavky potřebné pro její registraci, je zaregistrována. Následně je žadateli poštou zasláno Potvrzení o registraci žádosti  podepsané oběma pracovníky S-RR účastnícími se kontroly.

V případě, že žádost nesplňuje požadavky potřebné pro její registraci, žádost nebude zaregistrována, žadateli bude zasláno Potvrzení o zamítnutí registrace žádosti podepsané 2 pracovníky S-RR a žádost o podporu mu bude vrácena včetně všech příloh (v tištěné i elektronické podobě).

Po zaregistrování žádosti (v případě, že žádost splňuje všechny požadavky na registraci) je provedena 2. část kontroly formálních náležitostí. Pokud je při této kontrole zjištěno, že žádost, resp. její přílohy, nesplňuje všechna formální kritéria, je pozastaven další proces její administrace. O této skutečnosti je neprodleně informován žadatel tak, aby mohl případné nesrovnalosti odstranit a projektovou žádost, příp. přílohu, doplnit a znovu doručit na S-RR. Poté, co S-RR obdrží opravenou žádost, příp. přílohu, pokračuje další proces administrace žádostí. Doplnění údajů však musí být provedeno do stanoveného termínu, aby měl žadatel záruku projednání svého projektu na příslušném zasedání SC. Pokud budou údaje doplněny později, bude projekt předložen až na další zasedání SC.

V check-listu (příloha č.14) jsou v první části uvedena kritéria, která jsou kontrolována při kontrole formálních náležitostí. Doporučujeme žadatelům, aby žádost před odevzdáním na S-RR zkontrolovali podle tohoto check-listu.

    - Kontrola přijatelnosti

U projektových žádostí, které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a které byly zaregistrovány, je provedena kontrola přijatelnosti.

Pokud je při kontrole přijatelnosti zjištěno, že přijatá žádost s přílohami nesplnila některá z kritérií nutných k tomu, aby mohl být projekt podpořen z programu Iniciativy INTERREG IIIA, je vyřazena z dalšího procesu administrace žádostí. O této skutečnosti je neprodleně informován žadatel dopisem o Vyřazení z procesu hodnocení projektu. V dopise bude přesně uveden důvod, proč byl jeho projektový návrh vyřazen z dalšího hodnocení (uvedení přesného kriteria přijatelnosti, které předložený projekt nesplňuje), a pokyn pro další postup. Originál žádosti je žadateli, včetně kompletní originální sady příloh a elektronického média, zaslán zpět.

Žadatel má možnost případné nesrovnalosti odstranit a projektovou žádost (opět ve dvou paré) doručit na S-RR. S takovouto opětovně doručenou žádostí je nakládáno zcela stejně jako s jakoukoli jinou žádostí (žádost je znovu zaregistrována, celý průběh administrace se opakuje, platí stejné termíny apod.).

V check-listu (příloha č.14) jsou v druhé části uvedena kritéria, která jsou kontrolována při kontrole přijatelnosti. Doporučujeme žadatelům, aby žádost před odevzdáním na S-RR zkontrolovali podle tohoto check-listu.

    - Hodnocení finanční a věcné kvality, regionálních aspektů a udržitelnosti projektových žádostí

U projektů, které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, je bezodkladně přistoupeno k hodnocení. Součástí tohoto hodnocení je:

- hodnocení finančních a nákladových kriterií – je hodnocen vlastní projekt, finanční zdraví žadatele a struktura zajištění finančních prostředků;

- věcné hodnocení, hodnocení technických parametrů provedení projektu;

- hodnocení souladu s regionálními podmínkami, regionálními prioritami, hodnocení regionálního kontextu, přínosu projektu pro region;

Projekty v rámci Iniciativy INTERREG IIIA ČR-Bavorsko jsou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Proto musí každý projekt prokázat také svůj příspěvek k regionálnímu rozvoji.

- hodnocení dlouhodobé udržitelnosti projektu.

    - Hodnocení přeshraničních dopadů a kvality  přeshraniční spolupráce (specifických kriterií INTERREG)

Poslední fází hodnocení projektu je hodnocení přeshraničních dopadů (účinků) projektu a  kvality přeshraniční spolupráce (tj. specifických kritérií INTERREG).

Z hlediska hodnocení kvality přeshraniční spolupráce se zjišťuje míra a intenzita spolupráce se zahraničním partnerem. Hodnocení kvality přeshraniční spolupráce vychází z údajů uvedených v žádosti (otázky 7.1-7.5 ). V případě nejasností vzniklých při hodnocení mohou pracovníci S-RR dodatečně žadatele kontaktovat a žádat ho o  vysvětlení.

Aby projekt splňoval kritéria dotovatelnosti z hlediska kvality přeshraniční spolupráce musí být splněny dvě podmínky:

      - Projekt musí být odsouhlasen partnerem projektu z Bavorska. Minimálním předpokladem pro to je, že projekt má partnera projektu v Bavorsku, který byl včas a v přiměřené míře o projektu informován a který s projektem souhlasí.

Žadatel je povinen na žádost pracovníka S-RR doložit příslušné podklady potvrzující spolupráci s jeho partnerem (např. zápis z jednání, prezenční listinu, v případě komunikace prostřednictvím telefonu nebo e-mailu stručný obsah komunikace, popř. čestné prohlášení, že tato komunikace proběhla).

      - Dotovatelné jsou jen takové projekty, které jsou realizovány ve dvou nebo více členských státech příp.třetích zemích, tzv. společné projekty. V případě, že společný projekt není realizován, potom projekt realizovaný pouze na území ČR musí prokázat právě jeden významný dopad (vazbu) na Bavorsko.

Hodnocení dopadů projektu pro přeshraniční rozvoj vychází z údajů uvedených v žádosti (otázky 8.1-8.5).

V případě, že není realizován společný projekt a daný projekt nemá ani významný dopad na Bavorsko, nelze takovýto projekt v rámci Iniciativy INTERREG IIIA podpořit.

Součástí hodnocení INTERREG specifických kritérií projektu je také posouzení míry vlivu projektu na životní prostředí a na rovnost příležitostí. Hodnocení míry vlivu projektu na životní prostředí a na rovnost příležitostí vychází z údajů uvedených v žádosti o podporu v bodech 9.1., 9.2. Projekty, které mají negativní vliv na  životní prostředí a na rovnost příležitostí nelze z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA podpořit.

  - Výběr projektů

O projektech rozhoduje na svém zasedání Řídící výbor programu. Projekty na zasedání představí a obhajuje člen výboru nominovaný za příslušný kraj. Výbor schvaluje projekty na základě společného souhlasu české i bavorské delegace.

SC má možnost projekt:

- naplánovat bez výhrad – projekt vyhovuje všem kritériím a bude doporučen k financování z ERDF;

- naplánovat s výhradou – projekt vyhovuje většině požadavků, ale obsahuje malé nedostatky; projekt je schválen s podmínkou, že budou tyto nedostatky odstraněny a teprve poté bude podepsána smlouva;

- pozastavit – projekt obsahuje nedostatky, které nedovolují jeho schválení s výhradou; projednávání projektu je pozastaveno, žadatel musí projekt upravit a po provedení těchto úprav bude projekt projednáván v dalším SC;

- stáhnout- zástupce kraje účastnící se zasedání SC může projekt ze zasedání stáhnout. Projekt lze stáhnout z různých důvodů, např. na žádost žadatele nebo z nedostatku finančních prostředků apod.;

- odmítnout  – projekty, které obsahují velké nedostatky nebo nesplňují kritéria by neměly projít hodnocením a dostat se na jednání SC, proto je „odmítnutí“ spíše výjimečné; projekt může být odmítnut např. proto, že bylo předloženo velké množství kvalitně zpracovaných žádostí a alokované prostředky nestačí na podporu všech projektů;

- vyřadit- projekt, který již byl dříve SC naplánován, ale nebyl zatím realizován, může SC vyřadit v případě, že např. nebyly a ani nebudou zajištěny pro projekt  národní veřejné zdroje apod.

- SC se může vyjádřit k rozpočtu projektu nebo jeho obsahu a případně navrhnout změnu projektu v případě, že projekt je vhodný k financování z Iniciativy INTERREG, ale např. rozpočet obsahuje nezpůsobilé výdaje nebo struktura výdajů či obsah projektu nejsou optimální pro dosažení vytyčeného cíle. Takovýto projekt může být schválen s výhradou nebo pozastaven (viz předchozí odstavce).

  - Písemné oznámení úspěšným a neúspěšným žadatelům

Do dvou týdnů ode dne zasedání SC zašle S-RR úspěšným i neúspěšným žadatelům písemné oznámení o výsledku hodnocení SC u jimi předložené projektové žádosti. Informace o úspěšných žadatelích budou zveřejněny na www.strukturalni-fondy.cz a případně na webových stránkách příslušného kraje.

.

  - Implementační struktura – schéma

NÁRODNÍ ORGÁN (NA)

- 14 - podpis smlouvy o financování

ŘÍDÍCÍ VÝBOR (SC)

- 7 - výběr projektů

- smlouva

- 8 - výsledky rozhodování

- 6 - projektový list

SEKRETARIÁT REGIONÁLNÍ RADY

- 3 - příjem a registrace žádostí

- 4 - kontrola a hodnocení žádostí (kontrola formálních náležitostí, kontrola přijatelnosti, hodnocení kvality, regionálních aspektů a udržitelnosti, hodnocení INTERREG specifických kritérií)

- 5 - zpracování projektového listu

- 11 - příprava smluv

JTS

- 5 - vygenerování projektového listu a jeho kontrola; zajištění jeho překladu ;příprava podkladů pro SC

CRR

- 13 - kontrola formální správnosti smlouvy (dokompletace) a odeslání k podpisu NA

- 15 - vyzvání žadatele k podpisu smlouvy

- 18 - podpora žadatele při realizaci projektu (asistence při výběru subdodavatele apod.)

- 20 - kontrola realizace projektu

- 12 - návrh smlouvy

ŽADATEL

- 1 - příprava žádosti

- 17 - podpis smlouvy

- 1 - konzultace, poskytování  informací

- 2 - předložení žádosti

- 10 - informace o schválení nebo neschválení  projektů

- 9 - informace o výsledcích SC

- 16 -smlouva

- 20 - kontrola

- 19 - předkládání

- monitorovacích zpráv,

- žádostí o změnu smlouvy apod.

- Pokyny pro konečného příjemce – technická část

  - Smlouva o financování

Jakmile jsou oznámeny výsledky hodnocení projektů, začnou pracovníci S-RR s úspěšnými žadateli připravovat smlouvy o financování. Smlouvy vycházejí ze standardního formátu (viz. příloha č.7) a jsou připraveny v  5 vyhotoveních. Všechna vyhotovení smlouvy jsou  podepsána představitelem NA a ředitelem CRR do 6 týdnů od zasedání SC.

Současně se smlouvou připraví MMR rozhodnutí o poskytnutí podpory z ERDF a SR na spolufinancování příslušného projektu, které je podepsáno ministrem pro místní rozvoj.  Smlouva o financování je přílohou tohoto rozhodnutí.

Podepsané rozhodnutí a smlouvy jsou předány CRR, které vyzve konečné příjemce doporučeným dopisem, aby se do 14 dnů od doručení tohoto dopisu dostavili na CRR k podpisu smlouvy. Po podpisu všech vyhotovení smlouvy o financování si konečný příjemce ponechá jedno vyhotovení rozhodnutí o financování spolu s jedním vyhotovením smlouvy.

Ve smlouvě o financování jsou přesně popsány podmínky, za jakých bude projekt realizován, práva a povinnosti konečného příjemce. Příjemce se podpisem smlouvy zavazuje realizovat projekt podle podmínek určených ve smlouvě a dodržovat povinnosti, které mu smlouva ukládá.

    - Změna smlouvy o financování

#### Nepodstatné změny

Konečný příjemce má možnost projekt upravit a pozměnit bez předchozího souhlasu NA, jestliže finanční dopad je omezen na přesun prostředků mezi rozpočtovými položkami do výše 15 % původní částky příslušné položky, zároveň však změna nesmí ovlivnit hlavní záměr projektu. Konečný příjemce v tomto případě smí změnu provést, musí však o tom neprodleně písemnou formou informovat CRR.

Jakákoliv jiná změna projektu vyžaduje změnu smlouvy o financování formou písemného dodatku k původní smlouvě.

#### Podstatná změna – dodatek ke smlouvě o financování (bez schválení SC)

Měnit smlouvu dodatkem je možné pouze během plnění této smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností. Z tohoto důvodu musí konečný příjemce předložit žádost o změnu smlouvy v dostatečném předstihu CRR, nejpozději však 30 dní před provedením uvažované změny projektu. CRR žádost prověří a doporučí, příp. zamítne, uzavření dodatku. V případě souhlasného stanoviska vypracuje CRR návrh dodatku a společně se svým stanoviskem jej zašle Národnímu orgánu. NA učiní definitivní rozhodnutí o případné změně smlouvy.

V případě podepsání dodatku Národním orgánem zprostředkuje CRR  podpis všech vyhotovení dodatku konečným příjemcem. Konečný příjemce si ponechává jedno vyhotovení dodatku. V případě, že  NA zaujme ke změně smlouvy zamítavé stanovisko, informuje CRR konečného příjemce o důvodech zamítnutí jeho žádosti.

Podstatná změna – dodatek ke smlouvě o financování (se schválením SC)

Ve výjimečném případě, kdy v souvislosti s realizací projektu vzniknou neočekávané výdaje, které vyžadují pro zajištění úspěšné realizace projektu navýšení finanční podpory z ERDF, musí dané navýšení navíc schválit SC. Žadatel v tomto případě předloží žádost o navýšení  finanční podpory CRR.

O rozhodnutí SC je žadatel informován prostřednictvím CRR. Následuje stejný postup jako v případě žádosti o podstatnou změnu smlouvy bez schválení SC (viz výše).

    - Předčasné ukončení smlouvy o financování

Výpověď smlouvy o financování ze strany konečného příjemce

Konečný příjemce může smlouvu o financování kdykoli vypovědět podáním dvouměsíční písemné výpovědi. V případě vypovězení smlouvy nemá konečný příjemce nárok na vyplacení jakékoli náhrady. V případě, že již nějaké prostředky konečnému příjemci vyplaceny byly, je povinen je vrátit místně příslušnému finančnímu úřadu.

Předčasné ukončení smlouvy o financování ze strany Národního orgánu

Národní orgán odstoupí od smlouvy bez vyplacení jakékoli náhrady, pokud konečný příjemce:

- nesplní bez odůvodnění některý ze závazků stanovených ve smlouvě o financování a po písemné výzvě, aby tyto závazky splnil, tak neučiní ani nepodá uspokojivé vysvětlení do 30 kalendářních dnů od odeslání dopisu;

- je předmětem řízení o vyhlášení bankrotu, likvidace, správy ze strany soudů, uspořádání s věřiteli, anebo nějakého podobného postupu upraveného v celostátní legislativě nebo směrnicích;

- změní svou právní formu, aniž by byl na základě této skutečnosti zpracován dodatek smlouvy;

- převede nebo postoupí smlouvu o financování a platby s ní spojené třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele podpory;

- dopustí se korupce (totéž platí pro partnery konečného příjemce);

- nesplní základní požadavky na finanční a věcnou kontrolu projektu;

- za účelem získání podpory uvede nepravdivé nebo neúplné údaje nebo předkládá zprávy, které neodpovídají skutečnosti;

- dopustí se finančních podvodů.

NA má právo odstoupit od smlouvy i v dalších řádně odůvodněných případech, kdy hrozí nenaplnění cílů projektu.

  - Realizace projektů

Za realizaci projektu nese odpovědnost konečný příjemce. Podpisem smlouvy o financování se příjemce zavazuje realizovat projekt v souladu s popisem uvedeným ve smlouvě o financování. Konečný příjemce projekt realizuje vlastními silami, ve spolupráci s partnery nebo může část aktivit realizovat na základě smluv uzavřených s dodavateli.

    - Výběr dodavatele, veřejné zakázky

U všech projektů, jejichž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne 2 000 000 Kč a které budou z více než 50% financovány veřejným zdrojem (včetně zdrojů z fondů EU) se bude při výběru dodavatele jednat o veřejnou zakázku.

V případě, že část aktivit nebude zabezpečena konečným příjemcem, ale bude realizována na základě jedné nebo více smluv o dodávce zboží, služeb či stavebních prací, musí příjemce při uzavírání takovýchto smluv postupovat v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a s ním souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými postupy. Pro stanovení způsobu zadání veřejné zakázky je v tomto případě rozhodující celková hodnota zakázky. Postup zadání veřejné zakázky může příjemce pomoci konzultovat s  CRR.

CRR má právo účastnit se všech procedur souvisejících s výběrem dodavatele a právo přístupu k veškeré dokumentaci související s realizací veřejné zakázky. Konečný příjemce má povinnost oznámit CRR zasedání výběrové komise 7 kalendářních dní před jejím konáním. Pracovník CRR má při výběrovém řízení statut pozorovatele.

Konečný příjemce je povinen archivovat veškeré dokumenty související s realizací veřejné zakázky dle pokynů uvedených v kapitole 5.2.7 Archivace dokumentů.

    - Monitorování a kontrola

Zprávy o realizaci projektu představují základní zdroj informací o projektu během jeho realizační fáze. Zároveň představují jeden z nejdůležitějších podkladů pro sledování postupu realizace programu.

Za zpracování zpráv o realizaci projektu je zodpovědný konečný příjemce. Zpráva o realizaci projektu pokrývá část věcného monitoringu a je vyplňována do předepsaného formuláře. Dělí se na 2 typy v závislosti na období, za které je zpracována:

Průběžná zpráva o realizaci projektu

Konečný příjemce má povinnost zpracovat průběžnou zprávu u projektu, jehož doba realizace uvedená ve smlouvě o financování překročí 9 měsíců.

U projektů, které nejsou rozděleny na etapy se průběžná zpráva vypracovává za každých 6 měsíců realizace projektu a musí být předložena CRR ve dvou vyhotoveních nejpozději do 30 dnů od uplynutí tohoto období.

V případě, že projekt je rozdělen na etapy, má konečný příjemce povinnost předkládat průběžnou zprávu s každou žádostí o etapovou platbu. V případě, že etapa trvá déle než 9 měsíců, je povinen předkládat průběžnou zprávu také za každých 6 měsíců, které uplynou od počátku etapy a opět platí, že takováto zpráva musí být předložena CRR ve 2 vyhotoveních nejpozději do 30 dnů od uplynutí tohoto období.

Struktura průběžné zprávy o realizaci projektu je následující:

- základní informace o projektu (konečný příjemce, číslo smlouvy o financování, priorita, opatření, název projektu, datum podpisu smlouvy),

- stručná rekapitulace realizace projektu od jeho počátku,

- podrobný popis realizace projektu za poslední monitorovací období,

- pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům,

- podrobný plán činností na následující období,

- rámcový plán činností do konce realizace projektu,

- u projektů, které nejsou předkládány s žádostí o platbu údaj, kolik prostředků již bylo na projekt vynaloženo a jaká část podpory byla vyplacena,

- problémy vzniklé v průběhu daného monitorovacího období, přehled provedených kontrol a přijatá nápravná opatření.

Formulář zprávy je uveden v příloze č.11.

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Konečný příjemce je povinen vypracovat závěrečnou zprávu o realizaci projektu a předložit ji CRR ve dvou vyhotoveních spolu s žádostí o platbu. Struktura této zprávy je následující:

- základní informace o projektu (konečný příjemce, číslo smlouvy o financování, priorita, opatření, název projektu, datum podpisu smlouvy),

- popis průběhu realizace projektu od jeho počátku,

- naplnění vytyčených cílů projektu,

- problémy vzniklé během realizace projektu, přehled provedených kontrol  a přijatá nápravná opatření,

- kroky učiněné k zajištění publicity,

- zajištění udržitelnosti výsledků projektu

Formulář zprávy je uveden v příloze č.12.

Zprávy jsou kontrolovány odpovědným pracovníkem CRR, zejména je kontrolována shoda uváděných údajů se skutečným stavem. V případě, že je zpráva v pořádku a nejsou shledány žádné nedostatky, schválí pracovník CRR, který kontrolu prováděl, zprávu svým podpisem a jedno podepsané vyhotovení zprávy zašle zpět konečnému příjemci.

V případě, že zpráva vykazuje formální nedostatky, avšak údaje v ní uvedené jsou v souladu se skutečností, požádá CRR konečného příjemce o úpravy a doplnění zprávy se stanovením termínu, do kterého musí být požadavek splněn. V tomto případě konečný příjemce zašle upravenou zprávu CRR opět ve dvou vyhotoveních. Pokud již zpráva nevykazuje žádné formální nedostatky, je zpráva schválena stejným postupem, jaký je uveden v předchozím odstavci..

V případě, že zpráva obsahuje informace, které jsou v rozporu se zjištěnou skutečností, CRR o tom informuje NA, který následně postupuje vůči konečnému příjemci v souladu s kapitolou 5.1.2 Předčasné ukončení smlouvy o financování.

Pokud konečný příjemce nedodá monitorovací zprávu v daném termínu a nepodá přijatelné vysvětlení, proč takto nemohl učinit, NA má právo vypovědět smlouvu (viz kap 5.1.2 Předčasné ukončení smlouvy o financování).

    - Účetnictví

Konečný příjemce vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Účetnictví spojené s realizací projektu je nutné vést odděleně od vlastní účetní evidence. Účetní doklady týkající se projektu musí být vedeny v samostatné složce.

Archivace dokumentů souvisejících s projektem je popsána v kap. 5.2.7 Archivace dokumentů. Archivace účetních dokladů se dále řídí § 31 zákona o účetnictví.

    - DPH

Vzhledem k tomu, že prostředky poskytované v rámci strukturálních fondů nejsou považovány za zahraniční pomoc, nelze u nich uplatnit vrácení DPH podle § 45c zákona 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty. DPH uhrazená konečným příjemcem, který nemá nárok na vrácení DPH podle specifických vnitrostátních předpisů, představuje způsobilý výdaj.

    - Audit a kontroly

Kontrola uskutečněných výdajů  - 1. úroveň  kontroly

Konečný příjemce je povinen před provedením úhrady dodavateli provést věcnou a formální kontrolu každé faktury.

Po skončení projektu nebo jeho ucelené etapy a po podání Žádosti o proplacení výdajů projektu ze strany konečného příjemce provádí kontrolu fyzické realizace projektu CRR, které po věcné a finanční stránce ověřuje, zda byly závazky ze smlouvy o financování konečným příjemcem pomoci naplněny. Zpráva z provedené kontroly obsahuje zhodnocení souladu se smlouvou o financování a opatření navržená pro odstranění případných nesrovnalostí. NA má v rámci své odpovědnosti za provádění kontrol fyzické realizace projektů právo účastnit se kontrol na místě realizace projektu.

Provedení této kontroly a následné zpracování Osvědčení o provedené práci je podmínkou k vyplacení podpory.

Kontrola vzorku akcí a projektů – 2. úroveň kontroly

Kontrolu vzorku akcí a projektů provádí Jednotka inspekce projektů (JIP) MMR. Kontrola nebude probíhat u všech projektů, ale pouze u reprezentativního vzorku projektů. Kontroly prováděné JIP probíhají sice ex post, tj. po realizaci projektu, ale před uzavřením programu a to v místě realizace projektu. Zahrnují kontrolu veškeré administrativní činnosti v souladu s praktickým uplatněním a účinností řídicích a kontrolních systémů v rámci projektu.

Namátkové kontroly

Samostatné a nezávislé kontroly na místě projektu mohou být prováděny během realizace projektu a po realizaci projektu do roku 2013. Tyto kontroly mohou být prováděny Národním orgánem, orgány Evropské komise, Evropským účetním dvorem, Evropským úřadem pro potírání podvodného jednání, Ministerstvem financí, Nejvyšším kontrolním úřadem, finančním úřadem a dalšími oprávněnými orgány státní správy.

Povinnosti konečného příjemce a jeho partnerů

Konečný příjemce a jeho partneři jsou povinni umožnit auditorům a kontrolním orgánům přístup k veškeré dokumentaci projektu související s finančním a technickým managementem, k účetnictví, k počítačovým systémům a elektronickým dokumentům a k ověření výsledků projektu kdykoliv do 31. prosince 2013.

    - Udržitelnost projektu

U projektů, jejichž efekty mají dlouhodobý charakter, zodpovídá konečný příjemce za to, že efekty projektu budou udrženy minimálně 5 let od podepsání smlouvy o financování. Za projekty, které mají dlouhodobý charakter, jsou považovány všechny investiční projekty a neinvestiční projekty, jejichž cílem je vytvoření dlouhodobého výstupu (např. tvorba pracovních míst, provoz informačního centra apod.). Pokud je cílem projektu vytvoření pracovních míst, tato pracovní místa musí být také udržena minimálně po dobu 5 let od podpisu smlouvy.

U projektů, jejichž udržitelnost je vyžadována, bude tento požadavek uveden ve smlouvě o financování.

V případě, že výsledky projektu nebo pracovní místa nebudou udržena po minimální požadovanou dobu, bude toto považováno za porušení smlouvy a bude se postupovat dle kap 5.1.2 Předčasné ukončení smlouvy o financování.

Majetek pořízený za spoluúčasti prostředků ze SF se stane  vlastnictvím konečného příjemce, který jej po dobu 5 let od podepsání smlouvy nesmí převést na jiného majitele ani dát do zástavy. Tento majetek musí být řádně veden v účetnictví konečného příjemce a musí být pojištěn ve výši poskytnuté podpory.

    - Archivace dokumentů

Konečný příjemce je povinen archivovat veškerou dokumentaci týkající se projektu do 31. prosince 2013 (5 let od ukončení programu). Pokud jiný zákon určí pro určité dokumenty dobu delší, příjemce archivuje dokumenty po dobu určenou tímto zákonem (např. zákon o účetnictví).

Dokumentace k projektu je vedena v samostatné složce označené registračním číslem a názvem projektu. Uvnitř složky je na samostatných listech veden záznam o pohybu složky a stručný obsah složky.

Archivace dokumentace a zodpovědnost za její vedení podléhá kontrolám prováděným orgány zapojenými do implementace programu. Porušení výše uvedených pravidel může mít za následek předčasné ukončení smlouvy bez náhrady, resp. požadavek na vrácení již poskytnutých finančních prostředků.

    - Publicita

Poskytnutí podpory z SF musí být dostatečně zviditelněno, pravidla pro propagaci projektů financovaných z Iniciativy INTERREG IIIA se řídí nařízením Komise (ES) 1159/2000.

Příjemce je povinen zajistit projektu dostatečnou publicitu a informovat veřejnost vhodným způsobem o tom, že projekt je financován za podpory z prostředků EU. Způsob zajištění publicity závisí na typu projektu. Jedná-li se o stavební projekt, je konečný příjemce povinen na místě stavby spolufinancované ze SF umístit velkoplošné reklamní panely a po dokončení stavby pamětní desku. Finanční spoluúčast Společenství je třeba také uvést v publikacích (knihách, brožurách, letácích apod.) a na akcích (semináře, kulturní akce, výstavy) financovaných za podpory EU.

Pokud konečný příjemce jakýmkoli způsobem propaguje svůj projekt (např. inzerát v tisku, propagační stánek, vystoupení v médiích), musí vždy uvést, že projekt je spolufinancován ze zdrojů EU.

Povinnosti konečného příjemce týkající se zajištění publicity budou přesně vymezeny ve smlouvě o financování. Povinnosti zakotvené ve smlouvě jsou pro konečného příjemce závazné a jejich neplnění by mohlo mít za následek předčasné ukončení smlouvy o financování (viz kap. 5.1.2 Předčasné ukončení smlouvy o financování).

Výdaje na publicitu jsou způsobilé k financování ze SF, pokud jsou zahrnuty v rozpočtu. Je proto vhodné konzultovat na S-RR již při přípravě žádosti, jaké povinnosti bude muset žadatel splnit, pokud mu bude podpora udělena, a tyto aktivity zahrnout do rozpočtu.

- Pokyny pro konečného příjemce - Finanční toky

  - Způsob proplácení podpory

Finanční příspěvek ze strukturálních fondů bude konečnému příjemci proplacen až po ukončení realizace projektu, resp. po ukončení jeho věcné etapy, na základě žádosti o proplacení skutečně vynaložených způsobilých výdajů (dále jen žádost o platbu). Tato žádost musí být vždy doložena relevantními doklady, např. zaplacenými dodavatelskými fakturami, bankovními výpisy atd. Příspěvek je vyplácen v Kč.

Zálohové platby z prostředků strukturálních fondů se v programovém období 2004 - 2006 v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA konečným příjemcům neposkytují.

Údaje o způsobu a podmínkách platby jsou vždy součástí smlouvy o financování.

    - Etapizace

Věcnou etapou projektu je logicky kontrolovatelný celek. Etapizace projektu musí být stanovena ve smlouvě o financování. Rozdělení projektu do věcných etap je umožněno při splnění následujících  podmínek:

- Celkové způsobilé výdaje projektu jsou rovny nebo vyšší než 4 mil. Kč nebo doba realizace projektu překročí jeden rok.

- Etapou projektu se rozumí u investičního projektu typu dodávek prací či dodávek zboží agregovaný celek (stavební objekt nebo technologický celek dle rozpočtu). U projektu typu služeb bude logickým kontrolovatelným celkem ucelená aktivita.

- Smlouva o financování, uzavřená mezi konečným příjemcem a NA, obsahuje ustanovení o platbách po ukončení věcné etapy projektu.

- Výše jednotlivých žádostí o platbu za každou etapu musí být vyšší nebo rovna 1 mil. Kč.

Při splnění výše uvedených podmínek  je možno ve smlouvě o financování stanovit až 3 dílčí etapy plateb z prostředků SF za rok. Platby se mohou uskutečnit pouze za skutečně vynaložené způsobilé výdaje vztahující se k ukončené věcné etapě projektu či k ukončenému projektu, doložené požadovanými účetními doklady.

V případě plateb ze státního rozpočtu se možnost etapizace nepřipouští, státní prostředky se poskytují vždy jednorázově formou stanovení limitu financování. Informace ohledně jejich výše a způsobu vyplácení musí být uvedeny ve smlouvě o financování.

Ve všech případech, kdy nejsou splněny nutné podmínky pro možnost etapizace, se prostředky ze SF vyplácejí až po ukončení projektu.

    - Účty projektu

Konečný příjemce je povinen před podpisem smlouvy o financování otevřít samostatný bankovní účet, který bude používat výhradně pro evidenci příjmů a výdajů spojených s realizací projektu. Zřízení zvláštního účtu ke každému projektu je vyžadováno zejména z toho důvodu, že zprostředkující subjekt (CRR) bude vyžadovat výpisy z účtu při ověřování uskutečněných výdajů na místě.

Účet může být zřízen u kterékoliv komerční banky a musí být veden v korunách. Účet musí být předem specifikován v příslušné smlouvě o financování. Hotovostní platby ani šeky nejsou přípustné.

U projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu bude mít konečný příjemce navíc otevřen zvláštní čerpací účet u České spořitelny a.s.

Bankovní poplatky spojené s vedením zvláštního účtu projektu mohou být způsobilými výdaji projektu pouze tehdy, jsou-li jsou zahrnuty do jeho rozpočtových výdajů.

    - Žádost o platby

Konečný příjemce zasílá prostřednictvím CRR Národnímu orgánu žádost o platbu a to v intervalech, jež jsou stanoveny ve smlouvě o financování uzavřené mezi konečným příjemcem a NA. (Žádost o platbu je zasílána po skončení realizace projektu nebo jeho věcné etapy. Žádost o platbu po ukončení projektu musí být podána do 30 dnů od ukončení fyzické realizace projektu spolu se závěrečnou zprávou o realizaci projektu.) Každá žádost musí být vždy doložena požadovanými doklady – zejména zaplacenými fakturami, výpisy z účtu nebo avízem o provedené platbě.

CRR provede u konečného příjemce fyzickou kontrolu na místě a zpracuje Osvědčení o provedené práci, poté je žádost prověřena a schválena NA a na jejím základě je vyhotoven Příkaz k proplacení způsobilých výdajů, který je poté předán Platební jednotce. Platební jednotka jej po formální stránce zkontroluje a schválí.

    - Platby z ERDF

Konečný příjemce obdrží příspěvek ze SF bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů od schválení Příkazu k proplacení způsobilých výdajů Platební jednotkou. Platba je poukázána na zvláštní účet projektu.

    - Platby z národních zdrojů

Zdroje ze státního rozpočtu, určené na spolufinancování programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, jsou součástí programové části rozpočtové kapitoly MMR. Schválené finanční prostředky budou distribuovány přes vybranou banku - Českou spořitelnu, a.s.  Jejich přidělení podléhá vydání „Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SR a ERDF na spolufinancování projektu“ ze strany MMR. Následně je vydáno Oznámení limitu výdajů státního rozpočtu (limitka), které Národní orgán zašle konečnému příjemci. Konečný příjemce předloží limitku spolu s Rozhodnutím příslušné pobočce České spořitelny a.s., která mu otevře na požádání  čerpací účet do výše uvedené na limitce. Konečný příjemce poté předkládá České spořitelně faktury na úhradu způsobilých výdajů a tyto faktury mu jsou propláceny do výše částky uvedené na limitce.

  - Systém finančních toků - schéma

Národní orgán (NA)

6 - schválení žádosti o platbu

7 - na základě schválené žádosti vyhotoví Příkaz k proplacení způsobilých výdajů

Konečný příjemce

1 - vypracování žádosti o platbu, každá žádost musí být podložena požadovanými doklady (faktury, výpisy z účtu)

crr

4 - na základě kontroly zpracuje Osvědčení o provedené práci

2 - podání žádosti o platbu

3 - kontrola

5 – předání žádosti o platbu spolu s ostatními požadovanými doklady

platební jednotka (pu)

9 - schválení Příkazu k proplacení způsobilých výdajů

8 – předání Příkazu PU

10 – převedení platby na účet konečného příjemce nejpozději do 60 dnů od schválení Příkazu PU (9)

  - Finanční nesrovnalosti

Nesrovnalostí se rozumí porušení legislativy ES nebo ČR (včetně podmínek stanovených konečnému příjemci/uživateli smlouvou o financování), které upravují použití zdrojů EU nebo veřejných zdrojů ČR, v důsledku tohoto porušení jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR, souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty Společenstvím spravované formou neoprávněné výdajové položky. Jedná se mimo jiné o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky ze strukturálních fondů či národních veřejných rozpočtů poskytnuty konečným příjemcům a uživatelům a jimi využity.

Zjištění nesrovnalostí může mít za následek zejména snížení míry pomoci z prostředků z rozpočtu Evropské unie nebo státního rozpočtu, zadržení plateb, navrácení již vyplacených peněz a podnět orgánům činným v trestním řízení k přešetření daného případu.

    - Šetření nesrovnalostí

Nesrovnalost může nastat v průběhu celého období od uzavření smlouvy o financování až do vyplacení celé částky pomoci konečnému příjemci. Nesrovnalosti mohou být zjištěny všemi zúčastněnými subjekty, tedy konečným příjemcem, zprostředkujícím subjektem, Národním orgánem, Platební jednotkou a Sub-Platebním orgánem.

Každé podezření na nesrovnalost týkající se konečného příjemce musí být neprodleně nahlášeno NA. Národní orgán prošetří nahlášené podezření na nesrovnalost a buď ho potvrdí nebo zamítne jako neopodstatněné. Pokud je podezření potvrzeno, vyhotoví Rozhodnutí o potvrzení v písemné formě. Toto rozhodnutí bude doručeno konečnému příjemci.

Potvrdí-li NA opodstatněnost podezření na nesrovnalost, zahájí řízení k jejímu prošetření. V rámci šetření vyzve NA (prostřednictvím CRR) konečného příjemce k vyjádření a případnému předložení důkazních materiálů. Při podezření na závažnou nesrovnalost může být pozastavena platba na daný projekt.

Dojde-li NA při šetření nesrovnalosti k závěru, že:

- se nejednalo o nesrovnalost, případ bude uzavřen;

- se jedná o porušení rozpočtové kázně, předá případ místně příslušnému finančnímu úřadu a o této skutečnosti informuje konečného příjemce. Po ukončení řízení finančního úřadu a v případě vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany finančního úřadu navrhne NA příslušnou opravu financování;

- se jedná o nesrovnalost, ale nejedná se o porušení rozpočtové kázně, bude vyčíslena výše neoprávněně použitých prostředků a navržena oprava financování.

Oprava financování bude stanovena ve výši neoprávněně použitých prostředků.

    - Vracení neoprávněně použitých prostředků

Pokud byly prostředky neoprávněně použity, ale nejedná se o porušení rozpočtové kázně, bude konečný příjemce vyzván k navrácení prostředků přímo na zvláštní účet Sub-PA určený pro vyrovnávání kurzových rozdílů a příjem odvodů ve lhůtě stanovené k tomuto vrácení.

V případě, že konečný příjemce nevrátí neoprávněně použité prostředky ve lhůtě stanovené  NA, budou zahájeny další kroky k vymožení prostředků (např. zahájení soudního řízení) nebo bude dlužná částka odečtena od dalších žádostí o platbu.

Jedná-li se o nesrovnalost, která je porušením rozpočtové kázně, případ je předán k šetření finančnímu úřadu, který vyměří odvod za porušení rozpočtové kázně a přísluší mu další kroky k vymáhání prostředků podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Konečnému příjemci bude odesláno oznámení o zjištěné nesrovnalosti, která je porušením rozpočtové kázně. V tomto oznámení bude uvedena výše dlužné částky, termín splatnosti a subjekt bude vyzván k vrácení neoprávněně použitých prostředků na účet místně příslušného finančního úřadu. Konečný příjemce poté informuje NA o vrácení neoprávněně použitých prostředků finančnímu úřadu.

Není-li dlužná částka zaslána na účet příslušného finančního úřadu ve stanoveném termínu, podá NA podnět na vymožení dlužné částky místně příslušnému finančnímu úřadu. Finanční úřad vymáhá dlužnou částku v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

- Kontakty

Národní orgán zodpovědný za program Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika – Svobodný stát Bavorsko je:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor programů Evropské unie

RNDr. Jiří Horáček

Staroměstské nám.6

110 15 Praha 1

Gestor za program Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika- Svobodný stát Bavorsko je:

Ing. Lenka Kladivová

Tel.: +420/2/22486-1393

Fax.:+420/2/22486-1415

E-mail: klalen@mmr.cz

- Adresa sekretariátů regionálních rad v rámci Iniciativy INTERREG IIIA Česká republika- Svobodný stát Bavorsko:

- Krajský úřad Karlovarského kraje

- Oddělení SRR NUTS II Severozápad

- Závodní 353/88

- 360 21 Karlovy Vary

- Ing. Jiří Červinka

- Tel.:+420 353 502 341

- Fax: +420 353 502 123

- E-mail:jiri.cervinka@kr-karlovarsky.cz

- Ing. Petra Vaňková

- Tel.:+420 353 502 162

- Fax: +420 353 502 108

- E-mail:petra.vankova@kr-karlovarsky.cz

- Krajský úřad Plzeňského kraje

- Odbor sekretariát regionální rady soudržnosti

- Škroupova 18

- 306 18 Plzeň

- Petra Kůsová, BA.

- Tel.:+420 377 195 618

- Fax: +420 377 195 575

- E-mail: petra.kusova@kr-plzensky.cz

- Krajský úřad Jihočeského kraje

- Oddělení evropské integrace

- U Zimního stadionu 1952/2

- 370 76 České Budějovice

- Mgr. Vanda Pánková

- Tel.: +420 386 720 144

- Fax: +420 386 359 011

- E-mail: pankova@kraj-jihocesky.cz

- Ing. Jan Návara

- Tel.: +420 386 720 385

- Fax: +420 386 351 900

- E-mail: navara@kraj-jihocesky.cz

- Adresa zprostředkujících subjektů II – Centra pro regionální rozvoj:

- Centrum pro regionální rozvoj ČR

- Vinohradská 46, 120 00 Praha 2

- tel.: +420 221 580 201-2

- fax:  +420 221 580 284

- crr@crr.cz

CRR - Pobočka Severozápad- je určena pro Karlovarský kraj

Školní 1183/10

430 01 Chomutov

Vedoucí pobočky

Ing. Petr Uhříček

Tel.: +420 474 623 720

Fax:+420 474 623 721

E-mail: uhricek@crr.cz

CRR - Pobočka Jihozápad- je určena pro Plzeňský kraj a pro Jihočeský kraj bez správního území okresů Tábor a Jindřichův Hradec

Karlova 108

397 01 Písek

Vedoucí pobočky

Ing. Pavel Bouška, CSc.

Tel.: +420 382 224 414

Fax: +420 382 224 415

E-mail: bouska@crr.cz

Správci a administrátoři Dispozičního fondu

Euregio Egrensis – správce i administrátor

Ing. Luboš Kovář

euregrensis@iol.cz

Euroregion Šumava – správce

Ing. František Vlček:oubesiny@investtel.cz

RRA Šumava –administrátor

Miloš Picek:rra.sumava@tiscali.cz

- Seznam příloh:

- Žádost o podporu

- Prohlášení o partnerství

- Vzor čestného prohlášení žadatele, že disponuje dostatečnými zdroji potřebnými na realizaci projektu

- Vzor čestného prohlášení, že žadatel nespadá do žádné kategorie a-i vyjmenovaných v kapitole Vhodní žadatelé/koneční příjemci

- Vzor čestného prohlášení žadatele, že projekt bude využit k veřejným účelům, nedojde ke zvýhodnění žádného podnikatelského subjektu a nejedná se o ziskový projekt

- Vzor čestného prohlášení žadatele, že na projekt nebyl přidělen finanční příspěvek z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství

- Vzorová smlouva o financování

- Číselník organizací, které mohou být vhodnými žadateli

- Metodická příručka – Způsobilé výdaje

- Pokyn MŽP č. 3/2004

- Průběžná zpráva o realizaci projektu

- Závěrečná zpráva o realizaci projektu

- Seznam vhodných partnerů projektu

- Check-list

- Veřejná podpora vzdělávání

- Tabulka pro výpočet čistého výnosu

- Evidence revizí Příručky pro žadatele a konečného přijemce

| Vydání č. | Platné od | Zpracoval | Schválil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

| Rev č. | Předmět revize | Strana | Platné od | Zrevidoval |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V kap. 4.2.5 – Veřejný účel projektu – doplněny dva odstavce ohledně veřejné podpory vzdělávání; přidána příloha č.15- Veřejná podpora vzdělávání | 26 | 4.8.04 |  |
| 2 | Kap.4.4.4 – Předkládání žádostí o podporu- za čtvrtý odstavec doplněna místní příslušnost S-RR v případě, že projekt je realizován ve více krajích | 45 | 4.8.04 |  |
| 3 | Kapitola 7. – přidány kontakty na správce/administrátory |  | 4.8.04 |  |
| 4 | Kapitola 4.2.1 – změna v 1. odstavci |  | 4.8.04 |  |
| 5 | Kapitola 4.2.9 – přidána pozn. pod čarou |  | 4.8.04 |  |
| 6 | Kapitoly 4.3.1 a 4.4.3 – změna originálů/ověřených kopíí příloh na neověřené v určitých případech |  | 4.8.04 |  |
| 7 | Kapitola 4.2.3 – vložena pozn. pod čarou |  | 4.8.04 |  |
| 8 | Přidána kapitola 4.2.8 a v této souvislosti byly změněny kap. 4.2.5, 4.3.1 a 8. |  | 5.8.04 |  |
| 9 | Kap. 4.2.2 – přidán odstavec. Kap. 4.2.8– přeformulována. |  | 6.8.04 |  |
| 10 | Kap. 5.2.5 – změna v podkapitole „Namátkové kontroly“ |  | 9.8.04 |  |
| 11 | Přílohy žádosti – změněny přílohy žádosti. |  | 10.8.04 |  |
| 12 | Kap. 4.2.3 Vhodní žadatelé/koneční příjemci – změněny podmínky, které musí žadatel splňovat |  | 10.8.04 |  |
| 13 | Kap. 4.2.11Vliv projektu na životní prostředí – přidána poznámka pod čarou |  | 12.8.04 |  |
| 14 | Kap. Error: Reference source not found – změna v odrážce 1. – doklad o registraci a přidělení IČ |  | 12.8.04 |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |

Závazná alokace je uvedena v EUR, částka v Kč je pouze orientační (při kurzu 1 EUR = 31 Kč).

Zde je možno uvažovat o trilaterálních projektech se saskými partnery.

Zde je možno uvažovat o trilaterálních projektech se saskými partnery

Výdaje vynaložené před 1. květnem 2004 nejsou za žádných okolností způsobilé k financování ze SF.

Tento výčet se netýká priority Technická pomoc, která  je určena pro orgány zapojené do přípravy a implementace programu a netýká se konečných příjemců v regionech.

Seznam vhodných  partnerů projektu je uveden v příloze č.13.

Datum zahájení projektu není žádným způsobem omezeno. Pokud žadatel zahájí projekt (začne s přípravou projektu) před 1.5.2004, budou výdaje vzniklé před tímto datem nezpůsobilé k financování (viz. kap. 4.2.1 Způsobilé výdaje - Časová způsobilost výdajů).

Čistý výnos z investice je kalkulován jako podíl odúročených výnosů k odúročeným výdajům investice, které jsou sledovány v časovém horizontu doby životnosti investice (viz odpisová doba, zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu).

Ve výjimečných případech, pokud je pozemek ve vlastnictví státní organizace (Lesy ČR, České dráhy apod.) je možná výjimka z tohoto pravidla. Každý takovýto případ bude řešen individuálně, žadatel musí konzultovat S-RR.

Příslušnými orgány ochrany přírody jsou na území CHKO a NP Správa CHKO a NP, na území vojenského újezdu Újezdní úřady a na ostatních územích příslušné krajské úřady.

Vzhledem k tomu, že z Iniciativy INTERREG jsou podporovány projekty, které mají přeshraniční dopad, žadatel by měl předkládat mezistátní EIA. Pokud byla pro projekt připravena národní EIA, konzultujte prosím daný projekt na S-RR.

Pokud bylo stavební povolení vydáno před 1.5.2004, je možné tímto stavebním povolením nahradit vyjádření MŽP pouze v případě, že žadatel současně předloží i hodnocení NATURA. (Důvodem pro tento postup je, že v dubnu 2004 vešla v platnost novela zákona č. 114/1992 (novela č. 218/2004  Sb.), která začlenila principy NATURA do českého právního řádu.)

Závazná minimální doporučená výše podpory z ERDF je uvedena v EUR, částka v Kč je pouze indikativní (při kurzu 1 EUR = 31 Kč).

Tyto doklady musí předložit žadatel – kraj, který spolufinancuje projekt z vlastních zdrojů (rozpočtu kraje) nebo žadatel – obec, která spolufinancuje projekt z vlastních zdrojů (rozpočtu obce) nebo žadatel (např. NNO), který obdržel na svůj projekt příspěvek z rozpočtu kraje či obce.

V případě, že žadatel žádá o příspěvek ze státního rozpočtu (max. 5 %), musí tedy doložit, že má dostatek zdrojů na financování min. 20 % spolufinancování + max. 75 % předfinancování příspěvku z ERDF + max. 5 % financování  v případě, že neobdrží dotaci ze státního rozpočtu.

Tímto čestným prohlášením žadatel prohlašuje, že do doby, kdy podává žádost o podporu z programu Iniciativy INTERREG, mu nebyl přidělen žádný finanční příspěvek z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství, tj. nepodepsal smlouvu. S tímto prohlášením není v rozporu, pokud žadatel podal (ale dosud mu nebyla přidělena) nebo se chystá podat žádost o takovýto příspěvek. V případě, že je žadateli v době po podání žádosti o podporu z programu Iniciativy INTERREG přidělen příspěvek z jiného programu a žadatel tento příspěvek přijme, nesmí již přijmout podporu z Iniciativy INTERREG.

Ve smlouvě o financování se žadatel zavazuje, že kromě podpory poskytnuté z Iniciativy INTERREG IIIA a příspěvku ze státního rozpočtu (max. 5 %) projekt nebude financován z jiných zdrojů EU a státního rozpočtu.

Žadatel vyplní údaje o tom partnerovi, se kterým bude spolupracovat nejvíce (viz oddíl 7).

Cíle projektu musí vycházet z cílů priority a opatření, ve kterém žadatel předkládá projekt. Tyto cíle jsou popsány v kapitole 4.1. Popis priorit a opatření.

Pokud  při realizaci projektu vznikne tento výdaj, musí ho žadatel uhradit z vlastních zdrojů.

Pokud  při realizaci projektu vznikne tento výdaj, musí ho žadatel uhradit z vlastních zdrojů.

Pokud  při realizaci projektu vznikne tento výdaj, musí ho žadatel uhradit z vlastních zdrojů.

V případě zkráceného rozsahu uvedené výkazy ve zkráceném rozsahu a Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, Zůstatková cena prodávaného dlouhodobého majetku a materiálu a Nákladové úroky za poslední 3 po sobě jdoucí účetně uzavřené roky.

Pokud žadatel provozuje svou činnost méně než 3 roky, předloží dokumenty za celé období své historie spolu s dokumenty požadovanými od žadatele bez historie.

Tyto formuláře jsou ke stažení na http://www.mfcr.cz/isprofin.php.

Webové stránky programu INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko budou vytvořeny až v průběhu programovacího období .

Pokud projekt nebude konzultován v průběhu jeho přípravy s pracovníky S-RR, bude pro tyto pracovníky obtížné připravit představiteli kraje podklady pro obhajobu projektu na jednání SC.

Poté co budou vytvořeny vlastní stránky programu spravované JTS, budou často kladené otázky zveřejňovány na těchto stránkách (viz kap. 4.4.1 Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů).

Žádost o podporu z programu Iniciativy INTERREG IIIA ČR – Bavorsko není totožná s žádostmi o podporu v programech Iniciativy INTERREG IIIA na ostatních hranicích ani s žádostí o podporu ze Společného regionálního operačního programu (SROP).

Důvodem pro dva exempláře elektronického média je snížení rizika nemožnosti načtení dat.

Tato kontrola bude provedena v rámci 2. části kontroly formálních náležitostí.

Zasedání SC se budou konat zpravidla čtyřikrát ročně.

Potvrzení obsahuje jméno (název) žadatele, název projektu, datum a čas převzetí a registrační číslo žádosti.

Potvrzení obsahuje jméno (název) žadatele, název projektu, datum a čas převzetí a registrační číslo žádosti.

Společný projekt je takový projekt, který je buď realizován s bavorským partnerem, a/nebo jsou v projektu zahrnuty bavorské finanční prostředky a/nebo je realizován v bavorském pohraničí zrcadlový projekt. Zrcadlový projekt znamená, že v Bavorsku je realizován identický projekt k projektu realizovanému v české příhraniční oblasti.

Každá smlouva je připravena v 5 vyhotoveních (1 paré archivuje OPEU, 1 odbor finančního řízení a Platební jednotky SF MMR, 2 CRR a 1 konečný příjemce)

Cenou předmětu veřejné zakázky jsou myšleny celkové výdaje projektu, tj. způsobilé i nezpůsobilé výdaje.

V příloze průběžné zprávy budou přiloženy kopie zpráv ze všech kontrol, které proběhly v průběhu monitorovacího období projektu.

V příloze závěrečné zprávy budou přiloženy kopie zpráv ze všech kontrol, které proběhly v průběhu posledního monitorovacího období projektu.

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na programové období 2004 – 2006 bude ukončen 31. prosince 2008.