Ministerstvo pro místní rozvoj

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ ŽADATELE

pro

program přeshraniční spolupráce

Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

Vydání 1								24. ledna 2008

OBSAH

1.	Úvod	4

2.	Seznam zkratek a vymezení pojmů	5

3.	Základní informace o Cíli 3 ČR-BY	6

3.1.	Historie Programu	6

3.2.	Územní vymezení	6

3.3.	Popis území	8

3.4.	Základní programové dokumenty a legislativa	8

3.5.	Finanční rámec Programu	9

3.6.	Cíle Programu	9

4.	Pokyny pro žadatele	10

4.1.	Popis prioritních os a oblastí podpory	10

4.1.1.	Přehled prioritních os a oblastí podpory	10

Prioritní osa 1: Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě	10

Oblast podpory: Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru	11

Oblast podpory: Cestovní ruch, volný čas a rekreace	12

Oblast podpory: Profesní vzdělávání a trh práce	13

Oblast podpory: Výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami	13

Oblast podpory:Sítě	14

Oblast podpory: Technická pomoc	15

Prioritní osa 2: Rozvoj území a životního prostředí	15

Oblast podpory: Životní prostředí a ochrana přírody	15

Oblast podpory: Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru	16

Oblast podpory: Doprava	17

Oblast podpory: Komunikační a informační systémy (ICT)	18

4.2.	Pravidla realizace projektu	18

4.2.1.	Zásady pro posuzování způsobilých výdajů	18

4.2.2.	Pravidla způsobilosti výdajů na úrovni Národního orgánu	20

4.2.3.	Výklad NO ke způsobilým výdajům	20

4.2.4.	Věcné příspěvky, DPH a střet zájmů	23

4.2.5.	Projekty vytvářející příjmy	24

4.2.6.	Veřejná podpora	25

4.2.7.	Vymezení vhodných českých partnerů	34

4.2.8.	Vymezení vhodných bavorských partnerů	35

4.2.9.	Princip vedoucího partnera	35

4.2.10.	Příprava  projektu	38

4.2.11.	Realizace projektu	38

4.2.12.	Vliv projektu na životní prostředí	39

4.2.13.	Propagace projektu	41

4.2.14.	Financování	42

4.2.15.	Rozdělení finančních prostředků	44

4.3.	Pokyny pro vyplňování formuláře projektové žádosti	45

4.3.1.	Obecné pokyny	45

4.3.2.	Obsah formuláře projektové žádosti	45

4.3.3.	Povinné přílohy pro českou část projektu	51

4.3.4.	Přílohy projektové žádosti předkládané správcem Dispozičního fondu	59

4.4.	Příprava a odevzdání projektové žádosti	60

4.4.1.	Zahájení Programu a oznámení k předkládání projektů	60

4.4.2.	Poskytování informací a konzultací	60

4.4.3.	Příprava projektové žádosti	60

4.4.4.	Předkládání projektových žádostí	61

4.5.	Kontrola, hodnocení  a výběr projektů	62

4.5.1.	1. etapa - Prvotní kontrola přijatelnosti	62

4.5.2.	2 .etapa - Kontrola žádosti	63

4.5.3.	3.etapa - Vypracování Projektového listu a závěrečné prověření projektu	64

4.5.4.	Postup při doplnění projektové žádosti, pokud je Vedoucí partner na české straně	64

4.5.5.	Výběr projektů	65

4.5.6.	Písemné oznámení úspěšným a neúspěšným Vedoucím partnerům na české straně	66

4.6.	Implementační struktura – Schéma	67

5.	Kontakty	68

6.	Seznam příloh	72

7.	Evidence revizí Příručky pro žadatele	73

- Úvod

Příručka pro české žadatele, kterou právě držíte v ruce, charakterizuje program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Dokument stanoví zejména detailní metodické postupy pro přípravu projektových žádostí a obsahuje veškeré relevantní informace, které by měl žadatel znát. Příručka vychází z dokumentu „Cíl 3 - program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko na období 2007–2013“ a dalších doprovodných dokumentů, které byly schváleny Monitorovacím výborem, a je v souladu se všemi nařízeními ES, národní legislativou a dalšími předpisy souvisejícími s poskytováním podpory ze Strukturálních fondů.

Pokyny jsou rozděleny do dvou částí. První částí je Příručka pro české žadatele, ve které je stručně popsán Program na česko-bavorské hranici, a zejména obsahuje informace potřebné pro přípravu projektové žádosti, pokyny pro její odevzdání, informace o průběhu kontroly, hodnocení a výběru projektů, apod. Na ni bude navazovat druhá část - Příručka pro české příjemce dotace, která bude obsahovat informace potřebné pro realizaci projektu.

Příručka pro české žadatele je z důvodu odlišné legislativy mezi českou a bavorskou stranou určena pouze pro Vedoucího partnera a partnery na české straně. Bavorští žadatelé a partneři se musí v případě potřeby bližších informací obrátit na své příslušné zemské vlády, příp. na JTS. Příručka pro české žadatele je k dispozici ke stažení na stránkách www.strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-bavorsko/dokumenty. Dle Příručky pro české žadatele je připravován projekt. Projektové žádosti budou přijímány průběžně s tím, že pro každé zasedání MV, který rozhoduje o přidělení podpory, bude stanoven indikativní termín, dokdy by měla být projektová žádost v požadované kvalitě doručena příslušnému subjektu – kraji/zemské vládě (závisí na tom, odkud pochází Vedoucí partner) a JTS. U standardně zpracované projektové žádosti, kterou nebude nutné v průběhu hodnocení  upravovat nebo doplňovat, by měla být tato žádost projednána na nejbližším zasedání MV.

Pokud budou provedeny změny (revize) v Příručce pro české žadatele, bude vydáno její nové vydání. Toto nové vydání bude zveřejněno zpravidla den po termínu odevzdání projektových žádostí na nejbližší MV a bude platné pro všechny projektové žádosti, které budou předkládané po jejím zveřejnění.

- Seznam zkratek a vymezení pojmů

BY                              Svobodný stát Bavorsko

CÍL 3 ČR-BY		Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát 				Bavorsko 2007-2013, dále nazýván také „Program“

CO                              Certifikační orgán

CRR ČR 		Centrum pro regionální rozvoj ČR

ČR			Česká republika

DPH			Daň z přidané hodnoty

DF                               Dispoziční fond

EIA			Posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EK	Evropská komise

ERDF			Evropský fond regionálního rozvoje

ES			Evropské společenství

EU			Evropská unie

ICT	Informační a telekomunikační technologie (Information and Communication Technologies)

JTS			Technický sekretariát (dříve Společný technický sekretariát – Joint Technical 			Sekretariat) se sídlem v Bayreuthu

MF ČR		Ministerstvo financí ČR

MMR ČR		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MSP			Malé a střední podniky včetně mikropodniků

MV			Monitorovací výbor

NAŘÍZENÍ O ERDF	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne                5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999

NO			Národní orgán

NNO (NGO)		Nestátní neziskové organizace (Non-governmental non-profit organisations)

NSRR			Národní strategický referenční rámec

NUTS	Územní statistické jednotky – Nomenklatura územních statistických jednotek (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)

NUTS II	Region soudržnosti

NUTS III	Kraj - základní územní jednotka pro Program

OBECNÉ 	Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných

NAŘÍZENÍ	ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999

OPS		Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR, plnící roli Národního orgánu

PP			Projektový partner

PROVÁDĚCÍ 	Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se

NAŘÍZENÍ	stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj

ŘO			Řídící orgán

SF			Strukturální fondy

SR			Státní rozpočet

VP			Vedoucí partner

ŽP			Životní prostředí

VYMEZENÍ POJMŮ

Audit  vzorku operací

Audit prováděný podle čl. 62 Obecného nařízení. Specifická forma veřejnoprávní kontrolní činnosti prováděná pověřeným auditním subjektem, která je důsledně oddělena od ostatních kontrol vyžadovaných při správě veřejných prostředků.

Certifikace uskutečněných výdajů

Činnost vykonávaná Certifikačním orgánem (dále CO), která zahrnuje potvrzení správnosti údajů předložených ŘO Certifikačnímu orgánu, a potvrzení, že výdaje zahrnuté ve výkazu výdajů byly vynaloženy v souladu s předpisy ES a národními předpisy.

Certifikační orgán

Orgán státní správy (Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie) zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých ze zdrojů EU včetně certifikace. Zpracovává a předkládá žádosti o platby a přijímá platby od EK za celý Program.

Cíl 3 - program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013

Dokument připravily společně oba partnerské státy pro účely vymezení obsahu Programu v období 2007-2013. Dokument obsahuje analýzu a popis situace území, strategii Programu vymezenou prostřednictvím prioritních os a oblastí podpory, indikativní finanční alokace a rámcový popis implementace Programu. Schválení Evropskou komisí je podmínkou pro zahájení Programu a pro přípravu souvisejících dokumentů. Tento dokument je označován jako Programový dokument.

Dispoziční fond

Dispoziční fond je nástrojem pro přidělování části pomoci prostřednictvím partnera – správce fondu (euroregionu). Dispoziční fond řeší specifické problémy prostřednictvím menších projektů (celkové náklady do 25 000 EUR) realizovaných konečnými uživateli. Z pohledu implementace Programu je Dispoziční fond považován za jeden projekt se specifickým mechanismem vnitřního řízení.

Doba realizace projektu

Zahájením fyzické realizace projektu se rozumí datum započetí aktivit směřujících k naplnění vlastního obsahu a cílů projektu (např. započetí stavebních prací apod.).

Dokončením projektu se rozumí datum ukončení fyzické realizace projektu, např. předání stavby, ukončení kulturní akce, vypracování studie apod. Je to tedy datum, kdy Vedoucí partner plánuje ukončit veškeré aktivity související s vlastní realizací projektu. Datum ukončení projektu je pro partnera závazné, proto by měl při stanovení časového harmonogramu počítat s dostatečnou časovou rezervou.

Dotace

Finanční prostředky ERDF a státního rozpočtu využívané na realizaci projektu.

EIA – posuzování vlivu na životní prostředí

Posuzování vlivu na životní prostředí představuje významný prvek systému preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a současně důležitou součást enviromentální politiky. Dne 27. 4. 2006 nabyl účinnosti nový zákon č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Nová právní norma upravuje způsob a podmínky posuzování vlivu vybraných projektů na životní prostředí tak, aby byly v souladu s příslušnou legislativou ES.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) zásadně přispívá k dosažení cíle podpory rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává a jejichž hospodářská a sociální přeměna čelí strukturálním obtížím. Fond rovněž přispívá k podpoře trvale udržitelného rozvoje a k vytváření trvale udržitelných pracovních příležitostí.

Implementace

Proces řízení a provádění Cíle 3 ČR-BY, který zahrnuje zejména následující činnosti: schválení a vyhlášení Programu; přípravu, hodnocení, výběr a realizaci projektů; kontrolu; autorizace a provádění plateb; monitorování projektů a hodnocení dopadů.

Konečný uživatel

Subjekt, který předkládá a realizuje projekt v rámci Dispozičního fondu. Na realizaci tohoto projektu získává od Správce fondu finanční příspěvek.

Kontrolor

Subjekt ustanovený v souladu s čl.16 Nařízení o ERDF za účelem ověřování legality a řádnosti výdajů vykázaných každým partnerem účastnícím se realizace projektu. Funkci Kontrolora plní na území ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR a na území BY zemské vlády.

Místo zpracovávající žádost (vedoucího) partnera

Na české straně se jedná o kraje, na bavorské straně o zemské vlády, které se podílejí na zajišťování implementace Cíle 3 ČR-BY. Jejich pracovníci odpovídají na dotazy partnerů a poskytují konzultace při přípravě projektů, provádí kontrolu předložených projektových žádostí pod koordinací JTS.

Monitorovací systém

Informační systém sloužící k monitorování implementace programů spolufinancovaných z prostředků rozpočtu EU.

Monitorovací výbor

Orgán zřízený oběma členskými státy, který je zodpovědný především za výběr projektů, monitorování pokroku dosaženého při realizaci prioritních os a cílů stanovených v Programovém dokumentu.

Naplánování projektu

Proces rozhodování o jednotlivých projektech na MV. Mohou nastat tyto situace: naplánován bez výhrad, naplánován s výhradou, pozastaven, stažen, odmítnut a vyřazen. Naplánování tak znamená schválení projektu ze strany MV.

Národní orgán

Orgán státní správy (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) odpovědný za realizaci Cíle 3 ČR-BY na území ČR. Je partnerem ŘO. Konkrétní činnost zajišťuje Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR.

Národní strategický referenční rámec

Základní strategický dokument každého členského státu pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti na léta 2007-2013. Součástí NSRR je také Cíl 3 ČR-BY.

Nesrovnalost (porušení předpisů)

Za nesrovnalost se považuje porušení předpisů ES, ČR nebo BY (včetně podmínek partnerů stanovených ve Smlouvě příp. v jiném obdobném dokumentu), které upravují použití prostředků z rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo souhrnný rozpočet EU formou neoprávněné výdajové položky. Tzn. jedná se o  každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky z rozpočtu EU poskytnuty České republice, a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky a prostředky národních veřejných rozpočtů dále poskytnuty jednotlivým partnerům.

Nezpůsobilé výdaje

Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů. Pokud tyto výdaje v průběhu realizace projektu vzniknou, musí být vždy financovány z jiných zdrojů než z dotace poskytnuté prostřednictvím Programu.

NUTS

Mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem Evropských společenství ve spolupráci s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek. Klasifikace obsahuje 5 úrovní NUTS, které představují velikostní skupiny. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou. Kraje v České republice jsou zařazeny do úrovně NUTS III.

Partner

Jakýkoliv partner účastnící se na projektu včetně Vedoucího partnera. Subjekt realizující projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU.

Prioritní osa

Jedna z priorit strategie rozvoje v Cíli 3 ČR-BY, skládající se z oblastí podpory, které spolu vzájemně souvisí a mají konkrétní a měřitelné cíle.

Program

Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.

Prohlášení o uskutečněných výdajích

Předkládají čeští partneři, kterým vznikají v rámci projektu výdaje, příslušnému Kontrolorovi. Tento formulář, který obsahuje informace o uskutečněných výdajích a částky dotací z ERDF a ze státního rozpočtu požadované k proplacení, je jedním z podkladů pro provedení kontroly způsobilosti výdajů Kontrolorem.

Projektový partner

Mimo Vedoucího partnera jakýkoliv partner účastnící se realizace daného projektu. Je zodpovědný za realizaci části projektu v rámci Cíle 3 ČR-BY, přičemž zodpovědnost za realizaci celého projektu nese Vedoucí partner. Od VP přijímá na základě Partnerské dohody finanční podíl prostředků z ERDF vyplývající z projektu.

Projekt

Soubor činností realizovaných prostřednictvím Vedoucího partnera a projektových partnerů či konečného uživatele (v rámci Dispozičního fondu).

Příprava projektu

Přípravou projektu se rozumí aktivity spojené se zpracováním a předložením projektové žádosti. V rámci přípravy projektu mohou být také realizována výběrová řízení na dodavatele služeb, zboží a stavebních prací nezbytných pro následnou realizaci projektu. Příprava projektu z časového hlediska končí ukončením prvotní kontroly přijatelnosti. Veškeré aktivity prováděné po ukončení této kontroly jsou již považovány za realizaci projektu bez ohledu na jejich charakter.

Příručka pro české žadatele a Příručka pro české příjemce dotace

Příručky obsahující informace o podmínkách poskytování dotace, předkládání projektových žádostí, odpovědnosti partnerů, hodnocení a výběru projektů, podmínkách a postupech při realizaci projektu.

Rámcová smlouva

Rámcová smlouva Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 uzavírána mezi ŘO a Vedoucími partnery, jejichž projekty byly schváleny MV. Na základě této Rámcové smlouvy je poskytována dotace z rozpočtu EU na daný projekt. Stanovuje základní podmínky pro poskytnutí prostředků EU z programu Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Další podmínky jsou pak stanoveny ve Smlouvě (viz dále), kterou uzavírá s každým českým partnerem, který je uveden v bodě 2.2 projektové žádosti, Národní orgán.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

Rozhodnutí vydané NO českým partnerům, kteří se podílí na realizaci projektů, jež byly schváleny MV a v rámci projektové žádosti si požádali o dotaci z prostředků státního rozpočtu. Na základě tohoto Rozhodnutí je poskytována dotace ze státního rozpočtu. Rozhodnutí stanovuje základní podmínky a pravidla pro realizaci příslušné části projektu a pro vyplacení dotace.

Řídící orgán

Orgán státní správy (Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie) odpovědný za celkovou realizaci Cíle 3 ČR-BY. Úkoly zajišťuje dle čl. 60 Obecného nařízení.

Spolufinancování

Míra účasti jednotlivých zdrojů financování podílejících se na financování projektu.

Smlouva

Smlouva o financování Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, kterou uzavírá Národní orgán s každým českým partnerem (tedy Vedoucím partnerem i projektovým partnerem) uvedeným v bodě 2.2 projektové žádosti, jehož projekt byl schválen MV. Detailně upravuje realizaci české části projektu.

Technický sekretariát (dříve Společný technický sekretariát – Joint Technical Sekretariat)

Subjekt zajišťující zejména administrativní podporu ŘO a NO a plnící úkoly dle čl.14 odst. 1 pododstavce 2 Nařízení (ES) č. 1080/2006. Typickými úkoly Technického sekretariátu jsou příjem projektových žádostí a jejich registrace, organizace a koordinace kontroly projektových žádostí, příprava zasedání MV a pracovních skupin včetně zpracování výsledků z těchto zasedání, spolupráce při zpracování ročních a závěrečných prováděcích zpráv, spolupráce na informačních a publicitních opatřeních, podpora regionálních míst a Kontrolorů prostřednictvím tlumočení.

Vedoucí partner

Partner předkládající projektovou žádost, u které zodpovídá za správnost a pravdivost údajů v ní uvedených. Do doby vydání Rámcové smlouvy je VP chápán ve smyslu žadatele a po vydání / podpisu Rámcové smlouvy je chápán ve smyslu příjemce. Po schválení projektu na MV je s ním sepsána Rámcová smlouva, na jejímž základě je nositelem dotace z prostředků EU a nese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu. Prostředky přijaté na základě Rámcové smlouvy dále převádí na účty Projektových partnerů. Čeští VP také zároveň mohou přijímat prostředky národního financování ČR na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.

Veřejná podpora

Rozumí se tím jakákoliv forma podpory způsobem, který narušuje nebo hrozí narušit hospodářskou soutěž tím, že se zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie. V Evropské unii jsou výchozí pravidla o poskytování veřejné podpory (tzv. „state aid“) definována v článcích 87-89 Smlouvy o založení ES. Obecný zákaz poskytování veřejné podpory platí, pokud příslušná legislativa nestanoví jinak, nebo pokud EK nepovolí výjimku. V období po vstupu ČR do EU se poskytování veřejné podpory řídí zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů a výše uvedenými pravidly dle čl. 87-89 Smlouvy o založení ES.

Vyžádání prostředků

Jedná se o formulář, na základě kterého žádá Vedoucí partner o vyplacení dotace z ERDF. Jeho zpracování a předložení předchází kontrola výdajů příslušnými Kontrolory na základě prohlášení o uskutečněných výdajích předloženými jednotlivými partnery.

Způsobilé výdaje

Výdaje vynaložené na stanovený účel a v rámci období stanoveného ve Smlouvě, která je v souladu s příslušnými předpisy ES, Metodikou vydanou MMR a dalšími pravidly stanovenými NO.

- Základní informace o Cíli 3 ČR-BY

  - Historie Programu

Cíl 3 ČR-BY reflektuje dlouhodobou snahu Evropské unie o rozvoj příhraničních oblastí a odbourávání hranic mezi jednotlivými státy. Tato snaha EU se odráží v dlouhodobé podpoře přeshraniční spolupráce z prostředků SF. Cíl 3 ČR-BY tak navazuje na zkušenosti                        z předchozích programů realizovaných za podpory prostředků EU, kterými byly programy CBC Phare a Iniciativa Společenství INTERREG IIIA.

Program CBC Phare byl v česko-bavorském pohraničí zahájen v r. 1994 a jeho realizace probíhala až do roku 2006. Byl zaměřen zejména na podporu velkých investičních projektů, nicméně podporovány byly také malé neinvestiční projekty typu people-to-people v rámci tzv. Fondu malých projektů.

Od roku 2004 probíhá v česko-bavorském pohraničí rovněž realizace programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. V rámci tohoto programu jsou realizovány jak investiční projekty v oblasti dopravy, životního prostředí, cestovního ruchu, tak rovněž neinvestiční projekty zaměřené na rozvoj spolupráce a sítí subjektů veřejného sektoru. Součástí programu je také Dispoziční fond. Finanční prostředky programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko byly alokovány do 111 vybraných projektů na českém území.

Význam přisuzovaný přeshraničním programům nadále roste a výsledkem tohoto trendu je  samostatný cíl SF – Cíl 3 – Evropská územní spolupráce, jehož prostřednictvím budou programy pokračovat v období 2007-2013. Tento Cíl 3 je pokračovatelem velmi úspěšné Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, a proto se někdy také můžete setkat s označením INTERREG IV. Pro Cíl 3 ČR-BY je pro období 2007-2013 k dispozici více než 115 mil. EUR z ERDF a my věříme, že tento Program dále pomůže realizovat zajímavé přeshraniční projekty a prohlubovat spolupráci s našimi bavorskými sousedy.

  - Územní vymezení

Na české straně je území určené pro podporu z Cíle 3 ČR-BY tvořeno celým správním územím tří příhraničních krajů, a to kraje Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského.

Na bavorské straně je území pro podporu z Cíle 3 ČR-BY tvořeno zemskými okresy Cham, Freyung-Grafenau, Hof, Neustadt an der Waldnaab, Regen, Schwandorf, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a statutárními městy Hof a Weiden in der Oberpfalz. Omezenou podporu ve výši maximálně 20 % prostředků alokovaných na Program mohou na bavorské straně hranice čerpat i zemské okresy Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Deggendorf, Kronach, Kulmbach, Passau, Regensburg a Straubing-Bogen a statutární města Amberg, Bayreuth, Passau, Regensburg a Straubing.

  - Popis území

Rozloha celé sledované příhraniční oblasti činí 39 171 km2. Z toho česká příhraniční část zaujímá 20 927 km2 a podílí se tak na celkové rozloze státu více než čtvrtinou. Bavorská část podporovaného území má rozlohu 18 244 km2.

  - Základní programové dokumenty a legislativa

Základní dokumenty pro realizaci Programu jsou:

- Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 („Programový dokument“),

- Memorandum o porozumění vymezující vztahy obou partnerských států při implementaci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

- Řídící a kontrolní systém programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

- Komunikační plán programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

Pro českou stranu pak ještě:

- Příručka pro české žadatele programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

- Příručka pro české příjemce dotace programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

- Interní materiály NO v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

Hlavními legislativními dokumenty Programu jsou:

- Nařízení o ERDF, tj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES)            č. 1783/1999, ve znění pozdějších předpisů, Úřední věstník Evropské unie L 210/1               z 31. července 2006,

- Obecné nařízení, tj. Nařízení Rady č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) 1260/1999, Úřední věstník Evropské unie L 210/25 z 31. července 2006,

- Prováděcí nařízení, tj. Nařízení komise č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Úřední věstník Evropské unie L 371/127 z 27. prosince 2006.

  - Finanční rámec Programu

Celková částka alokovaná na Cíl 3 ČR-BY dosahuje v daném období 115 510 449 EUR              (z toho pro českou část 55 037 599 EUR) příspěvku Společenství, 20 384 198 EUR Národního financování, celkem tak 135 894 647 EUR.

Maximální míra spolufinancování ze strany Společenství dosahuje u českých partnerů 85 % a u bavorských partnerů 70 %.

Tabulka rozdělení finančních prostředků podle prioritních os a oblastí podpory je uvedena v kapitole 4.2.15 tohoto dokumentu.

  - Cíle Programu

Program je zaměřen zejména na rozsahem menší, regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů je kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a na prvky sbližování lidí a institucí v průběhu přípravy a následné realizace projektů. Vybírány jsou pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad pro české a bavorské příhraničí. Strategický cíl Programu vychází z existence výrazného rozvojového potenciálu česko-bavorské příhraniční oblasti a zaměřuje se na:

Další rozvoj česko-bavorského příhraničí jako společného a perspektivního životního, přírodního a hospodářského prostoru, posílení konkurenceschopnosti česko-bavorské příhraniční oblasti a zlepšení udržitelnosti životních podmínek pro její obyvatele.

K dosažení tohoto strategického cíle jsou formulovány  následující dva specifické cíle:

- Zajištění trvale udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje česko-bavorské příhraniční oblasti

- Vytvoření základních předpokladů trvale udržitelného rozvoje česko-bavorské příhraniční oblasti.

- Pokyny pro žadatele

  - Popis prioritních os a oblastí podpory

Každý projekt předložený v rámci Programu musí být přirazen pouze k jedné oblasti podpory a tím i výlučně k jedné prioritní ose. Projekt se předkládá vždy do oblasti podpory, která odpovídá charakteru projektu a musí naplňovat některý z cílů dané oblasti podpory, v níž je předkládán.

Struktura podporovaných prioritních os je uvedena v následující podkapitole:

    - Přehled prioritních os a oblastí podpory

| Prioritní osa 1 Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě | Prioritní osa 2 Rozvoj území a životního prostředí |
| --- | --- |
| Oblasti podpory |  |
| Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru | Životní prostředí a ochrana přírody |
| Cestovní ruch, volný čas a rekreace | Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru |
| Profesní vzdělávání a trh práce | Doprava |
| Výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami |  |
| Sítě (Dispoziční fond) | Komunikační a informační systémy (ICT) |
| Technická pomoc |  |

### Prioritní osa 1: Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě

Cílem této prioritní osy je zajištění trvale udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje česko-bavorské příhraniční oblasti, kterého bude dosaženo prostřednictvím zlepšení konkurenceschopnosti ve všech hospodářských oblastech (včetně cestovního ruchu), podpory podnikání, zkvalitnění produktů a služeb, podpory inovací, odstranění nedostatků          v oblasti výměny informací a zvýšení atraktivity oblasti, vytvoření dobře fungujícího trhu práce, podpory celoživotního vzdělávání a rozvoje společnosti založené na znalostech, vytvoření perspektivně orientovaného životního prostoru, zlepšení sociální soudržnosti a sociální integrace prostřednictvím podpory kultury, zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrany a ochrany proti katastrofám a podpory a rozvoje sítí.

Tato prioritní osa má šest oblastí podpory:

- hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru,

- cestovní ruch, volný čas a rekreace,

- profesní vzdělávání a trh práce,

- výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami,

- sítě (včetně Dispozičního fondu) a

- technická pomoc.

| #### Oblast podpory: Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru |  |
| --- | --- |
| Typy aktivit | Detailnější specifikace / příklady možných projektů |
| Podpora přeshraniční spolupráce v oblastech výzkumu, vývoje technologií, inovací, analýz trhu, odbytu a prodeje, marketingu, výstav a veletrhů | - Projekty zaměřené na rozvoj či prohloubení spolupráce mezi univerzitami, vysokými školami, mezi výzkumnými ústavy, apod. při vývoji a aplikaci nových technologií - Projekty zaměřené na rozvoj a zavádění inovací (např. rozvoj inovačních polí v podnikatelských zónách, spolupráce v rámci klastrů, apod.) - Projekty analyzující nabídku a poptávku v určitých segmentech / sektorech na regionálním trhu s cílem zlepšit odbyt a prodej výrobků a služeb - Projekty podporující realizaci společných marketingových opatření na podporu odbytu / prodeje např. tradičních produktů a služeb - Pořádání společných veletrhů a výstav pro všechny sektory / odvětví (např. hospodářské výstavy, zemské / regionální výstavy, apod.) - Studie, analýzy, průzkumy trhu, strategie rozvoje, integrované koncepce, apod. |
| Podpora rozvoje a intenzifikace transferu technologií a know-how zejména MSP | - Projekty zaměřené na přípravu či vybudování přeshraničních zařízení / infrastruktury podporujících transfer technologií a know-how (např. kompetenčních či kontaktních center, společných průmyslových zón, inkubátorů, apod.) - Projekty zaměřené na zřizování činnosti poradenských a informačních center pro podporu podnikání - Projekty zaměřené na rozvoj služeb zajišťujících přeshraniční transfer technologií a know-how v rámci již existujících institucionálních struktur a zařízení |
| Podpora přeshraničních aktivit institucí působících v oblasti hospodářského rozvoje, jakož i podpora přeshraniční spolupráce mezi těmito institucemi | - Projekty zaměřené na poskytování přeshraničního poradenství např. při zakládání podniků či průběžného poradenství existujícím podnikům s cílem usnadnit MSP orientaci v ekonomickém a právním prostředí v sousední zemi - Projekty podporující přímou přeshraniční spolupráci mezi hospodářskými a obchodními komorami, podnikatelskými svazy, cechovními komorami, apod. (např. při výměně informací a zkušeností, pořádání seminářů, konferencí, workshopů, apod.) - Vytváření a aktualizace informačních systémů, interregionálních internetových aplikací, portálů, apod. |
| Podpora přeshraniční spolupráce mezi podniky a institucemi působícími v oblasti hospodářské-ho rozvoje a veřejné správy | - Projekty zaměřené na přeshraniční spolupráci mezi podnikateli a institucemi veřejné správy (např. mezi hosp. komorami, sdruženími podnikatelů, cechovními organizacemi na straně jedné a krajem nebo krajem zřizovanými organizacemi, obcemi nebo obcemi zřizovanými organizacemi na straně druhé) |
| Přeshraniční aktivity zaměřené na rozvoj podnikání a rozvoj MSP | - Ostatní projekty zaměřené na zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání (např. vytvořením kooperačních platforem, kompetenčních sítí s cílem koordinovat, propojit a sblížit aktivity MSP na obou stranách hranice - fóra pro podnikatele apod) |
| #### Oblast podpory: Cestovní ruch, volný čas a rekreace |  |
| Typ aktivity | Detailnější specifikace / příklady možných projektů |
| Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu, volného času a rekreace, jakož i spolupráce s ostatními hospodářskými sektory a odvětvími | - Projekty zaměřené na rozvoj spolupráce a podporu koordinace v oblasti přeshraničních informačních, rezervačních a navigačních systémů - Projekty podporující spolupráci například lázní a lázeňských míst, kulturních center, sportovních středisek a areálů, apod. - Projekty podporující například spolupráci se zemědělským sektorem (venkovská turistika, využívání místních surovin, bioproduktů, apod.) či spolupráci s tradičními průmyslovými obory (např. sklářství, výroba porcelánu, apod.) |
| Zřizování a zkvalitňování přeshraniční infrastruktury pro cestovní ruch | - Projekty na vybudování / modernizaci / rekonstrukci přeshraniční turistické infrastruktury (např. trasy pro pěší a běžkaře, cyklostezky, hipostezky, naučné trasy, apod.) - Projekty podporující vytváření a rozvoj společných a přeshraničně kompatibilních informačních, rezervačních a navigačních systémů - Projekty podporující vznik a další rozvoj společných turistických zařízení a infrastruktury (např. informačních center, přístupových komunikací a podpůrné související technické infrastruktury, apod.) |
| Rozvoj a zkvalitňování přeshraničních nabídek a produktů v oblasti cestovního ruchu včetně lázeňství, volného času a rekreace | - Projekty zaměřené na přípravu / zpracování společných přeshraničních programových nabídek - Projekty zaměřené na přípravu / zkvalitnění společných specializovaných produktů cestovního ruchu pro cílové skupiny návštěvníků (např. pro hlavní sezóny i mezisezóny), produktů zaměřených např. na přiblížení historie a kultury oblasti, produktů orientovaných na zprostředkování přírodního bohatství regionu, atd. - Projekty orientované na efektivnější společné využití lázeňského potenciálu příhraniční oblasti, např. pro wellness |
| Podpora přeshraničních aktivit zaměřených na propagaci regionu | - Vydávání dvojjazyčných informačních a propagačních materiálů - Projekty koordinující společný postup v oblasti regionálního marketingu - Projekty podporující přeshraniční kooperace v oblasti destinačního managementu - Ostatní projekty zaměřené na efektivní společnou propagaci regionu |
| #### Oblast podpory: Profesní vzdělávání a trh práce |  |
| Typ aktivity | Detailnější specifikace / příklady možných projektů |
| Podpora profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace s přeshraničním významem | - Projekty podporující například rozvoj a realizaci vzdělávacích opatření a vzdělávacích kurzů pro zvyšování kvalifikace, rekvalifikace (např. v oblasti služeb, řemesla, obchodu, cestovního ruchu, informačních a komunikačních technologií, zdravotnictví, životního prostředí) - Projekty na podporu dalšího vzdělávání a přípravy na zaměstnání - Projekty zaměřené na spolupráci v oblasti zavádění systémů celoživotního vzdělávání - Projekty podporující vzájemné uznávání kvalifikací |
| Podpora profesního vzdělávání a realizace opatření na podporu zaměstnanosti s přeshraničním významem | - Projekty podporující spolupráci při integraci, resp. návratu skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením na trh práce, např. rodiče na rodičovské dovolené, osoby ohrožené nezaměstnaností, mládež a dále osoby se sníženou pracovní schopností, menšiny - Projekty usilující o přiblížení a společné využívání vzdělávacích systémů odborného školství |
| Podpora zařízení pro profesní vzdělávání s přeshraničním významem | - Projekty podporující společné využívání existujících zařízení / infrastruktury pro profesní vzdělávání (např. odborných učilišť, průmyslových škol a škol technického zaměření, apod.) |
| Podpora vzájemné spolupráce aktérů a institucí působících na trhu práce a v oblasti profesního vzdělávání, podpora rozvoje přeshraničního pracovního trhu, získávání a šíření informací | - Projekty podporující přeshraniční spolupráci aktérů působících na trhu práce (např. úřadů práce, školících institucí, zprostředkovatelských agentur, apod.) - Projekty podporující přeshraniční spolupráci institucí zaměřených na profesní vzdělávání, zvyšování kvalifikací, na rekvalifikace, apod. - Projekty zaměřené na analýzy regionálního trhu práce s přeshraničním kontextem - Projekty podporující rozvoj, budování a zavádění přeshraničních informačních systémů (např. systémů umožňujících vyhledávání a zprostředkování pracovních míst) - Projekty podporující vytváření přeshraničních kooperačních sítí v oblasti profesního vzdělávání |
| #### Oblast podpory: Výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami |  |
| Typ aktivity | Detailnější specifikace / příklady možných projektů |
| Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti výchovy a všeobecného vzdělání, vědy, výzkumu, vývoje a technologií | - Projekty zaměřené například na jazykové vzdělávání - Projekty podporující vytváření vícejazyčných učebních materiálů, vývoj společných učebních plánů, vzdělávacích a kvalifikačních programů, metodických materiálů, e-learningu, apod. - Projekty zaměřené na přípravu a realizaci ref. systémů ve vzdělávání a následném zvyšování kvalifikace - Projekty podporující výměnu informací v oblasti výchovy a vzdělávání například formou seminářů, konferencí, veletrhů, apod. - Projekty podporující výměny žáků, studentů, učitelů a vědeckých pracovníků, realizaci společné výuky - Projekty podporující spolupráci všeobecně vzdělávacích a vědeckých institucí |
| Výstavba a zlepšení přeshraniční infrastruktury sloužící výchově a všeobecnému vzdělávání, vědě a výzkumu | - Výstavba / zřizování / modernizace / rekonstrukce přeshraničních vzdělávacích a kulturních center - Zařízení / infrastruktura pro realizaci společného studijního programu vědeckých institucí, např. laboratoří pro společný výzkum, apod. |
| Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti kultury | - Projekty zaměřené například na přípravu a propagaci kulturních nabídek jako jsou např. průvodci muzeí, kulturními či technickými památkami, apod. - Projekty orientující se na využití medií pro šíření informací v příhraniční oblasti - Projekty podporující přístup ke kulturnímu dědictví - Projekty podporující tradiční lidovou kulturu apod. |
| Podpora přeshraniční infrastruktury v oblasti kultury | - Projekty podporující například zřizování, výstavbu, rekonstrukci, modernizaci muzeí - Projekty na zřizování informačních a kult. středisek |
| Podpora oblasti zdravotnictví a sociálních služeb s přeshraničním významem | - Projekty zaměřené například na vytváření přeshraničních nabídek v oblasti poradenských a pečovatelských služeb - Projekty vytvářející nabídky a programy například v oblasti drogové prevence, boje proti AIDS, ochrany diskriminovaných a znevýhodněných osob - Projekty zaměřené na vytváření přeshraničních informačních systémů, např. pro zdravotnická zařízení, zejména nemocnice, záchrannou službu, atd. - Projekty zaměřené na přeshraniční podporu v oblasti sociální integrace (začleňování sociálně vyloučených skupin do společnosti). |
| Podpora opatření s přeshraničním významem v oblasti civilní ochrany a ochrany před katastrofami | - Projekty podporující zpracování např. společných zásahových plánů a plánů záchrany (optimalizace přeshraničního krizového managementu, odbourávání restrikcí, zlepšování rámcových podmínek, apod. - Projekty zaměřené na nákup a společné využívání záchranářské techniky, apod. |
| #### Oblast podpory:Sítě |  |
| Typ aktivity | Detailnější specifikace / příklady možných projektů |
| Podpora přeshraniční spolupráce mezi institucemi, jakož i spolupráce mezi institucemi a dalšími aktéry, vytváření tématických sítí a společných regionálních rozvojových organizací | - Projekty založené na úzké, systematické a věcně provázané kooperaci mezi institucemi například veřejné správy, justice, policie, apod. - Projekty podporující vytváření kooperačních tématických sítí (např. mezi kulturními organizacemi, organizacemi podporujícími podnikání, vzdělávacími zařízeními, organizacemi na podporu regionálního rozvoje, atd.) - Projekty zaměřené na podporu kooperací mezi agenturami a rozvojovými organizacemi (např. spolupráce mezi regionálními rozvojovými agenturami, institucemi na podporu podnikání, apod. - Budování přeshraničních kontaktů mezi sociáními partnery v rámci pevné struktury a institucionálního rámce |
| Budování a podpora dalšího rozvoje institucionálních přeshraničních organizací | - Projekty podporující přímo institucionální rozvoj a činnost přeshraničních organizací, např.činnost euroregionů |
| Dispoziční fond k podpoře malých projektů | - Podpora projektů typu “people–to–people”, které přinášejí prohloubení přeshraničních vazeb a kontaktů - Podpora malých projektů, a to napříč oběma prioritními osami |
| V rámci prioritní osy 1 lze dále podpořit zpracování přeshraničních studií a koncepcí za předpokladu, že jsou v souladu s minimálně jednou z výše uvedených oblastí podpory. |  |
| #### Oblast podpory: Technická pomoc |  |
| Technická pomoc není určena partnerům účastnícím se Programu, ale slouží pouze subjektům implementace pro zajištění jeho chodu. |  |

### Prioritní osa 2: Rozvoj území a životního prostředí

Cílem této prioritní osy je vytvoření základních předpokladů trvale udržitelného rozvoje česko-bavorské příhraniční oblasti, kterých bude dosaženo prostřednictvím zajištění přirozených životních podmínek, zlepšení ochrany přírody a životního prostředí, vyváženého rozvoje česko–bavorské příhraniční oblasti prostřednictvím územního plánování a podpory rozvoje venkovského prostoru, zlepšení podmínek pro mobilitu obyvatelstva v příhraniční oblasti a zlepšení její dostupnosti rozvojem dopravních systémů a sítí, zkvalitnění informačních a komunikačních systémů.

Tato prioritní osa má čtyři oblasti podpory:

- životní prostředí a ochrana přírody,

- územní plánování a rozvoj venkovského prostoru,

- doprava,

- komunikační a informační systémy (ICT).

| #### Oblast podpory: Životní prostředí a ochrana přírody |  |
| --- | --- |
| Typ aktivity | Detailnější specifikace / příklady možných projektů |
| Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti ochrany přírody a životního prostředí | - Projekty zaměřené na druhovou ochranu a ochranu biotopů (např. ochrana vzácných rostlinných společenstev nebo aktivní ochrana živočichů) - Projekty zaměřené na likvidaci invazních rostlin, které ohrožují přirozená společenstva - Projekty na posílení druhové rozmanitosti (např. v lesích) - Projekty, jejichž cílem je zlepšení ekosystémů vodních toků (včetně opatření na ochranu léčivých pramenů) - Projekty zaměřené na protipovodňová opatření - Projekty zaměřené na zřizování a další rozvoj chráněných území (např. národních a přírodních parků, oblasti FFH - oblasti ochrany přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a oblasti ochrany ptáků) - Projekty zaměřené na revitalizaci a sanaci (např. sanace lesa a lesních půd) a na zabezpečení jejich trvalé udržitelnosti - Projekty zaměřené na prevenci vzniku ekol. škod |
| Výstavba a rekonstrukce přeshraničních zařízení využívaných v oblasti ŽP a pro ochranu přírody a zřizování příslušných institucí a organizací | - Projekty podporující zřizování center ekol. výchovy - Projekty na podporu zřizování / modernizaci / rekonstrukci infrastruktury a zařízení využívaných pro ochranu přírody na území národních parků a ostatních chráněných území přírody (např. Chráněných krajinných oblastí ) |
| Podpora přeshraničních systémů pro zásobování vodou a energiemi, systémů a zařízení k čištění vod a odstraňování odpadů a starých zátěží, znovuzačlenění nevyužívaných ploch k hospodářskému využití | - Projekty zaměřené na výstavbu / modernizaci vodovodních systémů s možností využívání vodních zdrojů na obou stranách hranice - Projekty směřující ke zvýšení kvality vod výstavbou / modernizací účinných systémů jejich čištění zajišťujících přímý pozitivní přeshraniční dopad na kvalitu ŽP - Projekty zaměřené na problematiku revitalizace ploch, na odstranění rizikových látek v půdě s možností jejich hospodářského využití - Projekty řešící problematiku odpadového hospodářství v příhraniční oblasti ve vztahu k ŽP |
| Podpora využívání ekologických postupů, podpora výzkumu a managementu v oblasti životního prostředí, podpora oblasti vzdělávání se zaměřením na ŽP, podpora informací a monitoringu v oblasti životního prostředí | - Projekty zaměřené na využívání obnovitelných zdrojů surovin, na šetrné zacházení se zdroji energií a využívání alternativních zdrojů energie (např. využití biomasy a bioodpadu pro energetické účely, podpora dalších forem ekologického vytápění) - Projekty zaměřené na šíření osvěty a výchovy k ekologickému vědomí a chování - Projekty zajišťující výměnu informací o příslušných složkách ŽP, podpora monitorování vývoje sledovaných parametrů ŽP |
| #### Oblast podpory: Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru |  |
| Typ aktivity | Detailnější specifikace / příklady možných projektů |
| Podpora přeshraničního územního plánování a regionálního rozvoje včetně zpracování studií a koncepcí a vytváření informačních systémů | - Projekty zaměřené na zpracování přeshraničních územních koncepcí (např. přeshraniční studie územních vazeb, přeshraniční strategie rozvoje sousedících mikroregionů, apod.) - Projekty podporující vytváření informačních systémů o území (např. GIS) - Přeshraniční prostorové (územní) plány či územně technické podklady pro sídla či územní lokality, které spolu bezprostředně sousedí (včetně např. zpracování kartografických podkladů) - Projekty zaměřené na zpracování koncepcí přírodních oblastí (např. k zabezpečení ochrany při jejich využívání, k realizaci územních opatření zabezpečujících bezkolizní přístup návštěvníků, ochrana biosférických lokalit, apod.) - Rozvojové koncepty zabývající se využitím území a významných rozvojových lokalit - Projekty zaměřené na vytváření přeshraničních databází včetně sběru a vyhodnocení společných dat |
| Podpora přeshraničního rozvoje venkovských oblastí | - Projekty zaměřené na plánování rozvoje obcí a venkovského osídlení - Projekty podporující integrovaný rozvoj ve venkovských oblastech - Projekty zaměřené na péči o krajinu (např. krajinná výstava, obnova zeleně, apod.) - Projekty podporující lesní hospodářství (např. posílením druhové rozmanitosti lesních porostů) |
| #### Oblast podpory: Doprava |  |
| Typ aktivity | Detailnější specifikace / příklady možných projektů |
| Výstavba a zlepšení přeshraniční dopravní infrastruktury | - Projekty zaměřené na výstavbu / modernizaci / rekonstrukci silnic přímo přispívajících ke zlepšení přeshraniční dopravní infrastruktury a dopravní průchodnosti hranic (např. hlavní přístupové komunikace, případně komunikace zajišťující napojení na hlavní přeshraniční dopravní tahy) - Projekty zaměřené na zkvalitnění přeshraniční železniční infrastruktury a dopravy po železnici (modernizace, rekonstrukce, včetně instalace doprovodné infrastruktury, zařízení / technologií) - Projekty podporující rozvoj přeshraniční hromadné dopravy - Projekty podporující leteckou dopravu v příhraniční oblasti |
| Podpora ekologických forem dopravy, rozvoj a zlepšení přeshraničních dopravních systémů a systémů kombinované dopravy | - Zpracování přeshraniční koncepce rozvoje dopravy, zahrnující i optimalizaci rozvoje přeshraniční dopravní infrastruktury - Projekty podporující zavádění dopravních informačních a naváděcích systémů - Projekty podporující rozvoj přeshraniční ekologické dopravy (např. využití ekobusů při přepravě turistů v národních parcích) - Projekty zaměřené na implementaci systémů přispívajících ke zvýšení přeshraniční mobility - Projekty podporující rozvoj kombinované dopravy zajišťující návaznost na dopravce (např. transport kamionů po železnici) včetně doprovodné infrastruktury a zařízení - Vytváření integrovaných přeshraničních tarifních systémů |
| Opatření zlepšující průchodnost a provoz na hraničních přechodech | - Projekty zaměřené na realizaci technických (infrastrukturních) opatření zlepšujících dopravní průchodnost, odbavení a provoz na hraničních přechodech (včetně turistických přechodů) - Projekty zaměřené na zavádění organizačních opatření přispívajících ke zlepšení odbavení a provozu na hraničních přechodech |
| #### Oblast podpory: Komunikační a informační systémy (ICT) |  |
| Typ aktivity | Detailnější specifikace /příklady možných projektů |
| Výstavba a zlepšení přeshraničních komunikačních a informačních systémů a technologií | - Projekty zaměřené na vybudování přeshraničních nadoborových informačních systémů a databází zahrnující více sektorů / témat (např. komplexní informační systémy na úrovni kraje, mikroregionu, apod.) - Projekty zaměřené na rozšíření internetu (zejména v hůře dostupných venkovských oblastech) - Projekty zaměřené na zavádění technických předpokladů pro vícejazyčné informační systémy (např. pro knihovny, muzea, apod.) |
| V rámci prioritní osy 2 lze podpořit zpracování přeshraničních studií a koncepcí za předpokladu, že jsou v obsahovém souladu s minimálně jednou z výše uvedených oblastí podpory. |  |

  - Pravidla realizace projektu

    - Zásady pro posuzování způsobilých výdajů

Níže uvedený výklad ke způsobilým výdajům se vztahuje pouze pro partnery (vedoucí partnery i projektové partnery) na území České republiky, kteří využívají dotaci            z Programu. Pro bavorské partnery mohou platit odlišná pravidla způsobilosti, bližší informace zde poskytují příslušné zemské vlády.

Způsobilé výdaje jsou rámcově upraveny:

- Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti,

- Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj

- Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

Uvedené právní předpisy je třeba používat v platném znění, jednotlivé novelizace zde nebudou uváděny. Při určování způsobilosti výdajů je dále nutno respektovat další související právní předpisy ES a ČR  v platném znění.

Za účelem vysvětlení ustanovení o způsobilých výdajích, která jsou uvedena ve výše zmíněných nařízeních, vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dokument „Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013“, dále jen „Metodická příručka ZV“. Její aktuální znění naleznete na http://www.strukturalni-fondy.cz/rps/pravidla-zpusobilosti-vydaju-pro-obdobi-2007-2013.  Metodická příručka ZV představuje podpůrný a výkladový materiál, který má doporučující charakter a jehož cílem je pomoci orientovat se v problematice způsobilých výdajů. Součástí Metodické příručky ZV je kapitola 2 – Pravidla způsobilých výdajů, která je závazná jak pro partnery, tak pro poskytovatele pomoci.

Národní orgán Programu, kterým je odbor regionální přeshraniční spolupráce MMR (dále jen „OPS“), s ohledem na specifika Programu dále rozhodl v některých případech podrobněji pravidla způsobilých výdajů upravit, resp. provést jejich zpřísnění - viz níže kap. 4.2.2 - Pravidla způsobilosti výdajů na úrovni Národního orgánu, dále jen „Pravidla NO“. Tato pravidla jsou pro české partnery závazná.

V ostatních otázkách neupravených Pravidly NO jsou pro české partnery závazná pravidla uvedená v části 2 Metodické příručky ZV s respektováním jejích dalších výkladových částí.

Národní orgán Programu doporučuje všem partnerům seznámit se před vlastním předložením projektové žádosti do Programu jak s Metodickou příručkou ZV, tak i s níže uvedenými Pravidly NO.

Pravidla NO platí pro všechny prioritní osy podporované z Programu, není-li níže uvedeno jinak. Způsobilost vynaložených výdajů při realizaci projektu bude posuzována individuálně tak, aby byl způsobilý výdaj vynaložen v souvislosti s dosažením cíle projektu, který je v souladu s cíli dané prioritní osy. Během hodnocení a kontroly projektu bude ověřováno, zda plánované výdaje projektu uvedené v rozpočtu projektové žádosti jsou způsobilé k financování ze SF a zda jsou mimo jiné přiměřené a stanoveny v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.

Způsobilost uskutečněných výdajů bude kontrolována CRR ČR v průběhu realizace projektu na základě předkládání prohlášení o uskutečněných výdajích a s tím souvisejících dokladů a dokumentace. V této souvislosti může dojít k přehodnocení způsobilosti jednotlivých výdajů oproti předložené projektové žádosti. Na výdaje uvedené v projektové žádosti a odsouhlasené Monitorovacím výborem nevzniká automaticky nárok. Rozhodující je posouzení kontrolorů z CRR ČR při vlastní realizaci projektu a při potvrzování legality a řádnosti uskutečněných výdajů.

Výdaje, které nejsou v souladu se způsobilými výdaji projektu nebo výdaje vzniklé v průběhu realizace projektu, které mají charakter způsobilých výdajů, avšak jsou nad rámec rozpočtových výdajů projektu uvedených ve Smlouvě  (vícenáklady), je partner povinen hradit ze svých zdrojů. V případě výskytu výdajů, které nebylo možno objektivně předem odhadnout při přípravě projektové žádosti, může o navýšení prostředků Cíle 3 rozhodnout, na základě předložené žádosti Vedoucího partnera, pouze Monitorovací výbor.

    - Pravidla způsobilosti výdajů na úrovni Národního orgánu

Níže uvedená Pravidla NO jsou upřesňujícími pravidly, která respektují specifika Programu a poskytují podrobnější výklad, příp.zpřísňují omezení uvedená v části 2 Metodické příručky ZV s respektováním jejích dalších částí.

Časová způsobilost výdajů

Z hlediska časové způsobilosti jsou rozlišovány dva typy výdajů:

a) Výdaje vzniklé před datem ukončení prvotní kontroly přijatelnosti (datum zdanitelného plnění u těchto výdajů předchází datu ukončení prvotní kontroly přijatelnosti). Prvotní kontrola přijatelnosti se skládá ze dvou etap - kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti - blíže viz kap. 4.5.1. Tyto výdaje mohou vzniknout nejdříve 1. 1. 2007. Jejich výše může dosahovat max. 5 % způsobilých výdajů projektu. Tyto výdaje musí mít charakter přípravných výdajů. V rámci Dispozičního fondu (dále jen „Fondu“) se způsobilost přípravných výdajů  řídí také dle tohoto bodu, nestanoví-li Příručka pro Správce Fondu jinak.

b) Výdaje vzniklé po datu ukončení prvotní kontroly přijatelnosti – tyto výdaje mohou vzniknout až od data ukončení prvotní kontroly přijatelnosti (tedy po ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti projektu). O tomto datu bude český partner příslušným krajem (písemně / e-mailem) vyrozuměn. Výdaje charakteru přípravných výdajů (např. výdaje spojené s výběrovým řízením) mohou vzniknout i později, tzn. po datu ukončení prvotní kontroly přijatelnosti. Tyto výdaje pak nejsou chápany jako výdaje přípravné (tzn. nejsou začleněny do 5 % výdajů uvedených v předchozím bodě), ale je třeba je zařadit dle věcného hlediska do zbývajících položek rozpočtu.

Výše uvedené rozlišení způsobilosti výdajů z časového hlediska se netýká projektů technické pomoci, kde jsou výdaje bez ohledu na jejich charakter způsobilé od 1. 1. 2007 za podmínky, že Monitorovací výbor Programu takovýto projekt na svém zasedání schválí.

Konečný termín způsobilosti výdajů je pro každý projekt dán termínem ukončení realizace. Aby byl daný výdaj způsobilý, musí účetní případ týkající se tohoto výdaje vzniknout nejpozději v den ukončení realizace a být do předložení závěrečného prohlášení o uskutečněných výdajích prokazatelně uhrazen. Termín ukončení realizace nesmí být u žádného projektu pozdější než 31. květen 2015 a termín předložení závěrečného prohlášení o uskutečněných výdajích pozdější než 30. červen 2015.

V rámci Programu není možné financování již ukončených projektů (tzn. nelze předložit projekt na již ukončené aktivity).

    - Výklad NO ke způsobilým výdajům

Vymezení způsobilých výdajů je dáno Metodickou příručkou ZV. Základními principy při ověřování způsobilosti výdajů jsou:

- výdaje musí být v souladu s evropskou a českou legislativou a s dokumentací Programu

- výdaje musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým), nezbytné a  musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti

- výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné a musí být doložitelné účetními doklady

- výdaje musí být zaplaceny a zaplacení doloženo před jejich proplacením z Fondů EU (s výjimkou odpisů, režijních nákladů a věcných příspěvků).

NO níže uvádí výčet hlavních nezpůsobilých výdajů uvedených v Metodické příručce ZV.

Nezpůsobilými výdaji jsou zejména:

- výdaje bez přímého vztahu k projektu

- výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti

- výdaje nevyhovující pravidlům časové způsobilosti uvedeným v kap. 4.2.2

- výdaje s celkovým či převažujícím dopadem mimo cílový region

- ta část pořizovací ceny pozemku, která je vyšší než 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt, nepovolil-li Národní orgán v konkrétních případech procentuální sazbu vyšší pro projekty týkající se ochrany životního prostředí

- ta část pořizovací ceny (u pozemků, staveb, použitého zařízení), která je vyšší než cena zjištěná znaleckým posudkem

- výdaje na nákup pozemku, staveb, majetku, použitého zařízení, na které byla poskytnuta dotace z veřejných zdrojů v období posledních 5 let před registrací projektu

- režijní (nepřímé) náklady, které se týkají všeobecného provozu organizace bez příčinné vazby na projekt.

- výdaje odpovídající svým vymezením kategorii mimořádných nákladů (jedná se např. o opravu nákladů minulých účetních období, vyúčtování nároku zaměstnanců na odstupné při reorganizaci, odškodnění při pracovních úrazech, výdaje, kterými nájemce podle smlouvy uvádí po skončení nájmu najatou věc do předešlého stavu apod.)

- mzdové náklady zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílí

- u zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílí, alikvotní část osobních nákladů, která neodpovídá pracovnímu vytížení zaměstnance na daném projektu

- ostatní výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (např. příspěvky na penzijní připojištění, jubilejní dary apod.)

- výdaje na právní spory

- správní a místní poplatky, které nemají přímou vazbu na přípravu a realizaci projektu

- sankční poplatky, pokuty a penále, případně další sankční výdaje, ať už sjednané ve smlouvách nebo vznikající z jiných příčin

- úroky z úvěrů a půjček

- DPH nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet

- přímé daně, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň dědická a darovací, silniční daň

- clo

Dále NO rozšířil výčet nezpůsobilých výdajů pro Program o:

- leasing

- poplatky za otevření a správu bankovního účtu, pokud není založen pouze pro účely realizace projektu

- věcné příspěvky, např. poskytnutí pozemku, staveb, zařízení, surovin včetně neplacené dobrovolné práce apod., nad 10 % celkových způsobilých výdajů projektu po odečtení příjmů, přičemž z toho nesmí neplacená dobrovolná práce převýšit 5 % celkových způsobilých výdajů projektu po odečtení příjmů. Ocenění neplacené práce dobrovolníků se stanoví dle informačního systému o průměrném výdělku, přičemž max. cena nepřesáhne 150 Kč/hod. Ocenění ostatních věcných příspěvků kromě dobrovolné práce bude dle znaleckého posudku v souladu s Metodickou příručkou ZV „Dokladování věcných příspěvků“ (kapitola 4.2.5).

- odměny členům statutárních orgánů vyplývající z titulu jejich funkce, tzn. z titulu výkonu činnosti statutárního orgánu

- paušální režijní výdaje (nepřímé)

- odpis pohledávek

- výdaje na audit projektu, pokud ve Smlouvě není přímo stanovena povinnost takový audit provést

- výdaje na reprezentaci mimo (a) Technické pomoci a (b) výdajů na občerstvení, pohoštění uskutečněných partnerem, pokud jsou vynakládány v souladu s cíli projektu (např. občerstvení při školení a seminářích, výborech v rámci Dispozičního fondu apod.)

- nákup a odpisy osobních vozů

- dary  převyšující hodnotu 500 Kč/kus,

- dary do 500 Kč/kus, pokud nemají žádný význam z hlediska naplnění cíle projektu a rovněž pokud nejsou označeny v souladu s pravidly propagace EU

- ceny v soutěžích převyšující hodnotu 500 Kč,

- ceny v soutěžích do 500 Kč, pokud nemají souvislost s daným projektem a pokud nejsou označeny v souladu s pravidly propagace EU

- dodávky, které nevytvářejí ve vztahu k naplnění cílů projektu žádnou přidanou hodnotu - jedná se o případ, kdy dodavatel pouze zprostředkuje koupi zboží či služby, kterou mohl partner pořídit za stejných podmínek ale za nižší cenu přímo od výrobce či poskytovatele služby

- aktivity mimo podporované území, pokud nejsou přesně specifikovány v projektové žádosti a pokud nejsou schváleny Monitorovacím výborem

- mzdy (platy) nad rámec obvyklé výše mezd/platů u partnera v případě, že je uplatňován podíl z vyplácených mezd

- mzdy (platy) nad rámec mezd (platů) obvyklých v regionu pro jednotlivé profese v případě, že jsou práce prováděny na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti

- výdaje na publikace, pokud obsahují bezplatnou inzerci

- výdaje za nákup majetku, vybavení apod. pokud nejsou použity zcela pro účely projektu. V tomto případě lze nárokovat pro proplacení pouze alikvotní část pořizovací ceny  odpovídající výši jejího využití pro účely projektu.

- výdaje na veškeré kulturní a umělecké činnosti s výjimkou: zájmové umělecké činnosti, spolupráce místních nepodnikatelských subjektů v oblasti kultury a umění jako je např. pořádání přeshraničních výstav, spolupráce divadel a muzeí apod.

- výdaje hrazené v hotovosti nad 500 EUR (přepočtené z jiné měny kurzem, kterým byly výdaje přepočteny pro Prohlášení o uskutečněných výdajích).

Nezpůsobilými jsou také:

- výdaje, které partner není schopen příslušnému Kontrolorovi doložit ať již z pohledu jeho nezbytnosti v rámci projektu či oprávněnosti jeho výše,

- výdaje, které nebyly u partnera vedeny v účetnictví analyticky pro projekt a na dokladech nebylo jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují

- výdaje na aktivity projektu, které nesplnily pravidla publicity stanovené ve Smlouvě

- výdaje uskutečněné při realizaci projektu, kdy partner nedokázal vyvrátit podezření na střet zájmů

- výdaje, které byly vynaloženy v jiném období než je uvedeno na Prohlášení o uskutečněných výdajích a splňovaly podmínky pro způsobilost.

    - Věcné příspěvky, DPH a střet zájmů

Níže jsou dále uvedeny upřesňující informace k některým aspektům, které se ke způsobilým výdajům vážou. Jedná se zejména o aspekt dokladování věcných příspěvků, DPH a jejího vykazování a dále střetu zájmů.

Věcné příspěvky

Pokud partner využil pro spolufinancování uplatnění vkladu v podobě věcného příspěvku, který má charakter poskytnutí pozemku, stavby, zařízení nebo materiálu, je nutno pro účely kontroly způsobilých výdajů doložit jak vlastnictví, tak i hodnotu tohoto věcného příspěvku a to v souladu s pravidly pro dokládání těchto výdajů - viz kapitola 4.2.5 „Dokladování věcných příspěvků“ uvedená v aktuální verzi Metodické příručky ZV. Ocenění věcných příspěvků kromě dobrovolné práce je třeba dokládat znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. V případě dokladování neplacené dobrovolné práce je třeba postupovat obdobně jako při dokladování osobních nákladů - viz kap. 4.2.3 „Osobní náklady a jejich dokladování“ uvedená v aktuální verzi Metodické příručky ZV.

DPH

Daň z přidané hodnoty může být způsobilým výdajem pouze za předpokladu, že způsobilým výdajem je rovněž plnění, ke kterému se daň vztahuje. Pokud je dané plnění způsobilým výdajem pouze z části, je způsobilým výdajem rovněž pouze alikvotní část DPH vztahující se k tomuto plnění - více viz kap. 3.2.6.2 „DPH“ uvedená v aktuální verzi Metodické příručky ZV.

V případě, kdy je partner plátcem DPH a DPH u způsobilého výdaje podléhá krácení nároku na odpočet koeficientem dle § 76 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (tzv. krácená plnění), je způsobilým výdajem pouze alikvotní část DPH, na kterou si prokazatelně nemůže partner nárokovat ve svém daňovém přiznání odpočet – tj. pouze ta část DPH, která je vyčíslena na základě tzv. vypořádacího koeficientu odpočtu. Zbylá část DPH, kterou nelze vyčíslit na základě vypořádacího koeficientu odpočtu je při ověřování Prohlášení o uskutečněných výdajích Kontrolorem posuzována v plné výši jako nezpůsobilý výdaj. Kontrolor v tomto případě uzná pouze základ daně (tj. bez DPH) a DPH uzná jako způsobilý výdaj v době, kdy je pro výpočet nároku na její odpočet již znám skutečný vypořádací koeficient.

Pokud bude pro určitou část DPH partnerovi znám vypořádací koeficient později, než je termín pro předložení závěrečného Prohlášení o uskutečněných výdajích, není možné tuto část DPH uznat jako způsobilý výdaj.

Krátit nárok na odpočet zálohovým koeficientem je nepřípustné.

Střet zájmů

Partner se zavazuje přijmout veškerá nezbytná preventivní opatření, aby zabránil střetu zájmu (zejména v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek) a porušení těchto zásad, a je povinen neprodleně informovat poskytovatele dotace o jakékoli situaci představující střet zájmů nebo takové, která pravděpodobně může ke střetu zájmů vést.

Střet zájmů nastává tehdy, pokud dojde k ohrožení nezávislého a objektivního výkonu funkcí jakékoli osoby vázané Smlouvou a to z důvodů týkajících se rodiny, citového života, politické a státní příslušnosti, ekonomických zájmů či jakéhokoli jiného zájmu sdíleného s jinou osobou.

    - Projekty vytvářející příjmy

Problematiku příjmů projektu upravuje článek 55 Obecného nařízení. Dle tohoto článku se projektem vytvářejícím příjmy rozumí jakýkoliv projekt, jehož předmětem je poskytování služeb nebo prodej výrobků, a to včetně projektů:

- zahrnujících investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli,

- zahrnujících prodej nebo pronájem pozemků, staveb, výrobků, atd.,

- jiné poskytování služeb za úplatu.

Z uvedeného vyplývá, že není rozhodující, zda má projekt investiční nebo neinvestiční charakter.

Příjmy, které jsou projektem vytvářeny, musí být zohledněny při stanovování nároku na dotaci. Zmiňovaný čl. 55 Obecného nařízení stanovuje, že způsobilé výdaje na projekty vytvářející příjmy nepřevýší současnou hodnotu nákladu po odečtení současné hodnoty čistého příjmu za konkrétní referenční období. Na rozdíl od programu INTERREG IIIA tak v případě projektů vytvářejících příjmy nedochází ke snižování dotační sazby, ale ke snižování základu pro výpočet dotace.

Článek 55 Obecného nařízení se neaplikuje na projekty podléhající pravidlům o veřejné podpoře ve smyslu článku 87 Smlouvy o založení ES (z tohoto důvodu doporučujeme nejdříve konzultovat zda projekt zakládá veřejnou podporu s příslušným krajem, příp. NO).

    - Veřejná podpora

Již při psaní projektové žádosti je nutné, aby se partneři zamysleli nad možností, že předkládaný projekt může zakládat veřejnou podporu. Aby projekt byl identifikován jako projekt zakládající veřejnou podporu, musí splnit kumulativně všechny čtyři následující body:

- podpora je poskytnuta z veřejných prostředků (včetně prostředků veřejnoprávních subjektů);

- podpora zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví v podnikání a je selektivní (tj. nejedná se o obecné opatření);

- je narušena nebo hrozí narušení soutěže;

- je ovlivněn obchod mezi členskými státy.

Z výše uvedených kritérií je vždy naplněn první bod. Naplnění zbylých kritérií závisí na typu a charakteru jednotlivého projektu, nicméně platí, že konstatovat nenaplnění třetí a čtvrté podmínky je a priori oprávněna pouze Evropská komise (EK). V případě, že jsou naplněny všechny čtyři podmínky, pak je veřejná podpora slučitelná s právem ES pouze pokud je poskytnuta na základě pravidel stanovených relevantními právními předpisy (viz dále „blokové výjimky“ a „de minimis“).

Poskytovatel nesmí udělit zakázanou veřejnou podporu. Pokud k takovému případu dojde a EK označí takový případ za zakázanou veřejnou podporu, je příjemce povinen tuto podporu včetně úroků poskytovateli vrátit. Na žadateli je právní odpovědnost za přijetí zakázané veřejné podpory a žadatel bude také případně sankcionován tím, že ji bude muset později poskytovateli vracet.

Pro stanovení veřejné podpory není určující, zda je realizátor projektu např. podnikatel či územní samosprávný celek. Důležitý je charakter projektu (činnosti), a to s ohledem, zda příjemce provádí v daném konkrétním případě ekonomickou činnost. Ekonomická činnost spočívá v nabízení zboží nebo služeb na trhu, na kterém pro daný finální výstup existuje konkurence, a to bez ohledu na právní formu, vlastnickou strukturu, způsob financování, příp. neziskový charakter daného subjektu. Právní forma žadatele tedy není podstatná z hlediska sledování přítomnosti veřejné podpory.

Rozhodování o tom, zda projekt zakládá, či nezakládá veřejnou podporu, bude probíhat při hodnocení projektu místem zpracovávajícím žádost (v České republice to bude příslušný kraj a v Bavorsku příslušná zemská vláda). Ve vztahu k veřejné podpoře se posuzuje projekt jako celek, nikoliv pouze jeho dílčí části realizované jednotlivými partnery. Pokud příslušní pracovníci odhalí riziko veřejné podpory, uvědomí ihned o této skutečnosti Vedoucího partnera a informují ho, jaké jsou možnosti řešení. V případě, že je na daný projekt možné použít více pravidel (blokové výjimky nebo pravidlo de minimis – viz dále), platí, že je možné použít to pravidlo, na základě kterého je přípustná míra podpory nejvyšší. Je nicméně pouze na Vedoucím partnerovi, které pravidlo se rozhodne využít a o tom informuje místo zpracovávající žádost Vedoucího partnera (v ČR příslušný krajský úřad).

V Programu budou uplatňovány následující výjimky, na základě nichž lze udělit veřejnou podporu:

De minimis

- (Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis)

Blokové výjimky

- Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 na vnitrostátní regionální investiční podporu

- Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

- Nařízení Komise (ES) č. 68/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy  na podpory na vzdělávání/školení

- Nařízení Komise (ES) č. 2204/2002 ze dne 5. prosince 2002, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu zaměstnanosti

ve znění pozdějších předpisů.

Pravidlo de minimis

Podpora de minimis se poskytuje na základě Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006. Podpora de minimis není vlastně ze strany Komise považována za veřejnou podporu, neboť se nejedná právně o veřejnou podporu – není naplněna podmínka vlivu na obchod mezi členskými státy. Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku nesmí přesáhnout v rámci tří let (fiskální rok používaný pro daňové účely) souhrnnou částku 200 000 EUR a v případě silniční dopravy částku 100 000 EUR a to nezávisle na tom, zda je poskytnuta členským státem zcela, nebo je částečně financována ze zdrojů Společenství. Toto nařízení se nevztahuje na oblasti:

- rybolov, akvakultura a uhelný průmysl;

- prvovýroba zemědělských produkt;

- zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh;

- činnosti spojené s vývozem do třetích zemí nebo do členských států;

- podpory závislé na užití domácích produktů na úkor dovážených produktů;

- podpory udělené podnikům v obtížích;

- podpory na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu poskytované podnikům provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu.

Podpora de minimis je vázána na jednotlivé partnery, nikoli na celý projekt. Lze tedy poskytnout dotaci jednotlivým partnerům až do výše v rozhodném období dosud partnerem nevyčerpané stropní částky podpory de minimis (200 000 EUR, resp. 100 000 EUR v sektoru dopravy).

Postup:

Při zjištění, že u daného projektu byla identifikována veřejná podpora, příslušné místo zpracovávající žádost Vedoucího partnera o tomto Vedoucího partnera informuje s uvedením možných řešení. V případě, že se Vedoucí partner rozhodne využít pravidla de minimis, předloží místu zpracovávajícímu žádost čestné prohlášení, které bude obsahovat údaje o jakýchkoliv dalších podporách de minimis, které obdržel on i ostatní příjemci v předchozích dvou fiskálních letech a v současném fiskálním roce (období používané pro daňové účely). Příslušní pracovníci se ujistí, že výše poskytnutá dotace spolu s již přiznanými dotacemi nepřesáhne stanovený limit. Partneři mohou obdržet z veřejných zdrojů až 85 % celkových způsobilých výdajů tak, jak je uvedeno v pravidlech pro financování Programu. Není tedy nutno krátit dotaci.

Pokud by však partner žádal o dotaci, která by překročila kumulativně 200 000 EUR (resp.  100 000 EUR v sektoru silniční dopravy), pak je nutné tuto dotaci upravit tak, aby nedošlo k překročení daného limitu. V tomto případě musí Vedoucí partner také doložit doklady o zajištění spolufinancování v potřebné výši (viz kap. 4.3.3 – Povinné přílohy projektové žádosti).

Pro přepočet již poskytnutých podpor se použije kurz devizového trhu vyhlášený Evropskou centrální bankou (tj. kurz vyhlášený v části C Úředního věstníku ES) platný ke dni poskytnutí veřejné podpory, konkrétně je tímto okamžikem datum podpisu právního aktu, který její poskytnutí zakládá (podpis smlouvy/rozhodnutí). K této výsledné částce se připočte patřičná výše uvedená v projektové žádosti (příp. výše upravená příslušným místem zpracovávajícím žádost v průběhu kontroly projektové žádosti – viz dále kap. 4.5.2 Příručky).

Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 na vnitrostátní regionální investiční podporu

Prostředky poskytnuté na základě této výjimky by neměly být použity na trvale nebo periodicky se opakující náklady, které by partner jinak nesl. Je proto vhodné vymezit působnost na regionální podporu poskytovanou v souvislosti s počátečními investicemi.

Podporu je možno poskytnout až do výše, která je uvedena v následující tabulce:

Regionální mapa: regiony dle čl. 87 odst. 3a)

| Region NUTS II | Míra veřejné podpory v % |
| --- | --- |
| Jihozápad (kraj Jihočeský a Plzeňský) | 36 % (od 1. 1. 2011: 30 %) |
| Severozápad (kraj Karlovarský) | 40 % |

V případě, že je dotace poskytnuta podniku, který splňuje definici malého podniku, pak se míra zvyšuje o 20 % a u podniků středních o 10 %. Kritéria pro určení, zda-li daný podnik spadá pod definici malých, eventuálně středních podniků, je uvedena v příloze č. 10 této Příručky. Nicméně základními kritérii pro rozlišení velikosti podniku jsou počet zaměstnanců a hodnota aktiv / majetku. Podle této definice nelze zařadit pod malý ani pod střední podnik obec / kraj a jimi zřízené nebo založené organizace, pokud v této instituci má obec / kraj více jak 25 % podíl na hlasovacích právech či kapitálu.

Dotace nesmí přesáhnout horní hranici regionální podpory v regionu, kde se investice uskutečňuje. Investice musí být v regionu, kde se podpora poskytuje zachována alespoň 5 let, nebo do 3 let v případě malých a středních podniků po dokončení investice. Aby nehmotný majetek byl způsobilý, musí:

- se používat výlučně jen v provozovně, která je příjemcem regionální podpory;

- se s ním nakládat jako s umořitelným nákladem;

- být pořízen od třetích stran za tržních podmínek;

- být zaevidován na straně aktiv podniku a zůstat v provozovně, která je příjemcem regionální podpory, po dobu nejméně 5 let nebo 3 let u MSP.

Před datem ukončení prvotní kontroly přijatelnosti (viz dále kap. 4.5.1) nejsou způsobilé žádné výdaje vyjma výdajů na tyto aktivity:

- zpracování projektové dokumentace;

- administrativní činnosti spojené s přípravou projektu;

- zpracování ekonomických a jiných studií a průzkumů;

- zpracování projektové žádosti a příloh.

Pokud by před datem ukončení prvotní kontroly přijatelnosti byly zahájeny jiné práce na projektu než výše jmenované, stává se projekt nezpůsobilým pro podporu v rámci této výjimky. Projekt je možné podpořit v rámci jiné výjimky, pokud lze na daný druh projektu uplatnit.

Postup:

Při zjištění, že u daného projektu byla identifikována veřejná podpora, příslušné místo zpracovávající žádost Vedoucího partnera o tomto Vedoucího partnera informuje s uvedením, že na projekt je možné aplikovat blokovou výjimku pro regionální investiční podporu. V případě, že se Vedoucí partner rozhodne tuto blokovou výjimku využít, sdělí to příslušnému místu zpracovávajícímu žádost. V případě, že chce Vedoucí parter uplatnit zvýšenou dotační sazbu pro malé nebo střední podniky, musí také místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera doložit potřebné dokumenty prokazující, že on, příp. jeho projektový partner jsou malým nebo středním podnikem (viz příloha č. 10 této Příručky). Pokud v důsledku aplikace této blokový výjimky musí některý z partnerů navýšit své spolufinancování, musí Vedoucí partner také doložit příslušný doklad o zajištění spolufinancování v potřebné výši (viz kap. 4.3.3 – Povinné přílohy projektové žádosti).

Vzhledem k tomu, že obec nespadá pod definici malých a středních podniků, má možnost na realizaci projektu, který zakládá veřejnou podporu, obdržet dotaci pouze do výše 36 % (30%), resp. 40 %. Na projekty zakládající veřejnou podporu realizované neziskovými organizacemi, které splňují definici malých a středních podniků, se bude hledět jako na projekty malých a středních podniků. Míra veřejné podpory pak bude činit až 60 %, resp. 56 % (50 %). Procentní výše se určuje v závislosti na místě realizace daného projektu.

Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

V rámci této podpory by neměla být poskytnuta podpora na trvale nebo periodicky se snižující náklady, které by Vedoucí partner jinak nesl. Tato podpora by měla být poskytována na investice:

- hmotné nebo

- nehmotné investice,

nebo na

- určité služby poskytované příjemcům podpory a

- na další činnosti.

Výše podpory:

| celkové způsobilé výdaje v % | Hmotné a nehmotné investice |  | Aktivity neinvestiční povahy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | malé podniky | střední podniky | poradenské služby zajišťované externími poradci | první účast na veletrzích |
| NUTS II Jihozápad (36 %, od 1.1.2011 30 %) | 36 % (resp. 30 %) + 15 % |  | 50 % | 50 % |
| NUTS II Severozápad (40 %) | 40 % + 15 % |  | 50 % | 50 % |

Investice

Zvýšené stropy lze použít pouze tehdy, pokud se investice v daném regionu udrží více jak      5 let a zároveň podíl příjemce na financování je minimálně 25 %. Stropy se vztahují na míru podpory vyjádřenou v procentech ze způsobilých investičních nákladů.

V případě, kdy je podpora vypočtena na základě investičních nákladů, způsobilé náklady hmotných investic zahrnují náklady týkající se pozemků, budov, strojů a zařízení. V oblasti dopravy, vyjma železniční vozový park, nelze dopravní prostředky a zařízení zahrnout do způsobilých nákladů. Způsobilé náklady na nehmotné investice mohou být náklady na získání technologií.

Poradenské služby jsou takové služby, které jsou zajištěny externími poradci a nemají charakter stále nebo pravidelné činnosti ani nesouvisejí s obvyklými provozními náklady podniku na služby typu daňového poradenství, pravidelného právního poradenství, reklamy apod.).

U účasti na veletrzích je možné podpořit pouze první účast na určitém veletrhu nebo výstavě a to zřízení, pronájem a provoz stánku.

Postup:

Při zjištění, že u daného projektu byla identifikována veřejná podpora, příslušné místo zpracovávající žádost Vedoucího partnera o tomto Vedoucího partnera informuje s uvedením, že na projekt je možné aplikovat blokovou výjimku pro podporu malých a středních podniků. V případě, že se Vedoucí partner rozhodne tuto blokovou výjimku využít, sdělí to příslušnému místu zpracovávajícímu žádost. Zároveň musí místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera doložit potřebné dokumenty prokazující, že on, příp. jeho projektový partner, jsou malým nebo středním podnikem (viz příloha č. 10 této Příručky). Pokud v důsledku aplikace této blokový výjimky musí některý z partnerů navýšit své spolufinancování, musí Vedoucí partner také doložit příslušný doklad o zajištění spolufinancování v potřebné výši (viz kap. 4.3.3 – Povinné přílohy projektové žádosti).

Vzhledem, k tomu, že obec není považována za malý a střední podnik, nelze v rámci této výjimky podpořit její činnost. Na projekty zakládající veřejnou podporu realizované neziskovými organizacemi, které splňují definici malých a středních podniků, se bude hledět jako na projekty malých a středních podniků a bude je tedy možno podpořit.

Nařízení Komise (ES) č. 68/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podpory ve vzdělávání/školení

Nařízení rozděluje vzdělávání do dvou typů:

- specifické vzdělávání:

zahrnuje výuku s přímým a zásadním vztahem k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců v podniku přijímajícím podporu a poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu do dalších podniků a pracovních odborů.

- obecné vzdělávání:

vzdělávání zahrnující výuku, která se nevztahuje pouze nebo zásadně na současné nebo budoucí postavení zaměstnanců v podniku, ale která poskytuje kvalifikace ve větší míře přenositelné do ostatních podniků nebo pracovních oborů a tak podstatně zlepšuje schopnost profesního zařazení zaměstnance.

Vzdělávání se považuje za obecné, když:

- je společně organizováno různými nezávislými podniky nebo užitek ze vzdělání mohou mít zaměstnanci různých podniků

- je uznáno, osvědčeno nebo ověřeno orgány veřejné moci nebo subjekty, na které členský stát nebo Společenství přenesly nezbytné pravomoci.

| Výše podpory – hrubá výše podpory vyjádřená jako procento přípustných nákladů | Specifické vzdělávání | Obecné vzdělávání |
| --- | --- | --- |
| regiony dle čl. 87 odst. 3a) NUTS II Jihozápad, Severozápad | 25 % pro velké podniky a 35 % pro MSP + 10 % (regiony dle čl. 87/3a) | 50 % pro velké podniky a 70 % pro MSP + 10 % (regiony dle čl. 87/3a) |

Pokud projekt obsahuje jak specifické, tak i obecné složky vzdělávání a nelze je pro účely výpočtu výše podpory oddělit, pak se pro tyto účely použije míra pro specifické vzdělávání.

Je nutné vzít do úvahy, že v rámci této výjimky lze na základě článku 4 odst. 7 Nařízení (ES) č. 68/2001 podpořit pouze následující přípustné náklady v projektu:

- osobní výdaje školitele;

- cestovní výdaje školitelů a školených osob;

- ostatní běžné výdaje, jako jsou výdaje na materiál a vybavení;

- opotřebení nástrojů a zařízení v rozsahu způsobeném výlučným požíváním pro projekt vzdělávání;

- náklady na poradenské a konzultační služby týkající se projektu vzdělávání;

- osobní výdaje školených osob až do výše součtu ostatních přípustných nákladů uvedených v předchozích bodech. V úvahu je možné brát pouze hodiny, během kterých se školené osoby skutečně účastní vzdělávání, po odpočtu všech produktivních hodin nebo jeho ekvivalentu.

Přípustné náklady musí být doloženy písemnými doklady, které jsou transparentní a rozepsané na jednotlivé položky.

Postup:

Při zjištění, že u daného projektu byla identifikována veřejná podpora, příslušné místo zpracovávající žádost Vedoucího partnera o tomto Vedoucího partnera informuje s uvedením, že na projekt je možné aplikovat blokovou výjimku na podpory ve vzdělávání/školení. V případě, že se Vedoucí partner rozhodne tuto blokovou výjimku využít, sdělí to příslušnému místu zpracovávajícímu žádost. V případě, že chce Vedoucí parter uplatnit zvýšenou dotační sazbu pro malé nebo střední podniky, musí také místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera doložit potřebné dokumenty prokazující, že on, příp. jeho projektový partner jsou malým nebo středním podnikem (viz příloha č. 10 této Příručky). Pokud v důsledku aplikace této blokové výjimky musí některý z partnerů navýšit své spolufinancování, musí Vedoucí partner také doložit příslušný doklad o zajištění spolufinancování v potřebné výši (viz kap. 4.3.3 – Povinné přílohy projektové žádosti).

Vzhledem k tomu, že obec nespadá pod definici malých a středních podniků, má možnost na realizaci projektu obdržet dotaci pouze do výše 35 % resp. 60 %. Na projekty zakládající veřejnou podporu realizované neziskovými organizacemi, které splňují definici malých a středních podniků, se bude hledět jako na projekty malých a středních podniků.

Nařízení Komise (ES) č. 2204/2002 ze dne 5. prosince 2002 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu zaměstnanosti

Toto nařízení se vztahuje na podporu pro vytváření pracovních míst, podporu pro nábor znevýhodněných a zdravotně postižených pracovníků nebo na úhradu dodatečných nákladů na zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků.

Nařízení se nevztahuje na:

- stavbu lodí a uhelný průmysl;

- podporu na vytváření míst v dopravě;

- podporu při činnosti spojené s vývozem, zejména podpory přímo spojené s vyváženým množstvím, se zavedením a provozováním distribučních sítí nebo s jinými běžnými výdaji při vývozní činnosti;

- podporu podmiňující používání domácích výrobků na úkor dovezených;

- vytváření pracovních míst nebo pro nábor, které by příjemce podpory prováděl sám za tržních podmínek i bez poskytnutí podpory.

Znevýhodněným pracovníkem je myšlena dle nařízení každá osoba patřící do kategorie osob, které se bez podpor setkávají s obtížemi při přístupu na trh práce, zejména osoba splňující alespoň jedno z těchto kritérií:

- každá osoba mladší 25 let nebo osoba, jež ukončila povinnou školní docházku před více než dvěma lety a dosud nezískala první pravidelné placené zaměstnání,

- každý migrující pracovník, který se stěhuje nebo stěhoval na území Společenství nebo se usadil ve Společenství, aby přijal práci,

- každá osoba, která je příslušníkem etnické menšiny v členském státě a která potřebuje rozvíjet své jazykové a odborné vzdělání nebo pracovní zkušenosti, aby zlepšila své vyhlídky na získání přístupu k trvalému zaměstnání,

- každá osoba, která se chce zapojit nebo znovu zapojit do profesního života a která nebyla zaměstnána ani se nevzdělávala po dobu alespoň dvou let, a zejména každá osoba, která zanechala práce kvůli obtížím s uspořádáním svého profesního a rodinného života,

- každá svobodná dospělá osoba pečující o dítě nebo o děti,

- každá osoba, která nezískala střední vzdělání ukončené maturitou nebo rovnocenné vzdělání a která nemá nebo ztrácí své zaměstnání,

- každá osoba starší padesáti let, která nemá nebo ztrácí své zaměstnání,

- každá dlouhodobě nezaměstnaná osoba, tj. každá osoba, která je bez zaměstnání po dobu dvanácti měsíců z předchozích šestnácti měsíců nebo po dobu šesti měsíců z předchozích osmi měsíců v případě osoby mladší 25 let,

- každá osoba uznaná za osobu, která je nebo byla závislá na drogách podle vnitrostátních právních předpisů,

- každá osoba, která ještě nenašla své první pravidelné placené zaměstnání od začátku doby odnětí svobody nebo jiného trestu,

- každá žena nacházející se v oblasti NUTS II, kde průměrná nezaměstnanost alespoň po dva kalendářní roky přesahuje 100 % průměru Společenství a kde nezaměstnanost žen alespoň po dva ze tří posledních kalendářních roků přesahuje 150 % míry nezaměstnanosti mužů v dotyčné oblasti;

Zdravotně postiženým pracovníkem je dle nařízení myšlena každá osoba, která je buď

- uznána za zdravotně postiženou podle vnitrostátních právních předpisů, nebo

- postižena uznaným závažným fyzickým, mentálním nebo psychologickým poškozením;

Chráněným zaměstnáním je pak zaměstnání v zařízení, kde alespoň 50 % zaměstnanců tvoří zdravotně postižení pracovníci, kteří nejsou schopni najít zaměstnání na volném trhu práce;

| Typ podpory | Vytváření pracovních míst |  | Nábor znevýhodněných a zdravotně postižených pracovníků | Zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Způsobilé výdaje | Mzdové náklady na pracovní místa vytvořená v průběhu dvou let |  | Mzdové náklady za dobu jednoho roku po náboru | Náklady na přizpůsobení provozovny; náklady na zaměstnání asistentů a náklady na přizpůsobení nebo pořízení zařízení pro tyto pracovníky |
| Výše podpory pro regiony dle čl. 87 odst. 3a) (Jihozápad, Severozápad) | Malé podniky | Střední podniky | u znevýhodněných pracovníků 50 % u zdravotně postižených pracovníků 60 % | 100 % |
|  | strop regionální podpory (36 % (30 %) resp. 40 % ) +15 % |  |  |  |

U vytvoření pracovních míst platí následující podmínky:

- vytvořená pracovní místa musí představovat čisté zvýšení počtu zaměstnanců v dotyčném provozu i podniku ve srovnání s průměrem za dobu posledních 12 měsíců;

- vytvořená pracovní místa musí být zachována přinejmenším po dobu tří let, nebo v případě malých a středních podniků po dobu dvou let;

- na nově vytvořených pracovních místech mohou být zaměstnáni jen noví pracovníci, kteří buď nikdy nebyli zaměstnáni, nebo své předchozí zaměstnání ztratili nebo je ztrácejí.

Pro nábor znevýhodněných a zdravotně postižených pracovníků platí následující podmínky:

- jestliže nábor nepředstavuje čisté zvýšení počtu zaměstnanců dotyčného podniku, pak dotyčné pracovní místo nebo dotyčná pracovní místa musela být uprázdněna z důvodu dobrovolného odchodu, odchodu do důchodu z důvodu věku, dobrovolného zkrácení pracovní doby nebo dovoleného propuštění pro porušení pracovních povinností, nikoli však z důvodu snižování počtu pracovníků;

- s výjimkou oprávněného propuštění pro porušení pracovních povinností musí mít pracovník nebo pracovníci nárok na nepřetržité zaměstnání po dobu alespoň 12 měsíců.

Postup:

Při zjištění, že u daného projektu byla identifikována veřejná podpora, příslušné místo zpracovávající žádost Vedoucího partnera o tomto Vedoucího partnera informuje s uvedením, že na projekt je možné aplikovat blokovou výjimku na státní podporu zaměstnanosti. V případě, že se Vedoucí partner rozhodne tuto blokovou výjimku využít, sdělí to příslušnému místu zpracovávajícímu žádost. V případě, že chce Vedoucí parter uplatnit zvýšenou dotační sazbu pro malé nebo střední podniky, musí také místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera doložit potřebné dokumenty prokazující, že on, příp. jeho projektový partner jsou malým nebo středním podnikem (viz příloha č. 10 této Příručky). Pokud v důsledku aplikace této blokový výjimky musí některý z partnerů navýšit své spolufinancování, musí Vedoucí partner také doložit příslušný doklad o zajištění spolufinancování v potřebné výši (viz kap. 4.3.3 – Povinné přílohy projektové žádosti).

Přehled oblastí podpory z hlediska poskytování veřejné podpory

| Prioritní osa Oblast podpory | Předpis, na jehož základě bude udělena výjimka ze zákazu veřejné podpory |
| --- | --- |
| Prioritní osa 1 Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě - Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru - Cestovní ruch, volný čas a rekreace - Profesní vzdělávání a trh práce - Výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami - Sítě (Dispoziční fond) - Technická pomoc | V rámci celé prioritní osy pravidlo „de minimis“ , bloková výjimka na podporu regionální investiční podpory a bloková výjimka o podpoře malého a středního podnikání a bloková výjimka na podporu vzdělávání a bloková výjimka na podporu zaměstnanosti |
| Prioritní osa 2 Rozvoj území a životního prostředí - Životní prostředí a ochrana přírody - Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru - Doprava - Komunikační a informační systémy (ICT) | V rámci celé prioritní osy pravidlo „de minimis“ , bloková výjimka na podporu regionální investiční podpory a bloková výjimka o podpoře malého a středního podnikání a bloková výjimka na podporu vzdělávání a bloková výjimka na podporu zaměstnanosti |

Přestože problematika veřejné podpory se zkoumá zejména před poskytnutím podpory, může v průběhu realizace projektu nebo i po jeho ukončení a to v průběhu 10 let od poskytnutí podpory (konkrétně od provedení závěrečné platby dotace v rámci projektu) dojít ke kontrole, zda byla pravidla pro poskytování veřejné podpory dodržena. Z toho důvodu je nutné, aby projektoví partneři počítali s tím, že pokud bude projekt existovat i po uplynutí doby udržitelnosti, nemůže v této době dojít k takové jeho změně, která by měla za následek porušení pravidel veřejné podpory (např. v důsledku změny využívání výstupu projektu dojde k tomu, že projekt bude zakládat veřejnou podporu a předtím ji nezakládal).

    - Vymezení vhodných českých partnerů

Pro účast v Programu je rozhodující místo realizace, resp. dopadu projektu, nikoli sídlo partnerů. Partner z české strany tak může mít teoreticky sídlo v celé ČR, ale projekt musí být vždy realizován nebo mít jasný dopad ve vymezeném území Programu – blíže viz kapitola 3.2 – Územní vymezení.

V ČR může v případě česko-bavorského programu o prostředky ERDF a SR žádat vždy pouze 1 český partner. Podílí-li se na projektu více českých partnerů, jsou všichni ostatní partneři uvedeni v příloze projektové žádosti, přičemž o finanční prostředky (ERDF a SR) může žádat pouze jeden partner, který je uveden pod bodem 2.2 projektové žádosti.

Obecně platí, že Program je určen subjektům neziskového a / nebo veřejnoprávního charakteru. Z hlediska právní formy jsou vhodní čeští partneři jednoznačně vymezeni v příloze č. 4 této Příručky (tento výčet platí pro všechny prioritní osy a oblasti podpory):

Vhodný český partner musí dále splňovat:

- nebyl v období posledních 10 let a ani nyní není v úpadku či předlužen, na jeho majetek nebyl a není prohlášen konkurs, ani nebyl zamítnut soudem návrh na prohlášení konkurzu na jeho majetek pro nedostatek majetku, není proti němu pravomocně nařízena exekuce a jeho majetek není spravován soudem či dle zákona, soudního nebo správního rozhodnutí k tomu určenou osobou,

- nebyl pravomocně odsouzen za přestupek či obdobný delikt majetkového charakteru či povahy,

- nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném na platbách na všeobecné zdravotní pojištění či obdobných platbách a má vyrovnány veškeré své závazky vůči ČR a i všem ostatním členským státům EU,

- nemá daňové nedoplatky;

- nebyl a není zapojen do ilegální aktivity poškozující či ohrožující finanční zájmy ČR, jiného členského státu EU či Evropských společenství,

- nedopustil se porušení smluvních či obecně závazným právním předpisem stanovených povinností v souvislosti s výběrovým či obdobným řízením nebo v souvislosti s udělováním, poskytováním podpory, dotací, subvencí, apod.,

- splňuje veškeré podmínky kladené na partnery definované v Příručce pro české žadatele a v Příručce pro příjemce dotace.

Každý český partner, který je uveden přímo v projektové žádosti v bodě 2.2, musí spolu s projektovou žádostí předložit čestné prohlášení, že nespadá do žádné z výše uvedených kategorií (viz kap. 4.3.3 – Povinné přílohy projektové žádosti).

    - Vymezení vhodných bavorských partnerů

Bavorským partnerem může být jakákoli právnická osoba se sídlem v bavorské dotační oblasti, která splňuje podmínky platné pro bavorské partnery. Vhodnost bavorského partnera lze konzultovat na příslušných krajích či JTS. Ve výjimečných případech, např. pokud je cíl projektu natolik specifický, že se vhodný bavorský partner nenachází v bavorské dotační oblasti, může být bavorským partnerem právnická osoba se sídlem v SRN. V tomto případě by však měl mít daný bavorský partner k příhraniční oblasti úzký vztah (např. zde sídlí jeho organizační složka, je zde realizována část partnerových aktivit apod.).

Výjimečně může být bavorským partnerem i fyzická osoba, pokud splňuje požadavky kladené na vhodné bavorské partnery .

    - Princip vedoucího partnera

„Princip vedoucího partnera“ spočívá především v předkládání společné projektové žádosti a realizování společného přeshraničního projektu. Z tohoto principu vyplývá, že jeden z  partnerů převezme odpovědnost za projekt jako celek jak vůči Řídícímu orgánu Programu, tak také vůči Evropské komisi, a stává se tzv. Vedoucím partnerem projektu.

Každý Vedoucí partner pak musí dále mít zahraničního partnera projektu. Tzn. v případě, kdy je Vedoucí partner na české straně, musí v projektu existovat bavorský partner projektu a naopak. Je-li Vedoucí partner na bavorské straně, pak musí v projektu existovat český partner projektu.

Princip Vedoucího partnera se kromě jiného promítá v nutnosti naplnění minimálně dvou ze čtyř kritérií stanovených v čl. 19 Nařízení o ERDF v rámci každého projektu. Jsou jimi:

- Společná příprava projektu

- Společná realizace projektu

- Společný personál

- Společné financování

Tato kritéria je nutno vymezit již ve fázi přípravy projektu a jejich splnění vyznačit ve společné projektové žádosti. Níže uvádíme definice jednotlivých kritérií:

Společná příprava existuje tehdy, pokud byl projekt vypracován bavorským a českým partnerem. U společné přípravy lze využít externích služeb. Společná příprava se vyznačuje například:

- společnými jednáními k iniciaci, plánování a přípravě projektu

- společným vyplněním Žádosti Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.

- předložením všemi partnery podepsané Partnerské dohody Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.

Společná realizace existuje tehdy, …

- … pokud je v rámci realizace projektu realizována společně bavorským a českým partnerem minimálně jedna významná aktivita přispívající k dosažení cílů projektu nebo

- … pokud je v rámci realizace projektu jak bavorským, tak i českým partnerem realizována minimálně jedna významná aktivita přispívající k dosažení cílů projektu.

- … pokud se jak bavorský, tak i český partner permanentně a partnersky podílí během realizace projektu na potřebném řízení projektu.

U společné realizace lze využít externích služeb.

Společný personál existuje tehdy, …

- … pokud personál, nasazený bavorským a českým partnerem, provádí v rámci realizace projektu minimálně jednu významnou aktivitu v bavorské části projektu.

- ... pokud personál, nasazený bavorským a českým partnerem, provádí v rámci realizace projektu minimálně jednu významnou aktivitu v české části projektu

- … pokud personál, nasazený bavorským partnerem, provádí v rámci realizace projektu minimálně jednu významnou aktivitu v české části projektu.

- … pokud personál, nasazený českým partnerem, provádí v rámci realizace projektu minimálně jednu významnou aktivitu v bavorské části projektu.

Personálem mohou být partneři nebo jejich zaměstnanci. Najmutím externích služeb (např. zadání zakázky) nemůže být kritérium „společný personál“ splněno.

Společné financování existuje tehdy, …

- …pokud jsou u projektu, který se skládá z bavorské a české části splněny oba následující předpoklady:

  - Národní prostředky obsažené ve finančním plánu pro bavorskou část projektu činí minimálně 1000 EUR a minimálně 15 % celkových prostředků bavorské části projektu.

  - Národní prostředky obsažené ve finančním plánu pro českou část projektu činí minimálně 1000 EUR a minimálně 15 % celkových prostředků české části projektu.

- … pokud u projektu, který se skládá pouze z bavorské části, činí české prostředky obsažené ve finančním plánu bavorské části projektu minimálně 1000 EUR a minimálně 1,5 % celkových prostředků bavorské části projektu.

-… pokud u projektu, který se skládá pouze z české části, činí bavorské prostředky obsažené ve finančním plánu české části projektu minimálně 1000 EUR a minimálně 1,5 % celkových prostředků české části projektu.

Vedoucí partner současně s projektovou žádostí předkládá i tzv. Partnerskou dohodu, kterou mezi sebou partneři uzavírají. Vzor této dohody je uveden v příloze č. 9 této Příručky tohoto dokumentu.

Vedoucí partner, který je zodpovědnou stranou vůči Řídícímu orgánu a Monitorovacímu výboru a který nese odpovědnost za celkovou koordinaci realizace projektu, je kromě všech povinností vyplývajících ze Smlouvy  a schválené projektové žádosti dále povinen:

- informovat ostatní partnery o schválení projektu MV a případných změnách z něj vyplývajících,

- uzavřít Rámcovou smlouvu s ŘO,

- předkládat v termínech a formě stanovené Řídícím orgánem příslušnému Kontrolorovi informace o realizaci projektu

- shromažďovat od jednotlivých projektových partnerů Osvědčení o způsobilosti výdajů jako základ pro Vyžádání prostředků, které následně předává příslušnému Kontrolorovi,

- po obdržení prostředků z ERDF neprodleně postoupit tyto prostředky projektovému partnerovi podle podílu stanoveného ve Vyžádání prostředků.

Projektoví partneři se zavazují plnit všechny povinnosti vyplývající ze Smlouvy a schválené projektové žádosti. Kromě těchto povinností musí:

- v řádném termínu realizovat část činností, za které zodpovídají, podle popisu projektu schváleného Monitorovacím výborem,

- vypracovávat a předkládat Kontrolorovi Prohlášení o uskutečněných výdajích včetně souvisejících účetních dokladů,

- podávat Kontrolorovi informace o realizaci své části projektu.

Partneři budou realizovat propagační opatření podle požadavků uvedených ve  Smlouvě.

Další povinnosti Vedoucího partnera i jeho projektových partnerů jsou uvedeny ve  Smlouvě a Partnerské dohodě, kterou partneři podepisují.

    - Příprava  projektu

Zahájením přípravy projektu se rozumí zahájení zpracování projektové žádosti a povinných příloh. Datum zahájení přípravy projektu není žádným způsobem omezeno.

Pokud partneři zahájí projekt (začnou s přípravou projektu) před 1. 1. 2007, budou výdaje vzniklé před tímto datem nezpůsobilé k financování (viz kap. 4.2.2 – Pravidla způsobilosti výdajů na úrovni NO).

    - Realizace projektu

Projekt musí být realizován v souladu s podmínkami stanovenými ve  Smlouvě. Za realizaci projektu nese celkovou odpovědnost Vedoucí partner projektu.

Informace týkající se realizace projektu budou podrobně popsány v Příručce pro příjemce dotace.

Zahájením realizace projektu se rozumí datum započetí aktivit směřujících k naplnění vlastního obsahu a cílů projektu (např. započetí stavebních prací apod.). Výdaje spojené s realizací projektu jsou na české straně způsobilé od data ukončení prvotní kontroly přijatelnosti - viz kap. 4.2.2 (s výjimkou projektů technické pomoci). O tomto datu je český partner vyrozuměn příslušným krajem.

Ukončením realizace projektu se rozumí datum, kdy partneři plánují ukončit veškeré aktivity související s vlastní realizací projektu, např. předání stavby, ukončení kulturní akce, vypracování studie apod.

Datum ukončení realizace projektu je uvedeno ve Smlouvě. Toto datum je pro Vedoucího partnera závazné. Vedoucí partner by proto měl při stanovení časového harmonogramu počítat s dostatečnou časovou rezervou (např. pokud by došlo ke zpoždění stavebních prací). V odůvodněných případech je možné změnou Smlouvy prodloužit dobu realizace, projekt však musí být vždy dokončen do 31. května 2015 a závěrečné Prohlášení o uskutečněných výdajích předloženo nejpozději do 30. června  2015.

Délka realizace projektu (tedy doba od zahájení realizace projektu do jeho dokončení) musí být opodstatněná z hlediska velikosti a charakteru projektu. Doba realizace projektu (např. v případě neopodstatněné délky projektu) může být předmětem konzultací v rámci přípravy projektu i předmětem projednávání projektu na Monitorovacím výboru.

    - Vliv projektu na životní prostředí

V rámci Programu mohou být financovány pouze takové projekty, které nemají závažné negativní vlivy na životní prostředí. Je povinností každého projektového partnera, aby prokázal, že tato podmínka je splněna a projekt je způsobilý pro financování. Způsob prokázání této skutečnosti vychází z příslušných národních právních předpisů a liší se v závislosti na charakteru projektů.

V ČR problematika vlivu na životní prostředí zahrnuje:

  - posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) a

  - posuzování vlivu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000)

Danou problematiku pak řeší zejména následující právní předpisy:

  - zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na ŽP“)

  - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“)

      - Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)

        - Projekty, k jejichž realizaci je nutné rozhodnutí o povolení záměru dle zvláštního právního předpisu

V případě, že k provedení záměru je nutné rozhodnutí o povolení záměru dle zvláštního právního předpisu (zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - viz dále kap. 4.3.3 přílohy bod bodem 8a)), je zárukou splnění požadavků na ochranu životního prostředí vydání samotného rozhodnutí o povolení záměru. Projektový partner tak nemusí přikládat k projektové žádosti žádný další dokument týkající se vlivu projektu na životní prostředí.

Neznamená to ovšem, že není nutné se otázkou vlivu projektu na životní prostředí zabývat. Pokud totiž záměr podléhá posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona, bude orgán vydávající rozhodnutí o povolení záměru vyžadovat, jako jeden z podkladů pro vydání svého rozhodnutí, také předložení výstupů  procedury posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Vzhledem k tomu, že uvedená procedura je obvykle časově náročná, měl by partner co nejdříve zjistit,  zda jeho záměr musí být tomuto posuzování podroben.

Jakým způsobem žadatel zjistí, zda jeho záměr podléhá posouzení vlivů na ŽP (EIA?)

Součástí citovaného zákona o posuzování vlivu na ŽP je příloha č. 1, v níž jsou uvedeny seznamy projektů (typů projektů), které podléhají posuzování (viz příloha č. 11 této Příručky). V případě, že záměr odpovídá některému z typů projektů, resp. dosahuje uvedených limitů, musí být zahájena příslušná procedura (v některých případech i tehdy, když uvedených limitů nedosahuje, nebo v seznamu projektů není uveden – viz § 4 odst. 1 písm. d) a e) tohoto zákona). Předmětem procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. mohou být také záměry, u nichž stanovisko orgánu ochrany přírody nevyloučí významný vliv na území soustavy Natura 2000 (viz níže).

V případě pochybností proto parnter může  konzultovat záměr na odboru životního prostředí příslušného krajského úřadu, příp. na Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, kde mu budou vysvětleny následné postupy posuzování vlivů na životní prostředí. Výše uvedené konzultace je však třeba provést v dostatečném časovém předstihu před ukončením lhůty pro podání projektové žádosti pro případ, kdy by bylo nutné provést posouzení vlivů projektu na životní prostředí, neboť provedení procedury posuzování může vyžadovat (dle charakteru projektu a souvisejících okolností) v některých případech několik kalendářních měsíců.

        - Projekty, k jejichž realizaci není nutné rozhodnutí o povolení záměru dle zvláštního právního předpisuError: Reference source not found

V případě, že se rozhodnutí nutné k realizaci záměru nevydává, není nutné dokládat ani žádat o výstup z procesu EIA.

      - Posuzování vlivu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000)

Stanovisko k vlivu záměru na oblasti Natura 2000 je vydáváno podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny v 15-ti denní lhůtě, a to krajskými úřady, správami chráněných krajinných oblastí a národních parků, újezdními úřady a Ministerstvem životního prostředí (podle územní působnosti úřadu). Obdobně jako v případě procedury EIA, také v případě Natury 2000 je účelné konzultovat uvedenou problematiku co nejdříve s úřady vydávajícími výše zmíněné stanovisko, a to např. z důvodu doplnění podkladů pro vydání stanoviska. Nicméně vymezení případů, ve kterých je předložení stanoviska Natura 2000 vyžadováno, je provedeno níže.

Na základě oficiální žádosti vydají orgány ochrany přírody stanovisko Natura 2000, které je použito jako podklad pro následná povolující rozhodnutí.

Stanovisko Natura 2000 může být buď nahrazeno pravomocným povolujícím rozhodnutím k záměru (resp. v něm obsaženo), nebo není-li vydáváno povolující rozhodnutí, musí být stanovisko Natura 2000 předloženo. Toto se týká projektů:

- oblasti podpory „Cestovní ruch, volný čas a rekreace“ – vyjma projektů zaměřených výhradně na přípravu materiálů nebo seminářů za účelem propagace hodnot regionu (přírodní a kulturní hodnoty, tradiční výrobky a služby), projektů na tvorbu společných informačních, rezervačních a navigačních systémů a projektů na přípravu společných přeshraničních programových nabídek,

- oblasti podpory „Výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami“ – vyjma projektů zaměřených výhradně na podporu přeshraniční spolupráce v oblastech výchovy a všeobecného vzdělávání, vědy, výzkumu, vývoje a technologií, kultury, zdravotnictví a sociálních služeb,

- oblasti podpory „Sítě“ – týká se pouze projektů z Dispozičního fondu k podpoře malých projektů,

- oblasti podpory „Životní prostředí a ochrana přírody“ – vyjma projektů zaměřených výhradně na podporu zřizování center ekologické výchovy, projektů na šíření osvěty a výchovy, výměnu informací a monitorování vývoje parametrů životního prostředí,

- oblasti podpory „Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru“ – vyjma projektů zaměřených výhradně na vytváření informačních systémů o území a vytváření přeshraničních databází,

- oblasti podpory „Doprava“ – vyjma projektů zaměřených výhradně na zavádění dopravních informačních a naváděcích systémů.

V případě projektů z oblastí podpory „Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru“, „Profesní vzdělávání a trh práce“ a „Komunikační a informační systémy (ICT)“ bude stanovisko Natura 2000 buď nahrazeno pravomocným povolujícím rozhodnutím (resp. v něm obsaženo), a pokud není vydáváno povolující rozhodnutí, není stanovisko Natura 2000 vyžadováno.

    - Propagace projektu

Poskytnutí podpory z ERDF musí být dostatečně zviditelněno, pravidla pro propagaci projektů financovaných z Programu se řídí ustanoveními Prováděcího nařízení.

Všichni partneři jsou povinni zajistit projektu dostatečnou publicitu a informovat veřejnost vhodným způsobem o tom, že projekt je spolufinancován za podpory z prostředků EU.

Způsob zajištění publicity závisí na typu projektu. Jedná-li se o financování infrastruktury nebo stavební práce, jsou partneři povinni během realizace projektu umístit v místě jeho realizace velkoplošné reklamní panely a po dokončení projektu (nejpozději do šesti měsíců) vysvětlující tabulku, kde bude uveden, kromě informací vyjmenovaných v čl. 9 prováděcího nařízení, druh a název projektu.

Pokud projekt obdrží finanční prostředky z ERDF, zajistí partneři, aby subjekty účastnící se jeho realizace byly o účasti těchto finančních prostředků na financování projektu informovány.

Finanční spoluúčast Společenství je třeba také uvést v publikacích (knihách, brožurách, letácích apod.) a na akcích (semináře, kulturní akce, výstavy) financovaných za podpory ERDF.

Pokud partneři jakýmkoli způsobem propagují svůj projekt (např. inzerát v tisku, propagační stánek, vystoupení v médiích), musí vždy uvést, že projekt je spolufinancován ze zdrojů ERDF.

Neplnění povinností týkajících se zajištění publicity může mít za následek nevyplacení dotace, příp. navrácení již vyplacených prostředků. CRR ČR na tuto povinnost Vedoucího partnera v průběhu přípravy Smlouvy upozorní.

    - Financování

Pro projekty v rámci Programu je pro programové období 2007-2013 stanoveno následující závazné rozdělení podílů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích projektu:

| Zdroje spolufinancování | Podíl na celkových způsobilých výdajích | Z toho |
| --- | --- | --- |
| ERDF | čeští partneři max. 85 % |  |
|  | bavorští partneři max. 70 % |  |
| Národní prostředky (veřejné a soukromé prostředky) | min. 15 % | max. 5 % zdroje státního rozpočtu z kapitoly MMR (v případě českých partnerů) |

Podpora poskytnutá z Programu je vždy vyplácena zpětně. Pokud bude projekt vybrán k financování z ERDF, musí partneři zajistit průběžné financování nákladů projektu. Teprve následně po ověření uskutečněných výdajů jednotlivých partnerů a předložení vyžádání prostředků Vedoucím partnerem jsou na jeho účet vyplaceny prostředky ERDF, příp. SR.

Financování z ERDF

Spolufinancování z  ERDF je možné u českých partnerů do maximální výše 85 % způsobilých výdajů projektu, u bavorských partnerů do maximální výše 70 % způsobilých výdajů projektu.

Minimální výše celkových nákladů projektu musí být větší než 25 000 EUR. O podporu na projekty menšího rozsahu je možno žádat v rámci Dispozičního fondu.

Maximální výše podpory z ERDF není určena.

Dotace z ERDF bude Vedoucím partnerům projektu poskytnuta na základě Rámcové smlouvy po naplánování projektu Monitorovacím výborem. Rámcová smlouva obsahuje označení příjemců dotace, účel dotace a souhrnně popisuje podmínky poskytnutí dotace, které je nezbytné dodržet pro zachování způsobilosti výdajů k financování. Zároveň jednoznačně vymezuje všechny finanční zdroje a jejich závaznou míru účasti na spolufinancování projektu.

Zajištění zdrojů z národních prostředků

Projekt musí být spolufinancován minimálně z 15 % z národních zdrojů. Národní zdroje jsou tvořeny zdroji veřejnými a soukromými. Národní veřejné zdroje představují např.zdroje státního rozpočtu, rozpočtů krajů, obecních rozpočtů, státních fondů, ostatní národní veřejné zdroje.

Spolufinancování projektů z českých národních veřejných zdrojů je zajišťováno v souladu s platnou legislativou České republiky zejména se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Financování ze státního rozpočtu ČR (z kapitoly MMR)

Dotace ze státního rozpočtu je českým partnerům poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.

Při porušení podmínek stanovených Rozhodnutím nebude dotace poskytovatelem vyplacena. V případě, že již část nebo celá dotace vyplacena byla a je zjištěno porušení podmínek stanovených Rozhodnutím, postupuje se podle zákona 218/2000 Sb., to znamená, že se jedná o porušení rozpočtové kázně a o neoprávněné použití peněžních prostředků SR.

Podpora z krajských a obecních rozpočtů

Pokud bude projekt spolufinancován z krajských nebo obecních rozpočtů, přikládá partner k projektové žádosti závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady kraje či obce o vyčlenění prostředků pro realizaci projektu.

V případě, že partner obdrží z krajského či obecního rozpočtu návratnou výpomoc pro realizaci projektu, zařadí tyto prostředky do stejného zdroje financování, do kterého by zařadil spolufinancování z vlastních prostředků (např. pokud obdrží od kraje či obce dotaci NNO, jejíž prostředky jsou považované za soukromé, uvede je jako soukromé zdroje financování). Tzn. postupuje se stejně jako v případě, kdy partner na financování projektu čerpá bankovní úvěr.

Podpora ze státního rozpočtu (jiných kapitol než MMR) a státních fondů

V případě spolufinancování ze státního rozpočtu (jiných kapitol než MMR) a státních fondů přikládá partner k projektové žádosti rozhodnutí nebo smlouvu o poskytnutí dotace z příslušné kapitoly státního rozpočtu nebo ze státního fondu.

Podpora z ostatních národních zdrojů

V tomto případě se jedná o projekty financované z vlastních prostředků partnerů (nejedná se o kraje ani o obce). V případě českých partnerů se vlastní prostředky rozlišují na veřejné nebo na soukromé, dle typu právního subjektu (viz příloha č. 4 této Příručky).

Zákaz dvojího financování

Projekt financovaný z Cíle 3 ČR-BY 2007-2013 nesmí obdržet podporu z jiného programu financovaného ze zdrojů Evropského společenství. Spolu s projektovou žádostí musí příslušný český partner uvedený přímo v projektové žádosti v bodě 2.2 předložit čestné prohlášení (viz příloha č. 3 této Příručky), že na projekt nebyla přidělena finanční podpora z jiného programu financovaného ze zdrojů Evropského společenství.

Zároveň s tím platí, že nesmí dojít ke dvojímu financování výdajů projektu, tj. každý výdaj může být financován pouze jednou.

V případě, že dojde ke dvojímu financování, je toto posuzováno jako nesrovnalost a dochází k vrácení dotace.

    - Rozdělení finančních prostředků

| Prioritní osy a oblasti podpory podle zdrojů financování (v EUR) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritní osa | Příspěvek Společenství | Národní financování | Indikativní rozdělení národního financování |  |  | Celkové finanční prostředky | Míra spolufinancování |
|  |  |  | Národní veřejné zdroje | Národní soukromé zdroje |  |  |  |
|  | (a) | (b)=(c)+(d) | (c). | (d) |  | (e)=(a)+(b) | (f)=(a)/(e). |
| Prioritní osa 1 – Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě | 72 222 559 | 12 745 158 | 10 963 348 | 1 781 810 |  | 84 967 717 | 85% |
| Oblast podpory-Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru | 5 751 879 | 1 015 037 | - | - |  | 6 766 916 | 85% |
| Oblast podpory-Cestovní ruch, volný čas a rekreace | 27 309 024 | 4 819 240 | - | - |  | 32 128 264 | 85% |
| Oblast podpory-Profesní vzdělávání a trh práce | 3 951 128 | 697 258 | - | - |  | 4 648 386 | 85% |
| Oblast podpory- Výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami | 15 754 136 | 2 780 142 | - | - |  | 18 534 278 | 85% |
| Oblast podpory-Sítě(včetně Dispozičního fondu) | 12 554 136 | 2 215 436 | - | - |  | 14 769 572 | 85% |
| Oblast podpory-Technická pomoc | 6 902 256 | 1 218 045 | - | - |  | 8 120 301 | 85% |
| Prioritní osa 2 – Rozvoj území a životního prostředí | 43 287 890 | 7 639 040 | 6 958 075 | 680 965 |  | 50 926 930 | 85% |
| Oblast podpory-Životní prostředí a ochrana přírody | 16 554 136 | 2 921 318 | - | - |  | 19 475 454 | 85% |
| Oblast podpory- Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru | 9 551 880 | 1 685 626 | - | - |  | 11 237 506 | 85% |
| Oblast podpory-Doprava | 16 331 498 | 2 882 030 | - | - |  | 19 213 528 | 85% |
| Oblast podpory-Komunikační a informační systémy | 850 376 | 150 066 | - | - |  | 100 442 | 85% |
| Celkem | 115 510 449 | 20 384 198 | 17 921 423 | 2 462 775 |  | 135 894 647 | 85% |

  - Pokyny pro vyplňování formuláře projektové žádosti

    - Obecné pokyny

Formulář projektové žádosti v rámci Programu musí být vyplněn s použitím standardizovaného formuláře v MS Word. Formulář projektové žádosti je k dispozici ke stažení na www.strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-bavorsko/dokumenty. Vzorový formulář také naleznete v příloze č. 1 této Příručky. Projektová žádost musí být vyplněna úplně dle pokynů uvedených na první stránce formuláře projektové žádosti a dle jednotlivých poznámek pod čarou formuláře projektové žádosti. Projektová žádost je dvojjazyčná a musí být vyplněna v českém a německém jazyce.

Veškeré finanční údaje v projektové žádosti musí být vyplněny v EUR. Pro přepočet odhadované výše výdajů v národní měně na měnu EUR si příslušný partner volí kurs dle vlastního uvážení. Vzhledem k posuzování efektivity výdajů, které budou uvedeny v měně EUR, se pro přepočet doporučuje použít aktuálního kursu. Případné kursové riziko, vzniklé pohybem měnového kursu během doby realizace projektu, nese příslušný partner projektu.

Papírovou podobu projektové žádosti získá Vedoucí partner vytištěním příslušného formuláře projektové žádosti. Finální elektronická verze projektové žádosti musí být uložena na datový nosič (např. CD-ROM) a předložena společně s papírovou verzí.

    - Obsah formuláře projektové žádosti

Formulář projektové žádosti se skládá celkem z devíti částí. Součástí formuláře projektové žádosti je také příloha, která se vyplňuje pouze v případě, že se na projektu podílí více jak jeden bavorský a jeden český partner. Potom je nutno všechny partnery, kteří nejsou uvedeni přímo v projektové žádosti v části 2, uvést právě v této příloze.

Doporučení:Partnerům se doporučuje podrobně se seznámit s formulářem projektové žádosti, dbát jeho pokynů uvedených přímo ve formuláři a pozorně sledovat jednotlivé poznámky pod čarou, které obsahují doplňující informace a nebo slouží k provedení kontroly správnosti zadaných údajů. Zároveň se doporučuje, aby formulář projektové žádosti vyplňovali jak bavorský, tak i český partner projektu společně.

- Údaje o  projektu

Tato část vymezuje základní informace o projektu:

- název projektu- Název projektu by měl být zvolen tak, aby jasně vystihoval zaměření projektu. Pod tímto názvem je projekt po celou dobu realizace sledován, a proto mu věnujte patřičnou pozornost, neboť změna názvu projektu vyžaduje dodatečné administrativní úkony jak pro partnera, tak i pro subjekty implementace (kraj, CRR ČR),

- číslo prioritní osy – zde volíte mezi prioritní osou 1 nebo prioritní osou 2. Pokud se zaměření projektu prolíná oběma prioritními osami, pak vyberte tu prioritní osu, ve které leží těžiště projektu. Návod najdete též v příslušné poznámce pod čarou formuláře projektové žádosti,

-     umístění projektu - Tato tabulka obsahuje popis oblasti (místo realizace projektu), v níž je projekt realizován a to v podobě obec / Gemeinde, okres / Landkreis, kraj / Regierungsbezirk a to jak pro Českou republiku, tak i Svobodný stát Bavorsko. Projekt může být realizován:

- buď pouze v České republice, pak je vyplněn pouze sloupec Česká republika

nebo

- pouze v Bavorsku, pak je vyplněn pouze sloupec Svobodný stát Bavorsko

nebo

- jak v České republice, tak i v Bavorsku, pak jsou vyplněny oba sloupce

Vyplnění sloupců tabulky provedete dle níže uvedeného návodu. Prosíme, abyste umístění projektu zaznamenali co možná nejpřesněji. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na příslušný kraj/zemskou vládu.

Místo projektu je místo, které je spojeno s investicí (např. stavební práce), nebo s místem konání akce (např. místo, kde se koná seminář). U ostatních projektů je stanovení místa projektu odvozeno od účinku projektu. Místo účinku projektu je místem, kde se projevují dopady realizace projektu (např. území, kde se zlepší kvalita životního prostředí díky zavedení ekologické technologie).

Obec / Gemeinde: Nachází-li se projekt, který je spojen s investicí v obci / městě, příp. může-li být u jiného projektu (který není spojen s investicí) jednoznačně přiřazen dopad (účinek) pouze k jedné obci / jednomu městu, tak se zde uvede název obce / města. Jinak se zde uvede"-" .

Okres / Landkreis: Nachází-li se projekt, který je spojen s investicí v okrese, příp. může-li být u jiného projektu (který není spojen s investicí) jednoznačně přiřazen dopad (účinek) pouze k  jednomu okresu, tak se zde uvede jeho název. Jinak se zde uvede"-" .

Kraj / Regierungsbezirk: Nachází-li se projekt, který je spojen s investicí v kraji či krajích, příp. může-li být u jiného projektu (který není spojen s investicí) jednoznačně přiřazen dopad (účinek) ke kraji či krajům, tak se zde zaškrtne příslušný kraj či kraje.

- harmonogram realizace projektu – zde uveďte datum zahájení, resp. ukončení projektu ve formátu DD.MM.RRRR. Blíže k definicím datum zahájení, resp. ukončení projektu viz kap. 4.2.11 – Realizace projektu.

- Partneři

Tato část obsahuje základní informace o partnerech projektu, tedy o bavorském partnerovi a českém partnerovi a dále určení, který z těchto partnerů je tzv. Vedoucím partnerem. Opět zde dbejte pokynů uvedených pod bodem 2 formuláře projektové žádosti.

U jednotlivých partnerů je třeba uvést:

- identifikační údaje a adresy partnerů,

- zda jsou partneři plátci DPH - pokud je partner plátce DPH, je způsobilým výdajem jen ta část DPH, u které nemá nárok na odpočet na vstupu v rámci svého daňového přiznání a pouze tato část DPH může být zahrnuta ve výdajích rozpočtu. V případě, že partner není plátce DPH, může DPH v plné výši uplatnit jako způsobilý výdaj a v tomto případě budou v rozpočtu projektu uváděné údaje včetně DPH. Blíže k vykazování DPH – viz kap. 4.2.4 – Věcné příspěvky, DPH a střet zájmů.

- kontaktní osobu pro projekt jak za českého, tak i bavorského projektového partnera. Jedná se o osobu, která je v organizaci partnera zodpovědná za realizaci projektu, tzn. je o projektu podrobně informována a je kdykoliv k dispozici pro případné dotazy ze strany implementačních subjektů Programu.

- v případě českého partnera i název a adresu statutárního zástupce,

- v případě bavorského partnera je nutné uvést i bankovní spojení (v případě českého partnera budete na bankovní spojení dotazováni až v případě přípravy Smlouvy, bude-li Váš projekt Monitorovacím výborem naplánován)

- Popis projektu

Tato část obsahuje podrobný popis projektu.

Věnujte prosím maximální pozornost vyplnění této pasáže formuláře projektové žádosti. Doplňte zde veškeré důležité údaje týkající se projektu. Tento popis slouží jako nejdůležitější nástroj hodnotitele při hodnocení Vaší projektové žádosti. Zároveň prosím vezměte v úvahu, že jednotlivá pole jsou prostorově omezená, a tudíž je nutno popis projektu zaznamenat jak stručně, tak ale i výstižně. Pokud máte pochybnosti, co vše zapsat do popisu projektu, kontaktujte příslušný kraj.

- zdůvodnění, proč má být projekt realizován - uveďte okolnosti vzniku projektu, objasnění výchozí a současné situace a identifikujte dosavadní problémy,

- jaké cíle jsou projektem sledovány - cíle projektu musí vycházet z cílů prioritní osy a oblasti podpory, ve které je projekt předkládán. Tyto cíle jsou popsány v Příručce pro  české žadatele v kap. 4.1 - Popis prioritních os a oblastí podpory.

- jaké aktivity budou realizovány v bavorském a českém příhraničí - přesný  a detailní popis aktivit, rozsah činností. Zde také nezapomeňte zahrnout nezbytné aktivity v oblasti publicity projektu,

- popis vlastní realizace projektu včetně způsobu jeho realizace, zvolených postupů, metod, organizačního zabezpečení a technického řešení apod.,

- uvedení měřitelných výsledků (výstupů) projektu za jednotlivé partnery – Měřitelnými (kvantifikovatelnými) výstupy mohou být např. počty seminářů, počty účastníků, délka opravené komunikace/stezky, rozsah opravy apod. Hodnoty těchto výstupů je nutné stanovovat realisticky, protože jejich nenaplnění může být důvodem pro krácení nebo odebrání dotace jak z ERDF, tak ze státního rozpočtu.

- uvedení případných vazeb projektu na jiné (i předcházející) projekty/aktivity – zde popište návaznost připravovaného projektu na již dříve realizované či i další připravované projekty, které řešily (budou řešit) podobnou problematiku nebo měly podobné cíle.

- Rozpočet projektu

Rozpočet se vyplňuje na úrovni jednotlivých projektových částí (česká a bavorská). Jak u bodu „Rozpočet“ ve formuláři projektové žádosti, tak i následujícího bodu „Financování“ doporučujeme partnerům sledovat jednotlivé poznámky pod čarou uvedené ve formuláři projektové žádosti, které slouží pro provedení kontroly. Tento bod formulář je rozdělen do čtyř částí:

- rozpočet projektu dle jednotlivých druhů výdajů projektu,

- rozpočet projektu rozdělený dle jednotlivých let,

- dodatečné údaje k rozpočtu bavorské části projektu – zohlednění příjmů a DPH,

- dodatečné údaje k rozpočtu české části projektu – zohlednění příjmů a DPH.

POZOR: Pokud bude projektu udělena podpora, musí být zajištěna dostatečná publicita projektu. Náklady na publicitu jsou způsobilé k financování ze SF, ale musí být zahrnuty v rozpočtu projektu a to v kapitole „Ostatní výdaje“, v položce „Jiné výdaje“. Doporučujeme konzultovat s příslušným krajem již při přípravě projektové žádosti, jaké povinnosti je s ohledem na publicitu nutno splnit, pokud projektu bude podpora udělena a nezapomeňte s těmito náklady v rámci projektu počítat.

V rámci rozpočtu je třeba jednotlivé výdaje vhodně rozčlenit do jednotlivých rozpočtových položek. Jednotlivé položky rozpočtu uvádějte bez DPH (v případě, že jste plátcem DPH) nebo včetně DPH (pokud nemáte nárok na její odpočet). Výdaje jsou rozčleněny do následujících kategorií:

- pořízení pozemků –  je způsobilým výdajem pouze do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt.

- pořízení nemovitostí – je způsobilým výdajem tehdy, když existuje přímá vazba mezi nákupem nemovitosti a cíli spolufinancované činnosti.

- stavební výdaje – představují výdaje na výstavbu, přestavbu nebo rozšíření budov, silnic, cyklostezek, apod.

- výdaje na vybavení – nákup samostatných movitých věcí jakožto vybavení pro budovy, místnosti, nákup hardware a software, nákup použitého zařízení, nákup nábytku, přístrojů apod.

- personální výdaje – výdaje na hrubou mzdu včetně povinných odvodů na zdravotní a sociální pojištění, cestovní náhrady nasazených pracovníků v přípravě a realizaci projektu.

- služby- služby mohou zahrnovat nejrůznější položky dle typu projektu. Vybrané služby musí přispívat k dosažení účelu projektu a být pro něj nezbytné.

- věcné příspěvky- jedná se např. o poskytnutí pozemku, staveb, zařízení, surovin včetně neplacené dobrovolné práce, přičemž musí být dodrženy podmínky uvedené v kap. 4.2.3 – Výklad NO ke způsobilým výdajům – bod věcné příspěvky a způsob dokladování dle kap. 4.2.4 – Věcné příspěvky, DPH a střet zájmů.

- ostatní výdaje – zahrnují výdaje, které nelze jednoznačně zařadit do předchozích výdajových položek. Jsou členěny do podpoložek projektová příprava, výdaje za materiál, odpisy, režijní výdaje a jiné výdaje.

      - projektová příprava – Jedná se o výdaje spojené s přípravou projektové žádosti včetně povinných příloh projektové žádosti a další dokumentací, která je nezbytná pro předložení projektové žádosti  např. dokumentace pro stavební řízení, podkladové studie k projektové žádosti, dokumentace EIA, mzdové náklady, cestovné k partnerovi v době přípravy a konzultace projektu apod. a náklady spojené s provedením výběrových řízení na dodavatele uskutečněných před ukončením prvotní kontroly přijatelnosti. V rámci těchto 5 % přípravných výdajů nelze uplatnit žádné výdaje na vybavení, majetek nebo zásoby. Tyto výdaje nesmí překročit 5 % celkových způsobilých výdajů projektu a mohou nastat teprve po 1. lednu 2007 (viz kap. 4.2.2).

      - výdaje za materiál

      - odpisy

      - režijní výdaje

      - jiné výdaje-  do této položky je možno zahrnout výdaje na publicitu apod.

- celkem – součet výše uvedených položek, který tvoří celkové výdaje projektu.

- Financování

Financování se vyplňuje na úrovni jednotlivých projektových částí (česká a bavorská). Tento bod formuláře je rozdělen do tří částí:

- finanční plán dle jednotlivých zdrojů financování,

- dodatečné údaje k finančnímu plánu bavorské části projektu – obsažení vlastních prostředků bavorského partnera a jejich výše a zajištění, účast českých prostředků v bavorském finančním plánu a určení jejich výše a zdroje a dotaz na tzv. zabránění dvojímu financování - tzn. zda nejsou požadovány prostředky na úhradu některých výdajů dvakrát.

- dodatečné údaje k finančnímu plánu české části projektu - obsažení vlastních prostředků českého partnera a jejich výše a zajištění, účast bavorských prostředků v českém finančním plánu a určení jejich výše a zdroje a dotaz na tzv. zabránění dvojímu financování - tzn. zda nejsou požadovány prostředky na úhradu některých výdajů dvakrát. Zde by mělo být uvedeno, zda český partner požádal pro projekt o jakékoliv jiné příspěvky/dotace – např. z EU, kraje, SR apod. Pokud český partner požaduje např. 5 % dotaci ze státního rozpočtu, měla by být uvedena jak v tabulce pod bodem 5.1, tak by měla být zároveň uvedena  pod bodem 5.7. Obdobně se postupuje i v případě, že bylo požadováno i o jiné příspěvky/dotace.

- Realizace projektu

Tato část obsahuje 4 otázky přímo zaměřené na přeshraniční spolupráci. Partneři jsou povinni splnit nejméně dvě ze čtyř následujících kritérií:

- společná příprava projektu – popis míry zapojení partnerů z obou stran hranice do přípravy projektu, plánování jednotlivých aktivit projektu a jeho rozpočtu,

- společná realizace projektu – popis míry zapojení partnerů z obou stran hranice do realizace projektu, resp. popis společného harmonogramu, plánu aktivit a propagačních opatření,

- společné financování projektu – popis míry zapojení finančních prostředků partnerů z obou stran hranice do realizace projektu, včetně jejich navázání na příslušné aktivity.

- společný personál – popis míry zapojení personálu určeného partnery z obou stran hranice do realizace projektu. Popis způsobu jejich společné práce, postupů, pravidel komunikace, apod.,

Jednotlivé definice výše uvedených kritérií naleznete v kap. 4.2.9 – Princip vedoucího partnera.

- Dopad projektu

U každého projektu je zjišťováno, zda je s projektem spojen významný dopad pro české a bavorské příhraničí. Tato část formuláře projektové žádosti obsahuje otázky na:

- pozitivní dopad projektu na bavorské příhraničí

- pozitivní dopad projektu na české příhraničí

- dlouhodobý přínos projektu pro česko-bavorské příhraničí - zde musí být popsány 2 aspekty:

  - přínos, resp. dlouhodobý dopad projektu – doporučujeme k popisu použít jako pomůcku některý z definovaných cílů dané prioritní osy (vhodný dle typu projektu), který bude popsán ve vztahu k danému projektu

  - udržitelnost výsledků projektu – popis, jakým způsobem bude zajištěno využití výsledků projektu do budoucna. Partneři by zde měli popsat jak bude využití výsledků projektu zajištěno po organizační, personální a finanční stránce po ukončení podpory projektu z Programu.

Naplnění tohoto bodu bude následně kontrolováno, proto doporučujeme partnerům, aby tento bod formulovali reálně.

- Ostatní údaje

V rámci Programu nemůže být podpořen projekt, který by měl negativní dopady na životní prostředí nebo negativní dopady na rovné příležitosti a zamezení diskriminace. Tato část proto obsahuje dotazy na:

- dopad projektu na životni prostředí,

- dopad na rovné příležitosti a zamezení jakékoliv diskriminace.

Partneři zde popíší, zda má projekt přímé či nepřímé dopady na výše uvedené skutečnosti a stručně je popíší.

V případě dopadu projektu na životní prostředí zde popište např.potenciál projektu k prosazování strategií a opatření určených k eliminaci negativních dopadů hospodářských aktivit na životní prostředí, k ochraně a intenzivnějšímu využívání přírodních zdrojů, k zajištění lepší spolupráce v oblasti nařízení týkajících se přírodních zdrojů a životního prostředí, k prosazování tvorby a využívání alternativních zdrojů energie, ke zvyšování míry obecného povědomí o ekologických otázkách apod. Uveďte, zda je problematika životního prostředí hlavním zájmem projektu, zda zahrnuje ekologický aspekt, případně je vůči této problematice neutrální.

V případě dopadu projektu na rovnost příležitostí a zamezení diskriminaci popište, zda projekt např. podpoří vytváření pracovních míst, kde budou rovnoprávně zastoupeni muži i ženy apod.

- Prohlášení o souhlasu

Tato část formuláře projektové žádosti obsahuje nezbytné informace, se kterými by se měli partneři seznámit. Vedoucí partner pak svým podpisem stvrdí, že tato ustanovení bere na vědomí a bude na ně dbát.

Přílohy projektu

Již v úvodu formuláře projektové žádosti, v pokynech, je uvedeno, že k projektové žádosti musí Vedoucí partner připojit přílohy a to jak pro bavorskou, tak i českou část projektu.

Přílohy pro českou část projektu jsou předkládány pouze v češtině (nepřekládají se) ve trojím vyhotovení (1 originál a 2 kopie – blíže viz kap. 4.4.3 – Příprava projektové žádosti). Přílohy pro bavorskou část projektu jsou předkládány v jednom vyhotovení pouze v němčině (nepřekládají se). Všechny přílohy musí být očíslovány a uvedeny na dvojjazyčném seznamu příloh (česko/německém). Níže je uveden seznam veškerých příloh pro českou část projektu, které musí být přiloženy k tištěné verzi projektové žádosti. Při předkládání projektové žádosti musí být podle tohoto seznamu přílohy očíslovány a seřazeny.

Pro zjištění, jaké přílohy jsou vyžadovány pro bavorskou část projektu, je třeba se obrátit na příslušný kraj, případně zemskou vládu.

    - Povinné přílohy pro českou část projektu

Přílohy pro českou část projektu, které jsou vyžadovány k předložení společně s projektovou žádostí

Spolu s projektovou žádostí musí být předloženy všechny požadované přílohy. V případě, že některá z relevantních příloh bude chybět, bude Vedoucí partner vyzván místem zpracovávajícím žádost Vedoucího partnera k jejímu doplnění a předložení. Přílohy pro českou část projektu musí být předloženy ve třech vyhotoveních (podrobnosti o náležitostech příloh projektové žádosti viz 4.4.3 – Příprava projektové žádosti). Pokud má příloha více stran, musí být spojené (pokud je to možné). Všechny požadované přílohy (viz výčet níže) musí být předloženy českým partnerem, který je uveden přímo v projektové žádosti v bodě 2.2. V případě, že se na projektu účastní i další partneři (uvedení v příloze projektové žádosti), dokládají tito partneři pouze doklady o vhodnosti partnera, aby mohlo být přezkoumáno, zda jsou přípustným partnerem Programu. Jiné přílohy tito partneři nedokládají.

V případě, že je nutné, aby Vedoucí partner doložil příslušnému kraji další informace nezbytné pro hodnocení projektu (např. popisu projektu apod.), je Vedoucí partner povinen tyto informace vztahující se k projektu příslušnému kraji bezodkladně poskytnout, a to v termínu stanoveném příslušným krajem, jinak nebude možné projekt, ve vztahu k nejbližšímu Monitorovacímu výboru, dále posuzovat.

Přílohy pro českou část projektu, které jsou vyžadovány pro všechny projekty:

- doklad o vhodnosti partnerů v ČR

  - doklad o právní subjektivitě

- obec, kraj - doklad o přidělení IČ

- svazek obcí - výpis z registru ekonomických subjektů nebo výpis z registru sdružení

- organizační složka kraje, obce, města -zápis ze schůze zastupitelstva a zřizovací listina

- příspěvkové organizace - výpis z obchodního rejstříku nebo rozhodnutí zřizovatele a zřizovací listina

- hospodářská  a agrární komora vč. okresních a regionálních komor - výpis z obchodního rejstříku

- školská právnická osoba - výpis z registru školských právnických osob

- Veřejná výzkumná instituce - výpis z rejstříku veřejných výzkumných institucí

- Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení - výpis z rejstříku veřejných  zdravotnických zařízení

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - výpis z obchodního rejstříku

- Obecně prospěšná organizace - výpis z rejstříku obecně prospěšných společností

- Zájmové sdružení právnických osob - výpis z registru ekonomických subjektů nebo výpis z registru zájmových sdružení právnických osob

- Občanské sdružení - výpis z registru ekonomických subjektů nebo stanovy registrované ministerstvem vnitra

- Organizační jednotka sdružení, pokud je právnickou osobou - výpis z registru ekonomických subjektů a stanovy občanského sdružení registrované ministerstvem vnitra

- Nadace a nadační fond - výpis z nadačního rejstříku

- Registrované církve a náboženské společnosti s oprávněním - výpis z rejstříku registrovaných církví a náboženských společností

- Jiná registrovaná církev a náboženská společnost - výpis z rejstříku registrovaných církví a náboženských společností

- Svaz církví nebo náboženských společností - výpis z rejstříku svazů církví a náboženských společností

- Evidovaná právnická osoba - výpis z rejstříku evidovaných právnických osob

- Státní podnik - výpis z obchodního rejstříku

- Akciová společnost s  veřejnými prostředky - výpis z obchodního rejstříku

- Společnost s ručením omezeným s veřejnými prostředky - výpis z obchodního rejstříku

- Veřejná soukromá škola - výpis z příslušného rejstříku a výpis z rejstříku škol

  - doklad o struktuře vlastnictví (u subjektů, u nichž z dokladu o právní subjektivitě není zřejmé, zda je žadatel veřejnoprávní subjekt):

- Zájmová sdružení právnických osob - doklad: seznam členů

- Akciová společnost s veřejnými prostředky:

  - jsou-li vydány zaknihované akcie, musí příjemce doložit výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů,.

  - jsou-li vydány akcie na jméno, musí příjemce doložit opis seznamu všech akcionářů s uvedením podílu akcií,

  - jsou-li vydány akcie na majitele, musí příjemce doložit seznam držitelů akcií s uvedením jejich podílu.

- podklady pro posouzení finančního zdraví partnerů v ČR

- finanční zdraví se nedokládá a neposuzuje u následujících subjektů:

- organizační složka státu a kraj (a jejich organizační složka)

- právnické osoby zřízené výlučně státem a jeho organizačními složkami a právnické osoby zřízené výlučně krajem

- veřejná a státní vysoká škola

- Česká televize

- Český rozhlas

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

- finanční zdraví se dokládá ukazatelem dluhové služby dle usnesení vlády č. 346/2004 (postup pro výpočet ukazatele dluhové služby je přílohou č. 6 této Příručky) u následujících subjektů:

- obec (a její organizační složka)

- městská část statutárního města (a její organizační složka)

- svazek obcí

- právnické osoby zřízené výlučně obcemi, městskými částmi a svazky obcí

V případě, že ukazatel dluhové služby překročí výši 30 %, zaznamená místo zpracovávající žádost toto zjištění. Pří hodnocení a plánování projektu bude k této informaci přihlédnuto.

- finanční zdraví se dokládá účetnictvím u ostatních partnerů, kteří nespadají do výše uvedených kategorií. Příslušný partner předloží následujíc doklady:

- v případě, že vede účetnictví v plném rozsahu nebo zjednodušeném rozsahu - předloží účetní závěrku obsahující rozvahu, výkaz zisků a ztrát za poslední tři účetně uzavřené roky (v případě, že není možné doložit, např. subjekt existuje kratší dobu, tak předloží tyto doklady za všechny doposud uzavřené účetní roky);

- v případě, že nevede účetnictví, ale daňovou evidenci - předloží výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů za poslední tři účetně uzavřené roky (v případě, že není možné doložit, např. že subjekt existuje kratší dobu, tak předloží tyto doklady za všechny doposud uzavřené účetní roky)

- doklad jednatelského oprávnění osoby, která podepisuje projektovou žádost nebo čestná prohlášení v případě, že jednatelské oprávnění není možné zjistit z dokladu o právní subjektivitě – (např. zápis ze schůze zastupitelstva, stanovy, zápis o nominování nebo volbě statutárního orgánu, plná moc vystavená oprávněnou osobou)

- čestné prohlášení partnerů z ČR (předkládá Vedoucí partner a projektový partner uvedený přímo v projektové žádosti v bodě 2.2)

- o bezdlužnosti, beztrestnosti

- o neziskovosti projektu,

- o tom, že projekt bude využit k veřejným účelům,

- o tom, že na projekt nebyl přidělen finanční příspěvek z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství

- o tom, že projekt je v souladu s příslušnou národní legislativou a ES a pravidly stanovenými ŘO/NO

Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 3 této Příručky.

- doklad o zabezpečení spolufinancování projektu ve výši rozdílu mezi celkovými výdaji a dotací z ERDF a SR:

- v případě financování realizace projektu bankovním úvěrem smlouvu o poskytnutí úvěru bankou nebo závazný příslib banky, že v případě schválení projektu bude úvěr partnerovi poskytnut,

- rozhodnutí statutárního orgánu o zabezpečení potřebných finančních prostředků,

- závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady kraje o vyčlenění prostředků. Rozhodnutí musí obsahovat název projektu a vyčleněnou částku,

- závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady obce o vyčlenění prostředků. Rozhodnutí musí obsahovat název projektu a vyčleněnou částku.

- podrobný rozpočet projektu - je přílohou č. 2 této Příručky. Tato příloha musí být vždy dodána v písemné i v elektronické podobě.

- partnerská dohoda – vzor je uveden v příloze č. 9 této Příručky.

Přílohy, které jsou vyžadovány pouze pro některé typy projektů:

- stavební projekty:

- Doklad opravňující provádět stavební práce. V závislosti na obsahu daného stavebního projektu partner předloží některý z následujících dokladů opravňujících provádět stavební práce:

- platné územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci vydané:

dle zákona č. 50/1976 Sb. nebo.

dle zákona č. 183/2006 Sb.

V případě, že projekt má již platné stavební povolení dle zákona č. 50/1976 Sb. nebo dle zákona č. 183/2006 Sb., předloží partner toto platné stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci a územní rozhodnutí již nepředkládá.

- regulační plán, pokud je podkladem pro rozhodování dle § 61 zákona č. 183/2006 Sb. V tomto případě předloží žadatel potvrzení Stavebního úřadu s odkazem na výše zmíněný paragraf a s následujícími údaji:

- názvem orgánu, který Regulační plán vydal (vydává jej formou opatření obecné povahy zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo kraje),

- číslem jednacím jeho vydání a dnem nabytí jeho účinnosti,

- seznamem územních rozhodnutí, která nahrazuje,

- prohlášením, že předložený záměr je v souladu s tímto regulačním plánem.

V případě, že Regulační plán nenahrazuje všechna územní rozhodnutí potřebná pro uskutečnění záměru, jsou zbývající územní rozhodnutí zároveň předložena žadatelem s vyznačením nabytí jejich právní moci..

- veřejnoprávní smlouva – v případě, že byla uzavřena místo vydání územního rozhodnutí dle § 78 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. a to za podmínek podle § 161 až 168 Správního řádu.

- územní souhlas - vydává stavební úřad dle § 96, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb, pokud záměr např. nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí EIA dle zákona č. 100/2001, je  v zastavěném území, poměry v území se podstatně nemění atd..

- rozhodnutí stavebního úřadu vydané ve spojeném řízení k umístění a realizaci záměru – v případě, že stavební úřad rozhodl o spojení územního a stavebního řízení dle § 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (např. pokud jsou podmínky v území jednoznačné a zejména, je-li zde schválen územní plán nebo regulační plán).

- společný souhlas stavebního úřadu s umístěním a realizací stavby - je vydáván u jednodušší stavby, kdy žadatel požádal o sloučení vydání územního souhlasu s vydáním souhlasu s provedením ohlášené stavby dle § 79 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb.

- souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavby, případně čestné prohlášení, že provedení ohlášené stavby nebylo stavebním úřadem zakázáno – dokládá žadatel v případě provedení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací podle § 104 zákona č. 183/2006 Sb. Tehdy předloží žadatel souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavby, případně čestné prohlášení, že provedení ohlášené stavby nebylo stavebním úřadem zakázáno včetně předložení své dotčené žádosti o tento souhlas.

- čestné prohlášení o tom, že projekt nepodléhá územnímu řízení, ani vydání územního souhlasu - dokládá žadatel v případě menších staveb a drobných úprav uvedených v §79 odst. 3; §80 odst. 3 a § 81 odst. 3 zákona č.183 /2006 Sb. Toto čestné prohlášení bude opatřeno podpisem žadatele nebo jeho oprávněného zástupce a bude se odkazovat na některý z výše uvedených paragrafů Stavebního zákona.

- projektová dokumentace, která je podkladem pro vydání dokladu opravňujícího provádět stavební práce.

V případě, že pro provedení stavebních prací je nutné stavební povolení, předloží partner projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení, i když s projektovou žádostí předkládá územní rozhodnutí.

- doklad prokazující vlastnické právo partnera k nemovitostem, na nichž budou stavební práce prováděny

Veškeré nemovitosti (pozemky, budovy), na nichž budou prováděny stavební práce, musí být – až na výjimky uvedené níže – ve vlastnictví partnera. K prokázání vlastnictví je nutné předložit výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy ne starší než 3 měsíce od podání projektové žádosti. Toto se netýká projektů zaměřených na silnice II. a III. třídy a místní komunikace, u kterých vlastnické právo automaticky vyplývá z § 9 zákona č. 13/1997 a není nutné jej tedy prokazovat.

Výjimka z povinnosti vlastnit nemovitost, na níž budou stavební práce prováděny, se týká:

- projektů zaměřených na vybudování/modernizaci/rekonstrukci cyklostezek

- ostatních projektů v případě, že je vlastníkem nemovitosti některý z následujících subjektů: stát, obec, kraj, jimi založená nebo zřízená organizace, státní podnik nebo církev.

V obou těchto případech ovšem musí partner doložit kromě výpisu z katastru nemovitostí a snímku z katastrální mapy, které nejsou starší než 3 měsíce od podání projektové žádosti také nájemní smlouvu, která je uzavřena s vlastníkem nemovitosti na dobu udržitelnosti projektu (tj. na dobu realizace projektu a dalších pěti let od ukončení realizace projektu) a tato smlouva nesmí být vypověditelná. Tyto doklady opět není nutné předkládat v případě projektů zaměřených na silnice II. a III. třídy a místní komunikace.

- dokumenty prokazující, že projekt nemá negativní vliv na ŽP - stanovisko orgánu ochrany přírody ohledně vlivu projektu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000) – vyžaduje se pouze pro  vybrané oblasti podpory – více viz kap. 4.2.12.

Přílohy pro českou část projektu, které jsou vyžadovány při přípravě návrhu Smlouvy:

- identifikace bankovního účtu,

- doklad pro provedení územních a stavebních prací

- platné stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci, pokud je pro provedení stavebních prací vyžadováno dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) a nebylo předloženo společně s projektovou žádostí, nebo

- veřejnoprávní smlouvu dle §116 zákona č.183/2006 Sb..

Tyto přílohy musí Vedoucí partner doložit při přípravě Smlouvy. O termínu, kdy se má Vedoucí partner dostavit k přípravě Smlouvy, bude informován pracovníky CRR ČR.  V případě, že Vedoucí partner nebude moci v daném termínu dokumenty z vážných důvodů předložit, dohodne se pracovníky CRR ČR na náhradním termínu dodání. V případě, že ani v tomto termínu Vedoucí partner dotace nedodá požadované dokumenty, CRR ČR zastaví přípravu Smlouvy a postoupí záležitost NO.

Následující tabulka pro větší přehlednost shrnuje, jaké přílohy musí být s projektovou žádostí předloženy, kdo je předkládá (zda pouze Vedoucí partner, nebo i projektoví partneři) a v jaké jazykové verzi.

Tab. Dokládaní příloh českými partnery projektu

| Příloha č. | Název přílohy | Povinnost předložit přílohu se týká |  |  | Požadavky na jazykovou verzi |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vedoucí partner | Projektový partner uvedený v projektové žádosti | Projektový partner uvedený v příloze projektové žádosti | Příloha jednojazyčná | Příloha dvojjazyčná |  |
| 1 a) | Doklad o subjektivitě | X | X | X | X |  |  |
| 1 b) | Doklad o struktuře vlastnictví | X | X | X | X |  | Předkládá se pouze v případě, že má partner určitou právní formu. |
| 2 | Podklady pro posouzení finančního zdraví | X | X |  | X |  |  |
| 3 | Doklad jednatelského oprávnění | X | X |  | X |  | Pouze v případě, že z dokladu o subjektivitě není patrné oprávnění podepisující osoby jednat jménem organizace |
| 4 | Čestné prohlášení | X | X |  | X |  |  |
| 5 | Doklad o zajištění spolufinancování | X | X |  | X |  | Projektový partner předkládá pouze pokud uplatňuje v projektové žádosti nějaké výdaje |
| 6 | Podrobný rozpočet | X | X |  | X |  | Projektový partner předkládá pouze pokud uplatňuje v projektové žádosti nějaké výdaje |
| 7 | Partnerská dohoda | X |  |  |  | X | Tento dokument je podepsán všemi partnery. |
| 8 a) | Doklad opravňující provádět stavební práce | X | X |  | X |  | Týká se pouze stavebních projektů |
| 8 b) | Projektová dokumentace | X | X |  | X |  | Týká se pouze stavebních projektů |
| 8 c) | Doklad prokazující vlastnické právo k nemovitosti | X | X |  | X |  | Týká se pouze stavebních projektů |
| 9 | Vliv projektu na ŽP | X | X |  | X |  | Týká se pouze vybraných projektů - více viz kap. 4.2.11 |

Tab. Přílohy předkládané při přípravě Smlouvy

| Příloha č. | Název přílohy | Povinnost předložit přílohu se týká |  |  | Požadavky na jazykovou verzi |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vedoucí partner | Projektový partner uvedený v projektové žádosti | Projektový partner uvedený v příloze projektové žádosti | Příloha jednojazyčná | Příloha dvojjazyčná |  |
| 10 | Identifikace bankovního účtu | X |  |  | X |  | Předkládá se až při přípravě Smlouvy. Jedná se o účet vedený v EUR |
| 11 | Doklad pro provedení územních a stavebních prací | X | X |  | X |  | Předkládá se při přípravě Smlouvy, pokud je pro provedení prací nezbytný a nebyl předložen s projektovou žádostí |

    - Přílohy projektové žádosti předkládané správcem Dispozičního fondu

Součástí projektové žádosti pro Dispoziční fond jsou následující přílohy:

- Příručka pro správce Dispozičního fondu,

- Směrnice pro žadatele,

- návrh Jednacího řádu Euroregionálního řídícího výboru

- partnerská dohoda

  - Příprava a odevzdání projektové žádosti

    - Zahájení Programu a oznámení k předkládání projektů

Oznámení o zahájení Programu je zveřejněno na internetových stránkách strukturálních fondů provozovaných MMR ČR (http://www.strukturalni-fondy.cz),

    - Poskytování informací a konzultací

Partneři mají možnost obracet se v průběhu celého procesu přípravy projektu především na pracovníky příslušných krajů, případně na JTS. Český Vedoucí partner se s žádostí o informaci či konzultaci obrací na jemu místně příslušný kraj (podle místa realizace projektu). Jiný, než jemu místně příslušný kraj, může žádost o informaci odmítnout s tím, že poskytne partnerovi informaci, kam se obrátit.

Pracovníci krajů či JTS nesmí z důvodu možného zvýhodňování některých partnerů a možného konfliktu zájmů projektovou žádost nebo některou z jejich povinných příloh zpracovávat. Mohou pouze poskytnout veškeré potřebné informace (popř. konzultace) pro zpracování projektové žádosti (nebo některé z jejich povinných příloh) tak, aby předložená projektová žádost (popř. příloha) splňovala formální náležitosti a aby projektový návrh odpovídal zaměření Programu.

Provedení konzultace projektové žádosti s pracovníky kraje velmi doporučuje NO všem partnerům, zejména Vedoucím partnerům projektu. Důvody pro toto doporučení jsou zejména následující:

- během těchto průběžných konzultací by měl být projekt připraven do podoby, která odpovídá požadavkům na projednání MV,

- zástupce kraje / zemské vlády Vedoucího partnera, příp. partnerů bude na zasedání MV zodpovídat případné dotazy, které k danému projektu vznesou členové MV a je tak vhodné, aby byl daný zástupce kraje s projektem podrobně seznámen a měl dostatek informací pro jejich  případné poskytnutí MV.

Poskytování informací i konzultací je pro partnery prováděno bezplatně.

Základní informace o Programu včetně formuláře projektové žádosti poskytne partnerům rovněž JTS a odkáže je přitom na místně příslušný kraj.

    - Příprava projektové žádosti

Projektové návrhy, resp. kompletní projektovou žádost, připravují partneři buď samostatně, nebo s pomocí soukromého či jiného subjektu specializujícího se na danou problematiku a pohybujícího se na trhu. Národní orgán neposkytuje doporučení, na který subjekt se obracet. Případné zajištění externí pomoci při přípravě projektového návrhu je zcela na zodpovědnosti partnera.

Vedoucí partner společně s ostatními partnery vyplní projektovou žádost podle pokynů uvedených ve formuláři projektové žádosti a v kap. 4.3.2 – Obsah formuláře projektové žádosti v elektronické podobě v programu MS Word. Formulář je ke stažení na http://www.strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-bavorsko/dokumenty.

Vytištěním vypracované projektové žádosti a jejím podepsáním vznikne finální verze.

Konečným výstupem procesu přípravy projektové žádosti je:

- kompletně vyplněný formulář projektové žádosti v tištěné podobě (splňující všechny požadavky stanovené v Příručce pro české žadatele) v 1 originálu a ve 2 kopiích.

- kompletní sady příloh v 1 originálu (příp. ověřená kopie) a 2 kopiích. Vedoucí partner předloží originál dokumentu a jeho kopie. Pokud není možné předložit originál dokumentu, Vedoucí partner místo originálu předloží ověřenou kopii.

- 1 x CD-ROM s finálně vyplněným formulářem projektové žádosti a podrobným rozpočtem projektu. CD-ROM bude řádně označen názvem Programu, názvem projektu a názvem Vedoucího partnera.

    - Předkládání projektových žádostí

Projektové žádosti jsou přijímány průběžně, nikoliv na základě „Výzvy k předkládání projektů“. To znamená, že je možné předkládat projektové žádosti průběžně během celého období realizace Programu. Projektovou žádost včetně příloh předkládá za projekt vždy pouze Vedoucí partner projektu. Je-li Vedoucí partner projektu z české strany, předkládá projektovou žádost včetně všech příloh (jak za bavorskou, tak i českou část projektu) dle seznamu příloh příslušnému kraji (podle místa realizace projektu). Jedná se o kraj Karlovarský / Plzeňský / Jihočeský. Je-li Vedoucí partner projektu z bavorské strany, předkládá projektovou žádost včetně všech příloh (jak za bavorskou, tak i českou část projektu) dle seznamu příloh příslušné zemské vládě (podle místa realizace projektu). Jedná se o zemskou vládu Horní Franky / Horní Falcko / Dolní Bavorsko. V případě projektu, který bude realizován na území více krajů (např. cyklostezka, Dispoziční fond), podá český Vedoucí partner projektovou žádost včetně všech příloh na krajský úřad toho kraje, kde očekává finanční majoritu svého projektu (z hlediska rozpočtových nákladů). Zároveň se předkládá finálně vypracovaný formulář projektové žádosti (bez příloh) i na JTS. JTS nemusí být formulář projektové žádosti zaslán v tištěné podobě, postačující je e-mailem.

Pro předkládání projektových žádostí platí, že pro každé zasedání MV, který rozhoduje o přidělení podpory, bude stanoven indikativní termín, dokdy by měla být projektová žádost v požadované kvalitě doručena příslušnému subjektu – kraji / zemské vládě a na JTS Tento indikativní termín je 14 týdnů před plánovaným zasedáním MV. Standardně zpracovaná projektová žádost, která bude do tohoto termínu doručena a nebude nutné v průběhu její kontroly provádět žádná doplnění /úpravy, by měla být projednána na nejbližším zasedání MV.

Jakmile bude stanoven termín zasedání MV a indikativní termín pro předložení žádostí, budou oba termíny oznámeny prostřednictvím příslušných webových stránek.

Pro každé zasedání MV bude mít JTS i příslušné kraje k dispozici informaci o stavu čerpání prostředků v rámci jednotlivých prioritních os a oblastí podpory a z toho případně vyplývajících omezení pro předkládání projektů v rámci těchto prioritních os a oblastí podpory (to lze očekávat zejména v pozdějším období realizace Programu). Tato omezení budou uveřejněna na výše uvedených internetových stránkách nebo se je Vedoucí partneři dozví při konzultaci na příslušných krajích.

Vedoucí partner předkládá projektovou žádost v řádně zalepené obálce, s přelepením spoje samolepkou s podpisem, označen razítkem Vedoucího partnera přes spoj. Na obálce musí být uveden název Programu, název projektu, úplný název Vedoucího partnera a adresa Vedoucího partnera.

Všechny strany tištěné projektové žádosti musí být spojeny a poslední strana musí být podepsána Vedoucím partnerem, resp. jeho statutárním zástupcem nebo jeho oprávněným zástupcem. Jednotlivé povinné přílohy musí být očíslované podle seznamu příloh a podle tohoto seznamu seřazené. Pokud mají přílohy více než 1 list, musí být tyto listy spojené (pokud to lze).

Způsob doručení projektové žádosti:

- osobní doručení;

- doručení poštou;

- kurýrní či jinou podobnou službou.

Rozhodným okamžikem je doručení na příslušné místo zpracovávající žádost vedoucího partnera, nikoliv odeslání projektové žádosti. Je pouze na Vedoucím partnerovi, jaký způsob doručení zvolí. Ten také nese veškeré riziko plynoucí z jím zvoleného způsobu doručení.

  - Kontrola, hodnocení  a výběr projektů

Kontrola a hodnocení projektových žádostí probíhá ve třech etapách. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekty společné (zahrnující partnery jak z bavorské, tak i české strany), probíhá i kontrola a hodnocení projektových žádostí jak na české, tak i na bavorské straně. Česká strana vždy kontroluje a hodnotí aspekty vážící se k českému partnerovi a české projektové části. Bavorská strana pak vždy kontroluje a hodnotí aspekty předložené projektové žádosti vážící se k bavorskému partnerovi a bavorské projektové části. Zároveň ta strana, kde se nachází Vedoucí partner, hodnotí projekt komplexně jako celek.

V první etapě je provedena prvotní kontrola přijatelnosti (tato kontrola probíhá pouze na straně Vedoucího partnera), v druhé etapě je provedena podrobná kontrola projektové žádosti (tato kontrola probíhá jak na bavorské, tak i české straně současně) a ve třetí etapě je vypracován tzv. Projektový list a projekt je finálně prověřen JTS.

    - 1. etapa - Prvotní kontrola přijatelnosti

V první etapě je provedena kontrola pouze na základě předložených podkladů vztahujících se k projektové žádosti a je prováděna místem zpracovávajícím žádost, kde se nachází Vedoucí partner. Tzn. je-li Vedoucí partner z ČR, pak je prováděna příslušným krajem; je-li Vedoucí partner z Bavorska, pak je prováděna příslušnou zemskou vládou. Tato etapa má dvě části, a to formální kontrolu a dále kontrolu přijatelnosti.

Formální kontrola

Tato kontrola je na české straně prováděna za přítomnosti Vedoucího partnera (či jeho zástupce) jedním pracovníkem kraje bezprostředně po doručení projektové žádosti, příp. pokud se osoba doručující projektovou žádost nezúčastní této kontroly nebo v případě jakéhokoliv jiného než osobního doručení, pak je prováděna 2 pracovníky kraje. Kontrola je prováděna způsobem ANO/NE dle formuláře Check-listu, který je uveden v příloze č. 7 této Příručky. Aby mohl být projekt dále administrován, musí být všechny otázky zodpovězeny kladně.

V rámci formální kontroly je prověřováno, zda byla předložena kompletní projektová žádost a zda splňuje základní formální náležitosti (např. je podepsaná, obsahuje přílohy, které jsou kontrolovány dle seznamu příloh apod.). V případě, že projektová žádost vykazuje v části formální kontroly jakékoliv nedostatky, je o nich Vedoucí partner místem zpracovávajícím žádost vedoucího partnera vyrozuměn s požadavkem na odstranění těchto nedostatků (více viz kap. 4.5.4). Pokud formální kontrola proběhne pozitivně, pak je daná projektová žádost Technickým sekretariátem zaregistrována. Poté následuje druhá část první etapy, a to tzv. kontrola přijatelnosti.

Kontrola přijatelnosti

Kontrolu přijatelnosti opět provádí místo zpracovávající žádost vedoucího partnera. Pokud je prováděna na české straně, pak je to vždy za účasti 2 pracovníků příslušného kraje. Kontrola je prováděna způsobem ANO/NE dle formuláře Check-listu, který je uveden v příloze č. 7 této Příručky. Aby mohl být projekt dále administrován, musí být všechny otázky zodpovězeny kladně.

Kontrola přijatelnosti slouží k rychlé identifikaci, zda je na základě předložených dokumentů pravděpodobné, že daná projektová žádost splňuje základní kritéria Programu. Díky této rychlé kontrole by měly být vyloučeny takové projektové žádosti, které jasně odporují základním pravidlům Programu a není tudíž zapotřebí, aby se danou projektovou žádostí zabývala i druhá strana Programu. V části kontroly přijatelnosti je místem zpracovávajícím žádost vedoucího partnera kontrolováno splnění základních  kritérií Programu. Tato kontrola je prováděna pouze na základě předložených podkladů a to z toho důvodu, že ve druhé etapě – Kontrole projektové žádosti je poté kontrola již zde uvedených kritérií prováděna mnohem podrobněji. V případě, že projektová žádost vykazuje v části kontroly přijatelnosti jakékoliv nedostatky, je o nich Vedoucí partner místem zpracovávajícím žádost Vedoucího partnera vyrozuměn s požadavkem odstranění těchto nedostatků (více viz kap. 4.5.4). V případě, že kontrola přijatelnosti proběhne pozitivně, pak je projektová žádost postoupena druhé straně Programu k podrobnému hodnocení. Zároveň je český partner projektu vyrozuměn (písemně / e-mailem) příslušným krajem o datu udávajícím počátek způsobilosti výdajů na realizaci projektu – blíže viz kap. 4.2.2.

V check-listu pro formální kontrolu a kontrolu přijatelnosti jsou uvedena kritéria, která jsou ověřována při kontrole. Doporučujeme Vedoucím partnerům, aby projektovou žádost před jejím odevzdáním zkontrolovali podle tohoto check-listu a v případě jakýchkoli pochybností kontaktovali místo zpracovávající žádost vedoucího partnera.

    - 2 .etapa - Kontrola žádosti

U projektových žádostí, které úspěšně prošly prvotní kontrolou přijatelnosti, je prováděna podrobná kontrola projektové žádosti. Tato kontrola je prováděna jak českou, tak i bavorskou stranou, aby bylo zajištěno adekvátní provedení kontroly s ohledem na národní specifika (odchylky národní legislativy apod.). Zároveň místo zpracovávající žádost vedoucího partnera provádí kontrolu a hodnocení projektu za projekt jako celek. Kontrola na české straně je prováděna vždy 2 pracovníky příslušného kraje. Kontrola je prováděna způsobem ANO/NE a dále u hodnocení dopadů na životní prostředí a rovnoprávnost / zamezení diskriminace pomocí škály (-,0, +,++) podle formuláře Check-listu uvedeného v příloze č. 8 této Příručky. Aby mohl být projekt dále administrován, musí být všechny otázky ANO/NE, s výjimkou     č. 21 a 22, zhodnoceny pozitivně a hodnocení dopadů nesmí být negativní.

V této etapě je projekt podrobně hodnocen z hlediska technické a finanční kvality, přeshraničních dopadů a úrovně přeshraniční spolupráce, vlivu na životní prostředí a rovnoprávnosti / zamezení diskriminace, dlouhodobé udržitelnosti apod.

V případě, že je nutné, aby Vedoucí partner doložil v průběhu hodnocení místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera další informace nezbytné pro hodnocení projektu (např. k rozpočtu projektu, popisu projektu apod.), je Vedoucí partner o této skutečnosti místem zpracovávajícím žádost vedoucího partnera vyrozuměn s požadavkem doplnění těchto informací ve stanovené lhůtě, jinak nebude možné projekt dále posuzovat.

V check-listu pro Kontrolu žádosti jsou uvedena kritéria, která jsou ověřována při kontrole. Doporučujeme Vedoucím partnerům, aby projektovou žádost před jejím odevzdáním zkontrolovali podle tohoto check-listu a v případě jakýchkoli pochybností kontaktovali příslušný subjekt, kterému budou projektovou žádost odevzdávat.

    - 3.etapa - Vypracování Projektového listu a závěrečné prověření projektu

Třetí etapa kontroly a hodnocení je opět prováděna místem zpracovávajícím žádost Vedoucího partnera. To shrne výsledky hodnocení za obě strany a v případě, že jsou tyto výsledky hodnocení pozitivní, vypracuje Projektový list, který představuje kontrolní zprávu za celý projekt. Projektový list je příslušným subjektem postoupen JTS k závěrečné kontrole a hodnocení.

JTS prověřuje projekt především z hlediska přijatelnosti a slučitelnosti s Programem. Jsou-li výsledky kontroly JTS pozitivní, předloží JTS Projektový list Monitorovacímu výboru.

    - Postup při doplnění projektové žádosti, pokud je Vedoucí partner na české straně

V případě, že jsou v projektové žádosti a jejich přílohách zjištěny při provádění prvotní kontroly přijatelnosti nedostatky, vyzve místo zpracovávající žádost vedoucího partnera písemnou formou (elektronicky a doporučeným dopisem) Vedoucího partnera k odstranění nedostatků.

V případě potřeby doplňování projektové žádosti Vedoucí partner obdrží na kontaktní a e-mailovou adresu uvedenou v projektové žádosti výzvu na doplnění chybějící dokumentace. Tato výzva bude obsahovat:

- seznam nedostatků zjištěných při hodnocení kompletnosti spisu,

- seznam požadovaných chybějících dokumentů,

- termín a místo předložení chybějící dokumentace Vedoucím partnerem.

Vedoucí partner na základě výzvy na doplnění chybějící dokumentace zajistí odstranění nedostatků a předloží místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera dokumenty, příp. upravenou projektovou žádost obdobným způsobem jako původní projektovou žádost.

V případě, že by Vedoucí partner na výzvu na doplnění projektové žádosti nereagoval ve stanoveném termínu, resp. neodstranil všechny popsané nedostatky, bude jeho projektová žádost dále administrována až po doplnění chybějících náležitostí, ale s tím, že přednostně budou administrovány ty projektové žádosti, které jsou úplné nebo u kterých doplnění proběhlo ve stanoveném termínu.

    - Výběr projektů

O projektech doporučených k financování z Programu rozhoduje, na základě údajů uvedených v projektovém listu, na svém zasedání společný MV.

Jednotlivé projekty na zasedání představí příslušný zástupce kraje / zemské vlády určený dle Vedoucího partnera.

MV se při zasedání řídí Jednacím řádem MV. MV doporučuje projekty k financování na základě společného souhlasu české i bavorské delegace.

MV má možnost projekt:

- naplánovat bez výhrad – Monitorovací výbor naplánuje projekt bez výhrad, ale přesto mohou být stanoveny podmínky Monitorovacího výboru, které musí Vedoucí partner respektovat; projekt vyhovuje všem kritériím a bude doporučen k financování z ERDF;

- naplánovat s výhradou – projekt vyhovuje většině požadavků, ale obsahuje malé nedostatky; projekt je schválen s podmínkou, že budou tyto nedostatky odstraněny a teprve poté bude vydána Rámcová smlouva; Za odstranění nedostatků je zodpovědný Vedoucí partner. Projekt již není znovu projednáván na MV, příslušný pracovník JTS pouze MV informuje o vypořádání výhrady; v případě, že Vedoucí partner nesouhlasí s výhradami určenými MV, nejsou tak splněny podmínky pro financování projektu a projekt je vyřazen. Dále bude JTS postupovat jako v případě, kdy je projekt odmítnut MV (nepřipravuje se Rámcová Smlouva),

- pozastavit – projekt obsahuje nedostatky, které nedovolují jeho schválení s výhradou; projednávání projektu je pozastaveno. Příslušný kraj / zemská vláda určený dle Vedoucího partnera informuje Vedoucího partnera, který musí projekt upravit a po provedení těchto úprav bude projekt projednáván na dalším zasedání MV;

- stáhnout  –  zástupce kraje / zemské vlády určený dle Vedoucího partnera a účastnící se zasedání MV může projekt ze zasedání stáhnout. Projekt lze stáhnout z různých důvodů, např. na žádost Vedoucího partnera nebo z nedostatku finančních prostředků apod.; V takovém případě je MV informován o důvodech návrhu na stažení a o návrhu členové MV hlasují.

- odmítnout  – projekty, které obsahují velké nedostatky nebo nesplňují kritéria by neměly projít hodnocením a dostat se na jednání MV, proto je „odmítnutí“ spíše výjimečné; projekt ale může být odmítnut také např. proto, že bylo předloženo velké množství kvalitně zpracovaných projektových žádostí a alokované prostředky nestačí na podporu všech projektů;

- vyřadit – projekt, který již byl dříve MV naplánován, ale nebyl zatím realizován, může MV vyřadit v případě, že např. nebyly a ani nebudou zajištěny pro projekt národní veřejné zdroje apod.

MV má také možnost vyjádřit se k rozpočtu nebo k obsahu projektu apod., případně navrhnout jejich změnu.

    - Písemné oznámení úspěšným a neúspěšným Vedoucím partnerům na české straně

Informace o naplánovaných projektech bude na české straně zveřejněna na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz po schválení protokolu ze zasedání MV.

Příslušný kraj po schválení protokolu rovněž zašle písemnou formou oznámení úspěšným i neúspěšným českým Vedoucím partnerům jednotlivých projektových žádostí projednávaných na zasedání MV. V dopise úspěšným českým Vedoucím partnerům je také uveden seznam případných podmínek / výhrad stanovených MV. V dopise neúspěšným českým Vedoucím partnerům bude uveden důvod nepřijetí projektu MV.

Neúspěšným českým Vedoucím partnerům je současně s tímto dopisem vrácen zpět jeden originál tištěné projektové žádosti včetně jedné originální sady příloh (v případě investičního projektu i druhá sada příloh pro územní/stavební řízení).

  - Implementační struktura – Schéma

Řídící ORGÁN (MA)

16 –uzavření Rámcové Smlouvy s Vedoucím partnerem

Monitorovací VÝBOR (MV)

10 - výběr projektů

14 – předání podkladů o projektu na příslušnou pobočku CRR ČR

11 - výsledky rozhodování MV

9 - projektový list

PŘÍSLUŠNÝ KRAJ

3 - příjem žádostí na české straně od českých Vedoucích partnerů

4 - prvotní kontrola přijatelnosti

6 - kontrola žádosti

7 - zpracování projektového listu

13 - informování Vedoucího partnera o výsledcích MV

TS

5 - registrace žádosti

8 - kontrola projektového listu; příprava podkladů pro MV

15- příprava Smlouvy

CRR ČR

15 – společně s TS příprava Smlouvy

17 – podpora při realizaci projektu na české straně

19 - kontrola realizace projektu na české straně

český VEDOUCÍ PARTNER

1 - příprava žádosti

1 - konzultace, poskytování  informací

2 - předložení žádosti včetně všech příloh

12 - informace o výsledcích MV

19 – kontrola realizace projektu

18 - předkládání

monitorovacích zpráv,

žádostí o změnu Smlouvy apod.

2 - předložení  kopie žádosti bez příloh

- Kontakty

Národní orgán - zodpovědný za Program na české straně je:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor regionální přeshraniční spolupráce

Poštovní adresa:

Staroměstské náměstí 6

110 15  Praha 1

Pracoviště:

Na Příkopě 3-5

110 00  Praha 1

fax: 234 154 007

RNDr. Jiří Horáček

ředitel odboru

tel.: 234 154 398

e-mail: jiri.horacek@mmr.cz

Ing. Tomáš Fiala

gestor Programu

tel.: 234 154 009

e-mail: tomas.fiala@mmr.cz

Řídící orgán – zodpovědný za Program vůči Evropské komisi :

Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologií

Referát II/7

Werner Ehelechner

Poštovní přihrádka

D-80525 Mnichov

e-mail: werner.ehelechner@stmwivt.bayern.de

Certifikační orgán Programu

Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologií

Certifikační orgán EU (EU/B)

Stephan Reitmaier

Poštovní přihrádka

D-80525 Mnichov

e-mail: stephan.reitmaier@stmwivt.bayern.de

Auditní orgán Programu

Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologií

Auditní orgán EU (EU/P)

Cornelia Witte

Poštovní přihrádka

D-80525 Mnichov

e-mail: cornelia.witte@stmwivt.bayern.de

Technický sekretariát Programu

- Technický sekretariát

- Zemská vláda Horní Franky (Regierung von Oberfranken)

- Sachgebiet 20

- Ludwigstr.20

- 954 44 Bayreuth

fax: 0049 921 604 1400

Günter Schuberth (pouze německy mluvící)

vedoucí sekretariátu

tel.: 0049 921 604 1524

e-mail: guenter.schuberth@reg-ofr.bayern.de

Monika Schaffer (česky i německy mluvící)

tel.: 0049 921 604 1524

e-mail: monika.schaffer@reg-ofr.bayern.de

- Příslušné krajské úřady v České republice:

- Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje

Odbor regionálního rozvoje

Závodní 353/88

360 21  Karlovy Vary

fax: 353 502 108

Ing. Petra Ederová

tel.: 353 502 162

e-mail: petra.ederova@kr-karlovarsky.cz

Jaroslav Sobotka, Dis

tel.:353 502 166

e-mail: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz

- Plzeňský kraj

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor fondů a programů EU

Poštovní adresa:

Škroupova 18

306 18  Plzeň

Pracoviště:

Americká 3

306 18  Plzeň

fax: 377 195 575

Petra Ježková, BA.

tel. 377 195 618

e-mail: petra.jezkova@kr-plzensky.cz

Ing. Ladislava Khaurová

tel.: 377 195 265

e-mail: ladislava.khaurova@kr-plzensky.cz

- Jihočeský kraj

Krajský úřad Jihočeského kraje

Odbor grantů a evropské integrace

U Zimního stadionu 1952/2

370 76  České Budějovice

fax: 386 359 011

Ing. Jan Návara

tel.: 386 720 385

e-mail: navara@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Vanda Pánková

tel.: 386 720 144

e-mail: pankova@kraj-jihocesky.cz

- Příslušní Kontroloři v České republice

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Vinohradská 46

120 00 Praha 2

fax: 221 580 284

Ing. Lumíra Kafková

pověřena řízením

tel.: 221 580 201

e-mail: kafkova@crr.cz

Ing. Dušan Vítek

vedoucí útvaru EÚS

tel.: 221 580 221

e-mail: vitek@crr.cz

pobočka pro NUTS II Severozápad

Školní 1183/10

430 01 Chomutov

fax: 474 623 721

Ing. Lenka Vejlupková

vedoucí pobočky

tel.: 474 623 720

e-mail: vejlupkova@crr.cz

pobočka pro NUTS II Jihozápad

Karlova 108

397 01  Písek

fax: 382 224 415

Ing. Naděžda Burešová

vedoucí pobočky

tel.: 382 224 414

e-mail: buresova@crr.cz

- Seznam příloh

Příloha č. 01 – Vzorový formulář projektové žádosti

Příloha č. 02 – Podrobný rozpočet projektu

Příloha č. 03 – Vzor čestného prohlášení českého partnera, který požaduje ERDF nebo SR

Příloha č. 04 – Vhodní čeští partneři

Příloha č. 05 – Vhodní bavorští partneři

Příloha č. 06 – Definice a výpočet ukazatele dluhové služby pro české partnery

Příloha č. 07 – Check-list pro prvotní kontrolu přijatelnosti

Příloha č. 08 – Check-list pro kontrolu žádosti

Příloha č. 09 – Vzor partnerské dohody

Příloha č. 10 – Vymezení drobného, malého a středního podniku a postup pro zařazování podniků do jednotlivých kategorií

Příloha č. 11 – Příloha zákona o vlivu projektu na životní prostředí

- Evidence revizí Příručky pro české žadatele

| Vydání č. | Platné od | Zpracoval | Schválil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24.01.2008 | MMR/OPS |  |

| Rev č. | Předmět revize | Strana | Platné od | Zrevidoval |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |

Zasedání MV se budou konat dle potřeby, zpravidla 3 krát ročně.

Nejsou zahrnuty dílčí projekty obou Dispozičních fondů.

Nejedná se v žádném případě o vyčerpávající výčet aktivit.

Nejedná se v žádném případě o vyčerpávající výčet aktivit.

Nejedná se v žádném případě o vyčerpávající výčet aktivit.

Nejedná se v žádném případě o vyčerpávající výčet aktivit.

Nejedná se v žádném případě o vyčerpávající výčet aktivit.

Nejedná se v žádném případě o vyčerpávající výčet aktivit.

Nejedná se v žádném případě o vyčerpávající výčet aktivit.

Nejedná se v žádném případě o vyčerpávající výčet aktivit.

Nejedná se v žádném případě o vyčerpávající výčet aktivit.

Jedná se o výdaje spojené s přípravou žádosti o spolufinancování včetně povinných příloh žádosti a další dokumentací, která je nezbytná pro předložení projektové žádosti  např. dokumentace pro stavební řízení, podkladové studie k žádosti o podporu, dokumentace EIA, mzdové náklady zaměstnanců připravujících žádost, cestovné k partnerovi v době přípravy a konzultace projektu, náklady spojené s výběrovým řízením na dodavatele uskutečněným před ukončením prvotní kontroly přijatelnosti apod. V rámci těchto max. 5% přípravných výdajů nelze uplatnit žádné výdaje na vybavení, majetek nebo zásoby.

Tzn. např. datum zdanitelného plnění/datum vystavení faktury.

Výdaje musí být definitivní a zachycené v účetnictví partnera a musí  být (s výjimkou přípravných výdajů) analyticky zúčtovány na projekt.

Cílovým regionem se v případě programů přeshraniční spolupráce Cíle 3 rozumí dotační, resp.podporované území české části programu (viz kapitola 3.2  Příručky).

U organizací, které mají ze zákona stanoven povinný odvod do FKSP je tento výdaj způsobilý.

Regionální statistika ceny práce viz http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky. Informační systém je členěn dle jednotlivých krajů, přičemž  zvolení příslušného kraje se řídí místem výkonu práce daného dobrovolníka. Pracuje-li dobrovolník na území více krajů, je zvolen ten kraj, v něm práce dobrovolníka převažuje. Při sestavování ocenění práce dobrovolníka je nutno vždy vycházet z hodnoty mediánu pro hodinovou mzdu dané podskupiny zaměstnání.

Kromě výdajů na nájem, nákup vody, paliv, energie, internet, úklid a údržbu, telefonní poplatky, poštovní materiál, výdajů na energie, které lze vyčíslit vhodnou metodou za použití rozvrhové základny prokazatelné pro projekt.

Odpisy osobních vozů uplatňované Správcem Dispozičního fondu jsou způsobilým výdajem.

Platí pro pracovní poměry uzavřené na dobu určitou i neurčitou.

Regionální statistika ceny práce viz http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky. Informační systém je členěn dle jednotlivých krajů, přičemž  zvolení příslušného kraje se řídí místem výkonu práce. Probíhá-li výkon práce na území více krajů, je zvolen ten kraj, v němž výkon práce převažuje. Při sestavování výše mzdy(platu) je nutno vždy vycházet z hodnoty mediánu pro hodinovou mzdu dané podskupiny zaměstnání.

Povinnost vést analytické účetnictví projektu vzniká dnem ukončení prvotní kontroly přijatelnosti.

Příjmy související s projektem v době jeho realizace a po dobu referenčního období (období, po které bude projekt příjmy generovat).

Podnikem se rozumí jakýkoliv subjekt vyvíjející ekonomické aktivity.  Podnikem je tedy nejen subjekty jejichž předmětem činnosti je vytvářet zisk, ale také subjekty pohybující se na konkurenčním trhu. (tj. subjekty  veřejného i soukromého sektoru, ziskové i neziskové organizace, zájmová sdružení nebo výzkumná střediska)

„počáteční investicí“ se rozumí investicí do hmotného a nehmotného majetku souvisejícího se založením nové provozovny, rozšířením stávající, rozšířením výrobního sortimentu provozovny o nové, dodatečné výrobky nebo zásadní změny celkového výrobního postupu stávající provozovny.

Investice do dlouhodobých aktiv spojených s budováním nového podniku (pozemky, budovy), rozšířením stávajícího podniku, anebo s spojených s vyvíjením  činnosti vedoucí k základní změně výrobků nebo stávajícího výrobního procesu.

Investice do převodu technologie získáním patentových práv, licencí, know-how  nebo nepatentovaných technických znalostí.

poradenské služby poskytnuté externími poradci, první účast na veletrhu nebo výstavě (pronájem, zřízení, provoz stánku)

Tento výčet se netýká priority Technická pomoc, která  je určena pro orgány zapojené do přípravy                      a implementace programu.

Seznam vhodných  bavorských partnerů je uveden v příloze č. 5 této Příručky.

Např. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě splnění kritéria společného financování mohou být národní prostředky tvořeny také spolufinancováním bavorského partnera

Tyto doklady musí předložit žadatel – kraj, který spolufinancuje projekt z vlastních zdrojů (rozpočtu kraje) nebo žadatel – obec, která spolufinancuje projekt z vlastních zdrojů (rozpočtu obce) nebo žadatel (např. NNO), který obdržel na svůj projekt příspěvek z rozpočtu kraje či obce.

Registr zájmových sdružení právnických osob vedený příslušným krajským úřadem.

Rejstřík podle právní formy školy, např. v případě příspěvkových organizací a společnosti s ručením omezeným je to obchodní rejstřík.

Citované usnesení ukládá orgánům zajišťujícím poskytování dotací (přestože v nařízení nejsou explicitně stanoveny prostředky SF) obcím a krajům postupovat tak, aby při posuzování žádostí přihlíželi k tomu, zda obce a kraje nepřekračují ukazatel dluhové služby ve výši 30 %.

Vedoucí partner je povinen po celou dobu plateb vést bankovní účet v EUR. Není nutné zřizování zvláštního účtu pro projekt (v tom případě poplatky za vedení účtu jsou nezpůsobilé, způsobilé jsou pouze poplatky za transakce). V případě vedení zvláštního účtu poplatky za jeho vedení jsou způsobilé.

Vysvětlivky: sloupec vedoucí partner poskytuje informaci, zda přílohu předkládá vedoucí partner; sloupec projektový partner uvedený v žádosti – poskytuje informaci, zda přílohu předkládá projektový partner, který je uveden v žádosti v bodě 2.2; sloupec projektový partner uvedený v příloze žádosti – poskytuje informaci, zda přílohu předkládají také další partneři, kteří nejsou uvedeni v projektové žádosti v bodě 2.2, ale jsou uvedeni v příloze žádosti.

Vysvětlivky: sloupec příloha jednojazyčná – znamená, že příloha je předložena v českém jazyce; sloupec příloha dvojjazyčná – znamená, že příloha je předložena jak v českém, tak v německém jazyce.

Pokud projekt nebude konzultován v průběhu jeho přípravy s pracovníky kraje, bude pro tyto pracovníky obtížné zodpovědět dotazy k projektu na jednání MV.

Zasedání MV se budou konat dle potřeby, zpravidla 3krat ročně.

„Výhrada“ je z pohledu MV silnější instrument než „podmínka“. O  způsobu vypořádání každé výhrady musí být Monitorovací výbor vyrozuměn, zatímco na splnění podmínky dohlíží „pouze“ příslušné pobočky CRR ČR. Pro Vedoucího partnera má však jak výhrada, tak i podmínka stejný význam a je pro něj závazná.