## Slide 1: Sanace kontaminovaného území Koloveč
Kontrolní den 21.1.2014
Dodavatel Sdružení Koloveč 2013 (.A.S.A, spol. s r.o. a KHSanace s.r.o.)

## Slide 2: Stará ekologická zátěž Koloveč
Kontaminace zemin
Kontaminace podzemní vody

## Slide 3: Postup sanačních prací (období listopad – prosinec 2013)
Demolice přístavku hlavní budovy
Statické zabezpečení budoucí výkopové jámy
Odtěžení kontaminovaných zemin
Odstranění vzniklých odpadů
Vybudování ventingových a hydrogeologických vrtů
Zásyp výkopové jámy
Provoz ventingu
Provoz systému pro sanaci podzemní vody
Monitoring

## Slide 4: 1. Demolice přístavku hlavní budovy
Vyklizení objektu
Ruční odstrojení střešních konstrukcí a stropních podhledů
Ruční odstranění oken
Demolice obvodového pláště budovy o rozměrech 15 x 6 m
Demolice podlahy
Roztřídění nekontaminované a kontaminované suti a odvoz k odstranění

## Slide 5
2. Statické zabezpečení budoucí výkopové jámy
Vyvrtání a instalace vertikálních opěrných prvků
Instalace ocelového rámu
Spuštění dřevěného pažení souběžně s postupem výkopových prací
Odvrtání mikropilotů pod hlavní budovu

## Slide 6
3. Odtěžení kontaminovaných zemin
Těžba byla po vrstvách cca 1m, souběžně instalace opěrných dřevěných prvků
1 m vrstva vždy předem ovzorkována pro třídění zemin dle koncentrace ClU
Dosažená hloubka 3,5 – 4,6 m, objem výkopu 229 m3
Nekontaminované zeminy uloženy na mezideponii, kontaminované odvezeny k odstranění

## Slide 7
4. Odstranění odpadů
Charakter odpadu | Zatřídění | Množství | Místo odstranění
Kontaminované vrtné jádro | N 01 05 06 | 1,1 t | Quail - Hůrka
Kontaminovaná zemina | N 17 05 03 | 275,77 t | Quail - Hůrka
Demoliční odpad | O 17 01 07 | 126 t | Recyklace – AZS 98
Kontaminovaný demoliční odpad | N 17 01 06 | 53,89 t | Quail - Hůrka
Demoliční odpad s azbestem | N 17 06 05 | 8,92 t | ASA - Tisová
Dřevo | O 17 02 01 | 2,76 t | ASA - Tisová
Sklo | O 17 02 02 | 0,78 t | ASA - Tisová
Celkem odpadů |  | 469,22 t | 

## Slide 8
5. Vybudování ventingových a hydrogeologických vrtů
9 ks horizontálních ventingových vrtů – provedeno ve výkopové jámě pod hl. budovu (délka 6 m)
8 ks vertikálních ventingových vrtů do hloubky 3 - 5 m (vedle výkopové jámy)
4 ks aplikačních hydrogeologických vrtů do průměrné hl. 7 m
2 ks čerpacích hydrogeologických vrtů do průměrné hl. 9 m

## Slide 9
6. Zásyp výkopové jámy
Výkopová jáma byla zasypána po vrstvách cca 30 cm a zhutněna na niveletu cca – 0,5 m
Zásyp proveden výhradně skrývkovou zeminou a zakoupeným betonovým recyklátem
Opěrné prvky byly ponechány na místě

## Slide 10
Instalace ventingové jednotky (odsávání půdního vzduchu s ClU) – napojeno 9 a 8 vrtů
Provoz po dobu 12 měsíců, provoz spuštěn 20.1.2014
7. Provoz ventingu

## Slide 11
8. Provoz systému pro sanaci vody
Instalace sanační stanice (čerpání podzemní vody s ClU, dekontaminace a její zasakování) – napojeny 3 vrty jako ochrana okolí lokality a objekt studna
Aplikace syrovátky do prostoru ohniska znečištění – podpora přirozeného rozkladu ClU na neškodné látky – první aplikace 13.1.2014
Provoz po dobu 24 měsíců - zahájeno 18.12.2013
V roce 2013 přečištěno 30 m3 podzemní vody

## Slide 12
9. Monitoring
Spočívá v odběrech vzorků vybraných matric a provedení laboratorních analýz
Monitoring stavebních materiálů – zjištěno že výluhy se pohybují na úrovni I.-II. třídy vyluhovatelnosti
Monitoring těžených zemin včetně dna a stěn výkopové jámy – těžba dokumentována 36 vzorky, dle výsledků tříděno na skrývku a kontaminovaný materiál
- vzorkování výkopu – nadlimitní vzorky 3 z 20, po dotěžbě pouze 1 nadlimitní vzorek s obsahem ClU 18 mg/kg suš.
Monitoring podzemní vody – AV-1 (5 874 µg/l), limit dále překročen v HV-1, AV-4, studna a HJ-3 (400 – 750 µg/l)
Monitoring půdního vzduchu – dosud neprováděn

## Slide 13: Harmonogram prací
Březen – duben 2014: Povrchová úprava lokality
Leden 2014 – Leden 2015: Provoz ventingu
Prosinec 2013– Září 2015: Provoz systému pro sanaci podzemní vody
Jiné
Odtěžbou bylo odstraněno 35 kg ClU
V rohu budovy zjištěny podzemní jímky, odebrán vzorek kalu – zjištěno 180 mg/kg suš.